****

**ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

«21» 08. 2018 р. № 390

м. Лисичанськ

Про проведення циклу

загальноміських урочистих

та святкових заходів

На виконання указів Президента України від 23.08.2004 р. № 987/2004 «Про день Державного Прапора в Україні», від 11.04.2018р. № 99 «Про відзначення 27-ї річниці незалежності України», у зв’язку з відзначенням 75-ї річниці визволення Лисичанська від фашистських загарбників та Дня міста, керуючись рішенням сесії Лисичанської міської ради від 30.11.2017 р. № 39/541 «Програма з підготовки та проведення загальноміських культурно-мистецьких заходів на 2018 рік», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити план загальноміських урочистих та святкових заходів, присвячених Дню Державного Прапора України, Дню незалежності України, Дню шахтаря, 75-й річниці визволення Лисичанська від фашистських загарбників та Дню міста (Додаток 1).

2. Затвердити кошториси витрат на проведення загальноміських урочистих та святкових заходів, присвячених Дню Державного Прапора України, Дню незалежності України, 75-й річниці визволення Лисичанська від фашистських загарбників та Дню міста (Додаток 2).

3. Фінансовому управлінню міської ради (Сапегина О.В.) профінансувати витрати в сумі 91509 (дев’яносто одна тисяча п’ятсот дев’ять) грн. 00 коп. згідно кошторису за рахунок коштів передбачених в міському бюджеті:

- відділу культури Лисичанської міської ради (Ткаченко Л.В.) по КПК 1014082 в сумі 65709 (шістдесят п’ять тисяч сімсот дев’ять**)** грн. 00 коп.;

- відділу бухгалтерського обліку та звітності Лисичанської міської ради (Лисицька З.Г.) по КПК 0114082 в сумі 25800 (двадцять п’ять тисяч вісімсот) грн. 00 коп..

4. Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язку з громадськістю та засобами масової інформації дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Лисичанської міської ради.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови І.І.Ганьшина.

**Міський голова С.І. Шилін**

Додаток 1

до рішення виконкому

міської ради

від «21»08 2018 рік

**ПЛАН**

**загальноміських урочистих та святкових заходів, присвячених Дню Державного Прапора України, Дню незалежності**

**України, Дню шахтаря, 75-й річниці визволення Лисичанська від фашистських загарбників та Дню міста**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Час проведення** | **Місце проведення** | **Найменування заходу** | **Відповідальний** |
| **22 серпня 2018 року** | | | |
| **17.00 – 19.00** | площа біля будівлі Лисичанського міського ПК | Фестиваль вуличної музики «Культура OpenEIR» | Ганьшин І.І.,  Ткаченко Л.В.,  Рясна Г.О. |
| **23 серпня 2018 року** | | | |
| **09.00 – 09.15** | площа біля меморіального комплексу «Пам'ять» | Урочистий мітинг, присвячений Дню Державного Прапора України. Урочиста церемонія підняття Державного Прапора України. | Щеглаков Е.І.,  Ганьшин І.І.,  Савченко О.О.,  Романюк О.В.,  Ткаченко Л.В.,  Сахань В.Г. |
| **10.00- 10.40** | велика зала виконкому | Урочисто-святковий захід, присвячений Дню Державного Прапора України та 27-й річниці незалежності України. | Щеглаков Е.І.,  Ганьшин І.І.,  Савченко О.О.,  Романюк О.В.,  Ткаченко Л.В., Сухаревська А.М. |
| **11.00 - 13.00** | актова зала Лисичанськогодержавного гірничого індустріального коледжу | Урочиста святкова програма, присвячена Дню шахтаря | ПАТ «Лисичанськвугілля»  Ганьшин І.І.,  Ткаченко Л.В.,  Романюк О.В. |
| **17.00 – 18.20** | площа біля будівлі ПК «Діамант» | Концертна програма «Моя країна – Україна!» | Ганьшин І.І.,  Ткаченко Л.В.,  Пшебіцина Ю.М. |
| **24 серпня 2018 року** | | | |
| **11.00 – 13.00** | танцювальний майданчик ПК ім. В.М. Сосюри | Концертна програма «Україна понад усе» | Ганьшин І.І.,  Ткаченко Л.В.,  Козинська В.О. |
| **18.00 – 22.00** | пл. Перемоги | Святковий концертно-розважальний захід, присвячений 27-й річниці незалежності України | Ганьшин І.І.,  Ткаченко Л.В.,  Сахань В.Г.,  Некрасов О.М.,  Романюк О.В. |
| **26 серпня 2018 року** | | | |
| **19.00 – 22.00** | пл. Перемоги | Святкова концертна програма, присвячена Дню шахтаря | Ганьшин І.І.,  Ткаченко Л.В.,  Сахань В.Г.,  Некрасов О.М.,  Романюк О.В. |
| **27 серпня 2018 року** | | | |
| **18.00 – 19.00** | танцювальний майданчик ПК ім. В.М. Сосюри | Розважальна караоке-програма «Співучий Лисичанськ» | Ганьшин І.І.,  Ткаченко Л.В.,  Козинська В.О. |
| **28 серпня 2018 року** | | | |
| **18.00 – 19.00** | площа біля будівлі Лисичанського міського ПК | Розважальна караоке-програма «Співучий Лисичанськ» | Ганьшин І.І.,  Ткаченко Л.В.,  Рясна Г.О. |
| **29 серпня 2018 року** | | | |
| **18.00 – 19.00** | сквер ім. 10-річчя незалежності України | Розважальна караоке-програма «Співучий Лисичанськ» | Ганьшин І.І.,  Ткаченко Л.В.,  Козинська В.О. |
| **30 серпня 2018 року** | | | |
| **18.00 – 19.00** | площа біля будівля ПК «Діамант» | Розважальна караоке-програма «Співучий Лисичанськ» | Ганьшин І.І.,  Ткаченко Л.В.,  Пшебіцина Ю.М. |
| **31 серпня 2018 року** | | | |
| **10.00 – 11.00** | зала для глядачів ЦПРШМ | Урочиста зустріч адміністрації міста, депутатів міської ради з ветеранами війни. Святкова концертна програма. | Щеглаков Е.І.,  Ганьшин І.І.,  Ткаченко Л.В.,  Сухаревська А.М.,  Романюк О.В.,  Положенцев Ю.П. |
| **11.15 – 11.40** | вул. ім. М.Грушевського | Формування колони ветеранів, учасників урочистої зустрічі.  Хода та покладення корзини квітів до братської могили «Вічний вогонь». | Щеглаков Е.І.,  Ганьшин І.І.,  Савченко О.О.,  Романюк О.В.,  Ткаченко Л.В.  Положенцев Ю.П.,  Приколота О.В.,  Агафонов В.А. |
| **11.40 – 13.00** | братські могили:  1. могила Генерала Потапенко та братська могила (міське кладовище вул. Литовська), вул.. Первомайська (район ПК «Діамант»), вул. Мічуріна (сквер напроти міськвоєнкомату), Дібровське кладовище, вул. Генерала Потапенко (район шахти Мельникова 1/2), меморіальний комплекс «Пам'ять», меморіальний комплекс «Танк», залізничний вокзал «Лисичанськ»  2. Ісаєва балка, Чорноморський тупик, Войківське кладовище, автобусна зупинка «Кирпичне», сквер міського ПК, вул. Філонова, вул.Октябрьска (район ОШ № 4), район ГТВ (монумент воїнам – льотчикам міста Лисичанська) | Покладення до братських могил та місць поховань мирних жителів, загиблих у роки Другої світової війни, квітів делегаціями представників міської влади, депутатів міської ради, ветеранів війни та праці. | Щеглаков Е.І.,  Ганьшин І.І.,  Якімчук А.П.,  Савченко О.О.,  Романюк О.В.,  Положенцев Ю.П.,  Сахань В.Г.,  Приколота О.В.,  Сухаревська А.М. |
| **12.00 – 12.20** | спортивно-оздоровча база «Лисичанець» | Церемонія покладання вінка в води р. Сіверський Донець | Щеглаков Е.І.,  Ганьшин І.І.,  Савченко О.О.,  Романюк О.В.,  Нецвєт Н.П.,  Ткаченко Л.В.  Положенцев Ю.П.,  Приколота О.В. |
| **16.00 – 17.20** | площа біля будівлі ПК «Діамант» | Святкова концертна програма | Ганьшин І.І.,  Ткаченко Л.В.,  Пшебіцина Ю.М. |
| **18.00 – 19.00** | площа біля будівлі Лисичанського міського ПК | Святковий концерт «Рідне місто моє, я для тебе живу та співаю» | Ганьшин І.І.,  Ткаченко Л.В.,  Рясна Г.О. |
| **01 вересня 2018 року** | | | |
| **17.00 – 18.30** | площа та сквер біля будівлі ЦПРШМ | Розважальний дитячий квест «Подорож Лисичанськими стежками» | Ганьшин І.І.,  Ткаченко Л.В.,  Нєстєрова С.О. |
| **02 вересня 2018 року** | | | |
| **09.00 - 09.40** | меморіальний комплекс «Привільнянський плацдарм» | Урочистий мітинг та святкова концертна програма, присвячена 75-й річниці визволення Лисичанська від фашистських загарбників та 73-й річниці завершення Другої світової війни | Гура М.В.,  Щеглаков Е.І.,  Ганьшин І.І.,  Романюк О.В.,  Ткаченко Л.В.,  Положенцев Ю.П.,  Сахань В.Г.  Нєстєрова С.О. |
| **9.20 – 10.00** | меморіальний  комплекс «Пам’ять» | Доставка ветеранів на урочистий мітинг | Положенцев Ю.П.,  Романюк О.В.,  Сахань В.Г. |
| **10.00 – 11.00** | площа біля меморіального комплексу «Пам’ять» | Урочистий мітинг та тематична концертна програма, присвячені 75-й річниці визволення Лисичанська від фашистських загарбників та Дню міста | Щеглаков Е.І.,  Ганьшин І.І.,  Якімчук А.П.,  Савченко О.О.  Романюк О.В.,  Ткаченко Л.В.,  Нецвєт Н.П.,  Нєстєрова С.О.,  Приколота О.В.,  Сахань В.Г.,  Агафонов В.А.,  Положенцев Ю.П. |
| **11.00 – 11.15** | меморіальний  комплекс «Пам’ять» | Посадка ветеранів в автобуси | Положенцев Ю.П.,  Романюк О.В.,  Сахань В.Г. |
| **11.15 – 11.30** | меморіальний  комплекс «Пам’ять» | Відправлення автобусів по маршруту: меморіал «Пам’ять» – меморіальний комплекс «Танк» | Положенцев Ю.П.,  Романюк О.В.,  Сахань В.Г.. |
| **11.30 – 11.40** | меморіальний комплекс «Танк» | Урочиста церемонія покладення вінка, квітів до меморіального комплексу «Танк» | Ганьшин І.І.,  Якімчук А.П.,  Савченко О.О,  Романюк О.В.,  Ткаченко Л.В.,  Нєстєрова С.О.,  Приколота О.В.,  Агафонов В.А.,  Сахань В.Г.,  Положенцев Ю.П. |
| **11.40** | меморіальний  комплекс «Танк» | Відправлення автобусів по маршруту: меморіал «Танк» - школа № 14 | Положенцев Ю.П.,  Романюк О.В.,  Сахань В.Г. |
| **12.00 – 14.00** | школа № 14 | Святковий обід для ветеранів війни, труда, дітей війни | Ганьшин І.І.,  Некрасов О.М.,  Міхайлюк Л.І.,  Нєстєрова С.О.,  Ткаченко Л.В.,  Положенцев Ю.П.,  Романюк О.В. |
| **14.00** | школа № 14 | Відправлення ветеранів за місцем проживання. | Положенцев Ю.П.,  Романюк О.В.,  Сахань В.Г. |
| **17.00 – 22.00** | пл. Перемоги | Святковий концертно-розважальний захід | Ганьшин І.І.,  Ткаченко Л.В.,  Сахань В.Г.,  Некрасов О.М.,  Романюк О.В. |
| **18.30 – 21.00** | сквер ім. 10-річчя незалежності України | Святкове народне масове гуляння «Лисичанськ мій рідний край» | Ганьшин І.І.,  Ткаченко Л.В.,  Сахань В.Г.,  Романюк О.В. |

**Заступник міського голови І.І. Ганьшин**

**Начальник відділу культури Л.В. Ткаченко**

Додаток 2

до рішення виконкому

міської ради № 390

від «21» 08.2018 рік

**КОШТОРИС**

**витрат на проведення загальноміських урочистих та святкових** **заходів, присвячених Дню Державного Прапора України,**

**Дню незалежності України**

|  |  |
| --- | --- |
| **Відділ культури Лисичанської міської ради**  **КПК 0114082** |  |
| 1. Оплата послуг транспорту | 4000,0 грн. |
| 2. Оплата добових учасникам художньої самодіяльності | 7200,0 грн. |
| **РАЗОМ** | **11200,0 грн.** |
| **(одинадцять тисяч двісті грн. 00 коп.)** | |
| **Відділ бухгалтерського обліку та звітності**  **Лисичанської міської ради**  **КПК 0114082** |  |
| 1. Придбання квітів | 1000,0 грн. |
| **РАЗОМ** | **1000,0 грн.** |
| **(одна тисяча грн. 00 коп.)** | |
| **ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ** | **12200,0 грн.** |
| **(дванадцять тисяч двісті грн. 00 коп.)** | |

**КОШТОРИС**

**витрат на проведення загальноміських**

**урочистих та святкових заходів, присвячених 75-й річниці визволення Лисичанська від фашистських загарбників та Дню міста**

|  |  |
| --- | --- |
| **Відділ культури Лисичанської міської ради**  **КПК 0114082** |  |
| 1.Оплата послуг транспорту | 7500,0 грн. |
| 2. Оплата послуг по виготовленню вінків | 5307,0 грн. |
| 3. Оплата послуг по організації вшанування ветеранів Другої світової війни | 28000,0 грн. |
| 4. Оплата добових учасникам художньої самодіяльності | 10800,0 грн**.** |
| 5. Придбання матеріалу та атрибутів для оформлення ігрових та сценічних майданчиків | 902,0 грн. |
| 7. Оплата робіт по заміні цифр на банерному полотні з проведенням монтажу та демонтажу | 2000,0 грн. |
|  |  |
| **РАЗОМ** | **54509,0 грн.** |
| **(п’ятдесят чотири тисячі п’ятсот дев’ять грн. 00 коп.)** | |
| **Відділ бухгалтерського обліку та звітності**  **Лисичанської міської ради (КПК 0114082)** |  |
| 1. Придбання квітів | 20000,0 грн. |
| 2. Виготовлення плакатів на біллборди, монтаж та демонтаж | 4800,0 грн. |
| **РАЗОМ** | **24800,0 грн.** |
| **(двадцятьчотири тисячі вісімсот грн. 00 коп.)** | |
| **ВСЬОГО ПО КОШТОРИСУ** | **79309,0 грн.** |
| **(сімдесят дев’ять тисяч триста дев’ять грн. 00 коп.)** | |

**ВСЬОГО ПО РІШЕННЮ 91509,0 грн.**

**(дев’яносто одна тисяча п’ятсот дев’ять грн. 00 коп.)**

**Заступник міського голови І.І.Ганьшин**

**Начальник відділу культури Л.В.Ткаченко**