УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ЛИСИЧАНСЬК

ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

26.01.              2021                     м. Лисичанськ			         № 75

## Про затвердження плану

## основних заходів цивільного

## захисту міст Лисичанськ,

## Новодружеськ, Привілля на 2021 рік

Відповідно до статті 19, пункту 5 частини першої статті 130 Кодексу цивільного захисту України, пункту 27 постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», пункту 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 18.01.2021 року № 14 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Луганської області на 2021 рік», керуючись підпунктом 20 пункту 1 статті 4, підпунктом 8 пункту 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

зобов'язую:

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту міст Лисичанськ,

Новодружеськ, Привілля на 2021 рік  (Додаток).

2. Рекомендувати керівникам спеціалізованих служб цивільного захисту, підприємств, установ, та організацій міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля розробити та затвердити плани основних заходів цивільного захисту на 2021 рік.

3.  Виконавцям плану надавати інформацію про хід його виконання до відділу мобілізаційної роботи та цивільного захисту для узагальнення:

за перше півріччя – до 22 червня 2021 року;

за рік – до 20 грудня 2021 року;

пропозиції до проєкту плану основних заходів цивільного захисту                          міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля  на 2022 рік – до 22 червня 2021 року.

4. Розпорядження підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Керівник

військово-цивільної адміністрації 				         Олександр ЗАЇКА

|  | Затверджено Додаток Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ 26.01.2021 № 75 |
| --- | --- |

План

основних заходів цивільного захисту міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля на 2021 рік

| № з/п | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання | Показники (індикатори) виконання завдання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи з удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 1. | Створення місцевих систем оповіщення в місті Лисичанськ | Військово-цивільна адміністрація (далі – ВЦА) міста Лисичанськ Луганської області, Міжнародна гуманітарна організація ACTED | липень | створення місцевої системи оповіщення в місті Лисичанськ з залученням коштів Міжнародної гуманітарної організації ACTED |
| 2. | Організація проведення оцінки стану готовності до використання за призначенням споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів державної та комунальної форми власності, зокрема щодо дотримання вимог законодавства стосовно врахування потреб осіб з інвалідністю, насамперед тих, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху, оприлюднення на офіційному сайті ВЦА міста Лисичанськ інформації про місця розташування цих споруд і укриттів та стан готовності таких споруд з позначенням їх доступності для вказаних маломобільних груп населення міжнародним символом доступності, а також іншими доступними способами | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту, ЛМУ ГУ ДСНС України у Луганській області, суб’єкти господарювання державної та комунальної форми власності | до 25 грудня | визначення стану готовності не менш як 95 відсотків споруд подвійного призначення і найпростіших укриттів державної та комунальної форми власності, зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, насамперед, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху; оприлюднення на офіційному сайті ВЦА міста Лисичанськ інформації про місця розташування цих споруд і укриттів |
| 3. | Здійснення комплексу заходів щодо забезпечення готовності захисних споруд до використання за призначенням | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту, ЛМУ ГУ ДСНС України у Луганській області, суб’єкти господарювання – балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної форми власності | протягом року | забезпечення готовності захисних споруд до використання за призначенням на рівні не нижче 75 відсотків; подання Департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони облдержадміністрації звіту за результатами виконання комплексу заходів для узагальнення |
| 4. | Організація технічної інвентаризації фонду захисних споруд цивільного захисту області | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту, суб’єкти господарювання – балансоутримувачі захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної форми власності | до 25 грудня | проведення технічної інвентаризації 75 відсотків фонду захисних споруд цивільного захисту області. Надання Департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони облдержадміністрації зведеної відомості технічної інвентаризації |
| 5. | Забезпечення придбання засобів радіаційного та хімічного захисту для: |  |  | накопичення засобів радіаційного та хімічного захисту: |
|  | 1) персоналу та хімічно небезпечних об’єктів | Підприємства, установи та організації (за згодою) | до 25 грудня | 100 відсотків потреби |
|  | 2) працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіаційного та хімічного забруднення |  |  | не менше 80 відсотків потреби |
|  | 3) непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення | ВЦА м. Лисичанська | до 25 грудня | у прогнозованих зонах хімічного забруднення – не менше 50 відсотків |
| 6. | Організація заходів цивільного захисту в новоутвореній громаді: |  |  |  |
|  | 1) утворення місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту | ІІ квартал | утворення місцевої ланки територіальної підсистем єдиної державної системи цивільного захисту; затвердження положення про неї |
|  | 2) уточнення складу сил цивільного захисту місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту |  | ІІІ квартал | уточнення складу відповідних сил цивільного захисту місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. Затвердження положень про них |
|  | 3) утворення та забезпечення функціонування структурного підрозділу з питань цивільного захисту громади |  | І квартал | утворення та забезпечення функціонування відповідних структурних підрозділів з питань цивільного захисту; затвердження положень про них |
|  | 4) розроблення (коригування): |  |  |  |
|  | плану реагування на надзвичайні ситуації | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА | ІІ квартал | розроблення та затвердження планів реагування на надзвичайні ситуації районів |
|  | планів цивільного захисту на особливий період | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА | ІІІ квартал | розроблення та затвердження планів цивільного захисту на особливий період районів |
|  | 5) утворення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА | І квартал | утворення місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій; затвердження положення про неї та її посадового складу |
| 7. | Організація створення на об’єктах підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в зонах можливого ураження і персоналу таких об’єктів | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА, об’єкти підвищеної небезпеки | до 25 грудня | обладнання 15 відсотків об’єктів підвищеної небезпеки автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення |
| 8. | Надання методичної допомоги підприємствам, установам та організаціям щодо підготовки до весняно-літнього та осінньо-зимового періоду | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА, ЛМУ ГУ ДСНС України у Луганській області | березень- травень, вересень-жовтень | надання методичної допомоги. Набуття підприємствами, установами та організаціями практичних навичок щодо організації заходів з підготовки до весняно-літнього та осінньо-зимового періоду |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |
| 9. | Проведення: |  |  |  |
|  | - штабних тренувань з органами управління цивільного захисту ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо переведення з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА, ЛМУ ГУ ДСНС України у Луганській області, спеціалізовані служби цивільного захисту | до 15 грудня | проведення штабних тренувань; організація взаємодії між органами управління цивільного захисту, подання звіту про проведення заходу Департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони облдержадміністрації та ГУ ДСНС України у Луганській області |
|  | 2) спеціальних навчань (тренувань) формувань цивільного захисту спеціалізованих служб цивільного захисту щодо ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з пожежами у природних екосистемах | територіальні (місцеві) спеціалізовані служби цивільного захисту | квітень-травень | проведення спеціальних навчань (тренувань) формувань цивільного захисту спеціалізованих служб цивільного захисту, подання звіту про проведення заходу Департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони облдержадміністрації і ГУ ДСНС України у Луганській області |
|  | 3)спеціальних навчань (тренувань) формувань цивільного захисту спеціалізованих служб цивільного захисту щодо виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду |  | вересень-жовтень |  |
| 10. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню: |  |  |  |
|  | 1) пожеж у лісах, сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду | Управління ЖКГ ВЦА, відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА, ЛМУ ГУ ДСНС України у Луганській області, суб’єкти господарювання | лютий- жовтень | затвердження розпорядчих документів та планів організаційних і практичних заходів; проведення профілактичних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки у лісах та сільськогосподарських угіддях |
|  | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах | Лисичанське МУ ГУ ДСНС України у Луганській області, Лисичанський відділ поліції ГУ НП в Луганській області, відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА, управління ЖКГ ВЦА, | І-ІІ квартал | визначення місць масового відпочинку людей на водних об’єктах; розгляд питання готовності місць масового відпочинку людей на водних об’єктах на засіданнях місцевої комісій з питань ТЕБ та НС; обстеження 100 відсотків дна акваторії пляжів; створення рятувальних постів на визначених водних об’єктах, які мають пляжі |
|  | 3) надзвичайних ситуацій під час проходження осінньо-зимового періоду на підприємствах: | Управління ЖКГ ВЦА, відділи охорони здоров’я, освіти, культури, мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА, Лисичанське МУ ГУ ДСНС України у Луганській області | жовтень-грудень |  |
|  | паливно-енергетичного комплексу |  |  | здійснення профілактичних заходів щодо забезпечення безаварійної роботи паливно-енергетичного комплексу під час проходження осінньо-зимового періоду |
|  | житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери та інфраструктури |  |  | затвердження розпорядчих документів та планів організаційних і практичних заходів; здійснення профілактичних заходів щодо забезпечення сталого функціонування об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та інфраструктури в умовах осінньо-зимового періоду |
| 11. | Виконання протиепідемічних, протиепізоотичних заходів щодо попередження виникнення найбільш небезпечних інфекційних захворювань серед людей, сільськогосподарських та диких тварин | Лисичанська міськрайонна філія державної установи «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України», Управління Держпродспоживслужби в м. Лисичанську, міська надзвичайна противоепізоотична комісія, відділи охорони здоров’я і мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА | протягом року | здійснення профілактичних заходів щодо попередження виникнення найбільш небезпечних інфекційних захворювань серед людей, сільськогосподарських та диких тварин |
| Заходи з контролю за додержанням вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру |  |  |  |  |
| 12. | Організація та здійснення: |  |  |  |
|  | 1) державного нагляду (контролю) щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту, зокрема, у: закладах освіти щодо підготовки до 2021-2022 навчального року | Відділ освіти ВЦА, ЛМУ ГУ ДСНС України у Луганській області | липень | оцінювання діяльності з підготовки до 2021-2022 навчального року; надання актів перевірок закладам освіти |
|  | 2) перевірки, підприємств, установ, організацій та спеціалізованих служб щодо стану готовності: |  |  |  |
|  | до пропуску льодоходу, повені та паводків | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА, Лисичанське МУ ГУ ДСНС України у Луганській області | лютий-березень | здійснення цільових перевірок стану готовності підприємств, установ, організацій та спеціалізованих служб до пропуску льодоходу, повені та паводків; за результатами надання ВЦА актів перевірок |
|  | місць масового відпочинку та оздоровлення громадян |  | травень-червень | організація та проведення перевірок, підприємств, установ та організацій щодо стану готовності місць масового відпочинку та оздоровлення громадян; за результатами складання відповідних актів перевірок |
|  | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах |  |  |  |
|  | 3) визначення стану готовності: |  |  |  |
|  | комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій до дій за призначенням | Лисичанське МУ ГУ ДСНС України в Луганській області, Лисичанський відділ поліції ГУ НП в Луганській області відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА | березень-травень | перевірка 50 відсотків комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань, а також аварійно-рятувальних служб громадських організацій; надання відповідних актів керівникам аварійно-рятувальних служб |
|  | підприємств, установ, організацій, що мають у віданні ліси і сільськогосподарські угіддя, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період | Лисичанське МУ ГУ ДСНС України в Луганській області, Лисичанський відділ поліції ГУ НП в Луганській області відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА | березень-червень | проведення спільних рейдів щодо виявлення порушників правил пожежної безпеки; за результатами складання відповідних актів, у встановленому порядку надання їх керівникам суб’єктів господарювання для усунення порушень |
|  | 4) перевірки стану готовності місцевої системи централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення з включенням електросирен та інших технічних засобів оповіщення і доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА, станційна дільниця станційного цеху Комбінованого центру комунікацій №342 м. Сєвєродонецьк Харківської філії ПАТ «Укртелеком», МУ ГУ ДСНС України у Луганській області | листопад | проведення перевірок; подання за результатами ДСНС України звіту щодо стану готовності місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення |
|  | 5) технічних перевірок автоматизованої системи централізованого оповіщення: |  |  |  |
|  | без включення електросирен | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА, станційна дільниця станційного цеху Комбінованого центру комунікацій №342 м. Сєвєродонецьк Харківської філії ПАТ «Укртелеком», МУ ГУ ДСНС України у Луганській області | 20 січня, 17 березня, 21 квітня, 16 червня, 21 липня, 15 вересня, 20 жовтня, 15 грудня | проведення перевірок; за результатами подання облдержадміністрації звітів щодо стану готовності автоматизованої системи централізованого оповіщення |
|  | із можливим включенням електросирен |  | 17 лютого, 19 травня, 18 серпня, 18-19 листопада |  |
| Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |
| 13. | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області, Інституті державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА, Лисичанські територіальні курси ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії). | до 25 грудня | забезпечення потреби у навчанні осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, відповідно до державного замовлення на рік |
| 14. | Участь у проведенні: |  |  |  |
|  | 1) показового навчання з питань цивільного захисту на базі одного з підприємств, що входить до складу однієї з ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА, Лисичанські територіальні курси ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії). | до 25 грудня | участь у показовому навчанні |
|  | 2) навчально-методичних зборів з начальниками відділів (секторів), фахівцями з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА, Лисичанські територіальні курси ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії). | березень, червень, вересень, грудень | участь у проведенні навчально-методичних зборів з начальниками відділів (секторів), фахівцями з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, військово-цивільних адміністрацій |
|  | 3) зборів керівного складу територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій з питань підбиття підсумків роботи у 2021 році і визначення основних завдань на 2022 рік | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА, Лисичанське МУ ГУ ДСНС України у Луганській області | січень-лютий 2022 року | участь у проведенні зборів керівного складу територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій з питань підбиття підсумків роботи у 2021 році і визначення основних завдань на 2022 рік |
| 15. | Організація та проведення: |  |  |  |
|  | 1) зборів керівного складу місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій з питань підведення підсумків роботи у 2021 році і визначення основних завдань на 2022 рік. | Відділ мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА, Лисичанське МУ ГУ ДСНС України у Луганській області | лютий–березень 2022 року | затвердження плану проведення зборів; виконання заходів, передбачених планом |
|  | 2) Дня цивільного захисту, тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності, безпеки дитини у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти | Лисичанські територіальні курси ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії), відділи освіти, мобілізаційної та цивільного захисту ВЦА, Лисичанське МУ ГУ ДСНС України у Луганській області. | до 15 грудня | проведення заходів у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти |
|  | 3) серед населення просвітницької роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями) | Лисичанська міськрайонна філія державної установи «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України», Управління Держпродспоживслужби в м. Лисичанську, відділи охорони здоров’я, мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА, Лисичанські територіальні курси ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії), Лисичанське МУ ГУ ДСНС України у Луганській області. | до 15 грудня | проведення відповідно до затверджених планів просвітницької роботи серед населення щодо запобігання поширенню небезпечних інфекційних захворювань |
|  | 3) заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді шляхом проведення шкільних, районних (міських), обласних та всеукраїнських змагань «Школа безпеки», навчально-тренувальних зборів і організації навчальних таборів | Відділи освіти, охорони здоров’я, мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА. Відділ у справах сім’ї молоді та спорту ВЦА, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Лисичанські територіальні курси ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії), Лисичанське МУ ГУ ДСНС України у Луганській області, Лисичанський відділ поліції ГУ НП в Луганській області | до 15 грудня | проведення заходів з популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді |
|  | 4) громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой-рятувальник року» | Відділи освіти, у справах сім’ї молоді та спорту міської ради, мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА. Лисичанські територіальні курси ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії), Лисичанське МУ ГУ ДСНС України у Луганській області | до 15 грудня | проведення громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой-рятувальник року» |
| 16. | Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | Відділи освіти, у справах сім’ї молоді та спорту міської ради, мобілізаційної роботи та цивільного захисту ВЦА. Лисичанські територіальні курси ЦЗ та БЖД (ІІІ категорії), Лисичанське МУ ГУ ДСНС України у Луганській області, УПСЗН ВЦА, відділ з питань внутрішньої політики, зв’язку з громадськістю та ЗМІ ВЦА. | до 15 грудня | створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності, зокрема з урахуванням потреб осіб з інвалідністю |

Начальник відділу мобілізаційної

роботи  та цивільного захисту												   Ігор ВЕРБИЦЬКИЙ