ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

СІВЕРСЬКОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

начальника міської військової адміністрації

16 березня 2026 р	.			м. Лисичанськ				119

Про затвердження операційного плану заходів з реалізації у 2026–2028 роках Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2030 року

Керуючись абзацом сорок дев’ятим частини другої, пунктом 8 частини сьомої статті 15 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 11.06.2022 № 406/2022 «Про утворення військової адміністрації», Постановою Верховної Ради України від 18.10.2022 № 2670-ІХ «Про здійснення начальником Лисичанської міської військової адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.12.2025 № 1438-р «Про затвердження операційного плану заходів з реалізації у 2026–2028 роках Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2030 року», з метою ефективного виконання заходів з імунопрофілактики та захисту населення Лисичанської міської територіальної громади від інфекційних хвороб,

зобов’язую:

1. Затвердити операційний план заходів з реалізації у 2026–2028 роках Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2030 року (далі – Операційний план), що додається.

2. Відповідальним за виконання Операційного плану забезпечити:

виконання операційного плану, затвердженого цим розпорядженням;

подання щороку до 20 січня відділу охорони здоров’я адміністрації інформації про стан його виконання для узагальнення.

3. Розпорядження підлягає оприлюдненню.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник начальника

Лисичанської міської

військової адміністрації					   Руслан САДОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Лисичанської міської

військової адміністрації

16 березня 2026 р. № 119

ОПЕРАЦІЙНИЙ  ПЛАН

заходів з реалізації у 2026–2028 роках Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2030 року

| № з/п | Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні виконавці | Індикатори виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отримання вакцин та витратних матеріалів. |
| 1. | Забезпечення доступності вакцин та витратних матеріалів. | 1) отримання вакцин та витратних матеріалів для забезпечення програми імунізації відповідно до календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 05.03.2025 № 396, на відповідний рік з урахуванням трирічного планування вакцин та змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні, а також з урахуванням внутрішньо- і зовнішньо міграційних процесів. | 2026–2028 | КНП ЦПМСД № 1 КНП ЦПМСД № 2 | отримано вакцини згідно з оновленим Календарем профілактичних щеплень в Україні |
| 2. Удосконалення системи моніторингу |  |  |  |  |  |
| 2. | Удосконалення системи моніторингу та оцінки заходів імунізації, досягнення високих рівнів охоплення профілактичними щепленнями | 1) забезпечення підвищення рівня охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення за віком відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні | 2026–2028 | КНП ЦПМСД № 1 КНП ЦПМСД № 2 | підвищено рівень охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні. Кількість осіб, які отримали профілактичні щеплення |
| 3. Забезпечення управління медичними імунобіологічними препаратами, дотримання оптимальних умов їх зберігання та транспортування. |
| 3. | Управління імунобіологічними препаратами та забезпечення холодового ланцюга | 1) посилення готовності управляти холодовим ланцюгом в умовах надзвичайних ситуацій за допомогою проведення симуляційних вправ з реагування на надзвичайні ситуації відповідно до Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні, затвердженого наказом МОЗ від 02.10.2024 № 1682 | 2026–2028 | КНП ЦПМСД № 1 КНП ЦПМСД № 2 | проведено відповідні заходи |
| 4. Проведення комунікаційних заходів для підвищення прихильності до вакцинації |  |  |  |  |  |
| 4. | Підвищення попиту на вакцинацію серед населення | 1) проведення комунікаційних заходів направлених для збільшення обізнаності про ризики поширення вакцинокерованих захворювань та позитивного ставлення населення до заходів імунопрофілактики | 2026–2028 | КНП ЦПМСД № 1 КНП ЦПМСД № 2 | поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів, спрямованих на формування позитивного ставлення населення до заходів імунопрофілактики |
|  |  | 2) залучання до навчання, тренінгів, семінарів фахівців, що беруть участь у проведенні імунопрофілактики | 2026–2028 | КНП ЦПМСД № 1 КНП ЦПМСД № 2 | кількість охоплених навчанням з питань імунопрофілактики медичних працівників |
|  |  | 3) інформування населення про можливість самостійного звернення щодо несприятливих подій після імунізації/туберкулінодіагностики шляхом заповнення відповідної форми на офіційному вебсайті Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України». | 2026–2028 | КНП ЦПМСД № 1 КНП ЦПМСД № 2 | опубліковано відповідні матеріали |
| 5. Імунізація військовослужбовців для захисту від інфекційних хвороб. |
| 5. | Імунізація військовослужбовців від інфекційних хвороб шляхом проведення імунопрофілактики | 1) надання послуг з імунізації військовослужбовцям, в тому числі виїзними (мобільними) бригадами з проведення профілактичних щеплень | 2026–2028 | КНП ЦПМСД № 1 КНП ЦПМСД № 2 | кількість осіб, які отримали профілактичні щеплення, та виїздів мобільних бригад |

Начальник відділу

охорони здоров’я														Ігор БІЛІЧЕНКО