ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

«16» 02. 2016 р.									№ 60

м. Лисичанськ

Про затвердження Плану заходів з питань організації уточнення військового обліку мобілізаційних ресурсів та підготовки до проведення мобілізації на території м.м. Лисичанська, Новодружеська та Привілля у випадку її оголошення

Відповідно до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок та військову службу», та керуючись ст. 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Лисичанської міської ради

### В И Р І Ш И В :

1. Затвердити План заходів з питань організації уточнення військового обліку мобілізаційних ресурсів та підготовки до проведення мобілізації на території м.м. Лисичанська, Новодружеська та Привілля у випадку її оголошення (далі План), що додається.

2. Військовому комісару Лисичанського міського військового комісаріату щотижнево інформувати обласний військовий комісаріат та щомісячно Лисичанську міську раду  про виконання заходів Плану.

3. Відділу з питань внутрішньої політики, зв'язку з громадськістю та ЗМІ рішення розмістити на офіційному сайті Лисичанської міської ради.

4. Контроль за виконанням  рішення покласти на керуючого справами (секретаря) Савченка О.О.

Міський голова 								С.І.Шилін

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради № 60

від «16» 02. 2016 року

План

заходів з питань організації уточнення військового обліку мобілізаційних ресурсів та підготовки

до проведення мобілізації на території

м.м. Лисичанська, Новодружеська та Привілля у випадку її оголошення

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести координаційну нараду у виконавчому комітеті Лисичанської міської ради з питань організації уточнення військового обліку мобілізаційних ресурсів та підготовки до проведення мобілізації на території мм. Лисичанська, Новодружеська та Привілля у випадку її оголошення | до 05.02. 2016 | Відділ з питань мобілізаційної, режимно-секретної роботи, та цивільного захисту, міський військовий комісаріат. |
|  | Провести оповіщення військовозобов’язаних (за повістками) і постачальників транспортних засобів національної економіки (за частковими нарядами) з залученням працівників міського відділу поліції | з моменту оголошення мобілізації | міський військовий комісаріат (за згодою), міський відділ поліції ГУНП в Луганський області (за згодою). |
|  | Інформувати підрозділи МВП ГУ НПУ в Луганський області щодо осіб, які ухиляються від призову за мобілізацією у разі її оголошення. | Протягом мобілізації | міський військовий комісаріат (за згодою). |
|  | Вживати заходи щодо розшуку та притягнення до відповідальності осіб, які ухиляються від призову за мобілізацією у разі її оголошення у встановленому чинним законодавством порядку. | По надходженню списків від МВК області | МВП ГУНП в Луганський області (за згодою). |
|  | Організувати здійснення реєстрації громадян тільки за наявністю перебування на військовому обліку у відповідному військкоматі. | 15.02.2016 року та постійно протягом року. | Начальник управління Державної міграційної служби (за згодою). |
|  | Уточнити місця розташування дільниці оповіщення, пунктів збору міських рад, об'єднаного пункту збору військовозобов’язаних і техніки. | до 15.02.2016 | Відділ з питань мобілізаційної, режимно-секретної роботи, та цивільного захисту, міський військовий комісаріат. |
|  | Контроль за виконанням правил реєстрації громадянами за місцем мешкання. Організувати сприяння законної діяльності військових комісаріатів з питань організації, ведення та контролю за виконанням правил військового обліку і проведення заходів оповіщення | 15.02.2016 та постійно протягом року | Відділ з питань мобілізаційної, режимно-секретної роботи, та цивільного захисту (за згодою), Начальник управління Державної міграційної служби (за згодою) |
|  | Доведення інформації про значне підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та підвищення рівня їх соціального захисту, згідно плану розробленого Лисичанським міським військовим комісаріатом та приступити до виконання. | 25.02.2016 року та постійно протягом року | Відділ з питань внутрішньої політики, зв'язкам з громадськістю та ЗМІ, Центр зайнятості, міський військовий комісаріат. |
|  | Призначити особовий склад бази мобілізаційного розгортання за рахунок працівників тих установ, на базі яких вони розгортаються, а також з числа військовозобов’язаних запасу. | 25.02.2016 | Відділ з питань мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту, міський військовий комісаріат. |
|  | Забезпечити пункти оповіщення, збору та поставки мобілізаційних ресурсів необхідними для виконання покладених завдань засобами зв’язку, документацією та обладнанням. | 25.02.2016 | Лисичанська міська рада (за згодою), міський військовий комісаріат, керівники підприємств, установ і організацій міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля |
|  | Затвердити (уточнити), за поданням військових комісаріатів, списків уповноважених у сільські (селищні) ради для доставки повісток, нарядів, мобілізаційних повідомлень, наказів про оголошення мобілізації, а також для надання допомоги головам сільських (селищних) рад у виконанні покладених на них завдань. | 25.02.2016 | Міський військовий комісаріат. |
|  | Забезпечити виконання заходів з питань військового обліку на підприємствах, установах, організаціях, навчальних закладах незалежно від підпорядкування і форм власності, оповіщення військовозобов’язаних на вимогу військкомату і сприяння своєчасній їх явці за цим викликом. | 25.02.2016 року та в подальшому з надходженням вимог про виклик військовозобов’язаних до МВК. | Лисичанська міська рада (за згодою), міський військовий комісаріат, керівники підприємств, установ і організацій міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля. |
|  | Уточнити розподіл та затвердження ліміту вилучення транспортних засобів національної економіки за основними підприємствами міста, з урахуванням відсоткової надбавки на вибракування. | 25.02.2016 | Відділ з питань мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту, міський військовий комісаріат. |
|  | Організувати та забезпечити роботу щодо: - подання до міського військового комісаріату відомостей про уточнення облікових даних військовозобов'язаних, які перебувають на військовому обліку; - провести звірки даних карток первинного обліку військовозобов'язаних, які перебувають на обліку, з будинковими книгами (картками прописки), а також перевірки фактичної наявності військовозобов'язаних за місцем проживання; | 25.02.2016 року та постійно протягом року | Міський військовий комісаріат, керівники підприємств, установ і організацій міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля. |
|  | - звірки карток первинного обліку з обліковими даними військового комісаріату; - подання до районних (міських) військових комісаріатів відомостей щодо наявності технічного стану транспортних засобів та їх готовності до передачі військовим формуванням на період мобілізації та у воєнний час на підприємствах та установах. |  |  |
|  | Підготувати підрозділи бази мобілізаційного розгортання, провести заняття з керівниками дільниць оповіщення, об'єднаного пункту збору військовозобов'язаних і техніки. | 25.02.2016 | Відділ з питань мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту, міський військовий комісаріат. |
|  | Спільно з військовим комісаріатом, провести оповіщення мобілізаційних ресурсів, вручення зведених нарядів керівникам підприємств, які мають мобілізаційне завдання на поставку техніки, мобілізаційних розпоряджень військовозобов’язаним. | З моменту введення в дію Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» | Відділ з питань мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту, міський військовий комісаріат, керівники підприємств, установ і організацій міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля. |
|  | Уточнити сили і засоби для організації комендантської служби на маршрутах подання мобілізаційних ресурсів у межах адміністративних районів. Забезпечити виконання заходів комендантської служби, щодо супроводження, охорони силами співпрацівників МВС та доставки мобілізаційних ресурсів до місця відправки за межи області або до місця передачі команд. Визначити завдання для керівників підприємств, організацій, установ по забезпеченню виконання заходів комендантської служби та підтримання сил і засобів комендантської служби в постійній готовності. | 25.02.2016 | МВП ГУНП в Луганський області, міський військовий комісаріат, керівники підприємств, установ і організацій, яким доведено мобілізаційне завдання. |
|  | Уточнити пояснювальну записку військового комісаріату з питань взаємодії зі структурними підрозділами Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій: - розрахунків виділення автомобільного транспорту для забезпечення заходів цивільного захисту населення; - розрахунків укриття військовозобов’язаних на пункті збору, потреби засобів індивідуального захисту; - розрахунків сил і засобів для ведення рятувальних робіт у зонах ураження мобілізаційних ресурсів. | 25.02.2016 | МВ ГУ ДСНС України у Луганській області (за згодою), міський військовий комісаріат (за згодою). |
|  | З метою якісної оцінки мобілізаційної обстановки надати військовим комісаріатам інформацію за напрямками: - економічні можливості області; - можливості із забезпечення мобілізаційних потреб військ, у тому числі із забезпечення призову та поставки ресурсів; - стан суспільно-політичної, бойової, демографічної, криміногенної, екологічної та релігійної обстановки на території області. | За запитами військового комісаріату | Міське управління статистики у Луганській області (за згодою), МВП ГУНП в Луганській області (за згодою), міський військовий комісаріат (за згодою). |
|  | Виділити за погодженням з міським військовим комісаріатом необхідну кількість автомобілів для забезпечення проведення оповіщення на території м.м. Лисичанська, Новодружеська та Привілля. | З моменту введення в дію Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» | МВП ГУНП в Луганський області, міський військовий комісаріат, керівники підприємств, установ і організацій міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля. |
|  | Виділити, за заявкою від міського військового комісаріату необхідну кількість автомобілів для забезпечення перевезення військовозобов’язаних до обласного збірного пункту. | По надходженню заявок від МВК. | МВП ГУНП в Луганський області, міський військовий комісаріат, керівники підприємств, установ і організацій міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля. |
|  | Організувати та забезпечити роботу позаштатної постійно діючої військово-лікарської комісії при військовому комісаріаті, з метою визначення стану придатності до військової служби громадян, які підлягають призову за мобілізацією. | 25.02.2016 року та постійно протягом року | КП "Територіальне медичне об'єднання м. Лисичанськ" |
|  | Забезпечити надійну охорону бази мобілізаційного розгортання. | З моменту введення в дію Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» | МВП ГУНП в Луганський області, міській військовий комісаріат. |
|  | Доповіді про стан справ щодо виконання заходів мобілізації здійснювати щотижнево в обласний військовий комісаріат та щомісячно Лисичанській міській раді, у випадку зриву виконання заходів мобілізації доповідати негайно. | З моменту введення в дію Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» | Міський військовий комісаріат |

### Керуючий справами (секретар)											О.О. Савченко

Начальник відділу мобілізаційної,

режимно-секретної роботи та

цивільного захисту													В.А. Агафонов