ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

«19» 04. 2016 р.	№ 140

м. Лисичанськ

Про виконання Програми заходів економічного

і соціального розвитку м. Лисичанська

у 2015 році та про затвердження Програми заходів

економічного і соціального розвитку

м. Лисичанська на 2016 рік

Заслухавши інформацію начальника управління економіки Некрасова О.М. про виконання Програми заходів економічного і соціального розвитку м. Лисичанська у 2015 році та про Програму заходів економічного і соціального розвитку м. Лисичанська на 2016 рік, керуючись підпунктом 1 пункту а статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Лисичанської міської ради

ВИРІШИВ:

- Інформацію про виконання Програми заходів економічного і соціального розвитку м. Лисичанська у 2015 році прийняти до відома (додатки 1, 2).

- Винести Програму заходів економічного і соціального розвитку м. Лисичанська на 2016 рік на розгляд чергової сесії міської ради (додаток 3).

- Відділу з питань внутрішньої політики, зв'язкам з громадськістю та ЗМІ дане рішення розмістити на офіційному сайті Лисичанської міської ради.

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Шальнєва А.Л.

Міський голова	С.І. Шилін

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від «19» 04.2016 р. № 140

Інформація про виконання Програми заходів економічного

і соціального розвитку м. Лисичанська

у 2015 році та про затвердження Програми заходів

економічного і соціального розвитку

м. Лисичанська на 2016 рік

Інформація про виконання Програми заходів економічного та соціального розвитку за 2015 рік та Програма заходів економічного і соціального розвитку на 2016 рік є результативною частиною основних цільових програм соціально-економічного розвитку, затверджених рішеннями сесій міської ради, включає статистичну інформацією про промисловий потенціал міста та показники основних соціальних стандартів. Джерелом інформації є головні розпорядники бюджетних коштів, промислові підприємства міста та інформація органів статистики.

На 01.01.2016 р. у місті розроблено та реалізується двадцять одна цільова програма, кожна з яких в свою чергу спрямована на розв’язання ряду питань в певній галузі. Перелік цих програм наданий у додатку до місцевого бюджету м. Лисичанська, який містить також інформацію про обсяг запланованого фінансування на їх виконання.

Економіка міста Лисичанська у 2015 році знаходилась у критичному стані, що спричинено проведенням антитерористичної операції, розбалансуванням фінансової системи, порушенням налагоджених коопераційних зв’язків та логістичних маршрутів. Слід зазначити, що складна суспільно-політична ситуація та інші фактори об’єктивного характеру негативно вплинули на хід виконання заходів Програми, тому значна увага була надана відновленню інфраструктури міста та ліквідації наслідків бойових дій на території міста, а саме відновленню житлового фонду, об’єктів соціальної сфери.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

У зрівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається збільшення обсягів виробництва промислової продукції. Так, за даними статистичної звітності за січень-грудень 2015 року реалізовано продукції, робіт і послуг на суму 727,82 млн. грн., що на 256,12 млн. грн., або 54,3% більше аналогічного періоду минулого року.

Обсяг реалізованої промислової продукції

по м. Лисичанську за 2011 – 2015 роки

| Період | 2011 р. | 2012 р. | 2013 р. | 2014 р. | 2015 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обсяг реалізованої промислової продукції по м. Лисичанську (млн. грн.) | 13 179,5 | 4 108,1 | 563,1 | 471,7 | 727,82 |
| Питома вага реалізованої продукції до загального обсягу реалізованої продукції по Луганській обл. (%) | 14,1 | 5,1 | 0,8 | 1,0 | 2,9 |

Коротка характеристика роботи промисловості міста у 2015 році.

Головними бюджетоутворюючими підприємствами міста залишаються ПАТ «Лисичанськвугілля», ПрАТ «ЛИНІК» та ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій».

ПрАТ «ЛИНІК»

У 2015 році виконаний комплекс ремонтних робіт для забезпечення готовності підприємства до осінньо-зимового періоду, запущені і знаходяться в роботі деякі об’єкти підприємства, запущена заводська ТЕЦ для обігріву виробничих і адміністративних будівель.

Перспективи роботи на 2016 р:

У 2016 р. підприємство планує здійснити запуск установки з виробництва поліпропілену після відновлення енергетичної інфраструктури регіону та бітумної установки з метою поліпшення фінансового результату ПрАТ.

Основними проблемами підприємства є:

- забезпеченні надійного енергопостачання підприємства зі з’єднанням з ЄЕС України, для вирішення підприємство продовжує проведення аварійно-відновлювальних робіт на магістральних лініях, які визначені на зустрічі Тристоронньої контактної групи (м. Мінськ) ПЛ-330 кВ «Вуглегірська ТЕС – Михайлівка» 1, 2, 3; «Михайлівка – Лисичанська», «Луганська ТЕС – Ювілейна»;

- оподаткуванні акцизним податком товарів, які НПЗ використовує у якості сировини, що призводить до зростання вартості сировини на величину акцизного податку та припинення переробки. Вирішення проблеми бачиться підприємством у сприянні прийняттю проекту Закону щодо змін Податкового кодексу України в частині звільнення від акцизного податку на товари, що використовується у якості сировини у хімічній та нафтохімічній промисловості;

- звільнення від акцизного податку на ментол та затвердження річних обсягів квот його переробки, підприємство вважає що необхідно прийняти відповідні зміни до Постанови КМУ від 04.03.2013 р. № 158 для закриття цієї проблеми;

- повернення заборгованості з податку на додану вартість – рішення бачиться на рівні прийняття відповідних рішень МФУ, ДФС та ДКСУ.

ПАТ «Лисичанськвугілля»

За 2015 рік видобуто 545,8 т. тон вугілля (-174,2 тис. т до плану, -99,2 тис. т до минулого року). Проведено 9243 м гірничих виробок (-1857 м до плану, +2240 м до 2014 р.). Відвантажено 222,7 тис. т товарної продукції на суму 223003,6 тис. грн., з них на енергетику -204,7 тис. т на суму 210023,9 тис. грн. Збитки 2015 року склали 645262,4 тис. грн. На початок 2015 р. в об’єднанні працювало 5717 осіб, на кінець – 4708 осіб, тобто звільнено 983 люд. В планах на 2016 р. є прийом на роботу до кількості 5724 осіб.

Перспектива роботи у 2016 році:

Програмою розвитку гірничих робіт на 2016 рік передбачене забезпечення видобутку вугілля 700 тис. т (+154,2 тис. т до 2015 р.), проведення гірничих виробок – 9300 м, з них розкривних та підготовчих – 4000 м.

Очікуваний обсяг товарної продукції – 378,9 тис. т на суму 441911,0 тис. грн. Очікувана собівартість однієї тони товарної вугільної продукції складе 2791,08 грн., що нижче очікуваної за 2015 рік на 1090,37 грн. Продуктивність праці робітника з видобутку очікується на рівні 13,6 т/особу, що вище відповідного періоду минулого року на 0,3 т/особу.

Для безумовного виконання програми розвитку гірничих робіт підприємству потрібне бюджетне фінансування в сумі 1185,5 млн. грн. у тому числі:

| - державна підтримка на часткове покриття витрат із собівартості продукції | 588,4 млн. грн. |
| --- | --- |
| - державна підтримка будівництва вугледобувних підприємств | 92,5 млн. грн. |
| - технічне переоснащення | 463,4 млн. грн. |
| у т.ч. |  |
| - придбання ГШО | 245,2 млн. грн. |
| - придбання стаціонарного обладнання | 185,0 млн. грн. |
| - фінансування програм реновації гірничошахтного обладнання | 33,2 млн. грн. |
| - охорона праці та підвищення техніки безпеки | 13,6 млн. грн. |
| - передача об’єктів соціальної інфраструктури | 27,6 млн. грн. |

Проблемні питання ПАТ «Лисичанськвугілля»:

- своєчасна виплата заробітної плати – отримання державної підтримки на часткове покриття витрат із собівартості товарної вугільної продукції в обсязі 432,7 млн. грн.;

- введення нового допоміжного ствола шахти ім. Д.Ф. Мельникова в режимі «Запасний вихід» за проектом «Розкриття і підготовка гор. 820м» – отримання бюджетного фінансування на капітальне будівництво в сумі 92,5 млн. грн.;

- своєчасна підготовка очисних вибоїв на шахтах ім. Д.Ф. Мельникова та ім. Г.Г. Капустина, виконання програми розвитку гірничих робіт в повному обсяз - отримання бюджетного фінансування на технічне переоснащення та охорону праці в сумі 681,3 млн. грн.;

- передача об’єктів соціальної інфраструктури в комунальну власність – отримання бюджетного фінансування на передачу об’єктів соціальної інфраструктури в сумі 27,6 млн. грн.;

- сплата відсотків та тіла кредиту, отриманого під державні гарантії - передбачення у Державному бюджеті на 2016 рік часткове погашення відсотків та тіла кредиту, для вугільних підприємств, отриманих під державні гарантії, у сумі 392,8 млн. грн. (еквівалент 17,8 млн. долл. США).

ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій»

В ПАТ «Лисичанський склозавод «Пролетарій» виробництво флоат-скла тимчасово припинено. Зупинка була обумовлена необхідністю проведення комплексу організаційно-технічних заходів, направлених на модернізацію скловареного агрегату цеху № 3 та модернізацію скловареного агрегату цеху № 2-2 в рамках виконання Програми розвитку підприємства.

Протягом 2015 року підприємством розроблений комплекс заходів, направлених на оптимізацію витрат на виробництво, зниження собівартості виробництва і збільшення якості послуг з виробництва продукції промислової переробки скла, яка відповідає всім міжнародним стандартам якості.

Поточне завантаження потужностей виробництва Товариства, в річному співвідношенні, складає лише 1,6% (потенціал – 29015 тис.м2, проти 459,6 тис. м2 за планом на 2016 рік). Тож сьогодні, у зв’язку з тимчасовим припиненням основного виробництва та складною ситуацією в регіоні, підприємство вимушено здійснювати свою виробничу діяльність, виконуючи послуги з промислової переробки скла за давальницькими поставками по договору толінгу з партнером підприємства.

Проблемні питання ПАТ «Лисичанський склозавод “Пролетарій»:

- недостатність обігових коштів (додаткові залучення обігових коштів для здійснення пуску тільки скловарного агрегату Товариства складають близько 90 млн. грн.);

- збій логістичної складової виробництва та неможливість використання традиційних джерел постачання (розлад ритмічного перевезення вантажів рухомим складом ДП «Укрзалізниця», значна частина сировини для виготовлення шихти закуповувалась в Російській Федерації (доломіт, полєво-шпатний концентрат, очищений сульфат натрію), з Криму (важка сода кальцинована));

- забезпеченні надійного енергопостачання підприємства;

- посилений пропускний режим на території Луганської та Донецької областей в зоні АТО;

- відсутність закріплених на законодавчому рівні Державної стратегії розвитку скляної галузі України.

При підготовці інформації були проаналізовані відомості, надані 12 підприємствами серед яких ТОВ «ЛИСПИ», ТОВ «Ялинкові прикраси», ТДВ «Лисичанський желатиновий завод», ТОВ «Екотех», ПАТ «Рідкісні гази», ТОВ «Лайон», ТОВ «Регенерат», ТОВ ВТФ «Шарм».

На 2016 рік підприємства мають плани щодо незначного зростання обсягу реалізованої промислової продукції та збереження позитивних тенденцій своєї роботи. Натомість, у зв’язку зі складною соціально-політичною ситуацією та підвищенням цін на енергоносії і вантажні перевезення підприємства не планують створення нових робочих місць, а також інвестиційних проектів на 2016 рік.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

Важливим чинником в стані демографічного розвитку є нестримне старіння населення, що призводить до зростання демографічного навантаження на частину населення, яка працює. Станом на 01.01.2016 чисельність постійного населення міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля становила 115,9 тис. осіб, що на 1,4 тис. осіб або на 1,19% менше ніж на відповідну дату 2014 р.

У 2015 році за даними статистики у місті народилось 655 осіб, померло – 1942, природне скорочення – 1287 особи, міграційне сальдо негативне 150 осіб.

РИНОК ПРАЦІ

Станом на 1.01.2015 р. на обліку в Лисичанському міському центрі зайнятості перебувало 1113 безробітних, протягом 2015 року зареєстровано 2390 безробітних громадян, що на 16,4 % менше, ніж в 2014 році. Всього протягом 2015 року на обліку в Лисичанському міському центрі зайнятості перебувало 3503 зареєстрованих безробітних, що на 31,6 % менше, ніж в 2014 році.

Працевлаштовані за направленням державної служби зайнятості протягом 2015 року 1400 осіб, проходили професійне навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації 183 безробітних громадянина, залучено до участі в громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру 277 безробітних.

Станом на 1.01.2016 р. на обліку в Лисичанському міському центрі зайнятості перебуває 927 зареєстрованих безробітних, чисельність безробітних зменшилась на 16,7 % в зрівнянні з початком року.

Середня тривалість зареєстрованого безробіття протягом 2015 року складала 170 днів (для зрівняння: протягом 2014 року середня тривалість зареєстрованого безробіття складала 200 днів).

Станом на 1.01.2015 р. в базі даних Лисичанського міського центру зайнятості налічувалось 43 вакансії, протягом 2015 року підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-суб’єктами підприємницької діяльності надано 1479 вакансій. Загальна кількість вакансій протягом 2015 року складала 1522, що на 10 % менше, ніж в 2014 році.

Всього до Лисичанського міського центру зайнятості надано звітність щодо запланованого звільнення 540 осіб: з ВП «Шахта «Новодружеська» ПАТ «Лисичанськвугілля» – 69, з Територіального управління Держгірпромнагляду у Луганській області – 50, ДП «Лисичанська ТЕЦ» – 2, Управління Держземагенства у м. Лисичанську Луганської області – 12 осіб, Міська державна лікарня ветеринарної медицини в м. Лисичанську – 14 осіб, Лисичанське міжрайонне управління по експлуатації газового господарства – філія ПАТ «Луганськгаз» – 80 осіб, ДПІ у м. Лисичанську головного управління Міндоходів у Луганській області – 51 особа, Лисичанський МВ ГУМВС у Луганській області – 262 особи. Заплановане вивільнення за кількісними характеристиками не спричинило різкого зростання безробіття в регіоні. Фактично протягом 2015 року з запланованих до вивільнення осіб вивільнено лише 8 осіб.

БЮДЖЕТ ТА ПЛАТЕЖІ

До зведеного бюджету України за 2015 рік мобілізовано грошових коштів на суму 250305,3 тис. грн., що на 61721,60 тис. грн. або на 32,73% більше минулорічних надходжень.

До місцевого бюджету м Лисичанська за 2015 надійшло всього доходів з урахуванням субвенцій і дотацій 476884,8 тис. грн. при плані 480392,8 тис. грн.

Видатки місцевого бюджету за 2015 з урахуванням субвенцій і дотацій склали 426007,6 тис. грн., при плані 458879,7 тис. грн.

Доходи міського бюджету на 2016 рік плануються у сумі 502 002.737 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду бюджету 493 702,636 тис. грн., доходи спеціального фонду бюджету 8 300,101 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку 170,000 тис. грн., видатки міського бюджету заплановано у сумі 493 702,636 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду бюджету 464 090,407 тис. грн., видатки спеціального фонду бюджету 8 300,101 тис. грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.

Недоїмка податків і зборів до бюджетів усіх рівнів станом на 01.01.2016 складає 131100,7 тис. грн. і зросла порівняно зі станом на 01.01.2015 на 24375,7 тис. грн. або на 17,78 відсотка.

Станом на 01.01.2016 р. кількість одержувачів пенсій (з урахуванням переселенців) складає 56649 осіб, у тому числі 19830 осіб-переселенців. Середній розмір пенсії по місту станом на 01.01.2016 р. складає 2013,22 гривень, що на 66,07 гривень або на 3,4% більше минулорічного показника. Заборгованість з виплати пенсій відсутня.

Потреба на виплату пенсій у 2015 році склала 1532554,9 тис. грн. Власні надходження до Пенсійного фонду склали у 2015 році 351046,9 тис. грн. або 22,9% від потреби.

Загальна сума заборгованості платників міста Лисичанська перед бюджетом Пенсійного фонду станом на 01.01.2016 складала 326390,8 тис. грн. У зрівнянні з 01.01.15 р. заборгованість зі страхових внесків до Пенсійного фонду збільшилась на 55073,2 тис. грн. або на 20,3 відсотка.

Середня заробітна плата станом на 01.01.2016 склала 4062,0 грн. (3415,0 – 2014, 3218,0 - 2013), заробітна плата за даний період по області – 3427,0 грн. (3377,0 – 2014, 3337,0 - 2013).

ЗАБОРГОВАНІСТЬ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати по м. Лисичанськ на 01.01.2016 р. становила 36171,5 тис. грн., на 11082,0 тис. грн. або 44,2% більше ніж на 01.01.2015 р., з них по підприємствах:

- економічно активних - 30247,4 тис. грн. або 83,6%;

- банкрутах - 5163,8 тис. грн. або 14,3%;

- економічно неактивних – 760,3 тис. грн. або 2,1%.

В структурі заборгованості економічно активних боржників заборгованість 3-х підприємств, які перемістилися в м. Лисичанськ з територій Луганської області, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження становить майже половину - 14392,5 тис. грн. або 47,6%; на 10 підприємств вугільної галузі (ПАТ «Лисичанськвугілля» та його відокремлені підрозділи) припадає 11644,7 тис. грн. або 38,5% боргу.

Станом на 01.01.2016 р. заборгованість по підприємствах комунальної власності становила 468,2 тис. грн. і порівняно з даними на 01.01.2015р. (3039,8 тис. грн.) зменшилась на 2571,6 тис. грн. або 84,6%.

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету відсутня.

КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО

Управління капітального будівництва здійснює керівництво в галузі будівництва об'єктів житлово-цивільного і комунального призначення в межах своєї компетенції і виконує функції замовника по будівництву цих об'єктів.

За 2015 рік управлінням капітального будівництва освоєно 1873,013 тис. грн. капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансування.

Управлінням капітального будівництва проводилися роботи по капітальному ремонту автодоріг у м. Лисичанську, а саме по вулицях Жовтнева, Первомайська та Свердлова, де було укладено 7540 м2 асфальтобетонного покриття. У 2015 році було освоєно 1867,003 тис. грн. Це дозволить поліпшити інфраструктуру міста.

Інженерно-геологичною службою управління продовжуються роботи по веденню моніторингу зсувних ділянок у містах Лисичанськ, Привілля. На теперішній час у містах спостерігається 33 зсуви.

Управління капітального будівництва продовжує здійснювати технічний нагляд за проведенням капітальних ремонтів на об'єктах бюджетних установ, а саме на об'єктах відділу культури м. Лисичанська, міського відділу освіти, управління охорони здоров’я та ДЮСШ міста Лисичанська, де проводилися роботи по ремонту покрівель, встановленню металопластикових вікон з використанням скла з енергозберігаючим покриттям та ремонти систем опалення.

Управління капітального будівництва здійснює керівництво в галузі будівництва об'єктів житлово-цивільного і комунального призначення в межах своєї компетенції і виконує функції замовника по будівництву цих об'єктів.

У 2016 році управлінням капітального будівництва планується освоїти 32,736 тис. грн. капітальних вкладень за рахунок усіх джерел фінансування.

Так, управлінням капітального будівництва планується закінчити реконструкцію приміщень Лисичанської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 під учбово-виховний комплекс - дитячий садок по вул. Сметаніна в м. Лисичанську, який дасть можливість отримати додаткові 40 місць для відвідань дітей дошкільного віку, тим самим зменшивши чергу в дошкільні учбові заклади. З місцевого бюджету планується освоїти 29,350 тис. грн.

Управління капітального будівництва продовжить здійснювати технічний нагляд на об'єктах бюджетних установ, зокрема об'єкти міського відділу освіти, УТСЗН, управління охорони здоров'я м. Лисичанська, відділу культури.

Продовжуються моніторингові обстеження зсувних територій м.м. Лисичанська і Привілля. У зв'язку з критичною ситуацією, яка склалася, на зсувній ділянці по вул. Грушевського необхідно розробити проект захисних споруд.

Спеціалісти управління капітального будівництва продовжать участь в складанні кошторисної документації по об'єктах бюджетних установ, буде проводитися розрахунок розміру коштів пайової участі Замовника на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста Лисичанська.

Спеціалісти продовжать обстеження та складання актів обстеження об'єктів, які отримали руйнування в наслідок бойових дій при проведенні антитерористичної операції в м. Лисичанськ. Планується подальша співпраця з міжнародним благодійним фондом NRC по наданню допомоги будівельними матеріалами мешканцям, будинки яких були пошкодженні в наслідок бойових дій при проведенні АТО у м. Лисичанську.

РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

У 2015 році на виконання заходів соціально-економічного розвитку м Лисичанська було передбачено 22281,41 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 9736,18 тис. грн. Фактично використано 20295,19 тис. грн., у тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету 9266,65 тис. грн. Залишок невикористаних коштів місцевого бюджету склався загалом в результаті економії енергоносіїв, уточнення обсягів підчас виконання та зменшення вартості робіт.

За рахунок субвенції держбюджету місцевим бюджетам на відновлення інфраструктури Луганської області виконано капітальний ремонт 6 автодоріг міста: вул. Первомайська, вул. Артемівська, вул. Гора Кірова, вул. Ген. Потапенка, вул. Свердлова, вул. Жовтнева. При запланованих 12320,0 тис. грн. фактично використано 11028,55 тис. грн. Не повне використання цих коштів пов’язано з економією коштів передбачених на виготовлення проектно-кошторисної та погоджувальної документації (ці витрати було проведено за рахунок місцевого бюджету) та через зменшення обсягу робіт у зв’язку з незадовільними погодними умовами.

Працівниками управління проводилися обстеження житлових об'єктів комунального та громадського житлового фонду, за результатами яких складалися відповідні акти та згідно з якими було проведено капітальний ремонт покрівель 3-х житлових будинків на суму 1199,7 тис. грн., виконано капітальний ремонт пасажирських ліфтів на суму 249,7 тис. грн. Проведено поточний ремонт автодоріг м. Лисичанськ на суму 2744,95 тис. грн.; поточний ремонт зелених насаджень – 287,66 тис. грн.; утримання, поточний та капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення і технічних засобів регулювання дорожнім рухом на суму –2347,56 тис. грн.; утримання доріг та тротуарів на суму 441,96 тис. грн.; переоснащення матеріальної бази підвідомчих організацій – 626,32 тис.грн. за рахунок місцевого бюджету і за допомогою спонсорів на суму 225,23 тис. грн. та інше.

Спеціалістами житлового відділу управління у складі комісії з фіксації об’єктів усіх форм власності, які пошкоджені під час проведення активної фази АТО у 2014 році, здійснено 169 виїздів, за результатами яких складені відповідні акти, відомості про постраждалих осіб, які вносяться до реєстру пошкоджених, зруйнованих або частково будинків та споруд усіх форм власності. Задля впровадження програми «Мультисекторна підтримка внутрішньо переміщених осіб та приймаючих сторін Луганської області» при підтримці Австрійського Червоного Хреста були підготовлені списки громадян, які постраждали для отримання ними допомоги. Проведена активна співпраця з представництвом Норвезької ради зі справ біженців щодо відновлення багатоквартирних житлових будинків №№ 2, 4, 6 по вул. Первомайській, №№ 135, 131 по пр. Леніна, № 349а по вул. Свердлова, №5 по вул. Комсомольська. У рамках розгляду керівництвом Луганської військово-цивільної адміністрації питання про надання допомоги мешканцям житлового будинку № 17 кв. Жовтневої революції спеціалісти житлового відділу управління підготували пакет документів для подання до Уряду України.

Спеціалістами управління розроблено 34 інвестиційних проекти на капітальний ремонт автодоріг та житлового фонду (відповідно 28 та 6), які подано на конкурс інвестиційних програм та проектів Луганського відділу Фонду регіонального розвитку України, які, за умови перемоги, будуть виконуватись в 2016 році за рахунок державного бюджету при спів фінансуванні з місцевого бюджету.

У 2016 році планується проводитися робота з поточного ремонту та утримання автодоріг на суму 300,0 тис. грн.; зелених насаджень – 262,7 тис. грн.; утримання ліній зовнішнього освітлення і технічних засобів регулювання дорожнім рухом на суму – 2257,0 тис. грн.; при виділенні цільових бюджетних коштів планується продовжувати роботу по всіх поточних напрямках, а також, за умови виділення цільових бюджетних коштів, будуть здійснені ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених житлових об'єктах відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації та здійснюватимуться роботи з капітального та поточного ремонту інших об’єктів житлово-комунального господарства відповідно до розроблених заходів та Генеральним планом відбудови м. Лисичанська.

У 2016 році планується проводитися робота з поточного ремонту та утримання автодоріг на суму 300,0 тис. грн.; зелених насаджень – 262,7 тис. грн.; утримання ліній зовнішнього освітлення і технічних засобів регулювання дорожнім рухом на суму – 2257,0 тис. грн.; при виділенні цільових бюджетних коштів планується продовжувати роботу по всіх поточних напрямках, а також, будуть здійснені ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених житлових об'єктах відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації та здійснюватимуться роботи з капітального та поточного ремонту інших об’єктів житлово-комунального господарства відповідно до розроблених заходів та Генеральним планом відбудови м. Лисичанська.

КУЛЬТУРА

Основним напрямком роботи галузі культури міста є збереження мережі комунальних закладів культури, поліпшення умов праці та творчого розвитку громади, укріплення матеріальної бази. З цією метою у 2015 році проведено капітальний ремонт художнього відділення КЗ «Лисичанська дитяча школа мистецтв № 1» (ремонт даху та установка енергозберігаючих вікон) на загальну суму 279309,6 грн. за рахунок бюджетних коштів та поточні і косметичні ремонти приміщень - 42058,0 грн. позабюджетних коштів, а це 277% запланованого. На зміцнення матеріальної бази використано 66,9 тис. грн. позабюджетних коштів, що складає 170,2% запланованого. Також перевиконано план по комплектуванню бібліотечних фондів за рахунок позабюджетних коштів на 5,9%.

Нажаль у 2015 році не відбулись роботи по капітальному ремонту даху КЗ «ПК ім. В.М.Сосюри м. Лисичанська», який постраждав під час проведення АТО в м. Лисичанську. Даний об’єкт було включено до переліку об’єктів, видатки на які у 2015 році мали бути проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку - «субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях» (розпорядження керівника обласної військово-цивільної від 26.06.2015 р. № 270). Головний розпорядник коштів – управління капітального будівництва Луганської обласної державної адміністрації. Також не проведено капітальні ремонти по заміні вікон на енергозберігаючи в Новодружеській та Привільській шкіл мистецтв через відсутності бюджетного фінансування.

У 2015 році продовжена робота по підготовці інвестиційних проектів, з метою залучення позабюджетних коштів на розвиток галузі культури міста. У липні відділ культури спільно з управлінням економіки міської ради подали заяву на участь у проекті Міжнародної організації з міграції (MOM) «Підтримка стабілізації громад на Донбасі», який фінансується Міністерством закордонних справ Японії. Об’єктом реалізації проекту став КЗ «Лисичанський міський Палац культури». В рамках проекту проводяться капітальні ремонти внутрішніх приміщень закладу, а саме кімнат для гурткової роботи. Крім того здійснюється фінансова підтримка творчих проектів закладу.

Колектив КЗ «Лисичанська ЦБС» вже не перший рік працює в межах реалізації інвестиційних програм. У 2015 році центральна бібліотека взяла участь у конкурсі від Програми «Бібліоміст» та Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudaus UA по створенню кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudaus UA і стала переможцем. В результаті чого в центральній бібліотеці відкрився кіноклуб Docudays UA «Планета», де всі бажаючі 2 рази на місяць зможуть подивитися документальні фільми з прав людини на основі реальних життєвих історій, прийняти участь в дискусії, висловити свої враження від фільму і знайти нових друзів.

Відділ культури та комунальні заклади культури приймають участь у реалізації заходів 12 регіональних та місцевих програм. Творчі особистості та творчі колективи міста прийняли участь в 11 Міжнародних, 13 Всеукраїнських, 20 обласних, 5 регіональних, 5 міських фестивалях-конкурсах і зайняли 265 призових місця. За підсумками обласного фестивалю-конкурсу художньої самодіяльності «Луганщина – світанок України» м. Лисичанськ нагороджено дипломом за зайняте 2 місце.

Протягом 2015 року творчі колективи та майстри декоративно-прикладного мистецтва міста взяли участь у загальнообласних заходах, присвячених 70-річчю Перемоги у Другій світовій війні, 77-ї річниці утворення Луганської області, Дню незалежності України та Дню захисника України; у святковому концерті культурного розмаїття «Мистецтво єднає Україну». З 20 жовтня у виставковому залі КЗ «Лисичанський міський краєзнавчий музей» експонується виставка робіт народних майстрів Луганщини, присвячена 35-річчю обласного клубу «Левша».

На базі Лисичанська протягом 2014-2015 років відбулись творчі зустрічі з народною артисткою України Адою Роговцевою, з відомою українською письменницею, членом Національної спілки письменників України Світланою Талан, громадським діячем, поетом, письменником Сергієм Жаданом та молодими поетами Артемом Полежакою, Дмитром Лазуткіним, Любов’ю Якимчук, Оленою Герасим’юк; благодійна творча вистава для дітей «Кицик-Мицик» Черкаського академічного театру ляльок; виступ Національної заслуженої капели бандуристів України ім. Г.І. Майбороди.

Основним напрямком роботи галузі культури м. Лисичанська у 2016 році буде діяльність, націлена на згуртованість громади, патріотичне виховання та небайдуже відношення мешканців міста до переселенців, людей постраждалих в ході АТО, військовослужбовців ЗСУ, розвиток та підтримку творчо-обдарованих мешканців міста.

У 2016 році планується проведення капітальних ремонтів у КЗ «Привільська ДШМ» та КЗ «ПК ім. В.М. Сосюри м. Лисичанська» по ремонту покрівлі та заміні вікон на енергозберігаючі. За рахунок залучених коштів через учатсь у проектах провести капітальний ремонт КЗ «Новодружеська ДШМ» (заміна вікон на енергозберігаючі).

З метою забезпечення доступу городян до державних та регіональних електронних інформаційних ресурсів, надання консультативних послуг з питань електронного оформлення звернень до органів державної та місцевої влади у 2016 році планується створення на базі центральної бібліотеки КЗ «Лисичанська ЦБС» Центра обслуговування громадян. Для реалізації даного проекту потрібно: придбання програмного забезпечення, комп’ютерного обладнання; ремонт приміщень. Кошторис проекту приблизно становить 300-400 тис. грн. Для здійснення проекту центральна бібліотека буде реалізовувати:

- проект «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні» від Програми розвитку ООН. Мета проекту: робота з внутрішньо перемішеними особами, надання їм безоплатних послуг, в першу чергу електронних;

- проект «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської інформації в бібліотеках», від Української бібліотечної асоціації за підтримки Європейського Союзу. В процесі реалізації даного проекту в центральній бібліотеці буде відкрито Пункт Європейської інформації, мета якого надання доступу до інформаційних ресурсів і сервісів з питань євроінтеграції та ЄС, робота з популяризації знань про ЄС та європейський вибір України.

Комунальні заклади культури у 2016 році планують реалізувати наступні творчі проекти:

- за підтримки громадської ініціативи «Відродження Донбасу» участь учнів шкіл естетичного виховання у шостому Всеукраїнському телевізійному дитячому пісенному фестивалі-конкурсі «Соловейко України», засновником якого є Благодійна організація Президентський фонд Л.Кучми,

- співпраця з українською миротворчою школою у проекті «Запобігання та трансформація насильницьких конфліктів в Україні», з метою налагодження взаємодії та запобігання імовірних конфліктів між мешканцями міста та військовими ЗСУ;

- у співпраці з Донецькою обласною організацією ВГО «Комітет Виборців України» розробка проекту по отриманню міні-грандів націлених на згуртованість громади, шляхом проведення циклу заходів цільовим рядом яких будуть діти переселенці, діти волонтерів, діти чиї батьки виконують військовий обов'язок на сході України, та є учасниками АТО, або загинули при участі в АТО та громада міста.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я

До складу ТМО м. Лисичанська входить 5 лікувально-профілактичних закладів: ЦМЛ ім. Титова, міська дитяча лікарня, Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1, Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2, стоматологічна поліклініка. Медичну допомогу населенню міста надають 270 лікарів та 676 медичних сестер.

В 2015 році була проведена відповідна робота щодо поліпшення стану будівель та приміщень лікувально-профілактичних закладів.

Капітальних ремонтів проведено:

- Ремонт приміщень офтальмологічного відділення на суму 59,996 тис. грн. (благодійна допомога).

- Ремонт системи опалення хірургічного корпусу на суму 227,678 тис. грн. (місцевий бюджет).

- Встановлення вікон, дверей, виготовлених з енергозберігаючих матеріалів, ремонт системи опалення в відділенні патології вагітних на суму 357,948 тис. грн. (місцевий бюджет).

- Ремонт м’якої покрівлі міської клініко-діагностичної поліклініки на суму 347,330 тис. грн. (місцевий бюджет).

- Ремонт неврологічного відділення на суму 780,0 тис. грн. (за рахунок субвенції державного бюджету).

- Ремонт амбулаторії №3 центру ПМСД №1 на суму 630,0 тис. грн. (за рахунок субвенції державного бюджету).

- Продовжується ремонт 4-го поверху терапевтичного корпусу за програмою розвитку ООН. Передбачена сума 3630,0 тис. грн.

Поточні ремонти (виконані силами лікарні):

- Ремонт дитячої міської лікарні на суму 1,9 тис. грн.

- Ремонт стоматологічної поліклініки на суму 15,0 тис. грн.

- Ремонт харчоблоку, відділення патології вагітності, системи опалення ЦМЛ ім. Титова на суму 45,1 тис. грн.

- Ремонт приміщень ЦПМСД №2 на суму 4,9 тис. грн.

- Ремонт системи опалення ЦПМСД №1 на суму 3,3 тис. грн.

- Ремонт санвузла інфекційного відділення ЦМЛ ім. Титова на суму 15,0 тис. грн.

- Обладнання ванної кімнати хірургічного відділення ЦМЛ ім. Титова на суму 31,0 тис. грн.

- Ремонт палат опер блоку травматологічного відділення ЦМЛ ім. Титова на суму 3,1 тис. грн.

- Ремонт пологового відділення ЦМЛ ім. Титова на суму 12,0 тис. грн.

В 2015 році здійснено погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік з виготовлення проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт терапевтичного корпусу ЦМЛ ім. Титова» у розмірі 19,6 тис. грн. за рахунок коштів місцевого бюджету.

За рахунок усіх джерел фінансування було спрямовано на покращення матеріально-технічної бази ЛПУ 3118,40 тис. грн., у тому числі:

- за рахунок місцевого бюджету 41,2 тис. грн.;

- за рахунок позабюджетних коштів 2541,44 тис. грн.;

- за рахунок місцевого фонду розвитку 535,76 тис. грн.;

Придбано медичного обладнання за рахунок всіх джерел - 74 одиниці на загальну суму 2064,67 тис. грн. (Апарат УВЧ – 2 одиниці; Апарат для дарсонвалізації – 1 одиниця; Інгалятор – 2 одиниці; Випромінювач бактерицидний - 2 одиниці; Тонометр – 11 одиниць; Апарат для електроприжигання - 1 одиниця; Відсмоктувач – 4 одиниці; Рентгенівський стіл – 1 одиниця; Морозильна камера – 3 одиниці; Морозильна камера – 2 одиниці; Спірометр – 1 одиниця; Допплер Фетальний – 2 одиниці; Насос шприцевий – 1 одиниця; Флуометр – 6 одиниць; Пульсоксиметр – 4 одиниці; Лампа ДРТ – 1 одиниця; Система ультразвукова діагностична з двома датчиками - 1 одиниця; Монітор пацієнта – 15 одиниць; Світильник операційний - 3 одиниці; Стіл операційний – 1 одиниця; Аквадистилятор – 2 одиниці; Електрокардіограф - 2 одиниці; Дефібрилятор-монітор - 1 одиниця; Монітор реанімаційно-хірургічний - 1 одиниця; Парогенератор – 1 одиниця).

Забезпечено резервним енергопостачанням хірургічний корпус та пологове відділення ЦМЛ ім. Титова (302,40 тис. грн.).

Основні завдання на 2016 рік:

| № з/п | Назва | Джерела фінансування | Вартість |
| --- | --- | --- | --- |
| Розділ 1. Проведення капітальних ремонтів |  |  |  |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі Лисичанської міської поліклініки | Місцевий та державний | 480,0 тис. грн. |
| 2 | Капітальний ремонт амбулаторії №6 ЦПМСД №1 | Місцевий та державний | 192,347 тис. грн. |
| 3 | Капітальний ремонт по встановленню дверей, вікон з енергозберігаючих матеріалів МКДП | Місцевий та державний | 478,326 тис. грн. |
| 4 | Капітальний ремонт центру екстреної (невідкладної) медичної допомоги | Місцевий та державний | 1112,0 тис. грн. |
| 5 | Капітальний ремонт хірургічного відділення, відділення анестезіології та інтенсивної терапії | Місцевий та державний | 5426,937 тис. грн. |
| 6 | Капітальний ремонт кардіологічного та офтальмологічного відділень | Місцевий та державний | 4321,0 тис. грн. |
| Розділ 2. Поліпшення матеріально-технічної бази |  |  |  |
| 7 | Придбання рентгенапаратури | Позабюджетне фінансування | 7907,5 тис. грн. |
| 8 | Придбання м’якого інвентарю | Позабюджетне фінансування | 143,570 тис. грн. |

ОСВІТА

В м. Лисичанськ працює мережа з 22 загальноосвітніх навчальних закладів, до якої входять багатопрофільна гімназія, багатопрофільний ліцей, школа-ліцей «Гарант», 14 шкіл І-ІІІ ступенів (з них 2 спеціалізовані), 5 шкіл І-ІІ ступенів.

Дошкільна освіта в м. Лисичанську представлена 16 працюючими дошкільними навчальними закладами (з них 14 знаходяться в комунальній власності), в яких виховується близько 2 тис. дітей віком від 2 до 7 років.

У 2015 році були подовжені роботи з реконструкції приміщення ЗОШ № 3 під комплекс школа-дитячий садок.

Значну увагу було приділено посиленню матеріально-технічної бази навчальних закладів. На 31 грудня 2015 року по відділу освіти були вирішені такі проблемними питання:

- проведена реконструкція котельні для опалення будівлі школи № 29 (школа опалюється вугільною котельнею);

- проведено капітальний ремонт покрівлі Лисичанської загальноосвітньої школи № 26 – 2000 кв.м.;

- капітальний ремонт покрівлі КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 «Дюймовочка» Лисичанської міської ради Луганської області»- 1500 кв.м.;

- капітальний ремонт покрівлі та системи опалення, частково замінені вікна Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. № 9 Лисичанської міської ради Луганської області;

- капітальний ремонт покрівлі та часткова заміна вікон Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 30 Лисичанської міської ради Луганської області;

- капітальний ремонт системи опалення Комунальний заклад»Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 «Росинка»

У 2015 році за рахунок міських програм соціального захисту дітей, оздоровлення та відпочинку дітей м. Лисичанська було оздоровлено 500 дітей, та придбано подарунків на суму 2,5 тис. грн.

У 2016 році планується подовжити роботи з реконструкції приміщення ЗОШ № 3 під комплекс школа-дитячий садок.

Значну увагу буде подовжено посиленню матеріально-технічної бази навчальних закладів. На даний час по відділу освіти такі проблемними питання, яким треба приділити увагу:

- проведення капітального ремонту спортивного залу Лисичанського багатопрофільного ліцею;

- встановлення модульної котельні для опалення будівлі школи № 24 (школа опалюється газовою котельнею, яка знаходиться в підвальному приміщенні);

- проведення капітального ремонту покрівлі КЗ «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 13 Лисичанської міської ради Луганської області» - 1300 кв. м;

- проведення капітального ремонту покрівлі Лисичанської загальноосвітньої школи № 14 – 1000 кв. м;

- проведення капітального ремонту системи опалення Лисичанської загальноосвітньої школи № 26;

- капітальний ремонт покрівлі КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Шпачок» Лисичанської міської ради Луганської області» – 1000 кв. м;

- капітальний ремонт системи опалення КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 «Дюймовочка» Лисичанської міської ради Луганської області»;

- капітальний ремонт покрівлі КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 «Чайка» Лисичанської міської ради Луганської області»;

- капітальний ремонт покрівлі та системи опалення КЗ «Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 «Іскорка» Лисичанської міської ради Луганської області»;

- капітальний ремонт покрівлі Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 «Світлячок» – 1200 кв. м;

- капітальний ремонт підлоги спортивного залу КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ст № 8 Лисичанської міської ради Луганської області.

- капітальний ремонт системи опалення Центру позашкільної роботи зі школярами та молоддю;

- капітальний ремонт системи опалення, покрівлі та заміна вікон КЗ «Позашкільний навчальний заклад Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівської молоді».

На 2016 рік згідно міської програми оздоровлення та відпочинку дітей планується виділення коштів на загальну суму 387 тис. грн.

Також потрібно вирішити питання оформлення технічних паспортів та права власності на будівлі та споруди навчальних закладів (необхідно близько 150 тис. грн.). Необхідно також оформити право власності на землю (необхідно близько 165 тис. грн.).

МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА

У місті Лисичанськ діють прийняті програми, спрямовані на становлення і розвиток молоді, дітей, сім'ї та спорту:

- міська програма реалізації державної молодіжної та сімейної політики на території міста Лисичанськ на 2011-2015 роки, затверджена рішенням сесії від 26.06.2014р. № 69/1135;

- міська програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки, затверджена рішенням сесії від 26.06.2014р. № 69/1137;

- міська програма оздоровлення та відпочинку на території міста Лисичанськ на 2012-2016 роки, затверджена рішенням сесії від 26.06.2014р. № 69/1136.

Протягом 2015 року активізувався волонтерський рух в державних професійно-технічних навчальних закладах та середніх спеціально-навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (Вище професійне училище №94, ДПТНЗ «Лисичанський професійний ліцей», Лисичанський ордена Трудового Червоного Прапора гірничий технікум, Лисичанське державне медичне училище, ДПТНЗ « Лисичанський професійний будівельний ліцей»).

З метою активізації поширення руху молодіжних трудових загонів, залучення учасників загонів до суспільно-корисної праці, відділом у справах сім'ї, молоді та спорту створюються умови для залучення студентської молоді до роботи в молодіжних трудових загонах й надається методична і практична допомога керівникам загонів.

Влітку 2015 року на базі навчальних закладів міста Лисичанськ функціонував 21 молодіжний трудовий загін, працювало 395 бійців, а саме: 16 студентських загонів влітку виконували ремонтні роботи в навчальних закладах, 3 трудових студентських загони торгово-кулінарного ліцею були задіяні у сфері обслуговування, 1 загін Лисичанського вищого професійного училища № 94 був задіяний у волонтерській діяльності та 1 загін гірничого технікуму був задіяний у сільськогосподарських роботах. За межами області у сфері обслуговування працювало 2 студентських загони торгово-кулінарного ліцею та 1 загін Лисичанського гірничого технікуму «Іскра», виконував сільськогосподарські роботи.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Лисичанської міської ради повідомляє, що керуючись Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» відділом у справах сім ї, молоді та спорту постійно направляються на оздоровлення в оздоровчі заклади України діти пільгових категорій. Зокрема, до українського дитячого центру «Молода гвардія» м. Одеса станом на 30.12.2015р. спеціалістами відділу було направлено 99 дитини, з них: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 62; багатодітних – 2, дітей із малозабезпечених сімей – 3, талановитих та обдарованих дітей – 25; дітей диспансерної групи – 7.

На початку оздоровчої кампанії відділом у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради були підготовані та направлені листи в благодійні Фонди та організації з проханням придбати путівки для дітей пільгових категорій в дитячі заклади оздоровлення та відпочинку України.

Так, протягом літнього періоду 2015 року 114 дітей пільгових категорій міста Лисичанськ були направлені на оздоровлення в дитячий оздоровчий заклад «Зоря» м. Кремінна, з яких: діти внутрішньо переміщених осіб із багатодітних сімей – 38 чол., діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 32 чол., діти із багатодітних сімей – 23 чол., діти які знаходяться на д/о – 17 чол., діти із малозабезпечених сімей – 2 чол., діти постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи – 1 чол., дитини-інвалід – 2 чол.

Придбав путівки для дітей Благодійний фонд «Кришталеве джерело».

Зокрема, влітку 2015 року планувалось охопити відпочинком та оздоровленням і було охоплено відпочинком та оздоровленням дітей пільгової категорії: дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 185/185 чол. (100%), дітей-інвалідів – 207/210 чол. (101,4%), дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи – 45/50 чол. (111,1%), дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей – 500/511 чол. (102,2%), обдарованих та талановитих дітей – 150/163 чол. (108,7%), дітей, які перебувають на диспансерному обліку – 300/471 чол. (157%), дітей внутрішньо переміщених осіб – 80/80 чол. (100%).

Місцева оздоровча база м. Лисичанська в 2015 році складалась з 9 Літніх мовних пришкільних таборів з денним перебуванням (ЗОШ № 2, 4, 5, 14, 25 ,26, 27, НВК «Гарант», 29), в яких відпочило 500 дітей, з них пільгової категорії – 340 (160 дітей відпочивали за кошти батьків), з денним перебуванням при КЗ «Лисичанська ДЮСШ» зі спортивним ухилом «Рекорд», в якому отримали можливість набратись сил та енергії на наступний навчальний рік 43 вихованці міської ДЮСШ.

За підсумками літньої оздоровчої кампанії 2015 року різними формами оздоровчих послуг було охоплено 3088 дітей (план 3000). З них оздоровлено 585 дітей (план 500) та охоплено різними формами відпочинку 2503 дітей (план 2500), що мешкають у місті Лисичанськ.

На території міста знаходиться 1 стадіон, 1 ДЮСШ, 3 спортивних комплекси, 41 спортивна зала, 1 плавальний басейн, спортивна культурно-оздоровча база «Лисичанець» (СКОБ), діє міське відділення ФСТ «Україна».

На балансі КЗ «ЛМДЮСШ» знаходяться сім спортивних об'єктів:

1) Спортивна зала КЗ «ЛМДЮСШ», розташована за адресою: вул. Радянська,9. У 2015 році пройшов капітальний ремонт системи опалення будівлі спортивної школи з встановленням піроліз них котлів. З місцевого бюджету було передбачено та освоєно 174,4 тис. грн.. Необхідна розробка робочого проекту «Капітальний ремонт фасаду будівлі КЗ «Лисичанська міська дитячо-юнацька спортивна школа». Кошторисна вартість 60000,00 грн., на роботи приблизно 1 400 000,00 грн.

2) Спортивна культурно-оздоровча база «Лисичанець», розташована за адресою: вул. Берегова,1. На 2015 рік було передбачено 970,0 з обласного бюджету на відновлення об'єкту. Були проведені наступні відновлювальні роботи: перекриття покрівлі – 100%; замінені віконні блоки – 100%; проводяться роботи по настилу підлогового покриття; оштукатурені стіни.

3) Культурно-оздоровчий комплекс «Стадіон Шахтар», розташований за адресою: вул. Свердлова, 199. Необхідно оновлення робочої проектно-кошторисної документації, орієнтовна вартість 1080000,00 грн. та реконструкція об'єкту орієнтовна вартість 30 млн.грн.

4) Спортивна зала «Скляр», розташована за адресою: вул. Жовтнева, 314. У 2015 році на капітальний ремонт. З місцевого бюджету було передбачено та освоєно 699,0 тис.грн.. На 2016 рік заплановано капітальний ремонт фасаду спортивного залу «Скляр»(утеплення, облицювання). Кошторисна вартість об'єкта станом на 09.04.2013р. - 812621,00 грн. На коригування проекту потрібно 20000,00 грн. Орієнтовна вартість на 31.12.2015р. - 1154000,00 грн. Пропозиції щодо фінансування у 2016 році:

- з державного бюджету 1119,38 тис. грн.;

- з місцевого бюджету (обсяг співфінансування) 34,62 тис. грн.

5) Адміністративна будівля, розташована за адресою: кв. Дружби народів, 34. На 2016 рік запланована реконструкція адміністративної споруди під спорткомплекс «Південний». Кошторисна вартість об'єкта станом на 23.05.2012 р. – 998150,00 грн. На коригування проекту потрібно 50000 грн. Орієнтовна вартість на 31.12.2015р. – 1 498 000,00 грн. Пропозиції щодо фінансування у 2016 році:

- з державного бюджету 1453,06 тис. грн.;

- з місцевого бюджету (обсяг співфінансування) 44,94 тис.грн.

6) Спортивна зала «Пролетарій», розташована за адресою: вул. Мічуріна, 67. На 2015 рік. необхідна сума коштів на відновлення об'єкту 223,0 тис.грн. Передбачено фінансування з обласного бюджету та було освоєно 223,0 тис. грн. Були проведені наступні відновлювальні роботи:

- перекриття покрівлі – 100%;

- в адміністративному та господарському блоках повністю замінені віконні блоки;

- замінено опалення;

- замінені лічильники водо- та електропостачання.

7) Стадіон «Скляр», розташований за адресою: вул. Жовтнева, 14.

В місті до занять фізичною культурою та спортом залучено понад 16150 чоловік, що складає 13,9% від загальної чисельності населення.

На базі спортивних споруд міста діють 98 спортивних секцій в яких займається понад 4,5 тис. осіб, з них молоді та неповнолітніх 3,8 тисяч. Працюють 44 тренерів, з яких 32 штатних. Пріоритетними для міста визнані 24 види спорту.

З початку року проведено заходів:

- 8 молодіжної політики;

- 37 міських змагань з видів спорту, (спартакіади серед учнів ДПТНЗів, ССНЗів, першості та чемпіонати міста з видів спорту, міські турніри з футболу та міні-футболу).

Спортсмени нашого міста прийняли участь у 71 виїзному змаганні обласного рівня, 41 Всеукраїнського та Міжнародного рівня.

Бронзових медалей в змаганнях обласного рівня здобуто - 140, срібних - 254, золотих – 392.

В змаганнях Всеукраїнського та Міжнародного рівня: бронзових - 21, срібних - 20, золотих – 35.

Видатки на утримання КЗ «ЛМДЮСШ» та її структурних підрозділів:

- за 2013 рік складаються з заробітної платні з нарахуваннями – 1969756 грн. та платні за споживані комунальні послуги – 129340 грн.;

- за 2014 рік складаються з заробітної платні з нарахуваннями – 2028405 грн. та платні за споживані комунальні послуги – 339471 грн.;

- за 2015 рік складаються з заробітної платні з нарахуваннями – 2608334 грн. та платні за споживані комунальні послуги – 415972 грн.(у тому разі: на утримання двох спортивних зал («Скляр», «Пролетарій» та стадіону «Шахтар»).

Протягом поточного року для капітального ремонту спортивної зали «Скляр» (оздоблювальні роботи, електрика) було витрачено 69906 грн. (бюджет розвитку 72 тис. грн.)

Субвенція в сумі 246660 грн. гроші була витрачена на:

- придбання інвентарю – 56000 грн.;

- на навчальну – тренувальну роботу – 190660 грн.

Фінансування у розмірі 312250 грн. на виконання модернізації адмінбудівлі під спорткорпус «Південний» була витрачена на придбання сучасних спортивних тренажерів, обладнання, інвентарю, меблів для роздягалень та тренерсько-викладацьких приміщень. Співфінансування з місцевого бюджету розвитку 172150 грн. та 140000 грн. з обласного бюджету.

На реконструкцію системи опалення основної споруди КЗ «ЛМДЮСШ» з установкою перолізних котлів з бюджету розвитку виділено 174399 грн. витрачено 174367 грн.

ЗАХИСТ ДІТЕЙ

В місті Лисичанську діє Міська програма соціального захисту дітей на 2012-2016 роки, затверджена рішенням 27 сесії 6 скликання Лисичанської міської ради 27.02.2012 р. № 27/463, яка розроблена службою у справах дітей.

На первинному обліку у службі у справах дітей перебуває 277 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них перебувають під опікою та піклуванням 192 дітей, мешкають у прийомних сім’ях 16 дітей, у дитячих будинках сімейного типу 10 дітей. Сім’ї, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, отримують всебічну підтримку держави. 176 сімей, в яких виховується 192 дитини, отримують допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, 8 прийомних сімей своєчасно отримують державну соціальну допомогу на 12 дітей і грошове забезпечення прийомним батькам.

Протягом 2015 р. у місті створено дитячий будинок сімейного типу, в який влаштовано на виховання та проживання 9 дітей, 21 дитина влаштована під опіку, 8 дітей усиновлено.

Спеціалістами служби спільно з працівниками кримінальної міліції регулярно проводяться рейди «Вокзал», «Неблагополучна сім'я», «Діти вулиці» За 2015 рік проведено 36 рейдів, обстежено умови проживання дітей в 111 сім’ях.

У 2015 році згідно до планів спільних заходів служби у справах дітей, кримінальної міліції у справах дітей і учбових закладів проведено 23 лекції семінари на теми: «Насильство серед підлітків», «Мої права та обов'язки», «Правопорушення, відповідальність, наслідки». В першу чергу на такі заходи запрошуються неповнолітні, які були засуджені до умовного обмеження волі або передані під нагляд батьків, а також такі, які схильні до правопорушень.

Для захисту соціальних прав дітей службою до Лисичанського суду подано 16 позовів, з них 15 – про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на утримання дітей, 1 – про визнання особи безвісно відсутньою, з них розглянуто та задоволено – 15, відмовлено у задоволенні – 1.

У Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей отримали допомогу 86 дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Протягом 2015 року центром СССДМ проведено 298 соціальних інспектувань, виявлено 74 сім’ї , які перебувають у складних життєвих обставинах. З них 32 сім’ї (327 дітей) було взято під соціальний супровід. Завершено соціальний супровід 18 сімей, із них: 16 – з позитивним результатом, 1 – без досягнення позитивного результату, 1 - у зв’язку із зміною місця проживання. 309 сімей, які перебувають на обліку, отримували послуги за карткою отримувача послуг.

Фахівцями центру надавались соціальні послуги різним категоріям клієнтів. Всього надавались соціальні послуги 685 сім’ям з дітьми та молоді.

З них за категоріями:

| Категорії отримувачів послуг | Загальна кількість отримувачів послуг (за карткою отримувача послуг) |
| --- | --- |
| Особи, які мають проблеми інвалідності, з них: | 15 |
| повнолітні особи | 4 |
| особи до 18 років | 11 |
| Особи, яких торкнулася проблема ВІЛ-інфекції, з них: | 2 |
| повнолітні особи | 2 |
| ВІЛ-інфіковані вагітні жінки | 0 |
| особи до 18 років | 0 |
| Особи, звільнені з місць позбавлення волі, з них: | 2 |
| повнолітні особи | 2 |
| особи до 18 років | 0 |
| Особи, засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавлення волі, з них: | 45 |
| повнолітні особи | 34 |
| особи до 18 років | 11 |
| Жінки, які виявили намір або мають ризик відмови від новонародженої дитини | 1 |
| Особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 18 до 23 років | 9 |
| Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування з числа випускників інтернатних закладів від 15 до 18 років | 0 |
| Особи,з числа вимушених переселенців з зони АТО | 212 |

1. Влаштувати до ДБСТ Закірових одну дитину, яка має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

2. Створення двох прийомних сімей та влаштування в них двох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3. Збільшення показника влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування на сімейні форми виховання (усиновлення, прийомні сім'ї, ДБСТ, опіка) до 75%.

4. З метою удосконалення методів роботи щодо соціального захисту дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, на базі Центру соціально-психологічної реабілітації дітей м Лисичанська, надання всім хто звернувся своєчасної психологічної, консультативної допомоги, задоволення потреб дітей у нагляді, соціальному контролі, освіті та правового захисту.

5. Вирішення питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян  України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХІСТ

Соціальне забезпечення.

Успішна реалізація соціальних реформ, направлених на зменшення рівня бідності, створення ефективної системи адресної соціальної підтримки малозабезпечених сімей і пільгових категорій громадян – завдання, яке виконує управління праці і соціального захисту населення.

Управлінням в рамках єдиної технології надається 19 видів державної соціальної допомоги. За 2015 рік такою підтримкою скористалися 12 тис. осіб на загальну суму 108,13 млн. грн.

Всі види соціальної допомоги фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Заборгованість по виплаті відсутня.

Максимальне наближення послуги до її одержувача, усунення бюрократичних процедур, забезпечення прозорості в роботі залишаються пріоритетними завданнями управління і в подальшому.

Житлові субсидії

Державна програма житлових субсидій є важливою складовою частиною соціального захисту населення і направлена на допомогу конкретній сім'ї.

Відповідно до постанови КМУ від 28.02.2015 №106 «Про удосконалення порядку надання житлових субсидій» з 01 травня 2015 запроваджено оновлений порядок надання населенню житлових субсидій. В зв’язку з цим нововведенням за період травень-грудень 2015 року за призначенням житлової субсидії в УПСЗН звернулось 14 тисяч сімей. Особам, які отримували житлову субсидію протягом опалювального періоду 2014-2015рр., а це 6500 сімей, субсидія була призначена без звернення, автоматично.

За 2015 рік субсидія на оплату житлово-комунальних послуг була призначена на загальну суму 54,58 млн. грн., що в 5 разів більше ніж за аналогічний період 2014 року. (11,15 млн. грн.).

Підприємства, що надають житлово-комунальні послуги отримали фінансування з державного бюджету на загальну суму 37,31 млн. грн.

Соціальний захист пільгової категорії громадян

Чисельною категорією, яку обслуговує УПСЗН є громадяни, які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства. Це на сьогоднішній день близько 36 тис. осіб. З них: 303 інваліда війни, 545 учасників бойових дій, 1825 учасників війни, більше 10 тисяч дітей війни, 11 тисяч ветеранів праці, 375 багатодітних сімей, близько 3 тис. інвалідів загального захворювання.

Щомісячно за рахунок Державного бюджету управління праці і соціального захисту населення Лисичанської міської ради відшкодовує 20 підприємствам і організаціям витрати за надані послуги пільговій категорії громадян на житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, проїзд.

У 2015 році за рахунок коштів державного бюджету профінансовані пільги на житлово-комунальні послуги в сумі 12 млн. 335 тис. грн., на послуги зв'язку в сумі 438,6 тис. грн., авто і електротранспортом - 5 млн. 405,5 тис грн. На придбання твердого палива і скрапленого газу надано пільг на загальну суму 98,6 тис. грн. Всього в 2015 році профінансовано за рахунок коштів державного бюджету пільг на загальну суму 18 млн. 277,7 тис. грн.

Особам, які проживають в будинках з пічним опаленням, надаються в УПСЗН пільги на придбання твердого палива та скрапленого балонного газу, згідно чинному законодавству. Управління здійснює виплату даних пільг у грошовому виразі в межах норми - 1 тонна і 1 балон на домогосподарство на рік (затверджені на 2015 рік ціни на 1 тонну твердого палива складають 1366,10 грн., на 1 балонний газ – 175,26 грн.).

У 2015 році за пільгою звернулися 139 осіб, яким нарахована пільга на суму 101,5 тис. грн.

Зокрема:

- 126 ветеранам війни в сумі – 84,4 тис. грн.;

- 28 багатодітним сім'ям в сумі – 17,1 тис. грн.;

Фінансування даної пільги здійснюється за рахунок держбюджету. Згідно із Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» за рахунок держбюджету УПСЗН здійснює виплату ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань щорічної одноразової грошової допомоги до дня Перемоги. У 2015 році допомогу отримали 3624 ветерана війни на суму 2 млн. 186,4 тис. грн. Допомога виплачена в повному обсязі.

Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб

Згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» управління праці та соціального захисту населення здійснює реєстрацію громадян, які покинули своє місце проживання в результаті військового конфлікту в Луганській, Донецькій областях, окупації Криму і фактично проживають в містах Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля.

Станом на 01.02.2016 року на обліку в УПСЗН перебувають 20333 внутрішньо переміщені особи, з них 1553 дитини, 302 інваліда, 15241 пенсіонер, 3237 працездатних осіб.

Відповідно до Порядку, затвердженого ПКМУ від 01.10.2014 № 505, переселенцям надається грошова допомога на покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. У 2015 році за вказаною допомогою звернулося 1712 сімей внутрішньо переміщених осіб, яким з державного бюджету виплачено допомогу на загальну суму 13,2 млн. грн.

Соціальний захист і соціальне обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями.

На 01.01.2016 в місті мешкає більше 4 тисяч інвалідів, з них понад 200 рухаються тільки за допомогою крісел-колясок, та 308 дітей-інвалідів віком до 18 років.

Створення необхідних умов для повноцінної життєдіяльності цих людей – відновлення фізичного статусу, здобуття освіти, професії, посильної участі в трудовій діяльності, ставлення до інвалідів як повноправних громадян усього суспільства, формування в ньому поважного до них відношення є пріоритетними завданнями соціальної політики в місті.

Особливе місце у соціальному захисті інвалідів та створенні для них рівних можливостей займає забезпечення технічними засобами пересування та реабілітації.

Станом на 01.01.2016 в управлінні на обліку для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації перебуває 1579осіб, із них 85 діти-інваліди.

На протязі 2015 року інвалідам, з урахуванням їх індивідуальних потреб, надані 437 направлень для виготовлення 1804 протезно-ортопедичних виробів і ортопедичного взуття. До підприємств-виробників відіслані 235 направлень на виготовлення 262 технічних та інших засобів реабілітації, у тому числі - 60 крісла колісного.

Важливим направленням в обслуговуванні осіб даної категорії є санаторно-курортне лікування та оздоровлення. Завдяки суспільній роботі спеціалістів управління та Департаменту соціального захисту населення ЛОДА 82 інваліди загального захворювання та 30 ветеранів війни отримали безоплатне санаторно-курортне лікування і оздоровлення. Грошова компенсація за не використану санаторно-курортну путівку виплачена на суму 11,9 тис. грн. 43 інвалідам, у яких не було можливості отримати послуги по оздоровленню.

Крім цього в 2015 році:

- 51 інваліду та 22 малозабезпеченим особам за рахунок коштів державного бюджету виплачена одноразова матеріальна допомога на суму 36,9 тис. грн.;

- 29 особам, які провели поховання інвалідів війни та учасників бойових дій, відшкодовані витрати на поховання у сумі 42,1 тис. грн.;

- 92 інвалідам виплачена компенсація на бензин, ремонт та технічне обслуговування автотранспорту на суму 22,5 тис. грн.

Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

В містах Лисичанськ, Новодружеськ і Привілля мешкає до 700 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Держава відповідно діючому законодавству забезпечує щомісячні соціальні виплати громадянам даної категорії.

В 2015 році обсяг отриманих фінансових ресурсів для компенсаційних виплат із коштів державного бюджету склав близько 1 млн. 654,2 тис. грн. Заборгованість по всім виплатам на кінець року відсутня.

На медичне обслуговування чорнобильців (зубопротезування та медикаменти) із коштів обласного бюджету було виділено 48,5 тис. грн.

Значна увага приділяється санаторно-курортному оздоровленню ліквідаторів і постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. В 2015 році безоплатними санаторно-курортними путівками по усім профілям захворювання були забезпечені всі чорнобильці 1 категорії, які виявили бажання отримати оздоровлення та не мали медичних протипоказань. Путівки отримали 46 осіб на суму 202,9 тис. грн..

На міському рівні теж вирішується ряд питань щодо соціального захисту чорнобильців.

Соціальна направленість міського бюджету – важливий показник рівня життя нашої громади. В достатньо складній економічній ситуації місто вишукало можливість і надало чорнобильцям додаткові соціальні пільги та виплати за рахунок коштів місцевого бюджету. Так, постійно була забезпечена фінансова підтримка міської громадської організації «Союз Чорнобиль», необхідна для ефективного рішення її статутних завдань. В 2015 році фінансова підтримка склала 24,3 тис. грн. Також, із місцевого бюджету була виділена матеріальна допомога 5 сім'ям, які втратили годувальника із числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС, на суму 9,0 тис. грн.

Соціальний захист учасників антитерористичної операції

В 2015 році до управління звернулися 62 учасника антитерористичної операції, з них 60 мали статус учасника бойових дій та 2 інваліда війни II і III групи.

Для виявлення потреб з питань соціального захисту і реабілітації осіб зазначеної категорії передбачений соціальний паспорт учасників АТО. Було заповнено 52 паспорта. Для більш ефективної роботи розроблена пам'ятка, яка при постановці на облік вручається кожному учаснику антитерористичної операції. Вона містить відомості про міські служби, які надають медичні, адміністративні та соціальні послуги даній категорії пільговиків з вказівкою назви організацій, їх місця знаходження, телефонів, контактних осіб.

Між УПСЗН та службами міської ради налагоджено взаємодію по обміну інформацією об учасниках антитерористичної операції та членах їх сімей.

В 2015 році 2 учасника бойових дій отримали санаторно-курортне лікування та психологічну реабілітацію в санаторії ООО «Трускавецьінвест».

Соціальні гарантії за рахунок коштів місцевого бюджету

Статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначені повноваження органів місцевого самоврядування щодо встановлення за рахунок власних коштів і благодійних надходжень, додаткових до встановлених законодавством соціальних гарантій деяким категоріям населення.

За рахунок коштів міського бюджету передбачені кошти на надання пільг з оплати за телефон інвалідам по зору Лисичанській ТВПО УТОС. За 2015 рік 54 інвалідам по зору надано пільг на абонплату за користування телефоном в сумі 23,4 тис. грн.

Надаються пільги по оплаті за житлово-комунальні послуги Почесним громадянам міста. На ці цілі з місцевого бюджету за 2015 рік Почесним громадянам міста надано пільг з оплати за житлово-комунальні послуги на загальну суму 50,5 тис. грн.

Враховуючи той факт, що існуючі норми забезпечення твердим паливом і скрапленим балонним газом, недостатні для нормального життєзабезпечення, щорічно за рахунок міського бюджету інвалідам війни і учасникам бойових дій, проживаючим в будинках з пічним опалюванням, виділяються кошти на придбання додатково 1 тонни твердого палива і 1 балона скрапленого газу. У 2015 році даною пільгою забезпечені 20 інвалідів війни і учасників бойових дій в сумі 23,5 тис. грн.

У зв'язку з проведенням в 2014 році в Україні року учасників бойових дій на території інших держав, рішенням міської ради, сім'ям загиблих інтернаціоналістів з 2014 року надається 50% знижка на оплату житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку за рахунок коштів місцевого бюджету. За 2015 рік вказані пільги надані 4 сім'ям загиблих воїнів на суму 8,5 тис. грн.

Щорічно з місцевого бюджету виділяються кошти для надання матеріальної допомоги мешканцям міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля, які опинилися у складних життєвих обставинах і вимагають додаткового соціального захисту, а також на поховання деяких категорій громадян. У 2015 році вказані допомоги були надані 218 особам на загальну суму 98,5 тис. грн.

Пільги, що надаються за рахунок коштів місцевого бюджету, фінансуються своєчасно і в повному обсязі.

Гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов'язків

На виконання вимог Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015 № 105, управлінням праці та соціального захисту населення протягом 2015 року отримані та перераховані бюджетні кошти 20-ти підприємствам міста на загальну суму 1331942,59 грн. на компенсацію витрат на виплату середнього заробітку 54 працівникам, які працювали на цих підприємствах на час призову.

Матеріальна допомога військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби (постанова КМУ від 08.04.2015 № 185) протягом 2015 року отримана на загальну суму 30843,20 грн. та виплачена 22 громадянам, з них:

- 2-м особам, які на момент призову працювали, у розмірі середньої заробітної плати на день призову на загальну суму 7903,20 грн.;

- 20-ти особам, які на момент призову не працювали, у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на день призову, на загальну суму 22940,0 грн.

Серед громадян, які отримали матеріальну допомогу, було 3 військовослужбовця, звільнені з військової строкової служби – учасники антитерористичної операції.

Вищезазначені компенсація та матеріальна допомога виплачувались за рахунок бюджетних коштів, що були передбачені Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Через центр надання адміністративних послуг надається 58 послуг, з них 44 адміністративні послуги, 1 послуга з прийому декларацій, 4 послуги, які прирівнюються до адміністративних, 9 надається безпосередньо представниками Управління Держземагентства у м. Лисичанську.

Суб’єктами надання адміністративних послуг є 10 виконавчих органів міської ради і 4 органи виконавчої влади.

Станом на 01.01.2016 до ЦНАПу звернулося 7532 суб’єктів звернення. З них:

- 4289 – для отримання адміністративних послуг;

- 2638 – для отримання послуг, прирівняних до адміністративних;

- 43 – для подання декларацій;

- 605 – до представників Управління Держземагентства у м. Лисичанську.

Середньомісячна кількість звернень складає близько 628.

Порушень термінів надання адміністративних послуг немає. Скарг від суб'єктів звернення не надходило.

Введено в експлуатацію нове приміщення ЦНАП після капітального ремонту за адресою: вулиця Красногвардійська, 63. Капітальний ремонт приміщення здійснено за рахунок коштів Німецького товариства з міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH на підставі меморандуму про співпрацю.

У зв’язку з прийняттям низки законодавчих актів щодо децентралізації, проводиться робота по підготовці до реалізації функцій по державній реєстрації нерухомості та бізнесу, місця проживання/перебування фізичних осіб.

ОБЛІК, РОЗПОДІЛ ТА ОБМІН ЖИТЛА

Станом на 01.01.2016 року на квартирному обліку за місцем проживання при Лисичанському міській раді перебуває 739 сімей, з них правом першочергового отримання житла користуються 280 сімей, правом позачергового одержання житла – 156 сімей.

У 2015 році на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, було поставлено 50 сімей.

За звітний період розподілено та надано 16 квартир повторного заселення, з них: 5 квартир надано громадянам, які користуються правом позачергового одержання житла, 2 – правом першочергового одержання житла, 9 – громадянам, які перебували у загальній черзі.

Особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, надано 2 ліжко-місця у гуртожитку комунальної форми власності.

Під час проведення антитерористичної операції на території міста Лисичанська частково пошкоджений житловий фонд приватної та комунальної форм власності. У 2015 році 12 постраждалим сім’ям надано тимчасове житло.

На 01.01.2016 року приватизовано 31039 квартири (в тому числі у звітному періоді –65 квартир), що становить 89% усього житлового фонду, який складає 34765 квартир.

У 2016 році триватиме робота з квартирного обліку, щодо виявлення порожнього житлового фонду комунальної форми власності та розподілу його потребуючим поліпшення житлових умов, та приватизації житловою фонду комунальної форми власності за заявами громадян.

УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ

Основними напрямками діяльності управління власності Лисичанської міської ради згідно з Положенням про управління є організація роботи з обліку, контролю за рухом та використанням, приватизації та передачі в оренду об’єктів комунальної власності, в тому числі землі.

З метою сприяння економічному та соціальному розвитку м. Лисичанська, поповнення місцевого бюджету за звітний рік було розроблено управлінням та прийнято міською радою такі регуляторні акти:

- про внесення змін в Порядок розрахунку орендної плати за землю на території міста Лисичанська;

- про внесення змін в Методику розрахунку та порядку використання плати за оренду майна, що знаходиться у власності територіальної громади м. Лисичанська (комунальній власності);

- про введення нової нормативної грошової оцінки землі міста Лисичанськ;

- про встановлення ставок земельного податку з 01.01.2016 р.

Прийняття та впровадження регуляторного акту щодо плати за оренду майна, яке знаходиться у власності територіальної громади м. Лисичанська (комунальній власності), дозволило вже у 2015 році скерувати до місцевого бюджету додатково 0,4 млн. грн.

За результатами введення у дію регуляторних актів стосовно нормативної грошової оцінки та ставок земельного податку очікується у 2016 році отримати додатково до 25% плати за землю.

В зв’язку з індексацією нормативної грошової оцінки землі на коефіцієнт 1,249 за 2014 рік та введенням нового Порядку розрахунку орендної плати за землю складено 630 додаткових угод до діючих договорів оренди землі щодо зміни ставок орендної плати за землю.

Відповідно до Програми розвитку земельних відносин в м. Лисичанську на 2015-2017 рр. на сьогодні ведеться робота з проведення інвентаризації земель міста. Для цього заплановано витратити у 2016 році 300 тисяч грн. З них 50 тис. – залишок фінансування з 2015 року.

Всього заплановано робіт на суму 1900,0 тис. грн. із них 900 тис. грн. з місцевого бюджету та 1 млн. грн. з обласного.

В зв’язку з оптимізацією системи охорони здоров’я Луганської області, для організації надання доступної, безоплатної, своєчасної та якісної медичної допомоги населенню регіону, у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області передано комплекс будівель та споруд, розташованих за адресами: м. Лисичанськ, вул. Могілевська, 1, вул. Машинобудівельників, 18б, вул. Машинобудівників, 18, для розміщення Луганського обласного клінічного онкодиспансеру. Також проведено необхідну роботу для розміщення на базі лікувально-профілактичних закладів м. Лисичанська наступних закладів охорони здоров’я Луганської області:

- обласна дитяча клінічна лікарня, загальною площею 22341,87 кв. м (кв. 40 років Перемоги, 12а);

- обласний наркологічний диспансер, загальною площею 893,3 кв. м( пр. Леніна, 54-ж);

- обласний кардіологічний диспансер, загальною площею 395,6 кв. м (пр. Леніна, 134);

- обласна клінічна лікарня (травматологічне відділення), загальною площею 359,3 кв. м, (вул. Свердлова, 424);

- обласна клінічна лікарня (перинатальний центр), загальною площею 26 кв. м. (пр. Леніна, 56).

Використання таких методів управління, як передача в оренду земельних ділянок, приватизація комунального майна, розміщення зовнішньої реклами забезпечило поповнення дохідної частини місцевого бюджету у 2015 році на суму 6,4 млн. грн.

Крім того, у звітному періоді від передачі в оренду об’єктів нерухомості на рахунки комунальних підприємств надійшло 0,9 млн. грн. Всього станом на 01.01.2016 р. діє 234 договори оренди нерухомого комунального майна, відмінного від земельної ділянки, загальною площею 57436 кв. м та 36 договорів безоплатного користування (3005 кв. м).

Інформація щодо конкретних об’ємів та напрямків реалізації програмних заходів економічного і соціального розвитку м. Лисичанська на 2016 рік є невід’ємною частиною цільових програм, загальні суми яких викладені у додатках до міського бюджету на 2016 рік.

В 2016 році управлінням власності буде продовжено роботу за усіма напрямками діяльності згідно повноваженням, наданим міською радою. Серед найбільш важливих є наступні питання:

- виконання робіт відповідно до  Програми розвитку земельних  відносин в м. Лисичанську на 2015-2017 рр.;

- проведення перерахунку орендної плати за землю по діючим договорам оренди землі у зв’язку з введенням з 01.01.2016 року в дію нормативної грошової оцінки землі, з укладенням додаткових угод;

- проведення претензійно-позовної роботи щодо відшкодування збитків за несанкціоноване використання земельних ділянок;

- ведення роботи в сфері передачі в оренду комунального майна  (відмінного від земельних ділянок).

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Лисичанський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) згідно з діючим законодавством надає соціальні послуги одиноким та одиноко проживаючим пенсіонерам, інвалідам, хворим (на період встановлення групи інвалідності), а також іншим категоріям громадян, які потрапили в складні життєві обставини.

В структурі терцентру працюють чотири відділення, які надають соціальні послуги громадянам, що їх потребують:

- відділення соціальної допомоги вдома;

- відділення соціально-побутової адаптації;

- відділення соціально-побутової адаптації № 2;

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Станом на 01.01.2015 р. відділеннями установи обслуговано 3678 осіб. Послуги, які отримують клієнти територіального центру, надаються як безоплатно, так і на платній основі. У 2015 році платно обслуговано 129 осіб на суму 21,94 тис. грн.

Основним напрямком у роботі є надання соціально-побутових послуг громадянам, які потребують допомоги вдома. Крім того, в територіальному центрі впроваджені та діють інноваційні форми роботи, а саме:

- університет третього віку;

- мультидисциплінарна команда;

- пункт видачі засобів реабілітації для тимчасового користування;

- клуби за інтересами.

У звітному періоді на проведення різноманітних заходів, а також  адресної підтримки підопічних установи отримано благодійної допомоги від мешканців та підприємців міста у вигляді продуктів харчування, одягу б/в, інших товарів на суму  20,99 тис грн. та видано 671 особі.

Лисичанський територіальний центр у 2016 році планує  продовжити роботу  по виконанню міських Програм соціального захисту населення, а саме:

1. Надавати соціальні послуги вдома громадянам, які потребують стороннього догляду, згідно з чинним законодавством.

2.  В разі потреби надавати благодійну допомогу особам, які потрапили в складну життєву ситуацію, продуктами харчування, засобами санітарної і особистої гігієни, уживаним одягом і взуттям та іншими предметами першої необхідності (при наявності).

3. Залучати підприємства та організації міста до надання благодійної натуральної допомоги особам, які потрапили в складну життєву ситуацію.

СПОЖИВЧИЙ РИНОК

Добробут мешканців міста безпосередньо залежить від роботи об'єктів споживчого ринку, складовими частинами, якого є підприємства сфери торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування населення. На початок 2016 року мережа роздрібної торгівлі нараховувала 624 об’єкта торговою площею 54261,36 кв. м, в тому числі: продовольчих магазинів 225 од., з них 6 супермаркетів торговою площею 5123,8 кв. м, непродовольчих магазинів 253 од., 126 об'єктів дрібнороздрібної торгівлі, 84 заклади ресторанного господарства, у тому числі загальнодоступна мережа налічувала близько 52 об'єкта, 32 – столові у закритих закладах. Насичення внутрішнього ринку продуктами харчування, зокрема сільськогосподарською продукцією належить 7 ринкам і 3 торговим майданчикам на 2055 і 278 торгових місць відповідно. У 2015 році за рахунок коштів приватного капіталу в місті відкрито 11 об'єктів: 8 об’єктів торгівлі, 1 аптека, 2 об’єкти побутового обслуговування (2012 рік – 19 магазинів, 4 заклади харчування, 7 підприємств побуту; 2013 – 21 об'єкт торгівлі, 2 заклади ресторанного господарства, 3 аптеки, 6 підприємств побуту; у 2014 році – 4 об'єкти торгівлі, 1 кіоск, 3 аптеки). Завдяки відкриттю нових об'єктів у сфері торгівлі та побутових послуг було створено 16 робочих місць (2012 – 361 р.м., 2013 – 83 р.м., 2014 – 17 р.м.). На сьогодні забезпеченість торговою площею в розрахунку на 1000 осіб за оперативними даними становить 465,4 кв. м або 140,0% до нормативу (норматив середній по області 328,0 кв. м на 1000 осіб), забезпеченість посадковими місцями в загальнодоступній мережі складає 20,6 місць, або 60,0% до нормативу (норматив 34,0 посадкових місця на 1000 осіб).

Аналіз стану споживчого ринку, за даними моніторингу проведеного в торговельній мережі та на ринках міста показує його стійкий стан з відповідним рівнем насиченості товарами і послугами, досить розвиненою мережею підприємств торгівлі та сфери послуг. У місті не спостерігається ажіотажного попиту і дефіциту на будь-які товари.

Станом на 01.02.2016 споживчий ринок в достатній кількості насичений продовольчими товарами, у тому числі продуктами першої необхідності (хліб, борошно, крупи, цукор, масло рослинне та ін.)

Сьогодні найбільш затребувані з усіх існуючих типів магазинів є магазини з універсальним асортиментом товарів. З приходом на споживчий ринок міста великих мережевих компаній споживча поведінка жителів змінилася на користь торговельної мережі з новими сучасними формами торгівлі та методами обслуговування.

У зв’язку з низькими доходами значної частини населення – головна стаття витрат є придбання продуктів харчування, тому забезпечення стабільних цін на основні продукти харчування стало однією з задач органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування не наділені функціями контролю за дотриманням порядку формування цін, але враховуючи, що сьогодні більша частина доходів населення використовується на придбання продуктів харчування із суб'єктами господарювання, що керують магазинами, товаровиробниками проводиться робота з питань безперебійного постачання товарів першої необхідності, більш гнучкого підходу до формування цін, дотриманню граничних рівнів торговельних надбавок на соціально значущі продукти харчування. Відповідно до листа ОДА від 10.11.2014 №3-31-3476 для об’єктивної оцінки цінової ситуації на продовольчі товари першої необхідності, спеціалістами відділу розвитку споживчого ринку управління економіки проводиться щодекадний моніторинг цін на продовольчі товари (24 найменування), які реалізуються у роздрібній мережі та на ринках міста. Протягом року цінова ситуація на споживчому ринку міста відображала тенденції, які відбувалися в цілому у державі. Аналіз моніторингу свідчить, що ціни на основні групи продовольчих товарів у місті не перевищують рівні цін на аналогічні товари в інших містах нашого регіону, а саме у Сєверодонецьку та Рубіжному.

Несприятлива соціально-політична ситуація, пов’язана з проведенням антитерористичної операції в регіоні призвела до закриття деяких об’єктів торгівлі, як продовольчих так і непродовольчих магазинів, у тому числі і мережевих компаній «АТБ», «Парус», «Комфі», «Викотек», «Реал для Вас». Сьогодні в торговельній мережі відбувається заміна товарів, що завозилися раніше з території міст Луганськ, Алчевськ, Стаханов, Горлівка на товари з інших регіонів України, таких як м. Харків, Дніпропетровськ, Запоріжжя та ін. У місті припинені поставки продукції ПАТ «Луганський м'ясокомбінату», ПАТ «Луганськ млин», ТОВ МТК ТМ «Станиця », ТДВ «Колосок» та ін.

Для створення умов щодо забезпечення цінової і територіальної доступності сільськогосподарської продукції в перебігу декількох останніх років, починаючи з 2011 року проводиться робота з організації виїзної торгівлі картоплею та овочами в період їх масового надходження на території міста, у тому числі і у віддалених районах. Практика цієї роботи показала, що наявність достатньої кількості овочів (у 2012 р – 451,76 т, 2013 р. – 437,2 т, 2014 р. – 308,8 т, 2015 р. – 837,29 т) та реалізація їх за ціною нижче ринкових дозволяє не тільки наповнити споживчий ринок, але й істотно впливає на цінову політику на аналогічну продукцію на ринках міста. Минулого року, також ухвалено рішення виконавчого комітету від 02.06.2015 №167 «Про організацію виїзної торгівлі овочами, фруктами і баштанними культурами на території м Лисичанська», згідно з яким визначено 15 додаткових місць для організації виїзної торгівлі овочами в різних мікрорайонах міста на період до 01.12.2015.

У звітному періоді проводилася робота, спрямована на попередження та ліквідацію стихійної торгівлі на території міста. Торгівля з рук у невстановлених місцях є правопорушенням, за яке передбачена адміністративна відповідальність за ст.160 КпАП України у вигляді накладення штрафу з конфіскацією за рішенням суду майна або без такої.

Вживати заходів щодо порушників уповноважені органи внутрішніх справ. Разом з тим з метою координації спільних дій усіх органів контролю щорічно створюється мобільна група для проведення роботи, спрямованої на ліквідацію стихійної торгівлі. В рамках роботи мобільної групи у 2015 році було проведено 15 рейдів, складено 1 протокол за ст.156 КУАП, 8 протоколів за ст.160, 36 за ст.152, сума штрафних санкцій склала понад 14,668 тис. грн., (у 2013 – 31 рейд, 15 протоколів по ст.160 КУАП, 71 протокол за ст.152 КУАП, сума штрафів 28,186 тис. грн., у 2014 р. відповідно 11 рейдів, 9 по ст.152, 14 протоколів по ст.152, сума штрафів 7,174 тис. грн.). Завдяки проведеним заходам повністю вдалось ліквідувати стихійну торгівлю на території, прилеглої до ДП «Лисичанський ринок».

В рамках наявних повноважень фахівцями управління економіки за звітний період було проведено 59 перевірок, з них 23 планових та 36 позапланових обстежень суб'єктів господарювання на предмет дотримання законодавства про захист прав споживачів, правил торговельного обслуговування. За невиконання приписів щодо усунення виявлених порушень складено 9 протоколів за ст.155,159 КУАП, сума штрафів склала 340 грн. (2012 р. – обстежено 46 підприємств, за результатами складено 30 протоколів, сума штрафів 1751,0 грн.; 2013 рік відповідно 70, 19, 1071 грн.; 2014 рік – 29 обстежень, 8 протоколів, сума штрафів 408 грн.).

Основні напрямки в роботі на 2016 рік:

- організація роботи в напрямку розвитку та удосконалення торговельної сфери;

- проведення заходів щодо посилення контролю за дотриманням суб'єктами господарювання вимог нормативних документів, що регулюють діяльність у сфері торгівлі та побутового обслуговування населення;

- сприяння та підтримка місцевих і регіональних виробників шляхом організації сезонної виїзної торгівлі на території міста, проведення ярмаркових заходів, створення торгових місць на ринках та забезпечення необхідних умов для їх роботи;

- активізація роботи щодо недопущення виникнення та ліквідації місць стихійної торгівлі на території міста.

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету	О.О. Савченко

Начальник управління економіки	О.М. Некрасов

|  |  |  |  |  |  |  | Додаток 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | до рішення виконавчого комітету |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | від "19" 04..2016 р. №140 |  |  |  |
| Звіт про виконання Програми заходів соціально-економічного розвитку м. Лисичанська у 2015 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування заходів | Фінансування за 2015 рік, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | Примітка* |
|  | Всього |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  | Інші істочники* (вказати у примітці) |  |  |  |
|  | План | План (з урахуванням змін, внесених протягом року) | Факт | План | План (з урахуванням змін, внесених протягом року ) | Факт | План | План (з урахуванням змін, внесених протягом року ) | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Відділ культури Лисичанської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт покрівлі художнього відділу КЗ "Лисичанська ДШМ № 1" | 117,50 | 285,00 | 279,30 | 117,50 | 285,00 | 279,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Капітальний ремонт покрівлі КЗ "ПК ім. В.М.Сосюри м. Лисичанська" | 346,80 | 346,80 | 0,00 | 346,80 | 346,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Капітальний ремонт КЗ "Новодружеська ДШМ" (заміна вікон на енергозберігаючі) | 262,00 | 262,00 | 0,00 | 262,00 | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Капітальний ремонт КЗ "Привільська ДШМ" (заміна вікон на енергозберігаючі) | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Поточні ремонти приміщень комунальних закладів культури | 15,30 | 15,30 | 42,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 15,30 | 42,10 | спонсорські кошти, платні послуги |
| Капітальний ремонт КЗ "Лисичанська ДМШ № 2" (туалетних кімнат) | 4,00 | 4,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,60 | спонсорські кошти |
| Укріплення матеріально-техничної бази комунальних закладів культури | 39,30 | 39,30 | 66,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 39,30 | 66,90 | спонсорські кошти, платні послуги |
| Комплектування бібліотечних фондів КЗ "Лисичанська ЦБС" | 80,00 | 80,00 | 84,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 84,70 | благодійни внески, платні послуги |
| Всього по відділу : | 1 034,90 | 1 202,40 | 477,60 | 896,30 | 1 063,80 | 279,30 | 138,60 | 138,60 | 198,30 |  |
| Відділ освіти Лисичанської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт спортивного залу Лисичанського багатопрофільного ліцея. | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт системи опалення д/с №4 "Росинка" Лисичанської міської ради Луганської області | 200,00 | 184,48 | 184,48 | 200,00 | 184,48 | 184,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт підлоги спортивного залу КЗ "Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ст № 8 Лисичанської міської ради Луганської області | 206,70 | 206,70 | 0,00 | 206,70 | 206,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Придбання та монтаж обладнання для дитячого майданчика, капітальний ремонт приміщення дитячого садка, капітальний ремонт їдальні з придбанням обладнання Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Лисичанскої міської ради Луганської області. | 400,00 | 297,08 | 297,08 | 400,00 | 297,08 | 297,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 13 Лисичанської міської ради Луганської області" | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт покрівлі "Лисичанської загальноосвітньї школа І-ІІІ ст. № 14 Лисичанської міської ради Луганської області" | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт покрівлі Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст № 26 Лисичанської міської ради Луганської області | 300,00 | 584,36 | 584,36 | 300,00 | 584,36 | 584,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт покрівлі Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст № 30 Лисичанської міської ради Луганської області | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | Держбюджет.УКБ облдержадміністрації |
| Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 "Шпачок" Лисичанської міської ради Луганської області" | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 "Дюймовочка" Лисичанської міської ради Луганської області" | 300,00 | 180,39 | 180,39 | 300 | 180,39 | 180,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 "Чайка" Лисичанської міської ради Луганської області" | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 "Іскорка" Лисичанської міської ради Луганської області" | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт покрівлі Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 "Світлячок" | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт системи опалення і покрівлі Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.. № 9 Лисичанської міської ради Луганської області | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | Держбюджет.УКБ облдержадміністрації |
| Всього по відділу: | 3 896,70 | 3 943,01 | 1 246,31 | 3 896,70 | 3 943,01 | 1 246,31 | 1 930,00 | 1 930,00 | 0,00 |  |
| УТСЗН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги | 499,30 | 442,30 | 440,38 | 499,30 | 442,30 | 440,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Надання пільг на житлово-комунальні послуги почесним громадянам міста | 45,00 | 59,20 | 50,45 | 45,00 | 59,20 | 50,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Матеріальна допомога по рішенню виконкому на поховання | 29,00 | 69,00 | 67,50 | 29,00 | 69,00 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Матеріальна допомога по рішенню виконкому | 60,00 | 33,00 | 31,04 | 60,00 | 33,00 | 31,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Додаткове забезпечення ветеранів війни твердим паливом та скрапленим газом | 20,00 | 26,25 | 23,49 | 20,00 | 26,25 | 23,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Надання пільг на послуги зв’язку інвалідам по зору | 23,70 | 23,70 | 23,40 | 23,70 | 23,70 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Матеріальна допомога сім’ям у випадку втрати годувальника із числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС, евакуйованих, потерпілих за умови скрутного становища | 30,00 | 12,60 | 9,00 | 30,00 | 12,60 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Виділення коштів на додаткові пільги на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку членам сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав | 6,00 | 11,00 | 8,51 | 6,00 | 11,00 | 8,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всього по управлінню : | 713,00 | 677,05 | 653,77 | 713,00 | 677,05 | 653,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| УЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утримання тротуарів | 102,70 | 102,68 | 102,66 | 102,7 | 102,68 | 102,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Утримання зелених насаджень | 271,80 | 287,66 | 287,66 | 271,8 | 287,66 | 287,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Утримання ліній зовнішнього освітлення | 1 512,40 | 2 144,43 | 1 956,91 | 1512,4 | 2 144,43 | 1 956,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Благоустрій кладовищ | 99,50 | 185,50 | 185,50 | 99,5 | 185,50 | 185,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Захоронення безрідних громадян | 68,00 | 51,98 | 46,50 | 68,0 | 51,98 | 46,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Утримання та ремонт світлофорів | 147,70 | 172,04 | 82,81 | 147,7 | 172,04 | 82,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Природний газ для "Вічного вогню" | 56,90 | 5,18 | 5,18 | 56,9 | 5,18 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Утримання доріг | 400,00 | 355,00 | 339,30 | 400,0 | 355,00 | 339,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Розмітка доріг | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Поточний ремонт доріг | 2 147,00 | 2 745,00 | 2 744,95 | 2147,0 | 2 745,00 | 2 744,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт доріг | 2 200,00 | 12 352,13 | 11 055,85 | 2200,0 | 32,13 | 27,30 | 0,00 | 12 320,00 | 11 028,55 | кошти субвенції держбюджету місцевим бюджетам |
| Фінансова підтримка підприємств на виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру | 275,50 | 259,66 | 241,81 | 275,5 | 259,66 | 241,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт водопровідно-насосної станції | 380,00 | 400,34 | 398,98 | 380,0 | 400,34 | 398,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт системи опалення адмінбудівлі | 218,10 | 317,36 | 314,90 | 218,1 | 317,36 | 314,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення | 0,00 | 307,83 | 307,83 | 0,00 | 307,83 | 307,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Обстеження житлового фонду, пасажирських ліфтів | 0,00 | 148,80 | 148,65 | 0,00 | 148,80 | 148,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт житлового фонду, пасажирських ліфтів | 0,00 | 1 574,20 | 1 449,37 | 0,00 | 1 574,20 | 1 449,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Придбання обладнання для комунальних підприємств | 0,00 | 871,63 | 851,55 | 0,00 | 646,40 | 626,32 | 0,00 | 225,23 | 225,23 | спонсорські кошти |
| Всього по управлінню: | 7 999,60 | 22 281,41 | 20 520,42 | 7 999,60 | 9 736,18 | 9 266,65 | 0,00 | 12 545,23 | 11 253,78 |  |
| ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведення міських спортивних заходів та забезпечення участі збірних команд міста у обласних та Всеукрїнських юнацьких спортивних іграх з Олімпійського та Неолімпійських видів спорту та інших спортивно-масових заходах серед учнівській молоді | 30,00 | 30,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |  |  |  |  |
| Участь команди міста у Чемпіонаті області з футболу (1-а ліга) | 21,00 | 21,00 | 21,80 | 21,00 | 21,00 | 21,80 |  |  |  |  |
| Ремонт та реконструкція спортивних споруд міста: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утеплення та оздоблювані роботи спортивної споруди КЗ "ЛМДЮСШ" | 174,40 | 174,40 | 174,37 | 174,40 | 174,40 | 174,37 |  |  |  |  |
| Ремонт спортивної зали "Скляр" (оздолблювальні роботи) | 72,00 | 72,00 | 69,91 | 72,00 | 72,00 | 69,91 |  |  |  |  |
| Проведення заходів з реалізації молодіжної та сімейної політики на території м. Лисичанськ | 55,00 | 55,00 | 7,00 | 55,00 | 55,00 | 7,00 |  |  |  |  |
| Проведення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей міста Лисичанськ | 260,00 | 260,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 155,43 |  |  |  |  |
| Всього по відділу : | 612,40 | 612,40 | 435,38 | 484,70 | 484,70 | 430,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Управління власності Лисичанської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для оплати видатків на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, унесеного покупцем земельної ділянки; видатків на підготовку земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них державної чи комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 30,00 | 5,00 | 2,50 | 30,00 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всього по управлінню : | 30,00 | 5,00 | 2,50 | 30,00 | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Лисичанська міська рада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма міських заходів по роботі з головами вуличних комітетів та Почесними громадянами м.Лисичанська на 2015 рік | 66,43 | 66,43 | 66,43 | 66,43 | 66,43 | 66,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | виканано у полному обсязі |
| Програма з підготовки та проведення загальноміських заходів 2015 рік | 72,33 | 72,33 | 67,64 | 72,33 | 72,33 | 67,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | виканано у полному обсязі |
| Комплексна программа підготовки і проведення приписки громадян України 1998 року народження до призовної дільниці та призову громадян України на строкову військову службу у 2015 році | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 11,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | виканано у полному обсязі |
| Всього по управлінню (службі): | 150,53 | 150,53 | 145,84 | 150,53 | 150,53 | 145,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ТМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік з виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт терапевтичного корпусу ЦМЛ ім. Титова" за адресою: м. Лисичанськ, пр-т Леніна, буд. 134 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всього по управлінню (службі): | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Служба у справах дітей Лисичанської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Організація Новорічних та різдвяних свят | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всього по управлінню (службі): | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Управління капітального будівництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Реконструкція приміщень Лисичанської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 під навчально-виховний комплекс «Лисичанська загальноосвітня школа I-III ступенів № 3 – дитячий навчальний заклад (дитячий садок)» по вул. Сметаніна, № 15 в м. Лисичанську» | 29,350 | 29,350 | 0,000 | 29,350 | 29,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Капітальний ремонт ділянки автодороги по вул. Жовтнева м. Лисичанська | 791,200 | 769,287 | 769,286 | 791,200 | 769,287 | 769,286 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт ділянки автодороги по вул. Первомайська м. Лисичанська | 629,600 | 611,532 | 607,111 | 629,600 | 611,532 | 607,111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Капітальний ремонт ділянки автодороги по вул. Свердлова м. Лисичанська | 504,200 | 490,606 | 490,606 | 504,200 | 490,606 | 490,606 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Придбання предметів довгострокового користування для управління капітального будівництва Лисичанської міської ради | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 6,010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Реконструкція стадіона "Шахтар" м.Лисичанську | 3,386 | 3,386 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,386 | 3,386 | 0,00 | Залишок коштів отриманих від благодійного фонду "Регіон XXI" |
| Всього по управлінню: | 1 963,746 | 1 910,171 | 1 873,013 | 1 960,360 | 1 906,785 | 1 873,013 | 3,386 | 3,386 | 0,000 |  |
| Лисичанський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Придбання комп.техніки | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всього по управлінню: | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ВСЬОГО: | 16 442,978 | 30 824,073 | 25 396,934 | 16 173,292 | 18 009,156 | 13 940,285 | 2 071,986 | 14 617,217 | 11 452,079 |  |
| Керуючий справами (секретар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| виконавчого комітету |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.О. Савченко |
| Начальник управління економіки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | О.М. Некрасов |

|  |  |  | Додаток 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до рішення виконавчого комітету |  |  |
|  |  |  | від "19" 04.2016 р. № 140 |  |  |
| Програма заходів соціально-економічного розвитку м. Лисичанська на 2016 рік (нове будівництво, реконструкція, капітальний, поточний ремонт, придбання обладнання) |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування, адреса об'єкту, вид запланованих робіт | Сума необхідних коштів |  | Наявність ПКД | Примітки |
|  |  | Всього, тис. грн. | У тому числі залишок на 01.01.2016, тис. грн. |  |  |
| Відділ культури |  |  |  |  |  |
| 1 | КЗ "Лисичанська ЦБС", м. Лисичанськ, пр. Леніна, 94, заміна вікон на енергозберігаючи в 5 бібліотеках | 220,00 | 220,00 | відсутня |  |
| 2 | КЗ "Лисичанський Палац культури "Діамант", м. Лисичанськ, вул. Першотравнева, 30 заміна вікон та дверей на енергозберігаючи | 162,50 | 162,50 | відсутня |  |
| 3 | КЗ "Лисичанський Палац культури "Діамант", м. Лисичанськ, вул. Першотравнева, 30 капітальний ремонт великої танцювальної зали | 115,30 | 115,30 | відсутня |  |
| 4 | КЗ "Лисичанський міський краєзнавчий музей", м. Лисичанськ, пр. Леніна, 94, капітальний ремонт опалювальної системи | 69,30 | 69,30 | відсутня |  |
| 5 | КЗ "Лисичанська ЦБС", м. Лисичанськ, пр. Леніна, 94, заміна вхідних дверей (8 шт.) | 119,00 | 119,00 | відсутня |  |
| 6 | КЗ "Лисичанська дитяча школа мистецтв № 1", м. Лисичанськ, вул. Українська, 28, капітальний ремонт концертної зали | 232,40 | 232,40 | відсутня |  |
| 7 | КЗ "Палац культури ім. В.М.Сосюри м. Лисичанська", м. Лисичанськ, вул. Героїв Сталінграду, 1, придбання звукопосилювальної апаратури | 222,50 | 222,50 | комерційна пропозиція |  |
| 8 | КП "Кінотеатр "Дружба", м. Лисичанськ, пр. Леніна, 121, капітальний ремонт покрівлі будівлі | 451,20 | 451,20 | відсутня |  |
| 9 | Капітальний ремонт КЗ "Привільська ДШМ" (ремонт покрівлі, заміна вікон на енергоззберігаючи) | 336,60 | 336,60 |  |  |
| 10 | Капітальний ремонт КЗ "Лисичанський ПК "Діамант" (заміна вікон на енергозберігаючі, заміна дверей) | 91,00 | 91,00 |  |  |
| 11 | Капітальний ремонт туалету КЗ "Лисичанський ПК "Діамант" | 24,90 | 24,90 |  |  |
| 12 | Капітальний ремонт танцювального залу КЗ "Лисичанський ПК "Діамант" | 112,40 | 112,40 |  |  |
| 13 | Капітальний ремонт КЗ "ПК ім. В.М.Сосюри м. Лисичанська" (заміна вікон на енергозберігаючи, ремонт покрівлі) | 1263,00 | 1263,00 |  |  |
| 14 | Створення центру обслуговування громадан на базі центральної бібліотеки КЗ "Лисичанська ЦБС" (придбання компьтерного обладнання, програмного забезпечення, проведення ремонтів приміщень) | 400,00 | 400,00 |  | Підготовка проектів до міжнародних та держаіних благодійних фондів розвитку |
| 15 | Капітальний ремонт КЗ "Новодружеська ДШМ" (заміна вікон на енргозберігаючи) | 262,00 | 262,00 |  | Участь у проекті Європейського інвестиційного банку |
| 16 | Придбання книжкових примірників для бібліотек КЗ "Лисичанська ЦБС" | 100,00 | 100,00 |  | спонсорські, благодійні внески |
| 17 | Розробка проектної документації до проекту "Капітальний ремонт КЗ «Лисичанський міський Палац культури», м. Лисичанськ, вул. Красна, 30" | 20,00 | 20,00 |  |  |
| 18 | Заміна вікон на енергозберігаючи в КЗ "Лисичанська ЦБС" (5 бібліотек) | 220,00 | 220,00 |  |  |
| 19 | Заміна вхідних дверей централій міській бібліотеці та філії № 3 КЗ "Лисичанська ЦБС | 23,00 | 23,00 |  |  |
| 20 | Заміна вхідних дверей в КЗ "Лисичанський міський Палац культури" (8 шт.) | 96,00 | 96,00 |  |  |
| 21 | Капітальний ремонт мережі теплопостачання КЗ "Лисичанський міський краєзанвчий музей" | 69,30 | 69,30 |  |  |
| 22 | Реекспозиція екпозиційних залів № 3,4 КЗ "Лисичансикй міський краєзнавчий музей" | 97,00 | 97,00 |  |  |
| 23 | Придбання звукопосилювальної апаратури КЗ "Лисичанський ПК "Діамант" | 265,20 | 265,20 |  |  |
| 24 | Придбання "одягу сцени" КЗ "Лисичаський ПК "Діамант" | 45,00 | 45,00 |  |  |
| 25 | Придбання світлового сценічного обладнання КЗ "Лисичанський ПК "Діамант" | 117,40 | 117,40 |  |  |
| 26 | Придбання крісел в залу для глідачів КЗ "Лисичанський ПК "Діамант" | 579,60 | 579,60 |  |  |
| 27 | Прдбання крісел в залу для глідачів КЗ "ПК ім. В.М.Сосюри м. Лисичанська" | 341,70 | 341,70 |  |  |
| 28 | Придбання крісел в концертні зали шкіл естетичного виховання мм. Лисичанськ, Новодружеськ | 378,40 | 378,40 |  |  |
| 29 | Придбання світлового сценічного обладнання КЗ "ПК ім. В.М.Сосюри м. Лисичанська" | 56,80 | 56,80 |  |  |
| 30 | Придбання звукозаписувальної апаратури в КЗ "Лисичанський міський ПК" | 26,10 | 26,10 |  |  |
| 31 | Придбання компютерної техніки для бібліотек КЗ "Лисичанська ЦБС" | 515,00 | 515,00 |  |  |
| 32 | Придбання бібліотечної меблі для бібліотек КЗ "Лисичанська ЦБС" | 306,00 | 306,00 |  |  |
| 33 | Придбання мультимедійного обладнання в КЗ "Лисичанський міський краєзнавчий музей" | 14,80 | 14,80 |  |  |
| Всього: |  | 7353,40 | 7353,40 |  |  |
| Управління капітального будівництва |  |  |  |  |  |
| 1 | «Реконструкція приміщень Лисичанської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 під навчально-виховний комплекс «Лисичанська загальноосвітня школа I-III ступенів № 3 – дитячий навчальний заклад (дитячий садок)» по вул. Сметаніна, № 15 в м. Лисичанську» | 29,35 | 29,35 | в наявності |  |
| 2 | Реконструкція стадіона "Шахтар" м.Лисичанську |  | 3,39 |  | Залишок коштів отриманих від благодійного фонду "Регіон XXI" |
| Всього: |  | 29,35 | 32,74 |  |  |
| Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  |  |  |  |  |
| 1 | Лисичанський територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) м.Лисичанськ вул.Малиновського буд.22Б. | 357,00 |  | відсутня | Заміна вікон (51од.) у будинку установи 1963р. будівництва. |
| Всього: |  | 357,00 | 0,00 |  |  |
| Лисичанська міська рада |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт вентильованого фасаду будівлі Лисичанській міській ради Луганської області за адресою вул. ім.М.Грушевського,7 | 1059,45 | 0,00 | відсутня |  |
| 2 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі Лисичаській міській раді Луганської області за адресою вул. ім.М.Грушевського,10 | 770,00 | 0,00 | відсутня |  |
| 3 | Відеонагляд вул. ім. М. Грушевського буд. 7, 8, 10 | 160,000 |  |  | із розрахунку кошторисної документації |
| 4 | Електрозамок центральний вхід будівля, вул. ім. М. Грушевського, 7 | 11,000 |  |  |  |
| 5 | Станція АТС, вул. ім. М. Грушевського, 7 | 200,000 |  |  |  |
| 6 | Програма міських заходів по роботі з головами вуличних комітетів та Почесними громадянами м.Лисичанська на 2015 рік | 88,10 |  |  | 10,030тис.грн- предмети,матеріали,обладнаннята інвентарь;13,832 тис.грн.-оплата послуг (крім комунальних); 64,238 тис. грн.-інші виплати населенню. |
| 7 | Програма з підготовки та проведення загальноміських заходів 2016 рік | 104,60 |  |  | 75,425тис.грн- предмети,матеріали,обладнаннята інвентарь;26,775 тис.грн.-оплата послуг (крім комунальних); 2,400 тис. грн.-інші виплати населенню. |
| Всього: |  | 2393,15 | 0,00 |  |  |
| Відділ освіти |  |  |  |  |  |
| 1 | Капітальний ремонт покрівлі та спортивного залу Лисичанського багатпрофільного ліцею. | 500,00 |  | відсутня |  |
| 2 | Капітальний ремонт шиферної покрівлі «Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 3 Лисичанської міської ради Луганської області» | 700,00 |  | відсутня |  |
| 3 | Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 13 Лисичанської міської ради Луганської області" | 1200,00 |  | відсутня |  |
| 4 | Капітальний ремонт покрівлі Лисичанської загальноосвітньої школа І-ІІІ ст. № 14 Лисичанської міської ради Луганської області | 1230,00 |  | відсутня |  |
| 5 | Капітальний ремонт шиферної покрівлі КЗ "Лисичанської загальноосвітньої школа І-ІІІ ст. № 18 Лисичанської міської ради Луганської області" | 720,00 |  | відсутня |  |
| 6 | Капітальний ремонт покрівлі Лисичанської загальноосвітньої школа І-ІІІ ст. № 25 Лисичанської міської ради Луганської області | 300,00 |  | відсутня |  |
| 7 | Капітальний ремонт покрівлі Комунального закладу "Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 27 Лисичанської міської ради Луганської області" | 632,00 |  | відсутня |  |
| 8 | Капітальний ремонт покрівлі Комунальний заклад «Навчальновиховний комплекс школа І-ІІ ступенів-ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» | 80,00 |  | відсутня |  |
| 9 | Капітальний ремонт покрівлі Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст № 30 Лисичанської міської ради Луганської області | 500,00 |  | відсутня |  |
| 10 | Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 "Шпачок" Лисичанської міської ради Луганської області" | 783,00 |  | відсутня |  |
| 11 | Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 "Чайка" Лисичанської міської ради Луганської області" | 1068,00 |  | відсутня |  |
| 12 | Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 "Іскорка" Лисичанської міської ради Луганської області | 1334,00 |  | відсутня |  |
| 13 | Капітальний ремонт покрівлі Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 "Світлячок" | 885,00 |  | відсутня |  |
| 14 | Капітальний ремонт шиферної покрівлі КЗ «Позашкільний навчальний заклад Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівської молоді. | 560,00 |  | відсутня |  |
| Всього: |  | 10492,00 | 0,00 |  |  |
| ТМО |  |  |  |  |  |
| 1 ЦМЛ ім. Титова, м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 424 (будівля хірургічного корпусу) |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівля хірургічного корпусу (капітальний ремонт шиферної покрівлі, встановлення металопластикових дверей) | 4800,00 | 4800,00 | відсутня |  |
| 2 | Відділення анестезіології та інтенсивної терапії (капітальний ремонт приміщень) | 1003,00 | 1003,00 | відсутня |  |
| 3 | Гінекологічне відділення (капітальний ремонт приміщень, санвузла) | 2100,00 | 2100,00 | відсутня |  |
| 4 | Хірургічне відділення (капітальний ремонт приміщень, санвузла) | 3820,00 | 3820,00 | відсутня |  |
| 5 | Травматологічне відділення (капітальний ремонт приміщень, санвузла) | 2195,00 | 2195,00 | відсутня |  |
| 6 | Центр екстренної (невідкладної) медичної допомоги (капітальний ремонт приміщень, санвузла) | 1112,00 | 1112,00 | відсутня |  |
| 7 | Будівництво модульної котельної | 40000,00 | 40000,00 | відсутня |  |
| 2 ЦМЛ ім. Титова, м. Лисичанськ, пр. Леніна, 134 (будівля терапевтичного корпусу) |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівля терапевтичного корпусу, пр. Леніна, 134 (капітальний ремонт м'якої покрівлі, приміщень ІV поверху) | 4321,00 | 4321,00 | відсутня |  |
| 2 | Кардіологічне відділення (капітальний ремонт приміщень) | 2713,00 | 2713,00 | відсутня |  |
| 3 | Офтальмологічне відділення (капітальний ремонт приміщень) | 1608,00 | 1608,00 | відсутня |  |
| 4 | Пологове відділення (реконструкція) | 30000,00 | 30000,00 | відсутня |  |
| 5 | Лисичанська міська поліклініка, м. Лисичанськ, пр. Леніна, 56 (капітальний ремонт м'якої покрівлі) | 480,00 | 480,00 | в наявності |  |
| 6 | Лисичанська міська поліклініка, м. Лисичанськ, пр. Леніна, 56 (системи опалення, водопостачання та водовідведення) | 5120,00 | 5120,00 | відсутня |  |
| 7 | Міська клініко-діагностична поліклініка, м. Лисичанськ, кв. Ленінського комсомолу, 17 (капітальний ремонт м'якої покрівлі, системи опалення, водопостачання та водовідведення) | 3921,67 | 3921,67 | відсутня |  |
| 8 | Міська клініко-діагностична поліклініка, м. Лисичанськ, кв. Ленінського комсомолу, 17 (заміна вікон та дверей на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами) | 478,33 | 478,33 | в наявності |  |
| 9 | Бактеріологічна лабораторія, м. Лисичанськ, пр. Леніна 54 - е (капітальний ремонт приміщень, фасаду) | 1095,00 | 1095,00 | відсутня |  |
| 3 Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторія № 3, м. Лисичанськ, вул. Мельникова,48 (Ремонт системи опалення, водопостачання, каналізації) | 360,00 | 360,00 | відсутня |  |
| 2 | Амбулаторія № 4 м. Привілля, вул. Кошевого,7 (заміна дверей, ремонт системи опалення, водопроводу, каналізації) | 1600,00 | 1600,00 | відсутня |  |
| 3 | Амбулаторія № 5 м. Новодружеськ, вул. Нова-5 (Реконструкція вугільної котельної) | 6000,00 | 6000,00 | відсутня |  |
| 4 | Амбулаторія № 6 (денний стаціонар)м. Лисичанськ, пр. Леніна, 54-з (Капітальний ремонт шиферної покрівлі, системи опалення, водопостачання та водовідведення) | 2506,85 | 2506,85 | відсутня |  |
| 5 | Амбулаторія №6 (денний стаціонар)м. Лисичанськ, пр. Леніна, 54-з (Капітальний ремонт по заміні вікон та дверей на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами) | 193,15 | 193,15 | в наявності |  |
| 4 Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулаторія № 2 м. Лисичанськ, вул. Літейна,6 (Капітальний ремонт шиферної покрівлі) | 600,00 | 600,00 | відсутня |  |
| Придбання обладнання |  |  |  |  |  |
|  | Шафа сушильна стерилізаційна сухо-жарова ШС-40 - 3 од. | 23,50 | 23,50 |  |  |
|  | Стерилізатор ВК-75 - 1 од. | 96,50 | 96,50 |  |  |
|  | Апарат для штучного дихання ручний - 1 од. | 2,12 | 2,12 |  |  |
|  | Пульсоксиметр - 2 од. | 16,70 | 16,70 |  |  |
|  | Апарат штучн. вентиляції легенів для новонароджених - 2 од | 517,00 | 517,00 |  |  |
|  | Кювези для недоношених новонароджених - 2 од. | 540,00 | 540,00 |  |  |
|  | Монітор пацієнта для новонароджених - 4 од | 128,00 | 128,00 |  |  |
|  | Двоканальний лінеомат - 4 од. | 60,00 | 60,00 |  |  |
|  | Апарат УЗД експертного класу - 1 од. | 986,00 | 986,00 |  |  |
|  | Апарат штучн. вентиляції легенів для дорослих - 1 од | 195,00 | 195,00 |  |  |
|  | Дефібрилятор - 1 од. | 55,00 | 55,00 |  |  |
|  | Кардіомонітор фетальний - 3 од. | 104,40 | 104,40 |  |  |
|  | Променеве тепло (лампа) для новонароджених - 5 од. | 41,00 | 41,00 |  |  |
|  | Лампи для проведення фототерапії - 2 од. | 20,00 | 20,00 |  |  |
|  | Електровідсмоктувач для новонароджених - 7 од. | 11,70 | 11,70 |  |  |
|  | Біохімічний аналізатор BS 200 автомат відкр система | 56,00 | 56,00 |  |  |
|  | Електрокардіограф - 1 од. | 13,60 | 13,60 |  |  |
|  | Опромінювач бактеріцидний пересувний - 4 од. | 16,40 | 16,40 |  |  |
|  | Гастрофіброскоп - 1 од. | 295,00 | 295,00 |  |  |
|  | Колоноскоп - 1 од. | 155,00 | 155,00 |  |  |
|  | Дистилятор ДЕ-10 | 11,00 | 11,00 |  |  |
|  | Автоклав паровий ГК-100 3М | 127,00 | 127,00 |  |  |
|  | Спирограф | 6,20 | 6,20 |  |  |
|  | Апарати запису ЕКГ одноканальні | 13,60 | 13,60 |  |  |
|  | Автоклав паровий ГК-100 | 127,00 | 127,00 |  |  |
|  | Дефибрилятор ДКИ-Н-10 Аксион . - 1 од. | 60,10 | 60,10 |  |  |
|  | Дефибрилятор – монітор Cardio-Aid 360-В. - 1 од. | 190,00 | 190,00 |  |  |
|  | Двухканальная холтеровская система ЕС-2Н.-1 од. | 144,60 | 144,60 |  |  |
|  | Электрокардиограф Heart Mirror ЗІКО - 1 од. | 23,70 | 23,70 |  |  |
|  | Электрокардиограф Heart Screen 80 G-L | 36,40 | 36,40 |  |  |
|  | Суточний монітор АД АВРМ- 05 - 3 од. | 24,60 | 24,60 |  |  |
|  | Аппарат ИВЛ БРИЗ - 2 од. | 250,00 | 250,00 |  |  |
|  | Дозатор шприцевой ЮСП 100 - 4 од. | 98,00 | 98,00 |  |  |
|  | Кардіовелоергометричний комплекс - 1 од. | 312,00 | 312,00 |  |  |
|  | Апарат УЗД - 1 од. | 45,00 | 45,00 |  |  |
|  | УЗД експертного класу для проведення пренатального скринингу | 696,00 | 696,00 |  |  |
|  | Апарат для запису КТГ плода | 120,00 | 120,00 |  |  |
|  | Терапевтичне відділення №1: Апарат ЕКГ одноканальний | 11,40 | 11,40 |  |  |
|  | Електровідсмоктувач ОХ-10 | 23,00 | 23,00 |  |  |
|  | Аппарат ИВЛ БРИЗ | 195,00 | 195,00 |  |  |
|  | Дефибрилятор | 59,60 | 59,60 |  |  |
|  | Наркозно-дихальний апарат середнього класу - 8 од. | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |
|  | Рентгенапарат передвижний. 9Л5 | 36,00 | 36,00 |  |  |
|  | Монітор пацієнта - 5 од | 135,00 | 135,00 |  |  |
|  | Цифровий флюорограф - 2 од. | 1 800,00 | 1 800,00 |  |  |
|  | Цифровий рентген апарат на 3 рабочі місця - 1 шт. | 2 500,00 | 2 500,00 |  |  |
|  | Пересувний рентген апарат - 2 шт. | 72,00 | 72,00 |  |  |
|  | Магніторезонансний томограф - 1 од. | 11 620,00 | 11 620,00 |  |  |
|  | Установка стоматологічна «Гранум» 1 од. | 76,00 | 76,00 |  |  |
|  | Компресор безмасляний « Гранум» 1 од. | 17,50 | 17,50 |  |  |
|  | Установка ливарна | 120,00 | 120,00 |  |  |
|  | Центр первинної медіко-санітарної допомоги №1: Легковий автомобіль | 60,00 | 60,00 |  |  |
|  | Центр первинної медіко-санітарної допомоги №2: Легковий автомобіль 2 од. | 120,00 | 120,00 |  |  |
| Всього: |  | 141490,62 | 141490,62 |  |  |
| Відділ у справах сім ї, молоді та спорту |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивна зала КЗ «ЛМДЮСШ», розташована за адресою: вул. Радянська,9. Капітальний ремонт м'якої покрівлі | 350,00 | 350,00 | відсутня |  |
| 2 | Спортивна зала «Скляр», розташована за адресою: вул. Жовтнева, 314. Капітальний ремонт фасаду спортивної зали «Скляр» (утеплення , облицювання). | 1174,00 | 1174,00 | Станом на 09.04.2013р. – 812621,00 грн | Пропозиції щодо фінансування у 2016 році. З державного бюджету 1119,38 тис.грн. З місцевого бюджету ( обсяг співфінансування) 3% 34,62 тис.грн. + 20 тис. грн. на коригування ПКД |
| 3 | Адміністративна будівля під спортивний корпусс «Південний», розташована за адресою: кв. Дружби народів, 34. Реконструкція адмістративної будівлі під спортивний корпус «Південний» (виконання ремонту перепланованого приміщення) | 1548,00 | 1548,00 | Станом на 23.05.2012 р. – 998150,00 грн.. | Пропозиції щодо фінансування у 2016 році. З державного бюджету 1453,06 тис.грн. З місцевого бюджету ( обсяг співфінансування) 44,94 тис.грн. + 50 тис. грн. на коригування ПКД |
| 4 | Спортивна зала КЗ «ЛМДЮСШ», розташована за адресою: вул. Радянська,9. Капітальний ремонт фасаду будівлі КЗ «Лисичанськаї міська дитячо-юнацька спортивна школа» | 1460,00 | 1460,00 | відсутня | 60 тис. грн. вартість розробки проектно кошторисної документації |
| 5 | Спортивна зала «Пролетарій», розташована за адресою: вул. Мічуріна, 67. Встановлення приладів обліку теплової енергії у будівлі спортзали «Пролетарій | 65,00 | 65,00 |  |  |
| 6 | Культурно-оздоровчий комплекс «Стадіон Шахтар», розташований за адресою: вул. Свердлова, 199. Реконструкція | 31080,00 | 31080,00 | Необхідність оновлення робочої проектно-кошторисної документації | 1080 тис. грн. вартість оновлення ПКД, 30000 тис. грн. вартість проекту |
| 7 | Участь у регіональній Спартакіаді серед команд держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування | 0,45 | 0,45 |  |  |
| 8 | Традиційна Відкрита Спартакіада інвалідів та їх сімей | 3,47 | 3,47 |  |  |
| 9 | Участь у регіональній Спартакіаді серед команд депутатів обласних, районних, міських та сілльских рад | 0,45 | 0,45 |  |  |
| 10 | Спортивно-масові заходи на міському святі, присвяченому Дню захисту дітей. | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 11 | Спортивно-масові заходи на міському святі, присвяченому Дню незалежності України | 1,00 | 1,00 |  |  |
| 12 | Кубок губернатора з футболу | 0,95 | 0,95 |  |  |
| 13 | Спортивне свято, присвяене Дню працівників фізичної культури і спорту в Україні | 6,00 | 6,00 |  |  |
| 14 | Турнір з греко-римської боротьби памьяті Карасьова С. | 0,78 | 0,78 |  |  |
| 15 | Проведення загальноміських заходів з футболу (Лисичанська міська Федерація футболу). | 21,80 | 21,80 |  |  |
| 16 | Провдення заходів сімейної та молодіжної політики | 42,50 |  |  | 10 тис. грн. будуть отримані з залученням коштів спонсорів |
| 17 | Проведення заходів з оздоровлення дітей та підлітків | 407,40 | 407,40 |  |  |
| Всього: |  | 36162,80 | 36120,30 |  |  |
| Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ |  |  |  |  |  |
| 1 | Інвентаризація об`єктів зеленого господарства | 470,0 | 470,0 |  |  |
| 2 | Утримання та ремонт зелених насаджень | 6225,2 | 6225,2 |  |  |
| 3 | Капітальний і поточний ремонт тротуарів | 1536,0 | 1536,0 |  |  |
| 4 | Придбання біотуалетів | 60,0 | 60,0 |  |  |
| 5 | Придбання контейнерів для ПЕТ відходів | 99,0 | 99,0 |  |  |
| 6 | Придбання знімних кузовів для великогабаритних та будівельних відходів | 82,5 | 82,5 |  |  |
| 7 | Розробка схеми санітарної очистки м. Лисичанська | 350,0 | 350,0 |  |  |
| 8 | Придбання контейнерів для ТПВ об`ємом 0,5 м3 | 97,5 | 97,5 |  |  |
| 9 | Придбання мотокос, бензопил, газонокосарок для ЛКАТП 032806 | 51,6 | 51,6 |  |  |
| 10 | Придбання автопідйомника для КП "Лисичанськміськсвітло" | 1400,0 | 1400,0 |  |  |
| 11 | Капітальний ремонт автодоріг міста | 16000,0 | 16000,0 | в наявності | До заходу включено 28 вулиць, по всіх 28 об'єктах розроблено проектно-кошторисну документацію, по 9-ти об'єктах проведено експертизу та затверджено ПКД |
| 12 | Поточний ремонт автодоріг міста | 3430,0 | 3430,0 |  |  |
| 13 | Встановлення дорожніх знаків | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 14 | Розмітка автодоріг | 420,0 | 420,0 |  |  |
| 15 | Відновлення, ремонт та утримання світлофорних об'єктів | 523,9 | 523,9 |  |  |
| 16 | Придбання тролейбусів | 8000,0 | 8000,0 |  |  |
| 17 | Капітальний ремонт рухомого складу міського електротранспорту | 2090,3 | 2090,3 |  |  |
| 18 | Поточний ремонт рухомого складу міського електротранспорту | 316,9 | 316,9 |  |  |
| 19 | Капітальний ремонт конктакной мережі | 2868,0 | 2868,0 |  |  |
| 20 | Капітальний ремонт адміністративних будівель | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 21 | Капітальний ремонт тягових подстанцій | 500,0 | 500,0 |  |  |
| 22 | Капітальний ремонт житлового фонду (в т.ч. обладнання) комунальної власності | 163708,0 | 163708,0 |  |  |
| 23 | Встановлення засобів обліку електроенергії та холодної води в житловому фонді | 15206,0 | 15206,0 |  |  |
| 24 | Відновлення (капітальний ремонт) ліфтів житлового фонду | 14015,0 | 14015,0 |  |  |
| 25 | Реконструкція котельні СШ №28 | 700,0 | 700,0 | в наявності |  |
| 26 | Будівництво котельні СШ № 7 | 2100,0 | 2100,0 | в наявності |  |
| 27 | Будівництво котельні СШ №9 | 2300,0 | 2300,0 | в наявності |  |
| 28 | Будівництво котельні дитячого садочка "Калінушка" | 1950,0 | 1950,0 | в наявності |  |
| 29 | Будівництво котельні "Нафтохімік" | 5100,0 | 5100,0 | в наявності |  |
| 30 | Реконструкція котельні "Педколедж" | 4650,0 | 4650,0 |  |  |
| 31 | Придбання систем, приладів, обладнання, спеціального транспорту для здійснення контролю за кількістю та якістю поверхневих, підземних та стічних вод і скидів шкідливих речовин у водні ресурси | 120,0 | 120,0 |  |  |
| 32 | Придбання погружних насосів в комплекті з шафами управління (15 шт.) | 652,0 | 652,0 |  |  |
| 33 | Розробка робочого проекту по заміні аварійної ділянки Південного водоводу з Ду500 мм на Ду200 мм ПЕ 100 в районі селища ш. «Матроська» (4000 п.м.) | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 34 | Розробка робочого проекту по заміні аварійної ділянки магістрального водоводу Ду800 мм від 108 пікету до ЦНС «Лисичанська» (4000 п.м.) | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 35 | Розробка робочого проекту по заміні центрального водоводу по вул. Г. Потапенко від ЦНС «Лисичанська» до вул. 9 травня зі зниженням діаметрів з Ду500 мм на Ду300 мм ПЕ 100 з застосуванням труб з полімерних матеріалів (4200 п.м.) | 60,0 | 60,0 |  |  |
| 36 | Розробка робочого проекту по заміні аварійної ділянки водоводу по вул. Гарібальді (від перетинів з пр. Леніна до вул. Червоногвардійська) на Ду200 мм ПЕ 100 з застосуванням труб з полімерних матеріалів (600 п.м.) | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 37 | Придбання труб ПЕ-100 Ду40 мм з полімерних матеріалів у кількості 260 п.м. для заміни ділянки водоводу по вул. Малиновського (район автозаправки) | 5,1 | 5,1 |  |  |
| 38 | Придбання труб ПЕ-100 Ду100 мм з полімерних матеріалів у кількості 1050 п.м. для заміни ділянки водоводу від вул. Баумана до вул. Лисичанська | 189,0 | 189,0 |  |  |
| 39 | Придбання труб ПЕ-100 Ду200 мм з полімерних матеріалів у кількості 300 п.м. для відновлення свердловини питної води №668 Білогорівського водозабору | 141,6 | 141,6 |  |  |
| 40 | Заміна насосного обладнання СМ 150-125-315 на КНС сирого осаду (МОС №1) | 150,0 | 150,0 |  |  |
| 41 | Заміна насосного обладнання СМ 100-65-200 на КНС №6 | 26,0 | 26,0 |  |  |
| 42 | Заміна насосного обладнання СМ 100-65-200 на КНС №3 | 26,0 | 26,0 |  |  |
| 43 | Розробка робочого проекту «Санація водоводу Ду600 по вул. Орджонікідзе до ВНС «ГТВ» (4500 п.м.) » | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 44 | Розробка робочого проекту на будівництво станції знезалізнення води в районі шахти ім. Мельнікова | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 45 | Розробка робочого проекту на реконструкцію каналізаційного колектора по вул. Свердлова в районі Спутніка | 20,0 | 20,0 |  |  |
| 46 | Капітальний ремонт каналізаційного колектора по вул. Автомобілістів (1000 п.м.) | 1600,0 | 1600,0 |  |  |
| 47 | Придбання труб ПЕ-100 Ду250 мм з полімерних матеріалів у кількості 1200 п.м. для заміни ділянки водоводу на Лікарняне містечко мікрорайону ГТВ | 650,0 | 650,0 |  |  |
| 48 | Придбання батареї статичних конденсаторів SPEES 23 - 6,3 / 250 (250 кВ Ар) - 1 шт., SPEES 23 - 6,3 / 100 (100 кВ Ар) - 1 шт. на ВНС «Білогорівка» РУ - 6 кВ | 40,0 | 40,0 |  |  |
| 49 | Розробка робочого проекту на реконструкцію існуючих МОС-3 м.Привілля з використанням сучасних технологій | 540,0 | 540,0 |  |  |
| 50 | Розробка робочого проекту на реконструкцію існуючих МОС-5 м.Новодружеськ з використанням сучасних технологій | 60,0 | 60,0 |  |  |
| 51 | Розробка робочого проекту на реконструкцію існуючих МОС-4 м.Лисичанск з використанням сучасних технологій | 60,0 | 60,0 |  |  |
| 52 | Утримання тротуарів | 80,11 |  |  |  |
| 53 | Утримання зелених насаджень | 262,70 |  |  |  |
| 54 | Утримання ліній зовнішнього освітлення | 2257,00 |  |  |  |
| 55 | Благоустрій кладовищ | 185,50 |  |  |  |
| 56 | Захоронення безрідних громадян | 92,00 |  |  |  |
| 57 | Утримання та ремонт світлофорів | 78,90 |  |  |  |
| 58 | Природний газ для "Вічного вогню" | 28,60 |  |  |  |
| 59 | Утримання доріг | 468,80 |  |  |  |
| 60 | Поточний ремонт доріг | 300,00 |  |  |  |
| 61 | Фінансова підтримка підприємств на виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру | 408,29 |  |  |  |
| 62 | Періодичний технічний огляд та експертне обстеження ліфтів | 150,00 |  |  |  |
| Всього: |  | 263401,50 | 259089,60 |  |  |
|  | РАЗОМ: | 461679,82 | 444086,66 |  |  |
| Керуючий справами (секретар) |  |  |  |  | О.О. Савченко |
| виконавчого комітету |  |  |  |  |  |
| Начальник управління економіки |  |  |  |  | О.М. Некрасов |