## Додаток 1
Додаток 2
до рішення міської ради
від 28.04.2016 р. №9/122
Звіт про виконання Програми заходів соціально-економічного розвитку м. Лисичанська у 2015 році
Найменування заходів | Фінансування за 2015 рік, тис. грн | [8 empty] | Примітка*
| Всього |  |  | в т.ч.
|  |  |  | Місцевий бюджет |  |  | Інші істочники* (вказати у примітці)
| План | План (з урахуванням змін, внесених протягом року) | Факт | План | План (з урахуванням змін, внесених протягом року ) | Факт | План | План (з урахуванням змін, внесених протягом року ) | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Відділ культури Лисичанської міської ради
Капітальний ремонт покрівлі художнього відділу КЗ "Лисичанська ДШМ № 1" | 117.5 | 285 | 279.3 | 117.5 | 285 | 279.3 | 0 | 0 | 0 | -
Капітальний ремонт покрівлі КЗ "ПК ім. В.М.Сосюри м. Лисичанська" | 346.8 | 346.8 | 0 | 346.8 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Капітальний ремонт КЗ "Новодружеська ДШМ" (заміна вікон на енергозберігаючі) | 262 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Капітальний ремонт КЗ "Привільська ДШМ" (заміна вікон на енергозберігаючі) | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Поточні ремонти приміщень комунальних закладів культури | 15.3 | 15.3 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 42.1 | спонсорські кошти, платні послуги
Капітальний ремонт КЗ "Лисичанська ДМШ № 2" (туалетних кімнат) | 4 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.6 | спонсорські кошти
Укріплення матеріально-техничної бази комунальних закладів культури | 39.3 | 39.3 | 66.9 | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 39.3 | 66.9 | спонсорські кошти, платні послуги
Комплектування бібліотечних фондів КЗ "Лисичанська ЦБС" | 80 | 80 | 84.7 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 84.7 | благодійни внески, платні послуги
Всього по відділу : | 1034.9 | 1202.4 | 477.6 | 896.3 | 1063.8 | 279.3 | 138.6 | 138.6 | 198.3
Відділ освіти Лисичанської міської ради
Капітальний ремонт спортивного залу Лисичанського багатопрофільного ліцея. | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт системи опалення д/с №4 "Росинка" Лисичанської міської ради Луганської області | 200 | 184.481 | 184.481 | 200 | 184.481 | 184.481 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт підлоги спортивного залу КЗ "Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ст № 8 Лисичанської міської ради Луганської області | 206.7 | 206.7 | 0 | 206.7 | 206.7 | 0 | 0 | 0 | 0
Придбання та монтаж обладнання для дитячого майданчика, капітальний ремонт приміщення дитячого садка, капітальний ремонт їдальні з придбанням обладнання Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Лисичанскої міської ради Луганської області. | 400 | 297.075 | 297.075 | 400 | 297.075 | 297.075 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 13 Лисичанської міської ради Луганської області" | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт покрівлі "Лисичанської загальноосвітньї школа І-ІІІ ст. № 14 Лисичанської міської ради Луганської області" | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт покрівлі Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст № 26 Лисичанської міської ради Луганської області | 300 | 584.357 | 584.357 | 300 | 584.357 | 584.357 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт покрівлі Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст № 30 Лисичанської міської ради Луганської області | 290 | 290 | 0 | 290 | 290 | 0 | 980 | 980 | 0 | Держбюджет.УКБ облдержадміністрації
Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 "Шпачок" Лисичанської міської ради Луганської області" | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №3 "Дюймовочка" Лисичанської міської ради Луганської області" | 300 | 180.393 | 180.393 | 300 | 180.393 | 180.393 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №6 "Чайка" Лисичанської міської ради Луганської області" | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт покрівлі КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 "Іскорка" Лисичанської міської ради Луганської області" | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт покрівлі Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 8 "Світлячок" | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт системи опалення і покрівлі Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ст.. № 9 Лисичанської міської ради Луганської області | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 950 | 0 | Держбюджет.УКБ облдержадміністрації
Всього по відділу: | 3896.7 | 3943.006 | 1246.306 | 3896.7 | 3943.006 | 1246.306 | 1930 | 1930 | 0
УТСЗН
Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги | 499.3 | 442.3 | 440.376 | 499.3 | 442.3 | 440.376 | 0 | 0 | 0
Надання пільг на житлово-комунальні послуги почесним громадянам міста | 45 | 59.2 | 50.452 | 45 | 59.2 | 50.452 | 0 | 0 | 0
Матеріальна допомога по рішенню виконкому на поховання | 29 | 69 | 67.5 | 29 | 69 | 67.5 | 0 | 0 | 0
Матеріальна допомога по рішенню виконкому | 60 | 33 | 31.042 | 60 | 33 | 31.042 | 0 | 0 | 0
Додаткове забезпечення ветеранів війни твердим паливом та скрапленим газом | 20 | 26.25 | 23.486 | 20 | 26.25 | 23.486 | 0 | 0 | 0
Надання пільг на послуги зв’язку інвалідам по зору | 23.7 | 23.7 | 23.4 | 23.7 | 23.7 | 23.4 | 0 | 0 | 0
Матеріальна допомога сім’ям у випадку втрати годувальника із числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС, евакуйованих, потерпілих за умови скрутного становища | 30 | 12.6 | 9 | 30 | 12.6 | 9 | 0 | 0 | 0
Виділення коштів на додаткові пільги на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку членам сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав | 6 | 11 | 8.514 | 6 | 11 | 8.514 | 0 | 0 | 0
Всього по управлінню : | 713 | 677.05 | 653.77 | 713 | 677.05 | 653.77 | 0 | 0 | 0
УЖКХ
Утримання тротуарів | 102.7 | 102.68 | 102.655 | 102.7 | 102.68 | 102.655 | 0 | 0 | 0
Утримання зелених насаджень | 271.8 | 287.657 | 287.657 | 271.8 | 287.657 | 287.657 | 0 | 0 | 0
Утримання ліній зовнішнього освітлення | 1512.4 | 2144.433 | 1956.914 | 1512.4 | 2144.433 | 1956.914 | 0 | 0 | 0
Благоустрій кладовищ | 99.5 | 185.5 | 185.5 | 99.5 | 185.5 | 185.5 | 0 | 0 | 0
Захоронення безрідних громадян | 68 | 51.98 | 46.501 | 68 | 51.98 | 46.501 | 0 | 0 | 0
Утримання та ремонт світлофорів | 147.7 | 172.037 | 82.813 | 147.7 | 172.037 | 82.813 | 0 | 0 | 0
Природний газ для "Вічного вогню" | 56.9 | 5.178 | 5.178 | 56.9 | 5.178 | 5.178 | 0 | 0 | 0
Утримання доріг | 400 | 355 | 339.3 | 400 | 355 | 339.3 | 0 | 0 | 0
Розмітка доріг | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поточний ремонт доріг | 2147 | 2745 | 2744.954 | 2147 | 2745 | 2744.954 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт доріг | 2200 | 12352.129 | 11055.851 | 2200 | 32.129 | 27.302 | 0 | 12320 | 11028.549 | кошти субвенції держбюджету місцевим бюджетам
Фінансова підтримка підприємств на виконання громадських та інших робіт тимчасового характеру | 275.5 | 259.663 | 241.807 | 275.5 | 259.663 | 241.807 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт водопровідно-насосної станції | 380 | 400.337 | 398.982 | 380 | 400.337 | 398.982 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт системи опалення адмінбудівлі | 218.1 | 317.355 | 314.904 | 218.1 | 317.355 | 314.904 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення | 0 | 307.831 | 307.831 | 0 | 307.831 | 307.831 | 0 | 0 | 0
Обстеження житлового фонду, пасажирських ліфтів | 0 | 148.8 | 148.654 | 0 | 148.8 | 148.654 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт житлового фонду, пасажирських ліфтів | 0 | 1574.203 | 1449.373 | 0 | 1574.203 | 1449.373 | 0 | 0 | 0
Придбання обладнання для комунальних підприємств | 0 | 871.631 | 851.55 | 0 | 646.4 | 626.32 | 0 | 225.231 | 225.23 | спонсорські кошти
Всього по управлінню: | 7999.6 | 22281.414 | 20520.424 | 7999.6 | 9736.183 | 9266.645 | 0 | 12545.231 | 11253.779
ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Проведення міських спортивних заходів та забезпечення участі збірних команд міста у обласних та Всеукрїнських юнацьких спортивних іграх з Олімпійського та Неолімпійських видів спорту та інших спортивно-масових заходах серед учнівській молоді | 30 | 30 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
Участь команди міста у Чемпіонаті області з футболу (1-а ліга) | 21 | 21 | 21.8 | 21 | 21 | 21.8
Ремонт та реконструкція спортивних споруд міста:
Утеплення та оздоблювані роботи спортивної споруди КЗ "ЛМДЮСШ" | 174.4 | 174.4 | 174.37 | 174.4 | 174.4 | 174.37
Ремонт спортивної зали "Скляр" (оздолблювальні роботи) | 72 | 72 | 69.91 | 72 | 72 | 69.91
Проведення заходів з реалізації молодіжної та сімейної політики на території м. Лисичанськ | 55 | 55 | 7 | 55 | 55 | 7
Проведення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей міста Лисичанськ | 260 | 260 | 160 | 160 | 160 | 155.43
Всього по відділу : | 612.4 | 612.4 | 435.38 | 484.7 | 484.7 | 430.81 | 0 | 0 | 0
Управління власності Лисичанської міської ради
Для оплати видатків на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, унесеного покупцем земельної ділянки; видатків на підготовку земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них державної чи комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів | 30 | 5 | 2.5 | 30 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Всього по управлінню : | 30 | 5 | 2.5 | 30 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Лисичанська міська рада
Програма міських заходів по роботі з головами вуличних комітетів та Почесними громадянами м.Лисичанська на 2015 рік | 66.428 | 66.428 | 66.426 | 66.428 | 66.428 | 66.426 | 0 | 0 | 0 | виканано у полному обсязі
Програма з підготовки та проведення загальноміських заходів 2015 рік | 72.326 | 72.326 | 67.637 | 72.326 | 72.326 | 67.637 | 0 | 0 | 0 | виканано у полному обсязі
Комплексна программа підготовки і проведення приписки громадян України 1998 року народження до призовної дільниці та призову громадян України на строкову військову службу у 2015 році | 11.778 | 11.778 | 11.778 | 11.778 | 11.778 | 11.778 | 0 | 0 | 0 | виканано у полному обсязі
Всього по управлінню (службі): | 150.532 | 150.532 | 145.841 | 150.532 | 150.532 | 145.841 | 0 | 0 | 0
ТМО
Погашення кредиторської заборгованості за 2014 рік з виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт терапевтичного корпусу ЦМЛ ім. Титова" за адресою: м. Лисичанськ, пр-т Леніна, буд. 134 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0
Всього по управлінню (службі): | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 0
Служба у справах дітей Лисичанської міської ради
Організація Новорічних та різдвяних свят | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Всього по управлінню (службі): | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0
Управління капітального будівництва
«Реконструкція приміщень Лисичанської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 під навчально-виховний комплекс «Лисичанська загальноосвітня школа I-III ступенів № 3 – дитячий навчальний заклад (дитячий садок)» по вул. Сметаніна, № 15 в м. Лисичанську» | 29.35 | 29.35 | 0 | 29.35 | 29.35 | 0 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт ділянки автодороги по вул. Жовтнева м. Лисичанська | 791.2 | 769.287 | 769.2864 | 791.2 | 769.287 | 769.2864 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт ділянки автодороги по вул. Первомайська м. Лисичанська | 629.6 | 611.532 | 607.1105 | 629.6 | 611.532 | 607.1105 | 0 | 0 | 0
Капітальний ремонт ділянки автодороги по вул. Свердлова м. Лисичанська | 504.2 | 490.606 | 490.6056 | 504.2 | 490.606 | 490.6056 | 0 | 0 | 0
Придбання предметів довгострокового користування для управління капітального будівництва Лисичанської міської ради | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 0 | 0 | 0
Реконструкція стадіона "Шахтар" м.Лисичанську | 3.386 | 3.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.386 | 3.386 | 0 | Залишок коштів отриманих від благодійного фонду "Регіон XXI"
Всього по управлінню: | 1963.746 | 1910.171 | 1873.0125 | 1960.36 | 1906.785 | 1873.0125 | 3.386 | 3.386 | 0
Лисичанський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Придбання комп.техніки | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
Всього по управлінню: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0
ВСЬОГО: | 16442.978 | 30824.073 | 25396.9336 | 16173.292 | 18009.156 | 13940.2846 | 2071.986 | 14617.217 | 11452.079
Секретар міської ради | [9 empty] | Е.І. Щеглаков
Перший заступник міського голови | [9 empty] | А.Л. Шальнєв