ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

« 29 »    01   2018 р. 					   		№  19

м. Лисичанськ

## Про затвердження Плану

## основних заходів цивільного

## захисту мм. Лисичанська,

## Новодружеська та Привілля

## на 2018 рік

Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 19, пункту 5 частини 1 статті 130 Кодексу цивільного захисту України, пункту 27 постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», пункту 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 11.01.2018року №25 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Луганської області на 2018рік», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту мм. Лисичанська, Новодружеська та Привілля на 2018 рік (Додаток1).

2. Рекомендувати керівникам: спеціалізованих служб цивільного захисту міста, підприємств, установ, та організацій міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля розробити та затвердити плани основних заходів цивільного захисту на 2018 рік.

3.  Виконавцям плану надавати інформацію про хід його виконання до відділу мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради для узагальнення:

за перше півріччя – до 20 червня 2018 року;

за рік – до 15 грудня 2018року;

пропозиції до проекту плану основних заходів цивільного захисту                          мм. Лисичанська, Новодружеська та Привілля на 2019 рік – до 20 червня 2018року.

4. Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язку з громадськістю та засобами масової інформації міської ради забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному сайті Лисичанської міської ради.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Якимчука А.П.

Міський голова		                                				С.І. Шилін

|  | Затверджено Додаток1 Розпорядженням міського голови « 29 » 01.2018 р. № 19 |
| --- | --- |

План

основних заходів цивільного захисту мм. Лисичанська, Новодружеська та Привілля

на 2018рік

| № з/п | Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заходи щодо удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Забезпечення придбання засобів хімічного захисту для персоналу хімічно небезпечних об’єктів у повному обсязі. | Підприємства, установи та організації що є хімічно небезпечними об’єктами. |  | до 15 грудня |
| 2. |  | Розроблення і затвердження переліку суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. |  | до 15 грудня |
| 3. |  | Продовження оснащення закладів охорони здоров’я відповідного профілю, у структурі яких є відділення екстреної медичної допомоги, реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання. | КУ «Територіальне медичне об’єднання м.Лисичанськ». |  | до 15 грудня |
| 4. |  | Організація проведення технічної інвентаризації фонду захисних споруд цивільного захисту. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. |  | до 25 грудня |
| 5. |  | Надання методичної допомоги, підприємствам, установам та організаціям з питань підготовки до осінньо-зимового періоду. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. |  | вересень- жовтень |
| 6. |  | Участь у формуванні електронного обліку захисних споруд цивільного захисту області, здійснення звірки результатів проведення технічної інвентаризації, електронного та документального обліку захисних споруд цивільного захисту. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. |  | до 25 листопада |
| 7. |  | Розвиток загальнодоступних інформаційних ресурсів, забезпечення надання та оприлюднення інформації про фонд захисних споруд цивільного захисту у місцевих засобах масової інформації, на офіційному сайті міської ради . | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. |  | грудень |
| 8. |  | Розробка та коригування планів цивільного захисту на особливий період у частині, що стосується евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей у разі виникнення збройних конфліктів. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. |  | до 01 грудня |
| Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Здійснення комплексу заходів щодо ліквідації наслідків соціальної надзвичайної ситуації державного рівня (розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.01.2015 № 47-р «Про встановлення режимів підвищеної готовності та надзвичайної ситуації»). | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради. |  | протягом року |
| 10. | Здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню: |  |  |  |  |
|  |  | 1) пожеж в зелених зонах мм. Лисичанська, Новодружеська та Привілля; | Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області , Лисичанський відділ поліції ГУ НП в Луганській області, відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, управління з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ, комісія з питань благоустрою території міста Лисичанська. |  | квітень - жовтень |
|  |  | 2) нещасних випадків з людьми на водних об’єктах. | Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області, Лисичанський відділ поліції ГУ НП в Луганській області, відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, управління з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ, міська рада з питань безпечної життєдіяльності населення. |  | квітень – травень |
| 11. |  | Виконання протиепідемічних, протиепізоотичних заходів щодо попередження виникнення найбільш небезпечних інфекційних захворювань серед людей, сільськогосподарських та диких тварин. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, КУ «Територіальне медичне об’єднання м.Лисичанськ», Лисичанська міськрайонна філія державної установи «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України», Управління Держпродспоживслужби в м.Лисичанську, державна надзвичайна противоепізоотична комісія. |  | протягом року |
| Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Проведення навчально-методичних зборів з відповідальними особами підприємств, установ та організацій з питань цивільного захисту. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанські міські курси 3 категорії. |  | протягом року |
| 13. |  | Проведення зборів керівного складу місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій з питань підведення підсумків роботи у 2018 році і визначення основних завдань на 2019 рік. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. |  | лютий-березень |
| Заходи щодо державного нагляду( контролю) у сфері техногенної і пожежної безпеки |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Організація та здійснення: |  |  |  |
|  |  | 1) Перевірки, підприємств, установ, організацій та спеціалізованих служб щодо стану готовності: |  |  |  |
|  |  | до виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та паводків; | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. |  | лютий-березень |
|  |  | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанський відділ поліції ГУ НП в Луганській області, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області, Лисичанська міськрайонна філія державної установи «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України», управління з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ. |  | травень-червень |
|  |  | - Визначення стану готовності: |  |  |  |
|  |  | комунальних, об’єктових аварійно-рятувальних служб і формувань до дій за призначенням. | Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області, відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради. |  | березень – травень |
|  |  | - Перевірок автоматизованої системи централізованого оповіщення: |  |  |  |
|  |  | - без запуску електросирен; | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, станційна дільниця станційного цеху Комбінованого центру комунікацій №342 м. Сєвєродонецьк Харківської філії ПАТ «Укртелеком». |  | 17 січня, 14 березня, 18 квітня, 20 червня, 18 липня, 19 вересня, 17 жовтня, 19 грудня, |
|  |  | - із можливим запуском електросирен. |  |  | 14 лютого, 16 травня, 15 серпня, 14 листопада. |
| Заходи щодо підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Організація функціонального навчання керівного складу і фахівців місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області, Лисичанських міських курсах 3 категорії. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанські міські курси 3 категорії . |  | за окремим планом |
| 16. |  | Організація та проведення: |  |  |  |
|  |  | 1) у закладах загальної середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини; | Лисичанські міські курси 3 категорії, відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, відділ освіти міської ради, КУ «ТМО м. Лисичанськ», УПСЗН Лисичанської міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. |  | квітень – травень, жовтень - листопад |
|  |  | 2) просвітницької роботи серед населення із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями); | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанські міські курси 3 категорії, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області, Лисичанська міськрайонна філія державної установи «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України», Управління Держпродспоживслужби в м.Лисичанську, КУ«ТМО м. Лисичанськ», управління економіки міської ради. |  | до 15 грудня |
|  |  | 3) заходів з популяризації серед дітей і молоді культури безпеки життєдіяльності шляхом проведення шкільних, міських, обласних змагань, навчально-тренувальних зборів і навчальних таборів; | Лисичанські міські курси 3 категорії, відділ освіти міської ради, відділ у справах сім’ї молоді та спорту міської ради, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Лисичанський відділ поліції ГУ НП в Луганській області, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області, КУ «ТМО м. Лисичанськ», відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради. |  | до 15 грудня |
|  |  | 4) громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой – рятівник року»; | Лисичанські міські курси 3 категорії, відділ освіти міської ради, відділ у справах сім’ї молоді та спорту міської ради, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Лисичанський відділ поліції ГУ НП в Луганській області, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області, КУ «ТМО м. Лисичанськ», відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради. |  | до 15 грудня |
|  |  | 5) Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників. | Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області , відділ у справах сім’ї молоді та спорту міської ради, відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, відділ освіти міської ради. |  | квітень - вересень |
| 17. |  | Створення тематичних матеріалів соціальної реклами стосовно основних вимог безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня підготовки аудиторії, на яку розраховані такі матеріали. | відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, управління з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ, Лисичанські міські курси 3 категорії, відділ освіти міської ради, УПСЗН Лисичанської міської ради, відділ по справам сім’ї , молоді та спорту міської ради, Лисичанський відділ поліції ГУ НП в Луганській області, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області, Лисичанський міський військовий комісаріат, Лисичанська міськрайонна філія державної установи «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України», Управління Держпродспоживслужби в м.Лисичанську, спеціалізовані служби цивільного захисту міста, КУ «ТМО м. Лисичанськ», відділ з питань внутрішньої політики, зв’язку з громадськістю та ЗМІ. ТРК «Акцент», газета «Новый путь» - за згодою. |  | квітень - вересень |

Керуючий справами

(секретар)	виконавчого комітету									                     		О.О.Савченко

Начальник відділу

мобілізаційної, режимно-секретної

роботи та цивільного захисту								                                      		В.А. Агафонов