ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

сорок четверта сесія

Р І Ш Е Н Н Я

29.03. 2018 р.			   м. Лисичанськ				№ 44/632

Про хід виконання у 2017 році

Програми регулювання чисельності

безпритульних тварин на території

м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки

Заслухавши інформацію начальника управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства Саханя В.Г., керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

- Інформацію про хід виконання у 2017 році Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки прийняти до відома (додається).

- Дане рішення підлягає оприлюдненню.

Міський голова									С.І.ШИЛІН

Інформація про виконання у 2017 році

Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки

Основні завдання Програми регулювання чисельності безпритульних тварин на території м. Лисичанська на 2017 - 2020 роки (далі – Програма) були направлені на:

- запобігання виникненню неблагополучної епідеміологічної ситуації зі сказу на території міста;

- формування у підростаючого покоління етичного ставлення до тварин;

- створення умов для профілактики явища безпритульних тварин.

В 2017 році Програмою були передбачені кошти на виконання робіт з вилову безпритульних домашніх тварин в сумі 200,0 тис. грн. Однак, виділено лише у листопаді 2017 року - 50,0 тис. грн., що складає 25 % від запланованого.

Управлінням було укладено договір з ФОП Панєвіною В.О. на закупівлю послуги з відлову та тимчасової ізоляції 64 тварин. Всі кошти протягом листопада – грудня 2017 року були освоєні.

Відлов тварин проводився з дотриманням вимог Конвенції про захист домашніх тварин від 13.11.1987 р., яка була ратифікована в Україні Законом від 18.09.2013р. № 578-VII, тобто із заподіянням тваринам мінімальних фізичних і психічних страждань із застосуванням механічного вилову тварин за допомогою спеціальних механічних пристроїв (петлі, сачки, сітки), або руками (тільки тварин, які не виявляють агресію). Персонал бригади з вилову собак одягнений в спеціальну, практичну і пізнавану уніформу та має службовий автомобіль, обладнаний клітинами для транспортування тварин.

Роботи виконувались згідно заявок, що надходили від мешканців міста, підприємств, установ та організацій, а також, на виконання рішень міської надзвичайної протиепізоотичної комісії при Лисичанській міській раді в районах накладення карантинних обмежень на осередки сказу.

Основним і єдиним конфліктом, що виникав при вилові собак є людський фактор. При вигляді процесу вилову бездомної тварини, люди іноді (через незнання) сприймають вилов як знищення або вбивство тварини, відбуваються словесні конфлікти, погрози, образи, іноді доходять до рукоприкладства, кидають в службові автомобілі різні предмети (камені, пляшки).

Але в більшості випадків тільки правильне спілкування та інформування населення, людей про гуманний вилов і знаходженні бездомної тварини в притулку, а ніяк не на вулиці, у вільному вигулі, дасть позитивний ефект.

З метою забезпечення належної санітарно-епідемічної та епізоотичної ситуації комунальними підприємствами «ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8» на підвідомчих територіях проводяться заходи з:

- забезпечення належного утримання підвальних та технічних приміщень, горищ, сходових клітин, а також, унеможливлення проникнення до них безпритульних тварин;

- дезінсекції та дератизації підвальних приміщень;

- ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ;

- роз’яснювальна робота серед мешканців житлових будинків багатоповерхової забудови про заборону утримання тварин в місцях загального користування (коридорах, під’їздах, підвалах тощо).

В навчальних закладах відділу освіти здійснюються навчально-виховні заходи та лекції з питань гуманного ставлення до тварин і правил поведінки з ними, а також інформаційно-просвітницька робота щодо необхідності дотримання вимог Правил утримання домашніх тварин на території міста Лисичанська.

З метою профілактики сказу тварин Лисичанським міським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби у Луганській області протягом 2017 року проводилась роз’яснювальна робота з мешканцями міста, а саме, організовано 1964 бесіди, розповсюджено 1845 листівок, в міський газеті була опублікована одна стаття та знято виступ на телебаченні.

Лисичанським відділом поліції проводяться рейди щодо дотримання вимог нормативно-правових актів з питань утримання та поводження з тваринами. Протягом 2017 року було складено 17 протоколів про адміністративні правопорушення щодо порушення правил утримання домашніх тварин.

Начальник управління							 В.Г.Сахань