ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

« 19 »06. 2018 р.					                 № 259

м. Лисичанськ

Про затвердження заходів з підготовки

об’єктів житлово-комунального

господарства та соціальної сфери

м. Лисичанська до роботи в осінньо-

зимовий період 2018-2019 років

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 12 Закону України «Про теплопостачання», ст. 6 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», розділу IV Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України та Міністерством житлово-комунального господарства від 10.12.2008 № 620/378, з метою підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста Лисичанська до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років та сталого проходження опалювального сезону, виконавчий комітет Лисичанської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери м. Лисичанська до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років (додаються).

2. Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства (Сахань В.Г.) здійснити контроль за виконанням заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери м. Лисичанська до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

Термін: до 01.10.2018 року

3. Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства (Сахань В.Г.) за 15 днів до початку опалювального сезону проінформувати Лисичанське міжрайонне управління по експлуатації газового господарства – філію ПАТ «Луганськгаз» по газопостачанню та газифікації про необхідність заміни витратомірних шайб на комерційних вузлах обліку природного газу з літніх на зимові.

4. Директору КП «Лисичанськтепломережа» (Панаіт А.В.):

4.1 забезпечити виконання заходів з підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;

Термін: до 01.10.2018 року

4.2 посилити роботу з населенням по збору платежів за надані послуги теплопостачання;

Термін: постійно

4.3 вжити заходів щодо погашення заборгованості за використані енергоносії;

Термін: постійно

4.4 забезпечити отримання лімітів на природний газ та електроенергію.

Термін: до 25.09.2018 року

5. Директору ЛКСП «Лисичанськводоканал» (Лисенко Є.В.):

5.1 забезпечити в повному обсязі виконання заходів з підготовки водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років;

Термін: до 01.10.2018 року

5.2 посилити роботу з населенням по збору платежів за надані послуги водопостачання та водовідведення;

Термін: постійно

5.3 забезпечити своєчасну оплату поточного споживання електро-енергії;

Термін: постійно

5.4 з метою підготовки до експлуатації водопровідних мереж в осінньо-зимовий період, провести плановий зупинний ремонт водопровідних споруд;

Термін: до 25.09.2018 року

5.5 забезпечити 20 % технологічний резерв свердловин зовнішнього водопостачання та постійний тритижневий запас реагентів (рідкого хлору) для обробки води і стоків.

Термін: постійно

6. Директорам КП «Лисичанськтепломережа (Панаіт А.В.), ЛКСП «Лисичанськводоканал» (Лисенко Є.В.) звернути особливу увагу на якість виконання робіт з ремонту технологічних мереж та благоустрою територій місць їх проведення.

7. Начальникам відділів освіти та культури Лисичанської міської ради (Нестерова С.О., Ткаченко Л.В.), директору КУ «ТМО» (Старченко Г.М.) забезпечити підготовку систем опалення, водо-, газо-, електропостачання та інженерних мереж підвідомчих об’єктів до опалювального сезону 2018-2019 років з оформленням відповідних актів готовності до подачі газу і теплоносія.

Термін: до 20.09.2018 року

8. Директору ТОВ «ЛЕСКО» (Максимович А.В.) вжити заходів з своєчасної підготовки об’єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

Термін: до 01.10.2018 року

8.1 надати гарантійний лист до Лисичанської міської ради про погашення заборгованості ТОВ «ЛЕСКО» за спожиті енергоносії, та своєчасне подання теплоносія на опалювальні об’єкти в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

Термін: до 25.07.2018 року

8.2 вжити заходів щодо погашення заборгованості за використані енергоносії;

Термін: постійно

8.3 забезпечити отримання лімітів на природний газ та електроенергію.

Термін: до 25.09.2018 року

9. Лисичанському міжрайонному управлінню по експлуатації газового господарства – філії ПАТ «Луганськгаз» по газопостачанню та газифікації (Горобець С.Ю.) своєчасно виконати роботи по заміні витратомірних шайб на комерційний вузлах обліку природного газу з літніх на зимові до початку опалювального сезону.

10. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Якимчука  А.П.

Міський голова                                                                                    С.І. Шилін

Додаток до рішення виконкому

Лисичанської міської ради

№ 259 від 19.06.2018р.

ЗАХОДИ

з підготовки об´єктів житлово-комунального господарства та соціальної

сфери до роботи в осінньо-зимовий період2018 - 2019 р.р.

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт |  | Кол-во, од.вим. | Кошторисна вартість, тис.грн. |  | Джерело фінансування |  | Виконання |  |  | Виконавець |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3. | 4. |  | 5. |  | 6. |  |  | 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КП «Лисичанськтепломережа», Дільниця №1 (центральна частина міста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна ділянки теплотраси в районі ж.б. №129 по просп. Перемоги (від Приватбанку до Востоку) Ду-400мм по Т1Т2 |  | 450м | 3510,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | Квітень |  |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Заміна ділянки теплотраси в районі ж. б. №96 по пр. Перемоги Ду-100мм по Т1Т2 |  | 60м | 32,4 |  | -//- |  | Травень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Заміна ділянки теплотраси між ТК-106 та ТК-106а в районі ж. б. № 364 по вул. ім. В.Сосюри Ду-250мм по Т1Т2 |  | 50м | 135,0 |  | -//- |  | Серпень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Заміна вводу ділянки теплотраси на будівлю хірургічного комплексу Ду-150мм по Т1Т2 |  | 150м | 120,0 |  | //- |  | Липень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заміна вводу теплотраси на ж.б. №426 по вул. ім. В.Сосюри в ТК-148 б Ду-50мм по Т1Т2 |  | 15м | 3,5 |  | -//- |  | Вересень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Заміна ділянки теплотраси на ж.б. №11-14 по вул. Будівельників Ду-150мм по Т1Т2 |  | 120м | 96,0 |  | -//- |  | Червень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-94 до ж.б. №3 по вул. Шкільной Ду-100мм по Т1Т2 |  | 10м | 5,4 |  | -//- |  | Червень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Заміна ділянки теплотраси в районі ТЦ “Версаль” Ду-250мм по Т1Т2 |  | 110м | 297,0 |  | -//- |  | Травень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Заміна ділянки теплотраси (2 ввод на ж.б. пр.Перемоги, 113) Д-100мм Т1Т2 |  | 60м | 32,4 |  | -//- |  | Липень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всьогозаміна теплотрас по дільниці № 1: у тому числі пластикової труби |  | 1025м | 4231,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №364 по вул. ім. В.Сосюри Ду-100мм по Т1Т2 |  | 16м | 8,6 |  | КП “Лисичанськ-тепломережа” |  | Квітень |  |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. № 6 по вул. ім. О. Довженка Ду-100мм по Т1Т2 |  | 50м | 27,0 |  | -//- |  | Травень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №163 по просп. Перемоги Ду-100мм по Т1Т2 |  | 16м | 8,6 |  | -//- |  | Червень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №289 по вул. ім. В.Сосюри Ду-100мм по Т1Т2 |  | 15м | 8,1 |  | -//- |  | травень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Заміна ділянки теплотраси під вузол обліку в ж.б. № 293 по вул. ім. В.Сосюри по Т1Т2 Ду-100мм Ду-80мм |  | 12м 15м | 6,5 6,0 |  | -//- |  | Липень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Заміна ділянки теплотраси під вузол обліку в ж.б. № 297 по вул.ім. В. Сосюри Ду- 80мм по Т1Т2 |  | 35м | 14,0 |  | -//- |  | Серпень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. № 113 по вул. ім. Г.Сковороди Д-100мм Д-80мм по Т1Т2 |  | 16м 20м | 8,6 8,0 |  | -//- |  | Вересень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Заміна ділянки теплотраси (вузол обліку) в ж.б. № 129 по пр. Перемоги Д-100мм по Т1Т2 |  | 10м | 5,4 |  | -//- |  | Квітень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Заміна ділянки теплотраси (вузол обліку) в ж.б. № 167 по вул. Московська Д-100мм по Т1Т2 |  | 10м | 5,4 |  | -//- |  | Травень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №115 по просп. Перемоги Ду-150 мм по Т1Т2 |  | 6м | 4,8 |  | -//- |  | Червень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №360 по вул. ім. В. Сосюри Ду-100мм по Т1Т2 |  | 5м | 2,7 |  | -//- |  | Липень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всьогозамінатранзитнихтрубопроводів по дільниці № 1: |  | 226м | 113,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всьогозамінамереж по дільниці №1 |  | 1251м | 4345,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Заміна котлів НІІСТу-5 на котельнях: Червоногвардійська Свердлова |  | 2 од. 1од. | 200,0 100,0 |  | КП “Лисичанськ-тепломережа” |  | Червень-Липень |  |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт м´якоїпокрівлібудівлі КЕТБ-3К |  | 150м2 | 16,6 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | Липень |  |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт покрівлібудівлі ЦТП по пр. Перемоги, 109-а |  | 250м2 | 27,7 |  | -//- |  | Липень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт теплоізоляції по вул. ім. Ф.Н. Чернишова Д-600мм |  | 1000м | 75,0 |  | -//- |  | Серпень-Вересень |  |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна котлів по дільниці №1: Всього ремонт покрівлі по дільниці № 1: Ізоляція теплотрас по дільниці №1: |  | 3од. 400м2 1000м | 300,0 44,3 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дільниця №2 (південна частина міста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Заміна ділянки центральної теплотраси 1-2 мікрорайонів по парку з-да ГТВ Ду-400мм по Т1Т2 |  | 100м | 780,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | Травень |  |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Заміна ділянки теплотраси в районі ж. б. №18 та до ж. б. № 19 кв. Дружби народів Ду-400мм поТ1Т2 |  | 100м | 780,0 |  | --//-- |  | Травень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Заміна ділянки центральної теплотраси на КЕТБ-2К в районі ПТУ-56 Ду-250мм по Т1Т2 |  | 100м | 270,0 |  | --//-- |  | Червень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Заміна ділянки центральної теплотраси в районі ВПУ-94 Ду-200мм по Т1Т2 |  | 100м | 180,0 |  | --//-- |  | Червень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Заміна ділянки теплотраси між ж. б. №3 та №4 Д-80мм по Т1Т2 |  | 80м | 32,0 |  |  |  | Червень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси на СШ №27 в районі ж.б. №18 кв. Дружби народів Ду-150мм (попередньоізольовані) по Т1Т2 |  | 100м | 170,0 |  | --//-- |  | Червень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Заміна ділянки теплотраси між ж.д. №11 та №12 кв. Дружби народів Ду-100мм по Т1Т2 |  | 60м | 32,4 |  | --//-- |  | Червень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Заміна ділянки вводу теплотраси на ж.б. №9 кв. Дружби народів Д-80мм по Т1Т2 |  | 30м | 12,0 |  | --//-- |  | Червень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Перепідключення теплотрас на ж.б. № 19 та №20 кв. Дружби народів Д- 100мм по Т1Т2 |  | 300м | 162,0 |  | --//-- |  | Липень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Заміна ділянки центральної теплотраси на Бойлерну 2 мкр. Д-250мм по Т1Т2 |  | 100м | 270,0 |  | --//-- |  | Липень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси між ж.б. №13 та №14 кв. Центральний Ду-100мм по Т1Т2 |  | 80м | 43,2 |  | --//-- |  | Липень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси в районі ж.б. №34 та №23 кв. Центрального Ду-200мм по Т1Т2 |  | 60м | 108,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | Липень |  |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Заміна ділянки внутрішньоквартальноїї теплотраси в бік ж.б. №32 кв. Центральний Ду-150мм (попередньоізольовані) по Т1Т2 |  | 200м | 340,0 |  | --//-- |  | Липень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Заміна вводу ділянки теплотраси на ж.б. №21 кв. Центральний Ду-80мм по Т1Т2 |  | 60м | 24,0 |  | --//-- |  | Липень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Заміна вводу ділянки теплотраси на ж.б. №25 кв. Центральний Ду-100мм по Т1Т2 |  | 50м | 27,0 |  | --//-- |  | Липень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Заміна ділянки вводу на ж.б. №18 кв. Центральний Ду-80мм по Т1Т2 |  | 40м | 16,0 |  | --//-- |  | Липень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси від ЦТП-2 до ж.б. №7 кв. Східний Ду-150мм (попередньоізольована)по Т1Т2 |  | 60м | 102,0 |  | --//-- |  | Серпень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Заміна ділянки вводу теплотраси на ж. б. №39 кв. Східний Ду-80мм по Т1Т2 |  | 40м | 16,0 |  | --//-- |  | Серпень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Заміна внутрішньої разводки теплотраси в ТРП-4 мкр. кв. 40 років Перемоги по Т1 Д-250мм |  | 30м | 81,0 |  | --//-- |  | Серпень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Заміна ділянки вводу теплотраси на ж. б. №13 кв. 40 років Перемоги Д-100мм по Т1Т2 |  | 30м | 16,2 |  | --//-- |  | Серпень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Заміна ділянки вводу теплотраси на ж. б. №16 кв. 40 років Перемоги Д-100мм по Т1Т2 |  | 100м | 54,0 |  | --//-- |  | Серпень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Заміна ділянки центральної теплотраси на ТРП-4 мкр. кв. 40 років Перемоги Д-300мм по Т1Т2 |  | 100м | 420,0 |  | --//-- |  | Серпень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Заміна ділянки вводу на СШ №3 Ду-100мм по Т1Т2 від кот. УТОС |  | 350м | 189,0 |  | --//-- |  | Серпень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Заміна ділянки теплотраси в галереях котельні Лікарняного комплексу Ду-150мм по Т1Т2 |  | 280м | 224,0 |  | --//-- |  | Червень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №2: (у тому числі попередньоізольована труба) |  | 2550м (360м) | 4348,8 (612,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №27 кв. Восточний Ду-100мм по Т1Т2 |  | 25м | 13,5 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | Серпень |  |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №9 кв. Восточний Ду-100мм по Т1Т2 |  | 10м | 5,4 |  | --//-- |  | Серпень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №34-35 кв. Восточний Ду-100мм по Т1Т2 |  | 20м | 10,8 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | Вересень |  |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №5 кв. 40 років Перемоги Ду-100мм по Т1Т2 |  | 80м | 43,2 |  | --//-- |  | Вересень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №40-а по вул. Автомобілістів Ду-150мм по Т1Т2 |  | 10м | 8,0 |  | --//-- |  | Вересень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Заміна ділянки транзитної теплотраси в ж.б. №24 кв. Дружби народів Ду-100мм по Т1Т2 |  | 20м | 10,8 |  | --//-- |  | Вересень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна транзитних трубопроводів по дільниці №2: |  | 165м | 91,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна мереж по дільниці №2: (у тому числі попередньоізольована труба) |  | 2715м (360м) | 4440,5 (612,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Заміна котлів №2, №3 котельні СШ №2 по вул. Жовтнева, 64-а м. Лисичанська |  | 2 од. | 200,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | Квітень |  |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Ремонт покрівлі на будівлях КЕТБ-55, КЕТБ-2К, ктельня СШ №2, ЦТП-1 3 мкр., адмін. будівля ділянки №2. |  | 200м² | 21,1 |  | --//-- |  | Квітень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Ремонт теплоізоляції від ТЦ “Артцентр” до прохідной д-ду ГТВ Д-400мм |  | 500м | 40,0 |  | --//-- |  | Серпень-Вересень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна котлів по дільниці №2: Всього ремонт покрівлі по дільниці № 2: Всього ізоляція теплотрас по дільниці №2: |  | 2од. 200м² 500м | 200,0 21,1 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дільниця №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Заміна вводу Ду-80мм на ж. б. №2-б по вул. Ломоносова по Т1Т2 |  | 80м | 32,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | Квітень |  |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №3 |  | 80м | 32,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Ремонт покрівлі будівлі котельні Електроприлад |  | 100м² | 18,0 |  | --//-- |  | Червень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Ремонт теплоізоляції Д-150мм |  | 60м | 14,4 |  | --//-- |  | Травень |  |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по дільниці № 3: Всього ізоляція теплотрас по дільниці №3: |  | 100м² 60м | 18,0 14,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дільниця №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-3 до ж.б. №305 по вул. Жовтнева від котельні Склозавод-1 Ду-50мм по Т1Т2 |  | 16м |  | 3,7 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | Серпень |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-3 до ж.б. №303 по вул. Жовтнева від котельні Склозавод-1 Ду-50мм по Т1Т2 |  | 60м |  | 13,9 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | Серпень |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-11 до ж.б. №2 по вул. Літейна від котельні Склозавод-1 Ду-50мм по Т1Т2 |  | 110м |  | 25,5 |  | --//-- |  | Серпень |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-11 до ТК № 7 на ж.б. №301-а по вул. Жовтнева від котельні Склозавод-1 Ду-150мм по Т1Т2 |  | 344м |  | 275,2 |  | --//-- |  | Липень |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-9 до ж.б. №312 по вул. Жовтнева від котельні Склозавод-2 Ду-100мм по Т1Т2 |  | 160м |  | 86,4 |  | --//-- |  | Червень-Липень |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-10 до ж.б. №287-а по вул. Жовтнева від котельні Склозавод-2 Ду-100мм по Т1Т2 |  | 80м |  | 43,2 |  | --//-- |  | Травень-Червень |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Заміна ділянки теплотраси від будівлі котельні Склозавод-2 до ТК-10 по вул. Жовтнева Ду-200мм по Т1Т2 |  | 262м |  | 471,6 |  | --//-- |  | Травень |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Заміна ділянки теплотраси від будівлі котельні Склозавод-2 до будівлі Бойлерной по вул. Хімічна Ду-150мм по Т1Т2 |  | 44м |  | 35,2 |  | --//-- |  | Червень |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №4 |  | 1076м |  | 954,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Ремонт покрівлі будівлі котельні Склозавод-2 по вул. Хімічна, 109 |  | 25м² |  | 4,5 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | Червень |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Ремонт ізоляції теплотрасс по дільниці №4: Д-57мм Д-100мм Д-200мм |  | 200м 240м 260м |  | 4,5 9,8 21,5 |  | --//-- |  | Липень-Серпень |  | --//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по дільниці № 4: Всього ізоляція теплотрас по дільниці №4: |  | 25м 700м |  | 4,5 35,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дільниця №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Заміна ділянки теплотраси по вул. Гора Попова від ТК-15 до ТК-17 Ду-200мм по Т1Т2 |  | 70м |  | 126,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | Травень |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Заміна ділянки теплотраси від ТК -17 до ТК -18 по вул. Гора Попова Ду-150 по Т1Т2 |  | 42м |  | 33,6 |  | -//- |  | Травень |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-15 до ТК -16 та до ж.б. №17 по вул. Гора Попова Ду-80мм по Т1Т2 |  | 100м |  | 40,0 |  | -//- |  | Червень |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-24 до ж. б. №26 по вул. Українська Ду-65 мм по Т1Т2 |  | 110м |  | 17,9 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | Липень |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №6: |  | 322м |  | 217,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Ремонт ізоляції теплотрас по дільниці №6: Д-200мм Д-150мм Д-80мм |  | 70м 50м 100м |  | 5,8 3,0 3,4 |  | -//- |  | Травень-Червень |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього ізоляція теплотрас по дільниці №6: |  | 220м |  | 12,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех теплопостачання №1 (центральна частина міста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Заміна екранної частини труби котла № 1 ПТВМ-30М труба 60х4,0, L=700м |  | 1 котел |  | 79,5 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | Квітень-Липень |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна екранної частини котла по ЦТП №1 |  | 1 котел |  | 79,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Ремонт покрівлі будівлі ЦТП №1 |  | 800м² |  | 88,5 |  | -//- |  | Серпень |  | -//- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт покрівлі по ЦТП №1: |  | 800м² |  | 88,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех теплопостачання №2 (південна частина міста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Ремонт м´якої покрівлі будівлі ЦТП №2 |  | 320м2 |  | 35,4 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | Вересень |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по ЦТП №2 |  | 320м2 |  | 35,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по підприємству, в т. ч.: заміна теплотрас (у тому числі попередньоізольовані) заміна котлів заміна трубної частини котла ізоляція теплотрас ремонт покрівлі |  | - 5444м (360) 5од. 1 од. 2480м 1845 м² |  | 10958,8 9990,1 (612,0) 500,0 79,5 177,4 211,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАТВЕРДЖУЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Директор ЛКСП "Лисичанськводоканал" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________ Є.В.Лисенко |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛКСП "Лисичанськводоканал"

Ремонт водопровідних мереж

Центральна дільниця

| № з/п | Місто знаходження та найменовання робіт | Кількість од. вим. | Ориентовна вартість, грн. | Джерело фінансування | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | від вул.Осипенко до вул.Канатної - заміна трубопроводу Д100мм | 200 м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| 2 | вул.им.В.Сосюри,354 - заміна трубопроводу Д63мм | 70м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| 3 | від пр.Перемоги до вул.В.Сосюри,293 - заміна трубопроводу Д273мм | 100 м |  | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| 4 | вул.В.Сосюри,356 - заміна транзитного трубопроводу Д76-100мм | 100 м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| 5 | від вул.В.Сосюри,356 до Европейской - заміна трубопроводу Д150мм | 100 м |  | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| Південна дільниця |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Робоча Гора,1 - заміна вентиля Д50мм | 1 од. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 2 | кв.Дружби Народів,15 - заміна засувки Д100мм, Д150 мм | 1 од. 1 од. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 3 | вул.Козаченка - заміна засувки Д100мм | 1 од. |  | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 4 | вул.Козаченка,70 - заміна вентиля Д50мм | 1 од. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 5 | вул.Спортивна - школа - заміна засувки Д100мм | 1 од. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 6 | кв.Східний-заміна трубопроводу от жб №32 до жб №35 | 120 м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 7 | кв.Східний - заміна трубопроводу від д/с Світлячок до жд №9-10 | 300 м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |

Пролетарська дільниця

| 1 | вул.Комарова - заміна трубопроводу Д100мм | 500м |  | ЛКСП "ЛВК" |  | Цинка О.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | вул.Рубіжна - заміна трубопроводу Д50мм | 1000м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Цинка О.О. |
| 3 | вул.Л.Шевцовой - заміні трубопроводу Д50мм | 1000м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІІ квартал | Цинка О.О. |
| 4 | вул.Косіора - заміна трубопроводу Д50мм - Д75мм | 120м 290м |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Цинка О.О. |
| 5 | вул.Полярна - заміна трубопроводу Д32мм | 310м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІV квартал | Цинка О.О. |
| 6 | вул.Свободи - заміна трубопроводу Д32-Д90мм | 130м 670м 550м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІV квартал | Цинка О.О. |

м.Новодружеськ

| 1 | вул.Миру, 1-8 - заміна трубопроводу Д100мм | 100м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | КордІк В.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | вул.Центральна, 6 - заміна трубопроводу Д110м | 170м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | КордІк В.А. |
| 3 | вул.Кобзаря (поле) - заміна трубопроводу Д63мм | 150м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | КордІк В.А. |
| 4 | вул.Томашовська, 222 - монтаж засувки Д100мм (подача води на вул.Томашовська) | 1од. . |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | КордІк В.А. |
| м.Привілля |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Мічуріна 1 - а/дорога на радгосп - заміна трубопроводу Д100мм | 200м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С. |
| 2 | вул.Фермовська - Донецька 125 - заміна трубопроводу Д100мм | 400м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С. |
| 3 | вул.Виноградна,1 - вул.Фєрмовська - заміна трубопроводу Д100мм, заміна засувки Д100мм | 200м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С. |

Дільниця магістральних водоводів

| 1 | вул.Г.Потапенка - заміна засувки Д250мм на водоводі Д500мм | 1 од. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | пос.Берьозово - вул.Г.Потапенка - переврізка водовода с Д600мм на Д500мм |  |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |
| 3 | вул.Г.Потапенка (від вул.Гарібальді до вул. им.І.Сікорського) - заміна трубопроводу Д400мм | 1300м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | підрядник |
| 4 | вул.Першотравнева 126 - Єкотех - заміна трубопроводу Д700мм | 150 м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | підрядник |
| 5 | вул.Ласточкина - заміна заглушки Д250мм, вул.Г.Потапенко - заміна заглушки Д400мм | 1 од. 1 од. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |

Водопровідні насосні станції

| 1 | ВНС "Білогорівська" - демонтаж насосу 10НМК агр.№3, монтаж насосу ЦН1000-180-3, заміна засувки Д500мм та зворотного клапану Д400мм Ру-25 агр.№3 | 1шт. 1шт. 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ВНС "Білогорівська" - ремонт ротора насоса агр.№1 (насос ЦН 1000-180-3) | 1шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С. |
| 3 | ВНС "Суміщена" - демонтаж насосних агр. №4 та №5, монтаж одного насосу ЦН 400-105 з установкою перетворювача частоти та єл.двигуна 0,4 кВ | 2шт. 1шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С. |
| 4 | ВНС"Суміщена" - заміна ротора на насосі агр.№6 | 1шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С. |
| 5 | ВНС "ГТВ" - ремонт засувок Д400мм в камері переключення (2шт.) | 500мм |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С. |
| 6 | ВНС "ГТВ" - ремонт засувки Д100мм на водоводі подачи води на склозавод | 1шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Жовчак В.С. |
| 7 | ВНС "Лисичанська" - ремонт роторів насосів агр.№2 та №6 (насос Д500-63, Д450-32) | 1шт. 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Жовчак В.С. |
| 8 | ВНС 2п."Лісова дача"- частковий ремонт покрівлі (10м2), - заміна коників на прибудові | 11м2 6 м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал |  |
| 9 | вул.Жовтнева,16 (база), вул.Кафтанова (лабораторія стоків) - установка котла на твердом топливе | 2шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Жовчак В.С. |

Білогорівська дільниця

| 1 | Свердловина № РЄ-4 - заміна трубопроводу Д150мм |  | 10м |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кривсун В.В. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Свердловина №1080,1080А - заміна трубопроводу Д150мм |  | 500м |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кривсун В.В. |  |
| 3 | Свердловини №№ 661,662,662А,РЄ-1,РЄ-3, - заміна зворотного клапану Д150мм |  | 5 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Кривсун В.В. |  |
| 4 | Свердловини № 662, РЄ-3 - заміна засувки Д150мм |  | 2шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Кривсун В.В. |  |
| 5 | Свердловина № 661 - заміна каскада |  | 1шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Кривсун В.В. |  |
| Борівська дільниця |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВНС 1п "Лісова дача"- ремонт кабельних каналів 3,3х0,25м |  | 70 м |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |  |
| 2 | Ремонт битового приміщення, установка ел.бойлера 80л |  | 1 од. . |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |  |
| 3 | Ремонт ВНС 0п. "Лісова дача"- штукатурка и побілка |  |  |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |  |
| 4 | ВНС 1п.- 2 п. "Лісова дача"- заміна трубопроводу Д400мм |  | 200 м |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | підрядник |  |
| 5 | ВНС 1п. "Лісова дача"- заміна трубопроводу подачі води на хлоратор |  | 60 м |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |  |
| 6 | ВНС 1п."Лісова дача" - ремонт огорожі території |  | 48 м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |  |
| 7 | ВНС 1п."Лісова дача" - ремонт вимощення |  | 15 м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |  |
| 8 | ВНС 1п."Лісова дача" - будівля прохідной, бокс -ремонт покрівлі |  |  |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |  |
| Служба головного енергетика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВНС "Лисичанська" - заміна трансформаторів № 1,2 1000 кВАр на 630 кВАр |  | 2 од. | в наявності | ЛКСП "ЛВК" | I квартал | Стоцкий К.А. |  |
| 2 | ВНС 2п."Лісова Дача" - монтаж трансформатора СН №2 - 6/0,4 кВ - 630 кВАр на РУ-6кВ |  | 1 од. | в наявності | ЛКСП "ЛВК" | I квартал | Стоцкий К.А. |  |
| 3 | ВНС 2п."Лісова дача" - установка автоматичних вимикачів 1500 А на тр.СН № 1,2 |  | 2 од. |  | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Стоцкий К.А. |  |
| 4 | ВНС "Новодружеська" - заміна трансформаторів № 1,2 630 кВАр на 400 кВАр |  | 2 од. | в наявності | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Стоцкий К.А. |  |
| 5 | ВНС "Малорязанцевська"- заміна трансформатора СН 630кВАр на 100 кВАр |  | 1 од |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Стоцкий К.А. |  |
| 6 | КНС-5 - заміна трансформатора 400 кВАр на 100 кВАр |  | 1 од. |  | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Стоцкий К.А. |  |
| Служба КІПіА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка вузлів обліку води на МОС-3, МОС-5 |  | 2 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |  |
| 2 | Установка загальнобудинкових вузлів обліку води |  | 20 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |  |
| 3 | Установка вузлів обліку води на свердловини Білогорівського водозабору |  | 20 шт. | проект | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |  |
| 4 | Установка вузла обліку води на ВНС "Білогорівська" |  | 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |  |
| 5 | Установка рівнемірів на резервуарах ВНС "Білогорівська" |  | 2 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |  |
| 6 | Установка рівнемірів на резервуарах ВНС "Лисичанська" |  | 2 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |  |
| Каналізаційне господарство МОС - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт мулоскреба №2 на первинном відстойникі №2 |  |  |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Тараніщенко О.І. |  |
| 2 | Ремонт ел.двигуна 17,5 кВт 740об/хвил (перемотування) на турбоаераторі №9 |  | 1 од. |  | ЛКСП"ЛВК" | III квартал | Тараніщенко О.І. |  |
| 3 | Заміна лінії сирого осаду |  | 380м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Тараніщенко О.І. |  |
| 4 | Ремонт жироловки на первинному відстойнику |  |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Тараніщенко О.І. |  |
| 5 | Будівля АБК- ремонт покрівлі |  | 624м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. Чернікова М.З. |  |
| 6 | Чистка мулових ставків № 1,2 |  | 8000м3 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ремонт будівлі хлораторной |  | 270м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. Чернікова М.З. |  |
| МОС - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Будівля біофільтру - ремонт покрівлі ремонт віконних прорізів |  | 317м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. Чернікова М.З. |  |
| МОС - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт 2-х ел.двигунів 30 кВт 1460 об/хвил. (перемотування) |  | 2 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Тараніщенко О.І. |  |
| 2 | Будівля АБК - ремонт покрівлі |  | 305м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. Чернікова М.З. |  |
| 3 | Будівля решіток - ремонт покрівлі ремонт фасаду |  | 46м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. Чернікова М.З. |  |
| МОС - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення и заміна шибера (знос) 340x700x5 мм R160 мм |  | 1 шт |  | ЛКСП "ЛВК" | I квартал | Константинов Ю.В. |  |
| 2 | Ремонт стабілізаторів (пошкодж. гідроізоляції) |  |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |  |
| 3 | Чистка блока ємкостей 3-я лінія |  |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |  |
| 4 | Ремонт цоколя та вимощення будівлі АПК |  |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |  |
| 5 | Заміна вхідной двері с коробкою |  | 1шт. |  | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |  |
| 6 | Ремонт покрівлі будівлі АПК (частковий-80м2) |  | 80м2 |  | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |  |
| 7 | Ремонт покрівлі будівлі хлораторної |  | 70м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |  |
| 8 | Ремонт скління будівля АПК |  | 4м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |  |
| 9 | Частковий ремонт корпусу песколовок та відстойників |  |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |  |
| 10 | КНС-13 - ремонт приміщень АПК - штукатурка, побілка, фарбування |  |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Константинов Ю.В. |  |
| МОС - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна засувки Д200мм |  | 1шт. |  | ЛКСП"ЛВК" | І квартал | Константинов Ю.В. |  |
| 2 | Ремонт покрівлі будівлі хлораторної |  | 36,1м2 |  | ПКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |  |
| 3 | Ремонт первинних відстойників |  |  |  | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |  |
| 4 | Очищення та відновлення біокарти №2 |  |  |  | ЛКСП"ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Константинов Ю.В. |  |
| 5 | Фарбування трубопроводів, вікон, дверей |  |  |  | ЛКСП"ЛВК" | ІІI-ІV квартал | Константинов Ю.В. |  |

Каналізаційні насосні станції

| 1 | КНС-2 - ремонт віконних рам |  |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | КНС - 2,4,5,6,10 - ремонт м якой покрівлі | 802м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| 3 | КНС - 2,5,11 - капітальний ремонт вент.установок | 20 м |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| 4 | КНС - 3 - прокладка водопроводу Д20 мм | 40 м |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| 5 | КНС-3 - часткова заміна напорного колектора Д100мм | 70 м . |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| 6 | КНС -11 - часткова заміна напорного колектора Д90мм | 20м |  | ЛКСП ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| 7 | КНС-6 - заміна вхідних дверей в маш.зал та грабельне відділення | 2 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| 8 | КНС- 6 - ремонт прибудованого приміщення |  |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| 9 | КНС-10 - заміна насосу з єл.двигуном агр. №2 | 1шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІІ квартал | Давидович С.В. |
| 10 | КНС-10 - ремонт решіток у грабельному відділенні |  |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Давидович С.В. |
| 11 | КНС-2,3,4,5,6,10,11 - чистка резервуарів | 328,7 м3 |  | ЛКСП "ЛВК" | КНС-2,6,10 | Давидович С.В. |
| 12 | КНС-12,13 - ремонт покрівлі | 109м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | І-ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 13 | КНС-12 - виготовлення та встановлення козирка над вхідними дверима |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 14 | КНС-12,13 - фарбування вікон, дверей |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 15 | КНС-12,13 - ремонт припливно-витяжної вентиляції |  |  | ЛКСП "ЛВК" | І квартал | Константинов Ю.В. |
| 16 | КНС-13 - заміна трубопроводу холодной води | 30м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 17 | КНС-13 - ремонт сходів, площадок, огорожі |  |  | ЛКСП "ЛВК" | І квартал | Константинов Ю.В. |
| 18 | КНС-13 - ремонт приміщень - штукатурка, побілка |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІV квартал | Константинов Ю.В. |
| Каналізаційні мережі (центральна дільниця) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Гетманська,52 - заміна каналізаційних мереж Д200мм | 24 м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 2 | вул.Юнацька,80 - заміна каналізаційних мереж Д200мм | 50 м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 3 | вул.Штейгерська,11 - ремонт колодязя | 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 4 | вул.М.Грушевського - Ф.М.Чернишова - ремонт колодязя | 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 5 | вул.Соборна,115 - часткова заміна каналізаційніх мереж; ремонт каналізаційного колодязя | 12 м 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал виконано | Стєпурський С.С. |
| Каналізаційні мережі (південна дільниця) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Донсодовська - заміна каналізаційних мереж Д200мм | 200м |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 2 | вул.Визволена - ремонт колодязя | 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 3 | кв.Дружби Народів - заміна каналізаційних мереж Д400 мм | 48м |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Стєпурський С.С. |
| 4 | вул.Одеська,12 - ремонт колодязя | 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 5 | вул.Жовтнева,1-3 - ремонт колодязя | 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 6 | кв.Центральний,30 - ремонт колодязя | 1 шт. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |

Всього по підприємству 7341850,0  грн.

КП«Лисичанськміськсвітло»

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Обладнання, матеріали | Кошторисна вартість робіт, грн | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ЗОВНІШНЄ ОСВІТЛЕННЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шафа управлінняз/о 3-х фазний з терміналомі управління міським освітленням Заміна без приборів обліку | шт | 34 | Шафа управління | 1 122,0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 2 | Шафа управлінняз/о 1-х фазний з терміналомі управління міським освітленням Заміна без приборів обліку | шт | 9 | Шафа управління | 262, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 3 | Термінал систем управління міським освітленням Заміна | шт | 5 | Термінал | 92, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 4 | вул. Дібровка КТП-130 Заміна світильників СІП | Шт. м | 10 900 | світильники СІП 2х25 | 23, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 5 | Сквер меморіал «Память» Встановлення декоративних шарів з заміною ввідного кабелю | Шт. м | 14 140 | Шари кабель | 16, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 6 | ТП-69 вул Сосюри ул.Гарібальді Заміна СІП 4х25 | м | 500 | СІП 4х25 | 20,0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 7 | Сквер (б. Титова) Заміна декоративних шарів | шт | 12 | шари | 10, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 8 | ТП-8 вул. К.Маркса Заміна лінії на СІП 2х25 Заміна світильників | М 10 | 400 | СІП 2х25 світильники | 23, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 9 | # Пр-т Перемоги Заміна аварійних Опор ( Лебеді). Демонтаж аварійних опор | Шт. шт | 9 7 | опори | 225, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 10 | ТП-33 Заміна ліній з/о СІП 2х25 | м | 1300 | СІП 2х25 | 26, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 11 | Адміністративний корпус Заміна вікон | шт | 6 | вікна | 30, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 12 | Адміністративний корпус Ремонт покрівлі | м |  | покрівля | 70, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 13 | ТП-181 Вул Севастопільська Капітальний ремонт ліній з/о | шт | 1 | ТП-181 | 400, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 14 | ТП-73 вул.Мира Капітальний ремонт ліній з/о | Шт. | 1 | ТП-73 | 400, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 15 | ТП-70 Вул.Красна Капітальний ремонт | Шт. | 1 | ТП-70 | 400, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 16 | КТП-44 Вул.. Свободи Капітальний ремонт | шт | 1 | КТП-44 | 400, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 17 | вул. Сметаніна вул. Красна Заміна світлофорних об єктів | шт | 1 | Світлофорний об єкт | 500, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 18 | вул.Жовтнева вул.Красна Заміна світлофорних об єктів | шт | 1 | Світлофорний об єкт | 500, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 19 | вул.Бахмутська вул.ген.Потапенко Заміна світлофорних об єктів | шт | 1 | Світлофорний об єкт | 500, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 20 | вул.Первомайська вул.Сосюри Заміна світлофорних об єктів | шт | 1 | Світлофорний об єкт | 500, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 21 | вул.Первомайська вул.ген.Потапенко Заміна світлофорних об єктів | шт | 1 | Світлофорний об єкт | 500, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 22 | вул.. 9 Травня вул. Сосюри Заміна світлофорних об єктів | шт | 1 | Світлофорний об єкт | 500,0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
| 23 | Ремонт авто підйомників Проведення ПТО | шт | 1 |  | 3, 0 | Місцевий бюджет | 2018 рік |  |
|  | ІТОГО: |  |  |  | 6 522, 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛІФТИ |  |  |  |  |
| 1 | Вул. ім.В Сосюри 299 п. 3 | м/п | 90,0 | Канат Д.10,5 мм. | 3,6 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 2 | Пр. Перемоги 100 п. 3 | м/п | 90.0 | Канат Д.10,5 мм. | 3,6 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 3 | Пр. Перемоги 98 п. 3 | м/п | 90.0 | Канат Д.10,5 мм. | 3,6 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 4 | Вул. ім.В Сосюри 297 п. 3 | м/п | 90,0 | Канат Д.10,5 мм. | 3,6 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 5 | пр.. Перемоги 127 п. 5 | м/п | 90.0 | Канат Д.10,5 мм. | 3,6 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 6 | Вул. ім.В Сосюри 291 п. 4 | м/п | 90.0 | Канат Д.10,5 мм. | 3,6 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 7 | вул. Юнацька 80 п. 1 | м/п | 60,0 | Канат Д. 7,8 мм. | 1,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 8 | Пр. Перемоги 119 п. | м/п | 60,0 | Канат Д. 7,8 мм. | 1,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 9 | вул.Гарібальді 36 п. 3 | м/п | 60.0 | Канат Д. 7,8 мм. | 1,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 10 | вул. Жовтнева 287-а п.1 | м/п | 60.0 | Канат Д. 7,8 мм. | 1,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 11 | вул. Жовтнева 287-а п.3 | м/п | 60.0 | Канат Д. 7,8 мм. | 1,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 12 | вул. Жовтнева 302 п.1 | м/п | 60.0 | Канат Д. 7,8 мм. | 1,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 13 | вул. Жовтнева 302 п.2 | м/п | 60.0 | Канат Д. 7,8 мм. | 1,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 14 | Вул. Глінки 37 п. 2 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 15 | Вул. Глінки 37 п. 3 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 16 | Вул. Глінки 37 п. 4 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 17 | Вул. ім.В Сосюри 289 п. 4 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 18 | Вул. ім.В Сосюри 372 п. 1 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 19 | Вул. ім.В Сосюри 372 п. 2 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 20 | пр. Перемоги 127 п. 1 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 21 | вул. Сковороди 113 п. 1 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 22 | вул. Юнацька 80 п. 1 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 23 | вул. Довженко 90 п. 1 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 24 | Вул. Жовтнева 302 п. 1 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 25 | Вул. Жовтнева 302 п. 2 | шт. | 1 | Редуктор РЧЛ -160/40/50 | 40,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 26 | Вул. Гарібальді 36 п. 2 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 27 | Вул. Гарібальді 36 п. 3 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 28 | Вул. Довженко 90 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 29 | пр.. Перемогі 127 п. 6 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 30 | Вул. ім.В Сосюри 291 п. 2 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 31 | Вул. ім.В Сосюри 291 п. 3 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 32 | Вул. ім.В Сосюри 291 п. 4 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 33 | Вул. Глінки 37 п. 2 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 34 | Вул. Глінки 37 п. 6 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 35 | Вул. Глінки 3 п. 1 | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 36 | Вул. Жовтнева 302 п. 2. | шт. | 1 | Електродвигун асинхронний АН 160S6/18НЛБУЗ-380/3.1 кВт | 35,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 37 | Вул. ім.В Сосюри 291 п. 3 | шт. | 1 | Канатоведучій шків 770 х3 х 10,5 | 7,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 38 | Вул. ім.В Сосюри 291 п. 4 | шт. | 1 | Канатоведучій шків 770 х3 х 10,5 | 7,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 39 | Вул. ім.В Сосюри 98 п. 1 | шт. | 1 | Канатоведучій шків 525 х3 х 10,5 | 4,6 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 40 | пр. Перемоги 127 п. 1 | шт. | 1 | Канатоведучій шків 770 х3 х 10,5 | 7,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 41 | Пр. Перемоги 100 п. 4 | шт. | 1 | Редуктор приводу дверей | 4,5 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 42 | Пр. Перемоги 127 п. 8 | шт. | 1 | Редуктор приводу дверей | 4,5 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 43 | Пр. Перемоги 102 п. 3 | шт. | 1 | Редуктор приводу дверей | 4,5 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 44 | Пр. Перемоги 98 п. 2 | шт. | 1 | Редуктор приводу дверей | 4,5 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 45 | Пр. Перемоги 96 п. 1 | шт. | 1 | Редуктор приводу дверей | 4,5 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 46 | вул. Глінки 37 п. 2 | шт. | 1 | Редуктор приводу дверей | 4,5 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 47 | вул. Глінки 37 п. 3 | шт. | 1 | Редуктор приводу дверей | 4,5 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 48 | Пр. Перемоги 94 п.2 | шт. | 1 | Обмежувач швидкості | 5,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 49 | Пр. Перемоги 127 п. 3 | шт. | 1 | Обмежувач швидкості | 5,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 50 | Пр. Перемоги 127 п. 5 | шт. | 1 | Обмежувач швидкості | 5,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 51 | Пр. Перемоги 127 п. 7 | шт. | 1 | Обмежувач швидкості | 5,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 52 | Пр. Перемоги 100 п. 2 | шт. | 1 | Пост «Наказів» | 2,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 53 | Пр. Перемоги 96 п. 2 | шт. | 1 | Пост «Наказів» | 2,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 54 | Пр. Перемоги 98 п. 4 | шт. | 1 | Пост «Наказів» | 2,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 55 | Пр. Перемоги 291 п. 1 | шт. | 1 | Пост «Наказів» | 2,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 56 | Пр. Перемоги 291 п. 3 | шт. | 1 | Пост «Наказів» | 2,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 57 | Вул. ім.В Сосюри 295 п. 1 | шт. | 1 | Пост «Наказів» | 2,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 58 | Вул. ім.В Сосюри 295 п. 2 | шт. | 1 | Пост «Наказів» | 2,8 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 59 | вул. Сосюри 358 | шт.. | 1 | Заміна станції керування ліфтом на блок логики «РОДОС» | 30,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 60 | вул. Генерала Потапенко 49 п. 1 | шт.. | 1 | Заміна станції керування ліфтом на блок керування «РОДОС» | 30,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 61 | вул. Генерала Потапенко 49 п. 2 | шт.. | 1 | Заміна станції керування ліфтом на блок керування «РОДОС» | 30,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 62 | вул. Генерала Потапенко 49 п. 3 | шт.. | 1 | Заміна станції керування ліфтом на блок керування «РОДОС» | 30,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 63 | вул. Жовтнева 287 – а п. 1 | шт.. | 1 | Заміна станції керування ліфтом на блок керування «РОДОС» | 30,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 64 | пр.. Перемоги 129 п. 1,2 | шт | 2 | Заміна ліфта | 1000,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 65 | Вул. ім.В Сосюри 354 п. 1,2 | шт | 2 | Заміна ліфта | 1000,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 66 | Вул. ім.В Сосюри 362 | шт | 1 | Заміна ліфта | 500,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 67 | Вул. ім.В Сосюри 345 п.3 | шт | 1 | Заміна ліфта | 500,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 68 | кв. Центральний 28 | шт | 1 | Заміна ліфта | 500,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 69 | кв. Центральний 28 | шт | 1 | Заміна ліфта | 500,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
| 70 | кв. Східний 32 п. 1 | шт | 1 | Заміна ліфта | 500,0 | Бюджетні кошти | 2019 |  |
|  | ІТОГО: ВСЬОГО: |  |  |  | 5 648,3 12 170,3 |  |  |  |

КУ «ТМО м.Лисичанськ»

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Обладнання, матеріали | Кошторисна вартість робіт | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральна міська лікарня імені Титова |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт системи опалення МКПД за адресою: м. Лисичанськ, кв. Центральний, 17 | п.м. | 160 | - труби Ø 90 - труби Ø 32 | 195,00 | Кошти місцевого бюджету | Липень-вересень |  |
| 2 | Поточний ремонт шиферної кровлі хірургічного корпусу за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 424 | м2 | 178 | - металопрофіль - металоконструкції | 150,00 | Кошти місцевого бюджету | Травень-червень |  |
| 3 | Капітальний ремонт систем опалення, водопостачання, водовідведення в будівлі центральної поліклініки за адресою: м. Лисичанськ, пр. Перемоги,56 | п.м. | 300 | - труби Ø 100 - труби Ø 50 - труби Ø 25 | 500,00 | Кошти місцевого бюджету | Липень-вересень |  |
| 4 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі пологового відділення за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 424 | п.м. | 40 | - труби Ø 50 - труби Ø 25 | 3,0 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
| 5 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі терапевтичного корпусу за адресою: м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 134 | п.м. | 87 | - труби Ø 50 - труби Ø 25 | 5,2 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
| 6 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі інфекційного відділення за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 424 | п.м. | 52 | - труби Ø 50 - труби Ø 25 | 4,6 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
| 7 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі господарчого блоку за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 424 | п.м. | 18 | - труби Ø 50 - труби Ø 25 - труби Ø 100 | 2,0 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
| Центр ПМСД №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Придбання, монтаж та пусконалагоджувальні роботи двох вугільних котлів, ремонт системи опалення в будівлі Амбулаторії №4 за адресою: м. Новодружеськ, вул. Нова,5 | од. | 2 | Вугільний котел | 198,7 | Кошти місцевого бюджету | Вересень |  |
| 9 | Ремонт м’якої покрівлі на будівлі котельні Амбулаторії №3 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Мельникова, 48 | м2 | 39 | Руберойд | 2,0 | За рахунок власних коштів | Серпень |  |
| 10 | Ремонт системи опалення в будівлі Амбулаторії №5 за адресою: м. Привілля, вул. Кошевого, 7 | п.м. | 25 | - труби Ø 50 | 2,0 | За рахунок власних коштів | Липень-серпень |  |
| 11 | Частковий ремонт шиферної покрівлі в будівлі Амбулаторії №5 за адресою: м. Привілля, вул. Кошевого, 7 | од. | 30 | - шифер | 4,0 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
| 12 | Ремонт м’якої покрівлі гаражів за адресою: м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 54д | м2 | 134 | Руберойд | 95,0 | Кошти місцевого бюджету | Вересень |  |
| 13 | Придбання вугілля марки ДГР-200 | т | 140 | Вугілля | 350,00 | Кошти місцевого бюджету | Серпень-вересень |  |
| Центр ПМСД №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Капітальний ремонт шиферної кровлі Амбулаторії № 2 за адресою: м. Лисичанськ, вул. Літейна,6 | м2 | 600 | - металопрофіль - металоконструкції | 1432,00 | Кошти місцевого бюджету | Серпень-вересень |  |
|  | Всього по підприємству |  |  |  | 2943,50 |  |  |  |

Відділ освіти Лисичанської міської ради

| № з/п | Місцезнаходження та найменування робіт. | Од. виміру | Кількість | Обладнання, матеріали | Кошторисна вартість робіт | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капітальний ремонт по встановленню метало-пластикових вікон звикористанням скла із енергозберігаючим покриттям «Лисичанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Лисичанської міської ради Луганської області» | шт | 35 | вікна | 280 | міський бюджет розвитку | 01.09.2018 |  |
| 2 | Капітальний ремонт по встановленню метало-пластикових вікон звикористанням скла із енергозберігаючим покриттям по «Лисичанському багатопрофільному ліцею Лисичанської міської ради Луганської області» | шт | 50 | вікна | 390 | міський бюджет розвитку | 01.09.2018 |  |
| 3 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІІст № 26 Лисичанської міської ради Луганської області. | шт | 1 | проект | 50 | міський бюджет розвитку | 01.09.2018 |  |
| 4 | Капітальний ремонт системи опалення Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів-ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» | шт | 1 | труби, радіатори, засувки, крани | 1408,411 | міський бюджет розвитку | 01.09.2018 |  |
| 5 | Капітальний ремонт системи опалення «Лисичанської багатопрофільної гімназії Лисичанської міської ради Луганської області. | шт | 1 | труби, радіатори, засувки, крани | 540 | міський бюджет розвитку | 01.09.2018 |  |
| 6 | Ремонт системи опалення та встановлення лічильників теплової енергії по ЗОШ № 18, Лисичанській багатопрофільній гімназії, д/с «Червона шапочка», д/с «Малятко», д/с «Теремок» | шт | 6 | труби, лічильники, засувки | 720 | міський бюджет розвитку | 01.09.2018 |  |

ЗАХОДИ                                                                                                                                 щодо підготовки  до роботи в осіньо-зимовий період  2018-2019 років

КП «ЛЖЕК № 1»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 1890 | 604,8 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 2 | Шіферна покрівля | м2 | 716 | 221,96 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 20 | 5,8 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м\п | 221 | 22,1 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 5 | 0,75 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 346 | 38,06 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 10 | 6,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 91 | 5,46 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 31 | 7,75 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 10 | Ремонт відмостки | м2 | 101 | 24,24 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 88 | 17,6 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 12 | Покраска газового колектора | м\п | 976 | 165,92 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 13 | Скління віконних рам | м2 | 62 | 7,44 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 14 | Ремонт зливостоків | м\п | 42 | 6,3 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 15 | Ремонт слухових вікон | шт | 14 | 2,1 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 16 | Прочистка ДВК | шт | 119 | 9,52 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих систем центр.опалення | м\п | 759 | 55,08 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 18 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 596 | 71,52 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 19 | Заміна та ревізія запірної арматури | шт | 404 | 101,0 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 20 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 62 | 7,44 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 21 | Заміна трубопроводів системи водовідведення | м\п | 239 | 28,68 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
|  | Всього по підприємству |  |  | 1404,78 |  |  |  |

КП «ЛЖЕК № 3»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 2728 | 651,99 | Кошти підприємства | Березень-вересень |  |
| 2 | Шіферна покрівля | м2 | 1480 | 481,0 | Кошти підприємства | Квітень-листопад |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 34 | 85,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м | 378 | 63,9 | Кошти підприємства | Квітень-листопад |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 20 | 4,16 | Кошти підприємства | Березень-жовтень |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 150 | 29,7 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 7 | 3,92 | Кошти підприємства | Березень-вересень |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 34 | 5,44 | Кошти підприємства | Березень-вересень |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 25 | 8,0 | Кошти підприємства | Березень-листопад |  |
| 10 | Ремонт відмостки | м2 | 178 | 23,85 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 78 | 30,5 | Кошти підприємства | Квітень-жовтень |  |
| 12 | Покраска газового колектора | м\п | 720 | 53,28 | Кошти підприємства | Квітень-вересень |  |
| 13 | Скління віконних рам | м2 | 132 | 27,57 | Кошти підприємства | Червень-грудень |  |
| 14 | Ремонт зливостоків | м\п | 147 | 19,6 | Кошти підприємства | Квітень-листопад |  |
| 15 | Ремонт слухових вікон | шт | 28 | 6,16 | Кошти підприємства | Вересень-листопад |  |
| 16 | Прочистка ДВК | шт | 108 | 7,25 | Кошти підприємства | Квітень-грудень |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих систем центр.опалення | м\п | 1128 | 362,08 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
| 18 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ГВП | м\п | 500 | 176,75 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
| 19 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 600 | 190,12 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
| 20 | Заміна та ревізія запірної арматури | шт | 132 | 126,45 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
| 21 | Ремонт електропроводки та електрокабеля | м\п | 1813 | 93,6 | Кошти підприємства | Квітень-грудень |  |
| 22 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 136 | 31,2 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
|  | Всього по підприємству |  |  | 2479,52 |  |  |  |

КП «ЛЖЕК № 5»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 5050 | 1022,574 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 2 | Заміна трубопроводів системи водовідведення | м\п | 933 | 72,0 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 53 | 45,05 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Проектно-кошторисна док-я кап.ремонту ж.б.№7 Східний | од. | 1 | 17,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 17 | 10,0 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 140 | 29,4 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 14 | 18,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 284 | 116,44 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 19 | 13,13 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 10 | Ремонт відмостки | м2 | 623 | 94,67 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 125 | 41,750 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 12 | Капітальний ремонт м’якої покрівлі ж.б.№ 6 кв.Східний | м2 |  | 615,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 13 | Скління віконних рам | м2 | 285 | 82,935 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 14 | Ремонт зливостоків | м\п | 715 | 50,05 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 15 | Ремонт слухових вікон | шт | 18 | 9,45 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 16 | Прочистка ДВК | шт | 210 | 63,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих систем центр.опалення | м\п | 1708 | 141,764 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 18 | Ремонт з\б блоків фасаду | м2 | 85 | 21250,00 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 19 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 1925 | 148,225 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 20 | Заміна та ревізія запірної арматури | шт | 288 304 | 498,24 18,9 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 21 | Встановлення вузлів обліку електроенергії | од. | 24 | 52,3 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 22 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 280 | 70,56 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
|  | Всього по підприємству |  |  | 3251,688 |  |  |  |

КП «ЛЖЕК № 6»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 2629 | 184,03 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 2 | Шіферна покрівля | м2 | 7225 | 650,25 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 54 | 17,82 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м\п | 437 | 32,1 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 41 | 3,6 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 6 | Встановлення дверей | шт | 15 | 54,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 7 | Ремонт віконних рам | шт | 20 | 2,4 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 8 | Ремонт вхідних дверей | шт | 31 | 3,72 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 9 | Ремонт відмостки | м2 | 265 | 54,59 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 10 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 29 | 4,35 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 11 | Скління віконних рам | м2 | 45 | 2,93 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 12 | Ремонт зливостоків | м\п | 40 | 1,81 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 13 | Ремонт слухових вікон | шт | 46 | 26,6 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 14 | Прочистка ДВК | шт | 249 | 3,24 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 15 | Ремонт внутрішньобудинко-вих систем центр.опалення | м\п | 250 | 37,5 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 16 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 610 | 91,5 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 17 | Ревізія та заміна запірної арматури | шт | 25 | 2,5 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 18 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 100 | 9,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 19 | Заміна трубопроводів системи водовідведення | м\п | 620 | 39,0 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
|  | Всього по підприємству |  |  | 1220,94 |  |  |  |

КП «ЛЖЕК № 8»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 340 | 88,4 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 2 | Шіферна покрівля | м2 | 259 | 15,8 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 30 | 25,74 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м\п | 92 | 5,52 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 24 | 2,72 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 33 | 3,86 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 13 | 9,47 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 48 | 3,41 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 28 | 4,68 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 10 | Ремонт відмостки | м2 | 242 | 44,252 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 51 | 23,664 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 12 | Покраска газового колектора | м\п | 580 | 30,16 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 13 | Скління віконних рам | м2 | 52 | 5,475 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 14 | Ремонт зливостоків | м\п | 164 | 20,336 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 15 | Ремонт слухових вікон | шт | 17 | 12,036 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 16 | Прочистка ДВК | шт | 52 | 8,57 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих систем центр.опалення | м\п | 332 | 36,52 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 18 | Утеплення систем водопостачання | м\п | 94 | 10,340 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 19 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 137 | 15,07 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 20 | Заміна та ревізія запірної арматури | шт | 52 | 8,528 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 21 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 31 | 1,408 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
|  | Всього по підприємству |  |  | 375,957 |  |  |  |

ТОВ «ЛЕСКО»

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Обладнання, матеріали | Кошторисна вартість робіт, тис.грн | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельня “Червона шапочка” | шт | 1 | Ремонтні роботи | 25,00 | Власні кошти | 15 вересня |  |
| 2 | Котельня “Гімназія” | шт | 1 | Ремонтні роботи | 27,00 | Власні кошти | 15 вересня |  |
| 3 | Котельня “ДЛМ” | шт | 1 | Ремонтні роботи | 42,00 | Власні кошти | 15 вересня |  |
| 4 | Котельня “Терапия” | шт | 1 | Ремонтні роботи | 39,00 | Власні кошти | 15 вересня |  |
|  | Всього по підприємству |  |  |  | 133,00 |  |  |  |

Відділ культури ЛМР

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Обладнання, матеріали | Кошторисна вартість робіт, грн | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | КЗ «Лисичанська дитяча школа мистецтв №1» (м.Лисичанськ, вул. Українська, 28): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревізія насосу | шт. | 1 | - |  | Спонсорські кошти | Червень –липень 2018 р. |  |
|  | Повірка манометрів | шт. | 2 | - | 150,0 | Бюджетні кошти | Липень 2018 р. |  |
|  | Поточний ремонт коридорів, класів, концертної зали, сходових майданчиків (ЛДШМ, художній відділ, філія) | шт. | 10 | Фарба 2,8 кг | 1440,0 | Бюджетні кошти, спонсорські кошти | Червень-серпень 2018 р. |  |
|  |  | шт. | 1 | Шпаклівка стартова 30 кг | 100,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 | Шпаклівка фінішна 50 кг | 200,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 | Фарба водоемульсійна 14л | 610,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 3 | Колір | 90,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | Клей ПВА 2,5 кг | 85,0 |  |  |  |
|  |  | рул. | 20 | Шпалери | 1600,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 4 | Клей для шпалерів | 96,0 |  |  |  |
|  |  | кг | 30 | Крейда | 100,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 4 | Пензлик | 50,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 3 | Валик малярний | 70,0 |  |  |  |
|  | Заміна застарілого електричного обладнання (художній відділм.Лисичанськ, пр.Перемоги, 100) | шт. | 1 | Модуль (РF-на 12 автоматичнихвимикачів) | 280,0 | Бюджетні кошти | Червень-серпень 2018 р. |  |
|  |  | шт. | 1 | Модуль (РF-на 4 автоматичних вимикачів) | 40,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 12 | Автоматичний вимикач на 16А (одинарний) | 840,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | Автоматичний вимикач на 32А (трьохфазний) | 190,0 |  |  |  |
|  | Заміна застарілого електричного обладнання (КЗ «Лисичанська дитяча школа мистецтв №1») | шт. | 3 | Автоматичний вимикач на 16А (одинарний) | 210,0 | Бюджетні кошти | Червень-серпень 2018 р. |  |
|  |  | шт. | 1 | Автоматичний вимикач на 25А | 80,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 4 | Дип-рейка | 60,0 |  |  |  |
| 2 | КЗ «Лисичанська дитяча музична школа №2» (м.Лисичанськ, вул. ім. Д.І. Меделєєва, 63) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт концертної зали (заміна лаг та дошок сцени) | шт. | 30 | Дошки | 3280,0 | Спонсорські кошти | Грудень 2018 р. |  |
|  |  |  | 4 | Лаги | 547,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Виконання робіт | 3000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт концертної зали (оновлення стелі, заміна шпалер) |  |  |  |  |  | Серпень 2018 р. |  |
|  |  | м2 | 57 | Натяжна стеля | 9600,0 | Спонсорські кошти |  |  |
|  |  | шт | 30 | плінтус | 750,0 |  |  |  |
|  |  | рул. | 20 | шпалери | 4000,0 | Бюджетні кошти |  |  |
|  |  | шт. | 10 | клей | 270,0 |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 | Грунтовка, 25 кг | 120,0 |  |  |  |
|  | Фарбування сходів 1 та 2 поверхів | шт. | 5 | Фарба ,3 кг | 600,0 | Спонсорські кошти |  |  |
| 3 | КЗ «Новодружеська дитяча школа мистецтв» (м.Новодружеськ, вул. 39) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт покрівлі | м2 |  | Шифер, стропила | 594000,0 | Бюджетні кошти | Червень 2018 р. |  |
|  | Частковий ремонт опалювальної системи | м | 20 | Труби | - | Спонсорські кошти | Червень-липень 2018 р. |  |
| 4 | КЗ «Привільська дитяча школа мистецтв» (м.Привілля, вул.Нова, 4) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт кабінету №5 | рул. | 11 | Шпалери | 1100,0 | Спонсорські кошти | Серпень 2018 р. |  |
|  |  | м2 | 17 | Касетони | 380,0 |  |  |  |
|  |  | м | 20 | Плінтус | 160,0 |  |  |  |
|  |  | кг | 15 | Шпаклівка | 80,0 |  |  |  |
|  |  | кг | 5 | Фарба водоемульсійна | 130,0 |  |  |  |
|  | Фарбування сходів та панелей | банка | 6 | Фарба | 1020,0 | Спонсорські кошти | Липень-серпень 2018 р. |  |
| 5 | КЗ «Лисичанський міський Палац культури» (м.Лисичанськ, вул. Красна, 30) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт покрівлі | м2 | 2000 | Шифер, руберойд, цвяхи, смола | 240000,0 | Бюджетні кошти | 2018-2019 рр. |  |
|  | Заміна опалювальної системи у приміщенні народного музею історії содового заводу | м2 | 43 | Труби пластикові, труби залізні, гайки, пластикові коліна, муфти, кріплення | 35000,0 | Бюджетні кошти, спонсорські кошти | 2018-2019 рр. |  |
| 6 | КЗ «Палац культури ім. В.М.Сосюрим.Лисичанська» (м.Лисичанськ, вул.Героїв Сталінграду, 1) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перевірка засувок Д-80 тепломережі | шт | 4 | - | 50,0 | Спонсорські кошти | червень 2018 |  |
|  | Очищення грязьовиків тепломережі | шт | 2 | - | 30,0 | Спонсорські кошти | червень 2018 |  |
|  | Перевірка манометрів тепломережі | шт | 2 | - | 150,0 | Бюджетні кошти | червень 2018 |  |
|  | Промивка батарей тепломережі | шт | 2 | - | 120,0 | Спонсорські кошти | липень 2018 |  |
| 7 | КЗ «Лисичанський Палац культури «Діамант»(м.Лисичанськ, вул.Первомайська, 30) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капітальний ремонт | - | - | Внутрішні приміщення | 660000,0 | Бюджетні кошти | Травень-жовтень 2018 р. |  |
|  | Ревізія опалювальної системи | м | 300 | - | - | Власними силами | Липень-серпень 2018 р. |  |
|  | Заміна пошкодженхдіялнок опалювальної системи | м | 20 | Труба металева | 1200,0 | Позабюджетні кошти | Серпень-вересень 2018 р. |  |
|  | Перевірка манометрів опалювальної системи | шт | 2 | Манометри | 250,0 | Бюджетні кошти | Серпень 2018 р. |  |
|  | Чистка грязьовиків | шт | 2 | Грязьовики | - | Власними силами | Липень-серпень 2018 р. |  |
|  | Часткова заміна електропроводки | м | 20 | Електропровід | 300,0 | Бюджетні кошти | Червень-вересень 2018 р. |  |
|  | Частковий ремонт дверей |  |  | Дверні навіси, цвяхи, замки, ручки | 420,0 | Спонсорські кошти | Вересень-жовтень 2018 р. |  |
|  | Утеплення дверей | шт. | 5 | Гумовий утеплювач | 250,0 | Спонсорські кошти | Серпень 2018 р. |  |
| 8. | КЗ «Лисичанський міський краєзнавчий музей» (м.Лисичанськ, пр. Перемоги, 94) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремнот зовнішніх віконних відкосів (6 шт) | кг | 25 | Штукатурка цементно-вапняна | 356,96 | Бюджетні кошти | Травень-червень 2018 р. |  |
| 9. | КЗ «Лисичанська ЦБС» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральна бібліотека (м.Лисичанськ, пр. Перемоги, 94) | - | - | Заміна вікон на енергозберігаючі | 253000,0 | Бюджетні кошти | Травень-жовтень 2018 р. |  |
|  | Центральна бібліотека(м.Лисичанськ, пр. Перемоги, 94) (фарбування дверей,утеплення вікон, ремонт ганку) | шт. | 3 | Фарба | 420,0 | Спонсорські кошти | Липень-вересень 2018 р. |  |
|  |  | шт. | 2 | Пензлик |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 10 | Папір |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 10 | Паралон |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 | Цемент |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 | Церезіт |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | Шпатель |  |  |  |  |
|  | Бібліотека для дітей № 1 (м.Лисичанськ, пр. Перемоги, 94) (фарбування стін, підлоги, віконних рам) | шт. | 10 | Фарба | 1650,0 | Спонсорські кошти | Липень-жовтень 2018 р. |  |
|  |  | шт. | 5 | Пензлик |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 5 | Уайт-спіріт |  |  |  |  |
|  | Бібліотека-філія сімейного читання №2 (м Лисичанськ, вул.Красна, 30) (фарбування радіаторів) | шт. | 3 | Фарба | 300,0 | Спонсорські кошти | Вересень 2018 р. |  |
|  |  | шт. | 2 | Пензлик |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | Уайт-спіріт |  |  |  |  |
|  | Бібліотека-філія №3(м. Лисичанськ,к. 40 років Перемоги, 8.) (ремонт холу: поклейкакасетонів, поклейка шпалер, фарбування дверей і вікон) | шт. | 2 | Фарба | 2500,0 | Спонсорські кошти | Червень-вересень 2018 р. |  |
|  |  | шт. | 2 | Пензлик |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 | Уайт-спіріт |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 20 | Касетони |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 6 | Шпалери |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | Валік |  |  |  |  |
|  | Бібліотека-філія №5(м.Лисичанськ, вул.Первомайська, 30) (утеплення дверей) | шт. | 5 | Поролон | 100,0 | Спонсорські кошти | Вересень 2018 р. |  |
|  |  | шт. | 10 | Скоби |  |  |  |  |
|  | Бібліотека-філія №7(м..Новодружеськ, вул. Миру, 28.) (фарбування дверей,вікон,підлоги) | шт. | 5 | Фарба | 700,0 | Спонсорські кошти | Вересень-жовтень 2018 . |  |
|  |  | шт. | 3 | Пензлик |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 2 | Уайт-спіріт |  |  |  |  |
|  | Бібліотека-філія №10(м. Лисичанськ, кв.Центральний, 18) (фарбування радіаторів) | шт. | 2 | Фарба | 150,0 | Спонсорські кошти | Вересень 2018р. |  |
|  |  | шт. | 2 | Пензлик |  |  |  |  |
|  |  | шт. | 1 | Уайт-спіріт |  |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |  | 1 822 274,96 |  |  |  |

Заступник міського голови                                                                   А.П. Якимчук

Начальник управління                                                                         В.Г. Сахань