ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови

15.01.2019  				м. Лисичанськ            	             		№ 16

## Про затвердження Плану

## основних заходів цивільного

## захисту мм. Лисичанська,

## Новодружеська та Привілля

## на 2019 рік

Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 19, пункту 5 частини 1 статті 130 Кодексу цивільного захисту України, пункту 27 Постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2014року № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту», пункту 2 розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 14.01.2019 року №24 «Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту Луганської області на 2019 рік», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1. Затвердити План основних заходів цивільного захисту мм. Лисичанська, Новодружеська та Привілля на 2019 рік (Додаток).

2. Рекомендувати керівникам: спеціалізованих служб цивільного захисту міста, підприємств, установ, та організацій міст Лисичанська, Новодружеська та Привілля розробити та затвердити плани основних заходів цивільного захисту на 2019 рік.

3.  Виконавцям плану надавати інформацію про хід його виконання до відділу мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради для узагальнення:

за перше півріччя – до 20 червня 2019 року;

за рік – до 15 грудня 2019 року;

пропозиції до проекту плану основних заходів цивільного захисту                          мм. Лисичанська, Новодружеська та Привілля на 2020 рік – до 20 червня 2019 року.

4. Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язку з громадськістю та засобами масової інформації міської ради забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному сайті Лисичанської міської ради.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Якимчука А.П.

Міський голова		                                				С.ШИЛІН

|  | Затверджено Додаток Розпорядженням міського голови « 15 » січня 2019 р. № 16 |
| --- | --- |

План

основних заходів цивільного захисту мм. Лисичанська, Новодружеська та Привілля

на 2019 рік

| № з/п | Найменування заходів | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи щодо удосконалення єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |
| 1. | Робота по удосконаленню місцевої системи централізованого оповіщення населення. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради. | до 25 грудня |
| 2. | Організація заходів з поповнення, використання, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту відповідно до вимог, визначених законодавством. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. | до 25 грудня |
| 3. | Організація проведення технічної інвентаризації фонду захисних споруд цивільного захисту. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. | до 25 грудня |
| 4. | Оприлюднення інформації про фонд захисних споруд цивільного захисту в засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті міської ради. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. | до 25 грудня |
| 5. | Продовження оснащення закладів охорони здоров’я відповідного профілю, у структурі яких є відділення екстреної медичної допомоги, реанімаційні та хірургічні блоки, пологові відділення, палати інтенсивної терапії тощо, автономними джерелами електропостачання. | КУ «Територіальне медичне об’єднання м. Лисичанська». | до 25 грудня |
| 6. | Проведення заходів щодо придбання засобів хімічного захисту для: |  |  |
|  | 1) персоналу хімічно небезпечних об’єктів (рівень забезпечення -100 %); | Підприємства, що є хімічно небезпечними об’єктами. | до 25 грудня до 25 грудня |
|  | 2) працівників підприємств, розташованих у зоні можливого хімічного забруднення (рівень забезпечення - не менше 65 % потреби); | Підприємства, установи та організації . |  |
|  | 3) непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення (рівень забезпечення - не менше 30 % потреби). | Лисичанська міська рада. | до 25 грудня |
| 7. | Уточнення переліку суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період. | Управління з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ, управління економіки, відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. | до 25 грудня |
| 8. | Надання методичної допомоги, підприємствам, установам та організаціям з питань підготовки до осінньо-зимового періоду. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. | вересень- жовтень |
| Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту |  |  |  |
| 9. | Проведення: |  |  |
|  | 1) штабних тренувань з органами управління цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (із залученням органів з евакуації) щодо переведення цих ланок з режиму функціонування в мирний час на режим функціонування в особливий період; | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. | до 15 грудня |
|  | 2) штабних тренувань з органами управління цивільного захисту ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту щодо виконання завдань з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру; | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області, спеціалізовані служби цивільного захисту . | лютий- жовтень |
|  | 3) спеціальних навчань (тренувань) формувань цивільного захисту спеціалізованих служб цивільного захисту щодо виконання завдань у складних умовах осінньо-зимового періоду. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області, спеціалізовані служби цивільного захисту. | вересень- жовтень |
| 10. | Здійснення комплексу заходів із запобігання виникненню нещасних випадків з людьми на водних об’єктах. | Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області, Лисичанський відділ поліції ГУ НП в Луганській області, відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, управління з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ, міська рада з питань безпечної життєдіяльності населення, ПАТ «Лисичанськвугілля». | травень- серпень |
| 11. | Виконання протиепідемічних, протиепізоотичних заходів щодо попередження виникнення найбільш небезпечних інфекційних захворювань серед людей, сільськогосподарських та диких тварин. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, КУ «Територіальне медичне об’єднання м.Лисичанськ», Лисичанська міськрайонна філія державної установи «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України», Управління Держпродспоживслужби в м.Лисичанську, державна надзвичайна противоепізоотична комісія. | протягом року |
| Заходи з контролю за станом здійснення заходів у сфері техногенної, пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям на державному, регіональному та місцевому рівнях |  |  |  |
| 12. | Організація та здійснення відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»: |  |  |
|  | 1) Перевірки, підприємств, установ, організацій та спеціалізованих служб щодо стану готовності: |  |  |
|  | до виконання завдань під час пропуску льодоходу, повені та паводків; | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. | лютий- березень |
|  | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанський відділ поліції ГУ НП в Луганській області, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області, Лисичанська міськрайонна філія державної установи «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України», управління з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ. | травень- червень |
|  | 2) контролю за станом готовності місцевої системи централізованого оповіщення, спеціальних, локальних та об’єктових систем оповіщення з доведенням до відома населення навчальної інформації у сфері цивільного захисту через засоби масової інформації; | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, станційна дільниця станційного цеху Комбінованого центру комунікацій №342 м. Сєвєродонецьк Харківської філії ПАТ «Укртелеком», Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. | листопад |
|  | 3) технічних перевірок автоматизованої системи централізованого оповіщення: |  |  |
|  | без включення електросирен | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, станційна дільниця станційного цеху Комбінованого центру комунікацій №342 м. Сєвєродонецьк Харківської філії ПАТ «Укртелеком», Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. | 16 січня 20 березня, 17 квітня, 19 червня, 17липня, 18вересня, 16 жовтня, 18грудня |
|  | із можливим включенням електросирен |  | 20 лютого, 15 травня, 21 серпня, 20 листопада |
| Заходи з підготовки керівного складу, фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |
| 13. | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, в навчально-методичних центрах сфери цивільного захисту. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанські міські курси 3 категорії, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області (за згодою). | до 25 грудня |
| 14. | Проведення навчально-методичних зборів з відповідальними особами підприємств, установ та організацій з питань цивільного захисту. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанські міські курси 3 категорії. | протягом року |
| 15. | Проведення зборів керівного складу місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій з питань підведення підсумків роботи у 2018 році і визначення основних завдань на 2019 рік. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. | лютий-березень |
| 16. | Участь в проведенні навчально-методичних зборів з начальниками відділів (секторів), фахівцями з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанські міські курси 3 категорії. | березень, червень, вересень, грудень |
| 17. | Організація та проведення: |  |  |
|  | 1) у закладах загальної середньої, та дошкільної освіти Дня цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини; | Лисичанські міські курси 3 категорії, відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, відділ освіти міської ради, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області. | квітень – травень, жовтень - листопад |
|  | 2) просвітницької роботи серед населення із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями); | Відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, Лисичанські міські курси 3 категорії, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області, Лисичанська міськрайонна філія державної установи «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України», Управління Держпродспоживслужби в м.Лисичанську, КУ«ТМО м. Лисичанськ», управління економіки міської ради. | до 15 грудня |
|  | 3) заходів з популяризації серед дітей і молоді культури безпеки життєдіяльності шляхом проведення шкільних, міських, обласних змагань, навчально-тренувальних зборів і навчальних таборів; | Лисичанські міські курси 3 категорії, відділ освіти міської ради, відділ у справах сім’ї молоді та спорту міської ради, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Лисичанський відділ поліції ГУ НП в Луганській області, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області, КУ «ТМО м. Лисичанськ», відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради. | до 15 грудня |
|  | 4) громадських акцій «Запобігти. Врятувати. Допомогти» та «Герой – рятівник року»; | Лисичанські міські курси 3 категорії, відділ освіти міської ради, відділ у справах сім’ї молоді та спорту міської ради, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Лисичанський відділ поліції ГУ НП в Луганській області, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області, КУ «ТМО м. Лисичанськ», відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради. | до 15 грудня |
|  | 5) Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників. | Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області , відділ у справах сім’ї молоді та спорту міської ради, відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, відділ освіти міської ради. | квітень - вересень |
| 18. | Створення тематичних матеріалів соціальної реклами стосовно основних вимог безпеки життєдіяльності з урахуванням рівня підготовки аудиторії, на яку розраховані такі матеріали. | відділ мобілізаційної, режимно-секретної роботи та цивільного захисту міської ради, управління з виконання політики міської ради в галузі ЖКГ, Лисичанські міські курси 3 категорії, відділ освіти міської ради, УПСЗН Лисичанської міської ради, відділ по справам сім’ї , молоді та спорту міської ради, Лисичанський відділ поліції ГУ НП в Луганській області, Лисичанське міське управління ГУ ДСНС України в Луганській області, Лисичанський міський військовий комісаріат, Лисичанська міськрайонна філія державної установи «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України», Управління Держпродспоживслужби в м.Лисичанську, спеціалізовані служби цивільного захисту міста, КУ «ТМО м. Лисичанськ», відділ з питань внутрішньої політики, зв’язку з громадськістю та ЗМІ. ТРК «Акцент», газета «Новий путь» - за згодою. | квітень - вересень |

Заступник міського голови														А.ЯКИМЧУК

Начальник відділу

мобілізаційної, режимно-секретної

роботи та цивільного захисту								                                      		В.АГАФОНОВ