ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

07.05.2019		 		      м. Лисичанськ 			      № 226

Про підсумки роботи комунальних

підприємств та установ міста в опа-

лювальний період 2018– 2019 років

та затвердження заходів з підготов-

ки об’єктів  житлово-комунального

господарства  та  соціальної  сфери

м.Лисичанська до роботи в осінньо-

зимовий період 2019-2020 років

Заслухавши інформацію начальника управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства В.Г.Саханя «Про підсумки роботи комунальних підприємств та установ міста в опалювальний період 2018-2019 років та затвердження заходів щодо своєчасної підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери м.Лисичанська до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років», керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Лисичанської  міської ради

ВИРІШИВ:

1. Інформацію начальника управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства В.Г.Саханя «Про підсумки роботи комунальних підприємств та установ міста в опалювальний період 2018-2019 років» взяти до відома.

2. Затвердити заходи з підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери м.Лисичанська до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років (додаються).

3. Управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства (Сахань В.Г.) здійснити контроль за виконанням заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери м. Лисичанська до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

Термін: до 15.10.2019 року

4. Директору КП «Лисичанськтепломережа» (Панаіт А.В.):

4.1 забезпечити виконання заходів з підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років;

Термін: до 01.10.2019 року

4.2 посилити роботу з населенням по збору платежів за надані послуги теплопостачання;

Термін: постійно

4.3 вжити заходів щодо погашення заборгованості за використані енергоносії;

Термін: постійно

4.4 забезпечити отримання лімітів на природний газ та електроенергію.

Термін: до 01.10.2019 року

5. Директору ЛКСП «Лисичанськводоканал» (Батукову О.Ю.):

5.1 забезпечити в повному обсязі виконання заходів з підготовки водопровідно-каналізаційного господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років;

Термін: до 01.10.2019 року

5.2 посилити роботу з населенням по збору платежів за надані послуги водопостачання та водовідведення;

Термін: постійно

5.3 забезпечити своєчасну оплату поточного споживання електроенергії;

Термін: постійно

5.4 з метою підготовки до експлуатації водопровідних мереж в осінньо-зимовий період, провести плановий зупинний ремонт водопровідних споруд;

Термін: до 25.09.2019 року

5.5 забезпечити 20 % технологічний резерв свердловин зовнішнього водопостачання та постійний тритижневий запас реагентів (рідкого хлору) для обробки води і стоків.

Термін: постійно

6. Директорам  КП «Лисичанськтепломережа  (Панаіт А.В.), ЛКСП «Лисчанськводоканал» (Батуков О.Ю.) звернути особливу увагу на якість виконня робіт з ремонту технологічних мереж та благоустрою територій місць їх проведення.

Термін: постійно

7. Начальникам відділів освіти та культури Лисичанської міської ради (Худоба Т.В., Ткаченко Л.В.), директору КУ «ТМО» (Старченко Г.М.) забезпечити підготовку систем опалення, водо-, газо-, електропостачання та інженерних мереж підвідомчих об’єктів до опалювального сезону 2019-2020 років з оформленням відповідних актів готовності до подачі газу і теплоносія.

Термін: до 25.09.2019 року

8. Директору ТОВ «ЛЕСКО» (Шпак В.М.) вжити заходів з своєчасної підготовки об’єктів теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років,  забезпечити отримання лімітів на природний газ та електроенергію.

Термін: до 01.10.2019 року

9. Лисичанському міжрайонному управлінню по експлуатації газового господарства – філії ПАТ «Луганськгаз» по газопостачанню та газифікації (Горобець С.Ю.) своєчасно виконати роботи по заміні витратомірних шайб на комерційний вузлах обліку природного газу з літніх на зимові до початку опалювального сезону.

10. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Якимчука  А.П.

Міський голова                                                                                    С. ШИЛІН

Додаток дДодаток до рішення ід __________2019 р. №________

Додаток до рішення міської ради від 07.05.2019  № 226

ЗАХОДИ

з підготовки об´єктів житлово-комунального господарства та соціальної

сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років

КП «Лисичанськтепломережа»

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Кол-во, од. вим. | Кошторисна вартість, тис. грн. |  | Джерело фінансування |  | Виконання |  | Виконавець |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дільниця №1 (центральна частина міста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-100 в районі магазину «Зодіак” в сторону ж.б.№№ 362,364,366 по вул.Сосюри зі зменшенням діаметру с Ду-300мм на Ду-150мм по Т1,Т2 | 400м | 320,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | травень |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
| 2 | Заміна ділянки теплотраси між ТК-100 і ТК-101по вул. Г.Сковороди, Ду-200мм по Т1,Т2 | 160м | 288,0 |  | -//- |  | червень |  | -//- |  |  |  |  |
| 3 | Заміна ділянки центральної теплотраси від ТК-102 до ТК-103 по вул.Г.Сковороди, Ду-200мм по Т1,Т2 | 100м | 180,0 |  | -//- |  | червень |  | -//- |  |  |  |  |
| 4 | Заміна ділянки центральної теплотраси від ТК-103 до ТК-104 по вул.Г.Сковороди, Ду-150мм по Т1,Т2 | 20м | 16,0 |  | -//- |  | червень |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-94 до ж.б. №3 по вул.Шкільній зі зменшенням діаметру с Ду-150мм на Ду-100мм по Т1,Т2(попередньоізольована) | 240м | 408,0 |  | -//- |  | квітень |  | -//- |  |  |  |  |
| 6 | Заміна ділянки теплотраси в районі ж.б.№96 по пр. Перемоги між ТК-58 і ТК-59, Ду-100мм по Т1,Т2 | 60м | 32,4 |  | -//- |  | квітень |  | -//- |  |  |  |  |
| 7 | Заміна ділянки теплотраси між ТК-162 і ТК-163 в районі БОК “Волна”, Ду-150мм по Т1,Т2 | 45м | 36,0 |  | -//- |  | липень |  | -//- |  |  |  |  |
| 8 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-125 на ж.б.№214 по вул.Г Потапенка, Ду-50 по Т1,Т2 | 140м | 32,4 |  | -//- |  | липень |  | -//- |  |  |  |  |
| 9 | Заміна ділянки теплотраси в районі магазина “Версаль”, Ду-250мм по Т1,Т2 | 110м | 297,0 |  | -//- |  | серпень |  | -//- |  |  |  |  |
| 10 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-6 в районі “Лимона” до ТК-8 по пр. Перемоги, Ду-400 по Т1,Т2 | 320м | 2496,0 |  | -//- |  | вересень |  | -//- |  |  |  |  |
| 11 | Заміна ділянки теплотраси між ТКс-1 та компенсатором зі зменьшенням діаметру с Ду-500мм на Ду-400мм по Т1,Т2 | 180м | 1404,0 |  | -//- |  | вересень |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці № 1: (у тому числі попередньоізольована труба) | 1775м (240м) | 5509,8 408,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельня 41-го мкр.: заміна ділянки теплотраси між ТК-171 і ТК-172 на ж.б.№2, Ду-200мм по Т1,Т2 | 100м | 180,0 |  | КП “Лисичанськ-тепломережа” |  | серпень |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
|  | Всього заміна трубопроводів від малих котелень по дільниці № 1: | 100м | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№360 по вул.Сосюри,Ду-100мм по Т1,Т2 | 120м | 64,8 |  |  |  | червень |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№360 по вул.Сосюри,Ду-80мм по Т1,Т2 | 15м | 6,0 |  |  |  | червень |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№113 по вул.Г.Сковороди, Ду-100мм по Т1,Т2 | 120м | 64,8 |  |  |  | липень |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№364 по вул.Сосюри,Ду-100мм по Т1,Т2 | 40м | 21,6 |  |  |  | липень |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№289 по вул.Сосюри,Ду-100мм по Т1,Т2 | 40м | 21,6 |  |  |  | серпень |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№115 по пр.Перемоги, Ду-150мм по Т1,Т2 | 20м | 16,0 |  |  |  | серпень |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№345 по вул.Сосюри,Ду-100мм по Т1,Т2 | 20м | 10,8 |  |  |  | серпень |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№14 по вул.Будівельників, Ду-100мм по Т1,Т2 | 60м | 32,4 |  |  |  | серпень |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Заміна теплотраси на адмінбудівлю КП "ЛТМ" та побутові приміщення, Ду-50мм по Т1,Т2 | 70м | 16,2 |  |  |  | вересень |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна транзитних теплотрас по дільниці №1: | 505м | 351,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна мереж по дільниці №1 | 2380м | 5861,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт шиферної покрівлі будівлі котельні Докучаєва | 40м2 | 7,0 |  | -//- |  | вересень |  | -//- |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт теплоізоляції по вул.ім.Чернишова на теплотрасі Ду-600мм | 1200м | 96,0 |  | -//- |  | жовтень |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по дільниці № 1: Ізоляція теплотрас по дільниці №1: | 40м2 1200м | 7,0 96,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дільниця №2 (південна частина міста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Заміна ділянки центральної теплотраси на 1-2мкр.в районі магазину “Южный»,Ду-400мм по Т1,Т2 | 100м | 780,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | травень |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
| 25 | Заміна ділянки центральної теплотраси на КЕТБ-2К в районі ПТУ №56 кварталу Дружби Народів,Ду-250мм по Т1,Т2 | 100м | 270,0 |  | --//-- |  | серпень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 26 | Заміна ділянки центральної теплотраси по території ВПУ №94 кварталу Дружби Народів,Ду-200мм по Т1,Т2 | 100м | 180,0 |  | -//- |  | червень |  | -//- |  |  |  |  |
| 27 | Заміна ділянки центральної теплотраси в районі ж.б.№39 по вул.Автомобілистів кварталу Дружби Народів,Ду-200мм по Т1,Т2 | 100м | 180,0 |  | --//-- |  | червень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 28 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси між ж.б.№11 і ж.б.№12 кварталу Дружби Народів,Ду-100мм по Т1,Т2 | 60м | 32,4 |  | --//-- |  | червень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 29 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси в районі ж.б.№36-37 кварталу Дружби Народів,Ду-150мм по Т1,Т2 | 100м | 80,0 |  | --//-- |  | липень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 30 | Заміна ділянки теплотраси вводу на ж.б.№5 кварталу Дружби Народів,Ду-100мм по Т1,Т2 | 80м | 43,2 |  | --//-- |  | липень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 31 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси в районі ж.б.№13 кварталу Центрального,Ду-150мм по Т1,Т2 | 50м | 40,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | липень |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
| 32 | Заміна ділянки внутрішньоквартальноїї теплотраси в районі ж.б.№23 і №34 кварталу Центрального,Ду-200мм по Т1,Т2 | 60м | 108,0 |  | --//-- |  | травень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 33 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси (під дорогою) на ж.б.№32 кварталу Центрального,Ду-150мм по Т1,Т2 | 30м | 24,0 |  | --//-- |  | серпень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 34 | Заміна ділянки вводу на ж.б. №25 кварталу Центрального, Ду-100мм по Т1,Т2 | 50м | 27,0 |  | --//-- |  | серпень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 35 | Заміна ділянки центральної теплотраси(під дорогою) в районі ж.б.№9 і №7 кварталу Центрального,Ду-300мм по Т1,Т2 | 100м | 420,0 |  | --//-- |  | серпень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 36 | Заміна ділянки центральної теплотраси в районі магазину “Брусничка” кварталу Центрального,Ду-300мм по Т1,Т2 | 100м | 420,0 |  | --//-- |  | липень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 37 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси в районі ж.б.№31-38А кварталу Східного,Ду-150мм по Т1,Т2 | 50м | 40,0 |  | --//-- |  | липень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 38 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси від ЦТП-2 до ТК ж.б.№7 кварталу Східного,Ду-150мм(попередньоізольована) по Т1,Т2 | 60м | 102,0 |  | --//-- |  | травень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 39 | Заміна ділянки центральної теплотраси біля д/с “Світлячок” кварталу Східного,Ду-300мм по Т1,Т2 | 100м | 420,0 |  | --//-- |  | серпень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 40 | Заміна ділянки вводу на ж.б.№3 кварталу 40 Років Перемоги,Ду-100мм по Т1,Т2 | 100м | 54,0 |  | --//-- |  | серпень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 41 | Заміна ділянки центральної теплотраси на ТРП кварталу 40 Років Перемоги,Ду-300мм по Т1,Т2 | 100м | 420,0 |  | --//-- |  | вересень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 42 | Заміна ділянки центральної теплотраси в районі ж.б.№16 кварталу 40 Років Перемоги,Ду-300мм по Т1,Т2 | 200м | 840,0 |  | --//-- |  | вересень |  | --//-- |  |  |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №2: (у тому числі попередньоізольована труба) | 1640м (60м) | 4480,6 102,0 |  | --//-- |  |  |  | --//-- |  |  |  |  |
| 43 | Котельня Педколеджа:заміна ділянки центральної теплотраси в районі ж.б.№13 по вул.Севастопольській,Ду-150мм по Т1,Т2 | 150м | 120,0 |  | --//-- |  | липень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 44 | Котельня СШ №2:заміна вводу в котельню,Ду-100мм по Т1,Т2 | 50м | 27,0 |  | --//-- |  | червень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 45 | Котельня УТОС:заміна вводу в котельню,Ду-100мм по Т1,Т2 | 100м | 54,0 |  | --//-- |  | травень |  | --//-- |  |  |  |  |
|  | Всього заміна трубопроводів від малих котелень по дільниці №2: | 300м | 201,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна мереж по дільниці №2: (у тому числі попередньоізольована труба) | 1940м (60м) | 4681,6 102,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ремонт рулонної покрівлі на будівлях КЕТБ-55, котельня СШ №2, бойлерна 2мкр. | 310м² | 34,3 |  | --//-- |  | вересень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 47 | Ремонт теплоізоляції теплотраси біля ТЦ “Артцентр”Ду-500мм,теплотраси по заводу ГТВ Ду-500мм,теплотраси “Пітто” Ду-150мм,теплотраси 1мкр.Ду-150мм і Ду-100мм,теплотраси 2мкр.Ду-150мм,теплотраси 3мкр.КЕТБ-55 Ду-150мм. | 2680м | 214,4 |  | --//-- |  | вересень |  | --//-- |  |  |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по дільниці № 2: Всього ізоляція теплотрас по дільниці №2: | 310м² 2680м | 34,3 214,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дільниця №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Заміна теплотраси від котельні “Електроприлад” до ТК-1,Ду-150мм по Т1,Т2 | 60м | 48,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | червень |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №3 | 60м | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Ремонт рулонної покрівлі будівлі котелень “Електроприлад” та Привілля-1 | 170м² | 18,8 |  | --//-- |  | серпень |  | --//-- |  |  |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по дільниці № 3: | 170м² | 18,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дільниця №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-6 до СШ №4 від котельні Склозавод-2,Ду-100мм по Т1,Т2 | 246м |  | 132,8 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | травень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
| 51 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-9 до д/с”Шпачок”від котельні Склозавод-1,Ду-80мм по Т1,Т2 | 25м |  | 10,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | червень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
| 52 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-8 до БК ім.В.М.Сосюри від котельні Склозавод-1,Ду-80мм по Т1,Т2 | 260м |  | 104,0 |  | --//-- |  | липень | --//-- |  |  |  |  |
| 53 | Заміна вводу в ж.б.№1 по вул.Севастопольській від котельні Склозавод-1,Ду-50мм по Т1,Т2 | 22м |  | 5,1 |  | --//-- |  | серпень | --//-- |  |  |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №4 | 553м |  | 251,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Ремонт рулонної покрівлі будівлі котельні Склозавод-1 по вул.Жовтневій,311-а | 120м² |  | 13,3 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | серпень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
| 55 | Ремонт ізоляції теплотрасс по дільниці №4:теплотраса біля СШ №4 від котельні Склозавод-2,Ду-150мм | 140м |  | 11,2 |  | --//-- |  | вересень | --//-- |  |  |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по дільниці № 4: Всього ізоляція теплотрас по дільниці №4: | 120м² 140м |  | 13,3 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дільниця №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Заміна ділянки теплотраси по вул.Міра від ТК-18 до ТК-21, Ду-250мм по Т1Т2 | 310м |  | 837,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | липень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
| 57 | Заміна ділянки теплотраси по вул.Гора Попова від ТК-3 до ТК-9,Ду-250мм по Т1,Т2 | 270м |  | 729,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | травень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №6: | 580м |  | 1566,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№5 по вул.Орджонікідзе,Ду-80мм по Т1,Т2 | 115м |  | 46,0 |  | -//- |  | квітень | -//- |  |  |  |  |
|  | Всього заміна транзитних теплотрас по дільниці №6: | 115м |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна мереж по дільниці №6: | 695м |  | 1612,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Ремонт ізоляції теплотрас по дільниці №6 Д-250мм Д-80мм | 580м 115м |  | 46,4 9,2 |  | -//- |  | серпень | -//- |  |  |  |  |
|  | Всього ізоляція теплотрас по дільниці №6: | 695м |  | 55,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех теплопостачання №1 (центральна частина міста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Заміна екранної частини котла № 1 ПТВМ-30М , труба 60х3,0, L=640м | 1 котел |  | 72,7 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | вересень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
|  | Всього заміна екранної частини котла по ЦТП №1: | 1 котел |  | 72,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Ремонт покрівлі будівлі ЦТП №1 | 900м² |  | 99,7 |  | -//- |  | вересень | -//- |  |  |  |  |
|  | Ремонт покрівлі по ЦТП №1: | 900м² |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех теплопостачання №2 (південна частина міста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Ремонт м´якої покрівлі будівлі ЦТП №2 | 500м2 |  | 55,4 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | серпень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по ЦТП №2 | 500м2 |  | 55,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Заміна колекторів Ду-600мм,Ду-500мм на Ду-400мм по Т1,Т2 | 110м |  | 858,0 |  |  |  | липень |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна колекторів по ЦТП №2: | 110м |  | 858,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по підприємству, в т. ч.: заміна теплотрас (у тому числі попередньоізольовані) заміна колекторів заміна трубної частини котла ізоляція теплотрас ремонт покрівлі | - 5628м (300) 110м 1 од. 4715м 2040м² |  | 14501,1 12454,7 510,0 858,0 72,7 377,2 228,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛКСП «Лисичанськводоканал»

| № з/п | Місто знаходження та найменовання робіт | Кількість од. вим. | Матеріал | Ориентовна вартість, грн. | Джерело фінансування | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт водопровідних мереж |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральна дільниця |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.им.В.Сосюри,354 - заміна трубопроводу Д63мм | 70 м 2 од. 2 од. 2 од. | труба ПЕ-100 Д63 муфта 63х50/вн.р/ різьбл. Д50мм коліно 90 Д63х63 | 4504,50 469,26 23,8 411,32 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| 2 | від пр.Перемоги до вул.В.Сосюри,293 - заміна трубопроводу Д273мм | 150 м | труба ПЕ-100 Д160 | 60885,00 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| 3 | вул.Рилєєва - ф-ка ялинкових прикрас - заміна трубопроводу Д50мм | 160 м | труба ПЕ-100 Д50 | 6465,60 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| 4 | від вул.В.Сосюри,356 до Европейской - заміна трубопроводу Д150мм | 100 м | труба ПЕ-100 Д75 | 9090,00 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| Південна дільниця |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Робоча Гора,1 - заміна вентиля Д50мм | 1 од. | вентиль Д50мм | 2471,03 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 2 | кв.Дружби Народів,15 - заміна засувки Д100мм, Д150 мм | 1 од. 1 од. | засувка Д100мм засувка Д150мм | 2848,44 5412,96 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 3 | кв.Східний - заміна трубопроводу від д/с "Іскорка" до буд.№ 32 | 400 м 2 шт. 4 шт. | труба ПЕ-100 Д75 перехід пл/ст 75/63 муфта ст/пл Д75 | 36360,00 2172,00 1861,20 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 4 | вул.Спортивна - школа - заміна засувки Д100мм | 1 од. | засувка Д100мм | 2848,44 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 5 | кв.Східний-заміна трубопроводу від буд.№32 до буд.№35 (обводная) | 120 м | труба ПЕ-100 Д90 | 15660,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 6 | кв.Центральний - заміна трубопроводу від буд №22 до буд №23 | 150 м 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. | труба ПЕ-100 Д50 перехід ст/пл 50/40 муфта Д50 коліно Д50 вентиль Д50 | 6061,50 740,00 407,88 229,14 2471,03 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 7 | кв.Центральний - заміна трубопроводу від буд №35 до буд №30 | 200 м 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. | труба ПЕ-100 Д50 перехід ст/пл 50/40 муфта Д50 коліно Д50 вентиль Д50 | 8082,00 740,00 407,88 229,14 847,03 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| Пролетарська дільниця |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Комарова - заміна трубопроводу Д100мм | 500 м | труба ПЕ-100 Д110 | на складі | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 2 | вул.Л.Шевцовой - заміні трубопроводу Д50мм | 855 м | труба ПЕ-100 Д50 | на складі | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 3 | вул.Косіора - заміна трубопроводу Д50мм - Д75мм | 120 м 90 м | труба ПЕ-100 Д50 труба ПЕ-100 Д75 | на складі | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 4 | вул.Полярна - заміна трубопроводу Д32мм | 310 м | труба ПЕ-100 Д32 | на складі | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 5 | вул.Мичурина,13 - клуб - заміна трубопроводу Д100мм | 470 м | труба ПЕ-100 Д110 | на складі | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 6 | вул.Дибровка - замена трубопровода Д50мм | 1660 м | труба ПЕ-100 Д50 | на складі | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 7 | клуб Крупскої - заміна трубопроводу Д100мм | 160 м | труба ПЕ-100 Д90 | на складі |  | II-III квартал |  |
| 8 | вул.Сімферопільська - заміна трубопроводу Д50мм | 300 м | труба ПЕ-100 Д50 | на складі | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 9 | вул.Комарова,78,вул.Сімферопільська- Л.Шевцової, вул.Агафонова - заміна засувки Д100мм | 3 шт. 48шт/8,4кг 3,2 кг 6 шт | засувка Д100мм метизи 16х65 техпластина 4мм фланци Д100 | 8545,32 381,78 207,06 1684,80 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 10 | вул.Першотравнева - Мельникова - заміна засувки Д80мм | 1 шт. 8шт./1,4кг 0,23 кг. 2 шт. | засувка Д80мм метизи 16х65 техпластина 4мм фланци Д80 | 2702,56 63,63 9,66 443,52 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 11 | вул.Першотравнева 42,46 - заміна вентиля Д50мм | 1 шт. 2 шт. | вентиль Д50мм різблення Д50мм | 2471,03 23,8 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| м. Новодружеськ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Томашовська, 222 - монтаж засувки Д100мм (подача води на вул.Томашовська) | 1 од. 8/1,41 кг 0,234 кг 2 шт. | засувка Д100 метизи 16х60 техпластина 4мм фланци Д100 | 2848,44 5,922 9,828 561,6 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | КордІк В.А. |
| м.Привілля |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Фермовська - Донецька 125 - заміна трубопроводу Д100мм | 300 м 8 од. 4 од. 2 од. | труба ПЕ-100 Д90 муфта 90х90 сідл.отвод 90х50 перехід пл/ст. 90х100 | 39150,00 4942,08 524,6 3190,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С. |
| 2 | вул.Пляжна,1, вул.Ломоносова,2б, вул.Винограпдна,20 - заміна засувки Д100мм; вул.Ломоносова,2б - заміна засувки Д150мм; вул.П.Морозова,11, Полевая,23 - заміна засувки Д50мм | 3 шт. 1 шт. 2 шт. 24/4,1кг 16/5,0кг 1 кг | засувка Д100 засувка Д150 засувка Д50 метизи 16х60 метизи 20х70 техпластина | 8545,32 5413,96 3847,76 177,12 42,00 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С. |
| Дільниця магістральних водоводів Дільниця магістральних водоводів |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Г.Потапенка - заміна засувки Д250мм на водоводі Д500мм | 1 од. 16 од. | засувка Д250мм метизи Д16мм | 15405,60 45,45 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |
| 2 | пос.Берьозово - вул.Г.Потапенка - переврізка водовода с Д600мм на Д500мм | 25 м 40 м 20 м 1 од. 1 од. 1 од. 1/2/2 од. 10 кг | труба ПЕ-100 Д40 труба ПЕ-100 Д50 труба ПЕ-100 Д32 вентиль Д40мм вентиль Д50мм вентиль Д32мм різьбл. Д32/40/50 електроди МР-3 | 657,00 1616,40 347,40 1983,17 2471,03 1885,88 22,60 690,00 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |
| 3 | вул.Г.Потапенка (від вул.Гарібальді до вул. им.І.Сікорського) - заміна трубопроводу Д400мм | 480 м | труба Д400мм /ст./ | 1209600,00 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | підрядник |
| 4 | вул.Першотравнева 126 - Єкотех - заміна трубопроводу Д700мм | 150 м | труба Д725мм /ст./ | 1625400,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | підрядник |
| Водопровідні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВНС "Білогорівська" - демонтаж насосу 10НМК агр.№3, монтаж насосу ЦН1000-180-3, заміна засувки Д500мм та зворотного клапану Д400мм Ру-25 агр.№1, агр.№3 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. | нас. ЦН1000-180-3 засувка Д500мм зворотний клапан Д400мм | 345600,00 13930,00 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Хусаїнов О.О. |
| 2 | ВНС "Суміщена" - демонтаж насосних агр. №4 та №5, монтаж одного насосу ЦН 400-105 | 2 шт. 3 компл. 1 шт. 2 шт. 2000 мм | колесо рабочее кольца уплотнит. підшипник 3086313 підшипник 313 сталь 45 Д160-170 | 5710,00 20304,00 1982,00 942,00 11996,80 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Хусаїнов О.О. |
| 3 | ВНС "ГТВ" - ремонт засувок Д400мм в камері переключення - 2шт. | 500 мм | бронза Д100мм | 7500,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Хусаїнов О.О. |
| 4 | ВНС "ГТВ" - ремонт засувки Д100мм на водоводі подачи води на склозавод | 1 шт. | метизи техпластина |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Хусаїнов О.О. |
| 5 | ВНС "ГТВ" - ремонт металевої площадки в камері переключення | 35 м2 | лист мет.толщ.4мм | 25048,5 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Хусаїнов О.О. |
| 6 | ВНС "Лисичанська"(будівля АПК+будівля камери переключення), ВНС "ГТВ", ВНС "Суміщена" - частковий ремонт покрівлі (100+52+212+130=494), | 568 м2 1186 кг | рубероїд бітумная мастика | 30228,96 13046,60 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Крижний П.В. |
| 7 | ВНС 2п."Лісова дача" - частковий ремонт покрівлі (10м2) | 14 м2 | шифер | 1877,7 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Крижний П.В. |
| 8 | ВНС "Лисичанська" - заміна зворотних клапанів на агр.№2, №3 - Д400мм | 2 шт. | зворотний клапан Д400мм | 27860,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Хусаїнов О.О. |
| 9 | ВНС 2п."Лісова Дача", ВНС "Суміщена" - замена вікон | 10 м2 | скло | 2400,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Крижний П.В. |
| 10 | вул.Кафтанова (лабораторія стоків) - установка котла на твердом топливе | 1 шт. | проект | проект | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Хусаїнов О.О. |
| Білогоріська дільниця |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свердловина № РЄ-4 - заміна трубопроводу Д150мм (відновлення) | 10 м | труба ПЕ-100 Д150 | 4059,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кривсун В.В. |
| 2 | Свердловина №1080,1080А - заміна трубопроводу Д250мм | 500 м | труба ПЕ-100 Д250 | 495000,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кривсун В.В. |
| 3 | Свердловини №№ 662,662А,РЄ-3, - заміна зворотного клапану Д150мм | 3 шт. | зворотний клапан Д150мм | 2425,8 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Кривсун В.В. |
| 4 | Свердловини № 662, РЄ-3 - заміна засувки Д150мм | 2 шт. | засувка Д150мм | 10825,92 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Кривсун В.В. |
| 5 | Свердловина № 661 - заміна каскада | 1 шт. | каскад | 12000 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Кривсун В.В. |
| 6 | Свердловина № 1079 - заміна насосу | 2 шт. | ЄЦВ10-120-60 | 122256,0 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Менжинський М.А. |
| 7 | Будівля гаражу - ремонт покрівлі (132м2) | 75 л. 2,5 кг 0,72 м3 | шифер, шифер.цвяхи, брус | 10059,00 114,50 6,3 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Менжинський М.А. |
| 8 | Будівля гаражу - ремонт стен (40м2) | 2100 шт 1 м3 | цегла раствор цем-ізв. | 2107,3 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Менжинський М.А. |
| Борівська дільниця |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВНС 1п "Лісова дача"- ремонт кабельних каналів 3,3х0,25м | 70 м 8 м2 13 м | уголок 50х50 лист мет.6мм арматура Д18 | 5164,60 9718,00 570,50 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| 2 | Ремонт битового приміщення: штукатурка, шпаклівка, фарбування - 89 м2 | 89 м2 | цемент шпаклівка мел фарба |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| 3 | Установка ел.бойлера 80л у битовому приміщенні | 2 од. 1 од. 1 од. | вентиль Д20мм обр.клапан Д20 смесітель | 2471,02 171,36 430,00 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| 4 | Ремонт ВНС 0п. "Лісова дача"- штукатурка и побілка | 200 кг | цемент мел | 560,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| 5 | ВНС 1п.- 2 п. "Лісова дача"- заміна трубопроводу Д400мм | 200 м 50 кг | труба Д400 ст. електроди | 504000,00 3450,00 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | підрядник |
| 6 | ВНС 1п."Лісова дача" - ремонт вимощення | 15 м2 | цемент | 42,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| 7 | ВНС 1п."Лісова дача" - будівля прохідной, бокс -ремонт покрівлі | 15 лист. | шифер | 2011,8 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| Служба головного енергетіка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВНС "Лисичанська" - заміна трансформаторів № 1,2 1000 кВА на тр. 630 кВА | 2 од. | - | в наявності | ЛКСП "ЛВК" | I квартал | Стоцький К.А. |
| 2 | ВНС "Новодружеська" - заміна трансформаторів № 1,2 630 кВА на тр.400 кВА | 2 од. | - | в наявності | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Стоцький К.А. |
| 3 | ВНС "Новодружеська" - встановлення перетворювача частоти 75 кВт 0,4 кВ | 1 од. | перетворювач частоти | 120000,0 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Стоцький К.А. |
| 4 | ВНС "Малорязанцевська"- заміна трансформатора 630 кВА на тр.100 кВА | 1 од | трансформатор 100 кВАр | 45000,0 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Стоцький К.А. |
| 5 | ВНС "Боровська"- заміна трансформатора 400 кВА на тр.100 кВА | 1 од | трансформатор 100 кВАр | 45000,0 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Стоцький К.А. |
| 6 | ВНС "Привілля" - встановлення перетворювача частоти 55 кВт 0,4 кВ | 1 од. | перетворювач частоти | 100000,0 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Стоцький К.А. |
| Служба КІПіА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка вузлів обліку води на МОС-1, МОС-2, МОС-3, МОС-4, МОС-5 | 6 шт. | водомір "ЕХО-Р-02" | 311781,02 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 2 | Оснащення вузлами комерційного обліку багатоквартирних будинків | 782 шт. | прилад обліку | 37215000,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 3 | Установка вузлів обліку води на свердловини Білогорівського водозабору | 15 шт. | прилад обліку | 218910,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 4 | Установка вузлів обліку води на свердловини Метьолкінського водозабору | 4 шт. | прилад обліку | 380598,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 5 | Установка вузлів обліку води на свердловини Вороновського водозабору | 2 шт. | прилад обліку | 268706,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 6 | Оснащення вузла обліку питної води на ВНС "Лисичанська" (виконання проекту, установка) | 1 шт. | проект, прилад обліку | проект | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 7 | Оснащення вузла обліку води на ВНС "Суміщена" (виконання проекту, установка) | 1 шт. | проект, прилад обліку | проект | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 8 | Установка рівнемірів на двох резервуарах ВНС "Лисичанська" | 2 шт. | рівнемір | 265387,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | підрядник |
| Разом 38660382,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Каналізаційне господарство |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт мулоскреба №2 на первинном відстойникі №2 | 20 м 8 шт. 1 шт. 2 м2 30 м 50 м 60 м 30/30 кг 5 м2 | уголок 70х70 лист мет.2мм 1х2 лист мет 10мм 1х2 техпластина 3мм труба Д100мет. труба Д57мет. прут Д16 електроди 3/4мм лента трансп. | 2371,60 5248,00 5125,10 6846,30 7933,50 2070,00 1445,00 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Тараніщенко О.І. |
| 2 | Заміна лінії сирого осаду | 380 м 1 шт. | труба пл.Д200мм трійник 200х200х150 | 76000,00 3578,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 3 | Будівля АБК- ремонт покрівлі (624м2) | 690 м2 1500 кг | рубероїд бітум.мастика | 36721,80 16500,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 4 | Чистка мулових ставків № 1,2 | 8000 м3 |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 5 | Ремонт будівлі хлораторной (270м2) | 311 м2 650 кг | рубероід бітум.мастика | 16551,42 7150,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 6 | Заміна рещітки механічної | 1 шт. | РГР1201-01 | 456000,0 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 7 | КНС мулової води - заміна насоса | 1 шт. | СМ100-65-200/2 | 30912,0 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
|  |  |  | МОС-2 |  |  |  |  |
| 1 | Будівля біофільтру - ремонт покрівлі (317м2), ремонт віконних прорізів | 365 м2 761 кг | рубероїд бітум.мастика | 19425,30 8371,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| МОС-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт 2-х ел.двигунів 30 кВт 1460 об/хвил. (перемотування) | 2 шт. |  |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Тараніщенко О.І. |
| 2 | Будівля АБК - ремонт покрівлі (305м2) | 351 м2 732 кг | рубероїд бітум.мастика | 18680,22 8052,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 3 | Будівля решіток - ремонт покрівлі (46м2), ремонт фасаду | 53 м2 110 кг | рубероїд бітум.мастика | 2820,66 1210,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 4 | Заміна рещітки механічної | 1 шт. | РГР1201-01 | 456000,0 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 5 | Заміна електродвигуна для аерокселаторів | 2 шт. | 30 кВт 1500 об/хв. | 60192,0 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
|  |  |  | МОС - 3 |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення и заміна шиберів (знос) 6 шт. | 1 м2 | лист метал.2-3 мм 340x700 мм R160 | 656,00 | ЛКСП "ЛВК" | I квартал | Константинов Ю.В. |
| 2 | Ремонт вимощення будівлі АПК та хлораторної | 500 кг 1,5т | цемент, песок | 1400,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 3 | Заміна вхідной двері с коробкою | 1 шт. | дверь 2х0,9 | 3000,00 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 4 | Ремонт покрівлі будівлі АПК (частковий - 50м2) | 58 м2 120 кг | рубероїд бітум. мастика | 3086,76 1320,00 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 5 | Ремонт скління будівлі АПК та хлораторної (20м2) | 20 м2 0,5 кг 30 мп | скло цвяхи штапик | 4800,00 17,50 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 6 | Очищення пісколовок від мулу |  |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 7 | Вивезення осаду від будівлі решіток | 40м3 |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Константинов Ю.В. |
|  |  |  | МОС - 5 |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт трубної решітки на муловому майданчику №2 (біокарта) | 25 м 25 м 20 м 5 кг 10 шт. | труба Д57мм ст. труба Д89мм ст. труба Д219мм ст. електроди круг отрезной Д250мм | 2644,50 4680,50 14256,00 345,00 517,50 | ПКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 2 | Виготовлення и заміна шиберів (знос) 2 шт. | 1 м2 | лист метал.2-3мм | 656,0 | ПКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 3 | Ремонт потолка приміщення хлораторної | 100 кг 2 м3 | алебастр р-р известковий | 450 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 4 | Виготовлення козирка над вхідними дверима. | 2 м2 12 м 2 шт. 15 шт. | лист профнаст. брус болт анкерний саморези | 798,90 105,00 17,70 3,00 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 5 | Ремонт припливно-витяжної вентиляції | 20 м | повітропровід Д250мм | 1454 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 6 | Відновлення біокарти №2 щебнем | 60 м3 | щебінь | 16800,0 | ЛКСП"ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 7 | Очищення пісколовок від мулу |  |  |  | ЛКСП"ЛВК" | ІІI-ІV квартал | Константинов Ю.В. |
| Каналізаційні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС-2 - заміна насосного агрігату | 1 шт. | насосний агр. СМ-150-125-400 | 56352,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Овчинніков О.Л. |
| 2 | КНС-2 - ремонт віконних рам | 3кг | фарба ПФ 115 | 210,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Овчинніков О.Л. |
| 3 | КНС-2,4,5,6,10,11 - ремонт м якой покрівлі (844м2) | 970 м2 2025 кг | рубероїд бітум.мастика | 51623,40 22275,00 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Овчинніков О.Л. |
| 4 | КНС-2,5,11 - капітальний ремонт вент.установок | 60 м | повітропровід Д250мм | 43620,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Овчинніков О.Л. |
| 5 | КНС-3 - прокладка водопроводу Д20 мм | 40 м 2 шт. 2 шт. | труба ПЕ-100 Д20 вентиль Д15мм перехід Д15мм | 532,80 2276,44 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Овчинніков О.Л. |
| 6 | КНС-3 - заміна вхідних дверей в маш.зал та грабельне відділення | 2 шт. 18 м 26 м 5 кг 2 кг | лист мет.3мм 1х2м уголок 50х50 уголок 75х75 електроди 4мм фарба ПФ 115 | 2214,80 1328,04 3773,64 345,00 140,00 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Овчинніков О.Л. |
| 7 | КНС-6 - ремонт вхідних дверей | 1 кг | фарба ПФ 115 | 70,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Овчинніков О.Л. |
| 8 | КНС-6 - ремонт прибудованого приміщення | 50 кг | цемент | 140,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Овчинніков О.Л. |
| 9 | КНС-10 - заміна насосу з єл.двигуном агр. №2 | 1 шт. 1 шт. | СМ250-200-400 єл.дв.55 кВт | 6459,60 32304,0 | ЛКСП "ЛВК" | ІІІ квартал | Овчинніков О.Л. |
| 10 | КНС-12 - ремонт покрівлі (50м2) | 58 м2 120 кг | рубероід бітум.мастика | 162,40 1320,0 | ЛКСП "ЛВК" | І-ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 11 | КНС-12 - ревізія вхідної засувки Д400мм | 1 шт. |  |  | ЛКСП "ЛВК" | І-ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 12 | КНС-12 - ремонт зворотних клапанів Д150мм | 2 од. |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 13 | КНС-12,13 - ремонт припливно-витяжної вентиляції | 40 м | повітропровід Д250мм | 29080 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 14 | КНС-12 - ремонт електропроводки та електро приладів |  | в наличії |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 15 | КНС-12 - очищення вхідної камери |  |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 16 | КНС-12 - ремонт скління віконних прорізів | 5 м2 | скло | 1200 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 17 | КНС-13 - прокладка трубопроводу холодной води | 40 м 1 шт. | труба ПЕ-100 Д20 вентиль Д15мм | 532,80 1138,22 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 18 | КНС-13 - заміна вхідної засувки Д300мм | 1 шт. | засувка Д300мм | 18736,76 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 19 | КНС-13 - ремонт сходів, площадок, огорожі | 3 м2 13 м 3 м 5 м 14 м | лист рифл 3-4мм уголок 45х45 уголок 60х60 швеллер 16мм швеллер 12мм | 3322,20 813,80 318,60 1823,40 3680,32 | ЛКСП "ЛВК" | І квартал | Константинов Ю.В. |
| 20 | КНС-13 - монтаж санвузлу | 1 шт. 1 шт. 1 шт. | унітаз бачок зливний раковина | 2000,00 500,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| Каналізаційні мережі /центральна дільниця/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Гетманська,52 - заміна каналізаційних мереж Д200мм | 24 м | труба пл.Д200мм | 4800,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 2 | вул.Юнацька,80 - заміна каналізаційних мереж Д200мм | 50 м | труба пл.Д200мм | 10000,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 3 | вул.Литовська,11 - ремонт колодязя | 2 шт. 1 шт. 1 шт. | з/б кільце Д1500 кришка Д620 плита перекриття 1500 | 3637,92 273,60 947,24 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 4 | вул.Будівників - Ломоносова - ремонт колодязя | 100 шт. | цегла | 725,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 5 | вул.М.Грушевського - Ф.М.Чернишова - ремонт колодязя | 3 шт. 1 шт. 1 шт. | з/б кільце Д1500 кришка Д620 плита перекриття 1500 | 5456,88 273,60 947,24 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| Каналізаційні мережі /південна дільниця/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Донсодовська - заміна каналізаційних мереж Д200мм | 200м | труба пл.Д200мм муфта Д200 | 40000,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 2 | вул.Визволена - ремонт колодязя | 1 шт. 1 шт. 1 шт. | з/б кільце Д1000 кришка 620 плита перекриття Д1000 | 3277,44 273,60 862,80 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 3 | вул.Севастопільська,2 - ремонт колодязя | 2 шт. 1 шт. | з/б кільце Д1000 плита перекриття Д1000 | 2184,96 862,80 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| Разом 45551217,75 |  |  |  |  |  |  |  |

КП «ЛЖЕК № 1»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 3066 | 1177,34 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 2 | Шіферна покрівля | м2 | 1013 | 374,81 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 34 | 11,9 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м\п | 277 | 33,2 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 6 | 1,08 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 346 | 44,98 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 6 | 4,32 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 101 | 7,272 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 54 | 16,2 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 10 | Ремонт відмостки | м2 | 184 | 53,36 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 100 | 24 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 12 | Забарвлення газового колектора | м\п | 2109 | 421,8 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 13 | Скління віконних рам | м2 | 30 | 3,30 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 14 | Ремонт зливостоків | м\п | 42 | 7,56 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 15 | Ремонт слухових вікон | шт | 14 | 2,52 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 16 | Прочистка ДВК | шт | 59 | 5,9 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж теплопостачання | м\п | 709 | 99,26 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 18 | Заміна та ревізія запірної арматури теплопостачання | шт | 118 | 35,4 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 19 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 579 | 81,06 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 20 | Заміна та ревізія запірної арматури ХВП | шт | 61 | 8,54 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 21 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 72 | 10,08 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 22 | Заміна трубопроводів системи водовідведення | м\п | 245 | 34,3 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
|  | Всього по підприємству |  |  | 2 458,23 |  |  |  |

КП «ЛЖЕК № 3»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 3197 | 914,39 | Кошти підприємства | Березень-вересень |  |
| 2 | Шіферна покрівля | м2 | 2050 | 799,6 | Кошти підприємства | Квітень-листопад |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 41 | 102,5 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м | 304 | 55,9 | Кошти підприємства | Квітень-листопад |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 20 | 4,99 | Кошти підприємства | Березень-жовтень |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 150 | 29,7 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 7 | Ремонт віконних рам | шт | 90 | 17,27 | Кошти підприємства | Березень-вересень |  |
| 8 | Ремонт вхідних дверей | шт | 24 | 5,05 | Кошти підприємства | Березень-листопад |  |
| 9 | Ремонт вимощення | м2 | 176 | 28,29 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 10 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 96 | 44,93 | Кошти підприємства | Квітень-жовтень |  |
| 11 | Покраска газового колектора | м\п | 720 | 53,28 | Кошти підприємства | Квітень-вересень |  |
| 12 | Скління віконних рам | м2 | 56 | 14,03 | Кошти підприємства | Червень-грудень |  |
| 13 | Ремонт зливостоків | м\п | 132 | 21,26 | Кошти підприємства | Квітень-листопад |  |
| 14 | Ремонт слухових вікон | шт | 28 | 7,29 | Кошти підприємства | Вересень-листопад |  |
| 15 | Очищення ДВК | шт | 154 | 12,4 | Кошти підприємства | Квітень-грудень |  |
| 16 | Ремонт внутрішньобудинко-вих систем центр.опалення | м\п | 734 | 235,61 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж водовідведення | м\п | 234 | 67,86 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
| 18 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 439 | 139,1 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
| 19 | Заміна та ревізія запірної арматури | шт | 132 | 114,95 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
| 20 | Ремонт електропроводки та електрокабеля | м\п | 897 | 61,13 | Кошти підприємства | Квітень-грудень |  |
| 21 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 283 | 74,7 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
|  | Всього по підприємству |  |  | 2 804,23 |  |  |  |

КП «ЛЖЕК № 5»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 4910 | 629,31 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 2 | Заміна трубопроводів системи водовідведення | м\п | 4 | 1,015 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 52 | 120,64 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Прочищення ДВК | од. | 312 | 30,576 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 11 | 2,235 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 110 | 16,5 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 5 | 1,535 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 110 | 4,845 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 45 | 2,856 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 10 | Ремонт вимощення | м2 | 180 | 28,468 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 1115 | 46,942 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 12 | Скління віконних рам | м2 | 100 | 19,321 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 13 | Ремонт зливостоків | м\п | 280 | 85,288 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 14 | Ремонт слухових вікон | шт | 22 | 7,983 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 15 | Прочистка ДВК | шт |  |  | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 16 | Ремонт внутрішньобудинко-вих систем центр.опалення | м\п | 2030 | 508,498 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 17 | Ремонт мереж водовідведення | м/п | 390 | 97,668 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 18 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 780 | 195,335 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 19 | Заміна та ревізія запірної арматури | шт | 1241 | 157,9 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 20 | Ремонт електромереж | м | 405 | 2,916 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 21 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 95 | 34,473 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
|  | Всього по підприємству |  |  | 2 065,069 |  |  |  |

КП «ЛЖЕК № 6»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 1570 | 294,57 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 2 | Шіферна покрівля | м2 | 2688 | 266,64 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 54 | 24,3 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м\п | 428 | 47,08 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 41 | 4,51 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 6 | Встановлення дверей | шт | 15 | 57,75 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 7 | Ремонт віконних рам | шт | 20 | 3,0 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 8 | Ремонт вхідних дверей | шт | 31 | 4,65 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 9 | Ремонт вимощення | м2 | 265 | 66,25 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 10 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 29 | 5,22 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 11 | Скління віконних рам | м2 | 45 | 3,6 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 12 | Ремонт зливостоків | м\п | 40 | 2,4 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 13 | Ремонт слухових вікон | шт | 46 | 29,9 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 14 | Прочищення ДВК | шт | 249 | 4,23 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 15 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 610 | 30,5 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 16 | Заміна запірної арматури | шт | 25 | 6,25 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 17 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 100 | 15 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 18 | Заміна трубопроводів системи водовідведення | м\п | 620 | 31,0 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
|  | Всього по підприємству |  |  | 896,85 |  |  |  |

КП «ЛЖЕК № 8»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 310 | 93,0 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 2 | Шіферна покрівля | м2 | 260 | 101,4 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 31 | 58,9 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м\п | 58 | 11,6 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 24 | 4,5 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 6 | Ремонт под’їздів | шт | 28 | 100,2 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 13 | 8,71 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 40 | 7,6 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 16 | 4,48 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 10 | Ремонт відмощення | м2 | 193 | 28,95 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 51 | 13,26 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 12 | Покраска газового колектора | м\п | 525 | 31,5 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 13 | Скління віконних рам | м2 | 52 | 13,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 14 | Ремонт зливостоків | м\п | 157 | 20,41 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 15 | Ремонт слухових вікон | шт | 17 | 3,74 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 16 | Прочищення ДВК | шт | 108 | 6,48 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих систем центр.опалення | м\п | 332 | 112,88 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 18 | Заміна електропроводки | м\п | 480 | 20,64 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 19 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 137 | 46,58 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 20 | Заміна та ревізія запірної арматури | шт | 52 | 23,92 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 21 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 29 | 3,77 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 22 | Ремонт системи водовідве-дення | м/п | 100 | 34,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 23 | Ремонт фасаду | м2 | 57 | 7,41 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 24 | Ремонт вхідних козирків | шт | 115 | 38,5 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 25 | Ремонт ганків | шт | 9 | 13,5 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 26 | Штукатурка цоколя | м2 | 57 | 6,48 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 27 | Забарвлення цоколя | м2 | 1886 | 56,58 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 28 | Фарбування вікон, дверей | м2 | 666 | 106,56 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 29 | Встановлення вузів обліку електроенергії | шт | 15 | 27 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 30 | Фарбування дитячих майдан-чиків | елем | 20 | 4,4 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 31 | Ремонт пішохідної доріжки | м2 | 12 | 2,4 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
|  | Всього по підприємству |  |  | 1 037,95 |  |  |  |

КП «Лисичанськміськсвітло»

| № п/п | Найменування робіт , місцезнаходження (ділянка,адреса) робіт | Од. виміру | Кіл-ть | Кошторисна вартість робіт (тис.грн.) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтні роботи по зовнішньому освіт-ленню міста | об’єктів | 16 | 6123,0 | Місцевий бюджет |  |  |
| 2 | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів –канати Д.7.8-10,5 мм | м/п | 2704 | 79,328 | Місцевий бюджет |  |  |
| 3 | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів – редуктор РЧЛ-160 | шт | 30 | 1005,0 |  |  |  |
| 4 | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів – електродвигун 4АНМ 160 | шт | 29 | 751,1 |  |  |  |
|  | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів – канатоведучий шків | шт | 16 | 83,4 |  |  |  |
|  | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів- редуктор приводу двері кабіни 64 | шт | 9 | 32,85 |  |  |  |
|  | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів- обмежувач швидкості ОСЦ 04 | шт | 25 | 56,25 |  |  |  |
|  | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів – станція керування ліфтом | шт | 3 | 150,0 |  |  |  |
|  | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів – натяжний пристрій | шт | 3 | 7,2 |  |  |  |
|  | Заміна ліфта | шт | 6 | 3000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт автопід’йомника | шт | 1 | 5,0 | Місцевий бюджет |  |  |
|  | Ремонт адміністративного корпусу | об’єкт | 1 | 100,0 | Місцевий бюджет |  |  |
| Всього по підприємству |  |  |  | 11393,128 |  |  |  |

Відділ освіти Лисичанської міської ради

| № п/п | Найменування робіт , місцезнаходження (ділянка,адреса) робіт | Од. виміру | Кіл-ть | Кошторисна вартість робіт (тис.грн.) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт системи опалення Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. № 26 Лисичанської міської ради Луганської області за адресою: Лисичанськ, пров.Горняцький, буд.21. | сист. | 1 | 1742,698 | Фонд розвитку міста | травень-червень |  |
| 2 | Капітальний ремонт системи опалення «Лисичанського багатопрофільного ліцею Лисичанської міської ради Луганської області» за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 277 | сист | 1 | 2924,674 | Фонд розвитку міста | червень- вересень |  |
| 3 | Капітальний ремонт системи опалення КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів-ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» за адресою: м. Лисичанськ, вул. Московська,282 | сист | 1 | 607,570 | Фонд розвитку міста | квітень |  |
| 4 | Капітальний ремонт центрального входу з улаштуванням пандусу для мало- мобільних груп населення КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 "Чайка" за адресою: м. Лисичанськ, кв. 40 років Перемоги, 35 | шт | 1 | 100,691 | Фонд розвитку міста | червень- вересень |  |
| 5 | Капітальний ремонт центрального входу з улаштуванням пандусу для мало- мобільних груп населення КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів-ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» за адресою: м. Лисичанськ, вул. Московська,282 | шт | 1 | 72,290 | Фонд розвитку міста | червень- вересень |  |
| 5 | Капітальний ремонт даху КЗ «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. № 5 Лисичанської міської ради Луганської області» за адресою: Лисичанськ, вул.Мічуріна, 16 -А | шт | 1 | 3054,450 | Фонд розвитку міста | червень- вересень |  |
| 6 | Капітальний ремонт покрівлі КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27 Лисичанської міської ради Луганської області» за адресою: м. Лисичанськ, кВ. Дружби народів, 31 | шт | 1 | 976,980 | Фонд розвитку міста | квітень-травень |  |
| 7 | Заміна вузлів обліку електричної енергії по навчальним закладам відділу освіти | шт.. | 6 | 23790 | Фонд розвитку міста | квітень |  |
| 8 | Заміна вузлів обліку теплової енергії та води по навчальним закладам відділу освіти. | шт. | 15 | 1000,0 | Фонд розвитку міста | червень-вересень |  |
| 9 | Держповірка лічильників тепла та води по навчальним закладам відділу освіти. | шт | 10 | 39,959 | Фонд розвитку міста | червень-вересень |  |
| 10 | Реконструкція комерційних вузлів обліку природного газу по навчальним закладам відділу освіти | шт | 5 | 150,0 | Фонд розвитку міста | квітень-червень |  |
| 11 | Ремонт та прочистка системи каналізації по ЗОШ № 14,СОШ № 27, НВК «Гарант» | сист | 3 | 70,7 | Фонд розвитку міста | квітень-травень |  |
| 12 | Капітальний ремонт по встановленню метало пластикових вікон з використанням скла із енерго-зберігаючим покриттям у К.З."Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 "Дюймовочка" за адресою: м.Лисичанськ, вул.ім. Г. Сковороди, 98 | шт | 73 | 535,855 | Фонд розвитку міста | травень- вересень |  |
| 13 | Капітальний ремонт по встановленню метало пластикових вікон з використанням скла із енерго-зберігаючим покриттям у К.З."Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 "Чайка" за адресою: м.Лисичанськ, кв-л 40 років Перемоги, 35; | шт | 108 | 622,910 | Фонд розвитку міста | травень- вересень |  |
| 14 | Капітальний ремонт по встановленню метало пластикових вікон з використанням скла із енерго-зберігаючим покриттям у К.З."Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 "Іскорка" за адресою: м.Лисичанськ, кв-л Східний, 42; | шт | 96 | 895,887 | Фонд розвитку міста | травень- вересень |  |
| 15 | Капітальний ремонт по встановленню метало пластикових вікон з використанням скла із енерго-зберігаючим покриттям у К.З."Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 "Малятко" за адресою: Лисичанськ, вул. Маресьєва, 12 | шт | 45 | 445,232 | Фонд розвитку міста | травень- вересень |  |
| 16 | Капітальний ремонт по встановленню метало пластикових вікон з використанням скла із енерго-зберігаючим покриттям у К.З."Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 12 "Катруся" за адресою: Лисичанськ, вул. Першотравнева, 63 | шт | 48 | 242,857 | Фонд розвитку міста | травень- вересень |  |
| 17 | Капітальний ремонт по встановленню метало пластикових вікон з використанням скла із енерго-зберігаючим покриттям у К.З."Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 13 "Ромашка" за адресою: Лисичанськ, вул.Мічуріна, 43 | шт | 25 | 197,759 | Фонд розвитку міста | травень- вересень |  |
| Всього по підприємству |  |  |  | 13.704.302 |  |  |  |

Відділ культури Лисичанської міської ради

| № п/п | Найменування робіт , місцезнаходження (ділянка,адреса) робіт | Од. виміру | Кіл-ть | Кошторисна вартість робіт (тис.грн.) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЗ «Лисичанська дитяча школа мистецтв №1» (м.Лисичанськ, вул. Українська, 28): - ремонт системи опалення - ремонт внутрішніх приміщень, цоколю та фасаду будівлі - заміна електролічильника | шт | 1 | 4,58 6,0 3,5 | міський бюджет, спонсорські кошти | ІІ-ІІІ квартал |  |
| 2 | КЗ «Лисичанська дитяча музична школа №2» (м.Лисичанськ, вул. ім. Д.І. Меделєєва, 63): - косметичний ремонт класів - штукатурні роботи по фундаменту - ремонтні роботи ХВП - ремонт системи опалення - фарбування стін,сходів, дверей - ремон вестибюля та фойє | м м2 | 5 30 | 0,065 1,075 0,85 4,575 1,84 13,79 | спонсорські кошти | ІІ-ІІІ квартал |  |
| 3 | КЗ «Новодружеська дитяча школа мистецтв» (м.Новодружеськ, вул. 39): -заміна вікон -ремонт системи опалення (батареї) | шт шт | 40 5 | 411,8 8,850 | спонсорські кошти ? | ІІ-ІІІ квартал |  |
| 4 | КЗ «Привільська дитяча школа мистецтв» (м.Привілля, вул.Нова, 4): - ремонт внутрішніх приміщень - фарбування сходів,дверей,огорожі - встановлення радіаторів - встановлення вузла обліку теплової енергії | шт шт | 1 1 | 9,336 0,992 0,6 68,5 | Бюджетні кошти спонсорські к-ти бюджетні кошти | ІІ-ІІІ квартал |  |
| 5 | КЗ «Лисичанський міський Палац культури» (м.Лисичанськ, вул. Красна, 30): - ремонт опалювальної системи концертної зали |  |  | 230,0 | бюджетні кошти | 2019-2020 рр |  |
| 6 | КЗ «Палац культури ім. В.М.Сосюри м. Лисичанська» (м.Лисичанськ, вул.Героїв Сталінграду, 1): -поточний ремонт опалювальної системи -капітальний ремонт опалювальної системи |  |  | 0,23 441,685 | бюджетні кошти | червень ІІ квартал |  |
| 7 | КЗ «Лисичанський Палац культури «Діамант» (м.Лисичанськ, вул.Перво-майська, 30): - ремонт опалювальної системи |  |  | 1,11 | Позабюджетні кошти | ІІІ квартал |  |
| 8 | КЗ «Лисичанський міський краєзнав-чий музей» (м.Лисичанськ, пр. Перемоги, 94): - Заміна ділянки труби системи опалення | м | 15 | 1,264 | Позабюджетні кошти | ІІ-ІІІ квартал |  |
| 9 | КЗ «Лисичанська ЦБС» Центральна бібліотека (м.Лисичанськ, пр. Перемоги, 94): - встановлення вхідних енергозберігаю-чих дверей -ремонт ганку та сходинок запасного виходу центральної бібліотеки (цементуванням) - фарбування внутрішніх дверей - ремонт труби ливньового водовідводу на даху -ремонт електромереж (вимикачі, т.п) | шт шт шт | 1 1 25 | 11,143 0,6 0,524 0,5 1,07 | Позабюджетні кошти | ІІ-ІІІ квартал |  |
| 10 | Бібліотека-філія сімейного читання №2 (м Лисичанськ, вул.Красна, 30): -фарбування радіаторів та стін |  |  | 0,284 | спонсорські кошти | Липень |  |
| 11 | Бібліотека-філія №3(м. Лисичанськ,к. 40 років Перемоги, 8): -фарбування вхідних дверей -ремонт ганку (цементування) |  |  | 0,6 | спонсорські кошти | ІІ квартал |  |
| 12 | Бібліотека-філія №5(м.Лисичанськ, вул.Первомайська, 30): -внутрішнє утеплення стін | м2 | 10 | 0,2 | спонсорські кошти | Жовтень |  |
| 13 | Бібліотека - філія № 6 ( Лисичанськ, вул. Сонячна, буд. 5): -утеплення 2-х вікон | м | 50 | 0,2 | спонсорські кошти | Вересень |  |
| 14 | Бібліотека-філія №7(м..Новодружеськ, вул. Миру, 28): -утеплення віконних рам -придбання прибору обліку електроенергії - заміна кранів на трубах теплопостачання - утеплення вхідних та балконних дверей у кількості | м шт шт м | 40 1 15 30 | 0,150 2,202 0,150 0,06 | Позабюджетні кошти | ІІ-ІІІ квартал |  |
| 15 | Бібліотека-філія №8 (м. Привілля, вул. Ломоносова, буд. 40): -фарбування вхідних дверей -утеплення віконних |  |  | 0,3 0,2 | спонсорські кошти | квітень жовтень |  |
| 16 | Бібліотека-філія №10(м. Лисичанськ, кв.Центральний, 18): -придбання прибору обліку електроенергії - встановлення, опломбування прибору обліку електроенергії | шт шт | 1 1 | 2,202 0,3 | Позабюджетні кошти | квітень |  |
| Всього по підприємству |  |  |  | 1 231,227 |  |  |  |

КУ «ТМО м.Лисичанськ»

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (Тис.грн.) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральна міська лікарня імені Титова |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі МКПД за адресою: м. Лисичанськ, кв. Центральний, 17 | п.м. | 30 | 3,1 | За рахунок власних коштів | Липень-вересень |  |
| 2 | Поточний ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі хірургічного корпусу за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 424 | м2 | 80 | 4,0 | За рахунок власних коштів | Травень-червень |  |
| 3 | Поточний ремонт систем опалення, водопостачання, водовідведення в будівлі центральної поліклініки за адресою: м. Лисичанськ, пр. Перемоги,56 | п.м. | 45 | 2,1 | За рахунок власних коштів | Липень-вересень |  |
| 4 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі пологового відділення за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 424 | п.м. | 20 | 0,8 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
| 5 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі терапевтичного корпусу за адресою: м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 134 | п.м. | 70 | 3,7 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
| 6 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі інфекційного відділення за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 424 | п.м. | 30 | 2,8 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
| 7 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі господарчого блоку за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 424 | п.м. | 10 | 2,0 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
|  | Всього по підприємству |  |  | 18,5 |  |  |  |

о рішення міськд __________2019 р. №________

Заходи з підготовки об´єктів житлово-комунального господарства та соціальної

сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019 - 2020 років

КП «Лисичанськтепломережа»

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Кол-во, од. вим. | Кошторисна вартість, тис. грн. |  | Джерело фінансування |  | Виконання |  | Виконавець |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дільниця №1 (центральна частина міста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-100 в районі магазину «Зодіак” в сторону ж.б.№№ 362,364,366 по вул.Сосюри зі зменшенням діаметру с Ду-300мм на Ду-150мм по Т1,Т2 | 400м | 320,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | травень |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
| 2 | Заміна ділянки теплотраси між ТК-100 і ТК-101по вул. Г.Сковороди, Ду-200мм по Т1,Т2 | 160м | 288,0 |  | -//- |  | червень |  | -//- |  |  |  |  |
| 3 | Заміна ділянки центральної теплотраси від ТК-102 до ТК-103 по вул.Г.Сковороди, Ду-200мм по Т1,Т2 | 100м | 180,0 |  | -//- |  | червень |  | -//- |  |  |  |  |
| 4 | Заміна ділянки центральної теплотраси від ТК-103 до ТК-104 по вул.Г.Сковороди, Ду-150мм по Т1,Т2 | 20м | 16,0 |  | -//- |  | червень |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-94 до ж.б. №3 по вул.Шкільній зі зменшенням діаметру с Ду-150мм на Ду-100мм по Т1,Т2(попередньоізольована) | 240м | 408,0 |  | -//- |  | квітень |  | -//- |  |  |  |  |
| 6 | Заміна ділянки теплотраси в районі ж.б.№96 по пр. Перемоги між ТК-58 і ТК-59, Ду-100мм по Т1,Т2 | 60м | 32,4 |  | -//- |  | квітень |  | -//- |  |  |  |  |
| 7 | Заміна ділянки теплотраси між ТК-162 і ТК-163 в районі БОК “Волна”, Ду-150мм по Т1,Т2 | 45м | 36,0 |  | -//- |  | липень |  | -//- |  |  |  |  |
| 8 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-125 на ж.б.№214 по вул.Г Потапенка, Ду-50 по Т1,Т2 | 140м | 32,4 |  | -//- |  | липень |  | -//- |  |  |  |  |
| 9 | Заміна ділянки теплотраси в районі магазина “Версаль”, Ду-250мм по Т1,Т2 | 110м | 297,0 |  | -//- |  | серпень |  | -//- |  |  |  |  |
| 10 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-6 в районі “Лимона” до ТК-8 по пр. Перемоги, Ду-400 по Т1,Т2 | 320м | 2496,0 |  | -//- |  | вересень |  | -//- |  |  |  |  |
| 11 | Заміна ділянки теплотраси між ТКс-1 та компенсатором зі зменьшенням діаметру с Ду-500мм на Ду-400мм по Т1,Т2 | 180м | 1404,0 |  | -//- |  | вересень |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці № 1: (у тому числі попередньоізольована труба) | 1775м (240м) | 5509,8 408,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельня 41-го мкр.: заміна ділянки теплотраси між ТК-171 і ТК-172 на ж.б.№2, Ду-200мм по Т1,Т2 | 100м | 180,0 |  | КП “Лисичанськ-тепломережа” |  | серпень |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
|  | Всього заміна трубопроводів від малих котелень по дільниці № 1: | 100м | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№360 по вул.Сосюри,Ду-100мм по Т1,Т2 | 120м | 64,8 |  |  |  | червень |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№360 по вул.Сосюри,Ду-80мм по Т1,Т2 | 15м | 6,0 |  |  |  | червень |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№113 по вул.Г.Сковороди, Ду-100мм по Т1,Т2 | 120м | 64,8 |  |  |  | липень |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№364 по вул.Сосюри,Ду-100мм по Т1,Т2 | 40м | 21,6 |  |  |  | липень |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№289 по вул.Сосюри,Ду-100мм по Т1,Т2 | 40м | 21,6 |  |  |  | серпень |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№115 по пр.Перемоги, Ду-150мм по Т1,Т2 | 20м | 16,0 |  |  |  | серпень |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№345 по вул.Сосюри,Ду-100мм по Т1,Т2 | 20м | 10,8 |  |  |  | серпень |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№14 по вул.Будівельників, Ду-100мм по Т1,Т2 | 60м | 32,4 |  |  |  | серпень |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Заміна теплотраси на адмінбудівлю КП "ЛТМ" та побутові приміщення, Ду-50мм по Т1,Т2 | 70м | 16,2 |  |  |  | вересень |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна транзитних теплотрас по дільниці №1: | 505м | 351,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна мереж по дільниці №1 | 2380м | 5861,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ремонт шиферної покрівлі будівлі котельні Докучаєва | 40м2 | 7,0 |  | -//- |  | вересень |  | -//- |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт теплоізоляції по вул.ім.Чернишова на теплотрасі Ду-600мм | 1200м | 96,0 |  | -//- |  | жовтень |  | -//- |  |  |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по дільниці № 1: Ізоляція теплотрас по дільниці №1: | 40м2 1200м | 7,0 96,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дільниця №2 (південна частина міста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Заміна ділянки центральної теплотраси на 1-2мкр.в районі магазину “Южный»,Ду-400мм по Т1,Т2 | 100м | 780,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | травень |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
| 25 | Заміна ділянки центральної теплотраси на КЕТБ-2К в районі ПТУ №56 кварталу Дружби Народів,Ду-250мм по Т1,Т2 | 100м | 270,0 |  | --//-- |  | серпень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 26 | Заміна ділянки центральної теплотраси по території ВПУ №94 кварталу Дружби Народів,Ду-200мм по Т1,Т2 | 100м | 180,0 |  | -//- |  | червень |  | -//- |  |  |  |  |
| 27 | Заміна ділянки центральної теплотраси в районі ж.б.№39 по вул.Автомобілистів кварталу Дружби Народів,Ду-200мм по Т1,Т2 | 100м | 180,0 |  | --//-- |  | червень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 28 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси між ж.б.№11 і ж.б.№12 кварталу Дружби Народів,Ду-100мм по Т1,Т2 | 60м | 32,4 |  | --//-- |  | червень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 29 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси в районі ж.б.№36-37 кварталу Дружби Народів,Ду-150мм по Т1,Т2 | 100м | 80,0 |  | --//-- |  | липень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 30 | Заміна ділянки теплотраси вводу на ж.б.№5 кварталу Дружби Народів,Ду-100мм по Т1,Т2 | 80м | 43,2 |  | --//-- |  | липень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 31 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси в районі ж.б.№13 кварталу Центрального,Ду-150мм по Т1,Т2 | 50м | 40,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | липень |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
| 32 | Заміна ділянки внутрішньоквартальноїї теплотраси в районі ж.б.№23 і №34 кварталу Центрального,Ду-200мм по Т1,Т2 | 60м | 108,0 |  | --//-- |  | травень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 33 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси (під дорогою) на ж.б.№32 кварталу Центрального,Ду-150мм по Т1,Т2 | 30м | 24,0 |  | --//-- |  | серпень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 34 | Заміна ділянки вводу на ж.б. №25 кварталу Центрального, Ду-100мм по Т1,Т2 | 50м | 27,0 |  | --//-- |  | серпень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 35 | Заміна ділянки центральної теплотраси(під дорогою) в районі ж.б.№9 і №7 кварталу Центрального,Ду-300мм по Т1,Т2 | 100м | 420,0 |  | --//-- |  | серпень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 36 | Заміна ділянки центральної теплотраси в районі магазину “Брусничка” кварталу Центрального,Ду-300мм по Т1,Т2 | 100м | 420,0 |  | --//-- |  | липень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 37 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси в районі ж.б.№31-38А кварталу Східного,Ду-150мм по Т1,Т2 | 50м | 40,0 |  | --//-- |  | липень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 38 | Заміна ділянки внутрішньоквартальної теплотраси від ЦТП-2 до ТК ж.б.№7 кварталу Східного,Ду-150мм(попередньоізольована) по Т1,Т2 | 60м | 102,0 |  | --//-- |  | травень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 39 | Заміна ділянки центральної теплотраси біля д/с “Світлячок” кварталу Східного,Ду-300мм по Т1,Т2 | 100м | 420,0 |  | --//-- |  | серпень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 40 | Заміна ділянки вводу на ж.б.№3 кварталу 40 Років Перемоги,Ду-100мм по Т1,Т2 | 100м | 54,0 |  | --//-- |  | серпень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 41 | Заміна ділянки центральної теплотраси на ТРП кварталу 40 Років Перемоги,Ду-300мм по Т1,Т2 | 100м | 420,0 |  | --//-- |  | вересень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 42 | Заміна ділянки центральної теплотраси в районі ж.б.№16 кварталу 40 Років Перемоги,Ду-300мм по Т1,Т2 | 200м | 840,0 |  | --//-- |  | вересень |  | --//-- |  |  |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №2: (у тому числі попередньоізольована труба) | 1640м (60м) | 4480,6 102,0 |  | --//-- |  |  |  | --//-- |  |  |  |  |
| 43 | Котельня Педколеджа:заміна ділянки центральної теплотраси в районі ж.б.№13 по вул.Севастопольській,Ду-150мм по Т1,Т2 | 150м | 120,0 |  | --//-- |  | липень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 44 | Котельня СШ №2:заміна вводу в котельню,Ду-100мм по Т1,Т2 | 50м | 27,0 |  | --//-- |  | червень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 45 | Котельня УТОС:заміна вводу в котельню,Ду-100мм по Т1,Т2 | 100м | 54,0 |  | --//-- |  | травень |  | --//-- |  |  |  |  |
|  | Всього заміна трубопроводів від малих котелень по дільниці №2: | 300м | 201,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна мереж по дільниці №2: (у тому числі попередньоізольована труба) | 1940м (60м) | 4681,6 102,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Ремонт рулонної покрівлі на будівлях КЕТБ-55, котельня СШ №2, бойлерна 2мкр. | 310м² | 34,3 |  | --//-- |  | вересень |  | --//-- |  |  |  |  |
| 47 | Ремонт теплоізоляції теплотраси біля ТЦ “Артцентр”Ду-500мм,теплотраси по заводу ГТВ Ду-500мм,теплотраси “Пітто” Ду-150мм,теплотраси 1мкр.Ду-150мм і Ду-100мм,теплотраси 2мкр.Ду-150мм,теплотраси 3мкр.КЕТБ-55 Ду-150мм. | 2680м | 214,4 |  | --//-- |  | вересень |  | --//-- |  |  |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по дільниці № 2: Всього ізоляція теплотрас по дільниці №2: | 310м² 2680м | 34,3 214,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дільниця №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Заміна теплотраси від котельні “Електроприлад” до ТК-1,Ду-150мм по Т1,Т2 | 60м | 48,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | червень |  | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №3 | 60м | 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Ремонт рулонної покрівлі будівлі котелень “Електроприлад” та Привілля-1 | 170м² | 18,8 |  | --//-- |  | серпень |  | --//-- |  |  |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по дільниці № 3: | 170м² | 18,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дільниця №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-6 до СШ №4 від котельні Склозавод-2,Ду-100мм по Т1,Т2 | 246м |  | 132,8 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | травень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
| 51 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-9 до д/с”Шпачок”від котельні Склозавод-1,Ду-80мм по Т1,Т2 | 25м |  | 10,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | червень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
| 52 | Заміна ділянки теплотраси від ТК-8 до БК ім.В.М.Сосюри від котельні Склозавод-1,Ду-80мм по Т1,Т2 | 260м |  | 104,0 |  | --//-- |  | липень | --//-- |  |  |  |  |
| 53 | Заміна вводу в ж.б.№1 по вул.Севастопольській від котельні Склозавод-1,Ду-50мм по Т1,Т2 | 22м |  | 5,1 |  | --//-- |  | серпень | --//-- |  |  |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №4 | 553м |  | 251,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Ремонт рулонної покрівлі будівлі котельні Склозавод-1 по вул.Жовтневій,311-а | 120м² |  | 13,3 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | серпень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
| 55 | Ремонт ізоляції теплотрасс по дільниці №4:теплотраса біля СШ №4 від котельні Склозавод-2,Ду-150мм | 140м |  | 11,2 |  | --//-- |  | вересень | --//-- |  |  |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по дільниці № 4: Всього ізоляція теплотрас по дільниці №4: | 120м² 140м |  | 13,3 11,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дільниця №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Заміна ділянки теплотраси по вул.Міра від ТК-18 до ТК-21, Ду-250мм по Т1Т2 | 310м |  | 837,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | липень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
| 57 | Заміна ділянки теплотраси по вул.Гора Попова від ТК-3 до ТК-9,Ду-250мм по Т1,Т2 | 270м |  | 729,0 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | травень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
|  | Всього заміна теплотрас по дільниці №6: | 580м |  | 1566,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б.№5 по вул.Орджонікідзе,Ду-80мм по Т1,Т2 | 115м |  | 46,0 |  | -//- |  | квітень | -//- |  |  |  |  |
|  | Всього заміна транзитних теплотрас по дільниці №6: | 115м |  | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна мереж по дільниці №6: | 695м |  | 1612,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Ремонт ізоляції теплотрас по дільниці №6 Д-250мм Д-80мм | 580м 115м |  | 46,4 9,2 |  | -//- |  | серпень | -//- |  |  |  |  |
|  | Всього ізоляція теплотрас по дільниці №6: | 695м |  | 55,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех теплопостачання №1 (центральна частина міста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Заміна екранної частини котла № 1 ПТВМ-30М , труба 60х3,0, L=640м | 1 котел |  | 72,7 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | вересень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
|  | Всього заміна екранної частини котла по ЦТП №1: | 1 котел |  | 72,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Ремонт покрівлі будівлі ЦТП №1 | 900м² |  | 99,7 |  | -//- |  | вересень | -//- |  |  |  |  |
|  | Ремонт покрівлі по ЦТП №1: | 900м² |  | 99,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цех теплопостачання №2 (південна частина міста) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Ремонт м´якої покрівлі будівлі ЦТП №2 | 500м2 |  | 55,4 |  | КП “Лисичанськ- тепломережа” |  | серпень | КП “Лисичанськтепломережа” |  |  |  |  |
|  | Всього ремонт покрівлі по ЦТП №2 | 500м2 |  | 55,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Заміна колекторів Ду-600мм,Ду-500мм на Ду-400мм по Т1,Т2 | 110м |  | 858,0 |  |  |  | липень |  |  |  |  |  |
|  | Всього заміна колекторів по ЦТП №2: | 110м |  | 858,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по підприємству, в т. ч.: заміна теплотрас (у тому числі попередньоізольовані) заміна колекторів заміна трубної частини котла ізоляція теплотрас ремонт покрівлі | - 5628м (300) 110м 1 од. 4715м 2040м² |  | 14501,1 12454,7 510,0 858,0 72,7 377,2 228,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛКСП «Лисичанськводоканал»

| № з/п | Місто знаходження та найменовання робіт | Кількість од. вим. | Матеріал | Ориентовна вартість, грн. | Джерело фінансування | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт водопровідних мереж |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральна дільниця |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.им.В.Сосюри,354 - заміна трубопроводу Д63мм | 70 м 2 од. 2 од. 2 од. | труба ПЕ-100 Д63 муфта 63х50/вн.р/ різьбл. Д50мм коліно 90 Д63х63 | 4504,50 469,26 23,8 411,32 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| 2 | від пр.Перемоги до вул.В.Сосюри,293 - заміна трубопроводу Д273мм | 150 м | труба ПЕ-100 Д160 | 60885,00 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| 3 | вул.Рилєєва - ф-ка ялинкових прикрас - заміна трубопроводу Д50мм | 160 м | труба ПЕ-100 Д50 | 6465,60 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| 4 | від вул.В.Сосюри,356 до Европейской - заміна трубопроводу Д150мм | 100 м | труба ПЕ-100 Д75 | 9090,00 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О. |
| Південна дільниця |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Робоча Гора,1 - заміна вентиля Д50мм | 1 од. | вентиль Д50мм | 2471,03 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 2 | кв.Дружби Народів,15 - заміна засувки Д100мм, Д150 мм | 1 од. 1 од. | засувка Д100мм засувка Д150мм | 2848,44 5412,96 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 3 | кв.Східний - заміна трубопроводу від д/с "Іскорка" до буд.№ 32 | 400 м 2 шт. 4 шт. | труба ПЕ-100 Д75 перехід пл/ст 75/63 муфта ст/пл Д75 | 36360,00 2172,00 1861,20 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 4 | вул.Спортивна - школа - заміна засувки Д100мм | 1 од. | засувка Д100мм | 2848,44 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 5 | кв.Східний-заміна трубопроводу від буд.№32 до буд.№35 (обводная) | 120 м | труба ПЕ-100 Д90 | 15660,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 6 | кв.Центральний - заміна трубопроводу від буд №22 до буд №23 | 150 м 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. | труба ПЕ-100 Д50 перехід ст/пл 50/40 муфта Д50 коліно Д50 вентиль Д50 | 6061,50 740,00 407,88 229,14 2471,03 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| 7 | кв.Центральний - заміна трубопроводу від буд №35 до буд №30 | 200 м 2 шт. 2 шт. 2 шт. 1 шт. | труба ПЕ-100 Д50 перехід ст/пл 50/40 муфта Д50 коліно Д50 вентиль Д50 | 8082,00 740,00 407,88 229,14 847,03 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мінєнко В.О. |
| Пролетарська дільниця |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Комарова - заміна трубопроводу Д100мм | 500 м | труба ПЕ-100 Д110 | на складі | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 2 | вул.Л.Шевцовой - заміні трубопроводу Д50мм | 855 м | труба ПЕ-100 Д50 | на складі | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 3 | вул.Косіора - заміна трубопроводу Д50мм - Д75мм | 120 м 90 м | труба ПЕ-100 Д50 труба ПЕ-100 Д75 | на складі | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 4 | вул.Полярна - заміна трубопроводу Д32мм | 310 м | труба ПЕ-100 Д32 | на складі | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 5 | вул.Мичурина,13 - клуб - заміна трубопроводу Д100мм | 470 м | труба ПЕ-100 Д110 | на складі | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 6 | вул.Дибровка - замена трубопровода Д50мм | 1660 м | труба ПЕ-100 Д50 | на складі | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 7 | клуб Крупскої - заміна трубопроводу Д100мм | 160 м | труба ПЕ-100 Д90 | на складі |  | II-III квартал |  |
| 8 | вул.Сімферопільська - заміна трубопроводу Д50мм | 300 м | труба ПЕ-100 Д50 | на складі | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 9 | вул.Комарова,78,вул.Сімферопільська- Л.Шевцової, вул.Агафонова - заміна засувки Д100мм | 3 шт. 48шт/8,4кг 3,2 кг 6 шт | засувка Д100мм метизи 16х65 техпластина 4мм фланци Д100 | 8545,32 381,78 207,06 1684,80 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 10 | вул.Першотравнева - Мельникова - заміна засувки Д80мм | 1 шт. 8шт./1,4кг 0,23 кг. 2 шт. | засувка Д80мм метизи 16х65 техпластина 4мм фланци Д80 | 2702,56 63,63 9,66 443,52 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| 11 | вул.Першотравнева 42,46 - заміна вентиля Д50мм | 1 шт. 2 шт. | вентиль Д50мм різблення Д50мм | 2471,03 23,8 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Петриченко М.П. |
| м. Новодружеськ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Томашовська, 222 - монтаж засувки Д100мм (подача води на вул.Томашовська) | 1 од. 8/1,41 кг 0,234 кг 2 шт. | засувка Д100 метизи 16х60 техпластина 4мм фланци Д100 | 2848,44 5,922 9,828 561,6 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | КордІк В.А. |
| м.Привілля |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Фермовська - Донецька 125 - заміна трубопроводу Д100мм | 300 м 8 од. 4 од. 2 од. | труба ПЕ-100 Д90 муфта 90х90 сідл.отвод 90х50 перехід пл/ст. 90х100 | 39150,00 4942,08 524,6 3190,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С. |
| 2 | вул.Пляжна,1, вул.Ломоносова,2б, вул.Винограпдна,20 - заміна засувки Д100мм; вул.Ломоносова,2б - заміна засувки Д150мм; вул.П.Морозова,11, Полевая,23 - заміна засувки Д50мм | 3 шт. 1 шт. 2 шт. 24/4,1кг 16/5,0кг 1 кг | засувка Д100 засувка Д150 засувка Д50 метизи 16х60 метизи 20х70 техпластина | 8545,32 5413,96 3847,76 177,12 42,00 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С. |
| Дільниця магістральних водоводів Дільниця магістральних водоводів |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Г.Потапенка - заміна засувки Д250мм на водоводі Д500мм | 1 од. 16 од. | засувка Д250мм метизи Д16мм | 15405,60 45,45 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |
| 2 | пос.Берьозово - вул.Г.Потапенка - переврізка водовода с Д600мм на Д500мм | 25 м 40 м 20 м 1 од. 1 од. 1 од. 1/2/2 од. 10 кг | труба ПЕ-100 Д40 труба ПЕ-100 Д50 труба ПЕ-100 Д32 вентиль Д40мм вентиль Д50мм вентиль Д32мм різьбл. Д32/40/50 електроди МР-3 | 657,00 1616,40 347,40 1983,17 2471,03 1885,88 22,60 690,00 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максімов М.Б. |
| 3 | вул.Г.Потапенка (від вул.Гарібальді до вул. им.І.Сікорського) - заміна трубопроводу Д400мм | 480 м | труба Д400мм /ст./ | 1209600,00 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | підрядник |
| 4 | вул.Першотравнева 126 - Єкотех - заміна трубопроводу Д700мм | 150 м | труба Д725мм /ст./ | 1625400,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | підрядник |
| Водопровідні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВНС "Білогорівська" - демонтаж насосу 10НМК агр.№3, монтаж насосу ЦН1000-180-3, заміна засувки Д500мм та зворотного клапану Д400мм Ру-25 агр.№1, агр.№3 | 1 шт. 1 шт. 1 шт. | нас. ЦН1000-180-3 засувка Д500мм зворотний клапан Д400мм | 345600,00 13930,00 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Хусаїнов О.О. |
| 2 | ВНС "Суміщена" - демонтаж насосних агр. №4 та №5, монтаж одного насосу ЦН 400-105 | 2 шт. 3 компл. 1 шт. 2 шт. 2000 мм | колесо рабочее кольца уплотнит. підшипник 3086313 підшипник 313 сталь 45 Д160-170 | 5710,00 20304,00 1982,00 942,00 11996,80 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Хусаїнов О.О. |
| 3 | ВНС "ГТВ" - ремонт засувок Д400мм в камері переключення - 2шт. | 500 мм | бронза Д100мм | 7500,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Хусаїнов О.О. |
| 4 | ВНС "ГТВ" - ремонт засувки Д100мм на водоводі подачи води на склозавод | 1 шт. | метизи техпластина |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Хусаїнов О.О. |
| 5 | ВНС "ГТВ" - ремонт металевої площадки в камері переключення | 35 м2 | лист мет.толщ.4мм | 25048,5 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Хусаїнов О.О. |
| 6 | ВНС "Лисичанська"(будівля АПК+будівля камери переключення), ВНС "ГТВ", ВНС "Суміщена" - частковий ремонт покрівлі (100+52+212+130=494), | 568 м2 1186 кг | рубероїд бітумная мастика | 30228,96 13046,60 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Крижний П.В. |
| 7 | ВНС 2п."Лісова дача" - частковий ремонт покрівлі (10м2) | 14 м2 | шифер | 1877,7 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Крижний П.В. |
| 8 | ВНС "Лисичанська" - заміна зворотних клапанів на агр.№2, №3 - Д400мм | 2 шт. | зворотний клапан Д400мм | 27860,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Хусаїнов О.О. |
| 9 | ВНС 2п."Лісова Дача", ВНС "Суміщена" - замена вікон | 10 м2 | скло | 2400,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Крижний П.В. |
| 10 | вул.Кафтанова (лабораторія стоків) - установка котла на твердом топливе | 1 шт. | проект | проект | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Хусаїнов О.О. |
| Білогоріська дільниця |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Свердловина № РЄ-4 - заміна трубопроводу Д150мм (відновлення) | 10 м | труба ПЕ-100 Д150 | 4059,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кривсун В.В. |
| 2 | Свердловина №1080,1080А - заміна трубопроводу Д250мм | 500 м | труба ПЕ-100 Д250 | 495000,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кривсун В.В. |
| 3 | Свердловини №№ 662,662А,РЄ-3, - заміна зворотного клапану Д150мм | 3 шт. | зворотний клапан Д150мм | 2425,8 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Кривсун В.В. |
| 4 | Свердловини № 662, РЄ-3 - заміна засувки Д150мм | 2 шт. | засувка Д150мм | 10825,92 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Кривсун В.В. |
| 5 | Свердловина № 661 - заміна каскада | 1 шт. | каскад | 12000 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Кривсун В.В. |
| 6 | Свердловина № 1079 - заміна насосу | 2 шт. | ЄЦВ10-120-60 | 122256,0 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Менжинський М.А. |
| 7 | Будівля гаражу - ремонт покрівлі (132м2) | 75 л. 2,5 кг 0,72 м3 | шифер, шифер.цвяхи, брус | 10059,00 114,50 6,3 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Менжинський М.А. |
| 8 | Будівля гаражу - ремонт стен (40м2) | 2100 шт 1 м3 | цегла раствор цем-ізв. | 2107,3 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Менжинський М.А. |
| Борівська дільниця |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВНС 1п "Лісова дача"- ремонт кабельних каналів 3,3х0,25м | 70 м 8 м2 13 м | уголок 50х50 лист мет.6мм арматура Д18 | 5164,60 9718,00 570,50 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| 2 | Ремонт битового приміщення: штукатурка, шпаклівка, фарбування - 89 м2 | 89 м2 | цемент шпаклівка мел фарба |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| 3 | Установка ел.бойлера 80л у битовому приміщенні | 2 од. 1 од. 1 од. | вентиль Д20мм обр.клапан Д20 смесітель | 2471,02 171,36 430,00 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| 4 | Ремонт ВНС 0п. "Лісова дача"- штукатурка и побілка | 200 кг | цемент мел | 560,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| 5 | ВНС 1п.- 2 п. "Лісова дача"- заміна трубопроводу Д400мм | 200 м 50 кг | труба Д400 ст. електроди | 504000,00 3450,00 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | підрядник |
| 6 | ВНС 1п."Лісова дача" - ремонт вимощення | 15 м2 | цемент | 42,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| 7 | ВНС 1п."Лісова дача" - будівля прохідной, бокс -ремонт покрівлі | 15 лист. | шифер | 2011,8 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Андрєєв М.Г. |
| Служба головного енергетіка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВНС "Лисичанська" - заміна трансформаторів № 1,2 1000 кВА на тр. 630 кВА | 2 од. | - | в наявності | ЛКСП "ЛВК" | I квартал | Стоцький К.А. |
| 2 | ВНС "Новодружеська" - заміна трансформаторів № 1,2 630 кВА на тр.400 кВА | 2 од. | - | в наявності | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Стоцький К.А. |
| 3 | ВНС "Новодружеська" - встановлення перетворювача частоти 75 кВт 0,4 кВ | 1 од. | перетворювач частоти | 120000,0 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Стоцький К.А. |
| 4 | ВНС "Малорязанцевська"- заміна трансформатора 630 кВА на тр.100 кВА | 1 од | трансформатор 100 кВАр | 45000,0 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Стоцький К.А. |
| 5 | ВНС "Боровська"- заміна трансформатора 400 кВА на тр.100 кВА | 1 од | трансформатор 100 кВАр | 45000,0 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Стоцький К.А. |
| 6 | ВНС "Привілля" - встановлення перетворювача частоти 55 кВт 0,4 кВ | 1 од. | перетворювач частоти | 100000,0 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Стоцький К.А. |
| Служба КІПіА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка вузлів обліку води на МОС-1, МОС-2, МОС-3, МОС-4, МОС-5 | 6 шт. | водомір "ЕХО-Р-02" | 311781,02 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 2 | Оснащення вузлами комерційного обліку багатоквартирних будинків | 782 шт. | прилад обліку | 37215000,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 3 | Установка вузлів обліку води на свердловини Білогорівського водозабору | 15 шт. | прилад обліку | 218910,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 4 | Установка вузлів обліку води на свердловини Метьолкінського водозабору | 4 шт. | прилад обліку | 380598,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 5 | Установка вузлів обліку води на свердловини Вороновського водозабору | 2 шт. | прилад обліку | 268706,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 6 | Оснащення вузла обліку питної води на ВНС "Лисичанська" (виконання проекту, установка) | 1 шт. | проект, прилад обліку | проект | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 7 | Оснащення вузла обліку води на ВНС "Суміщена" (виконання проекту, установка) | 1 шт. | проект, прилад обліку | проект | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потьомкін О.П. |
| 8 | Установка рівнемірів на двох резервуарах ВНС "Лисичанська" | 2 шт. | рівнемір | 265387,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | підрядник |
| Разом 38660382,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Каналізаційне господарство |  |  |  |  |  |  |  |
| МОС-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт мулоскреба №2 на первинном відстойникі №2 | 20 м 8 шт. 1 шт. 2 м2 30 м 50 м 60 м 30/30 кг 5 м2 | уголок 70х70 лист мет.2мм 1х2 лист мет 10мм 1х2 техпластина 3мм труба Д100мет. труба Д57мет. прут Д16 електроди 3/4мм лента трансп. | 2371,60 5248,00 5125,10 6846,30 7933,50 2070,00 1445,00 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Тараніщенко О.І. |
| 2 | Заміна лінії сирого осаду | 380 м 1 шт. | труба пл.Д200мм трійник 200х200х150 | 76000,00 3578,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 3 | Будівля АБК- ремонт покрівлі (624м2) | 690 м2 1500 кг | рубероїд бітум.мастика | 36721,80 16500,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 4 | Чистка мулових ставків № 1,2 | 8000 м3 |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 5 | Ремонт будівлі хлораторной (270м2) | 311 м2 650 кг | рубероід бітум.мастика | 16551,42 7150,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 6 | Заміна рещітки механічної | 1 шт. | РГР1201-01 | 456000,0 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 7 | КНС мулової води - заміна насоса | 1 шт. | СМ100-65-200/2 | 30912,0 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
|  |  |  | МОС-2 |  |  |  |  |
| 1 | Будівля біофільтру - ремонт покрівлі (317м2), ремонт віконних прорізів | 365 м2 761 кг | рубероїд бітум.мастика | 19425,30 8371,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| МОС-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт 2-х ел.двигунів 30 кВт 1460 об/хвил. (перемотування) | 2 шт. |  |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Тараніщенко О.І. |
| 2 | Будівля АБК - ремонт покрівлі (305м2) | 351 м2 732 кг | рубероїд бітум.мастика | 18680,22 8052,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 3 | Будівля решіток - ремонт покрівлі (46м2), ремонт фасаду | 53 м2 110 кг | рубероїд бітум.мастика | 2820,66 1210,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 4 | Заміна рещітки механічної | 1 шт. | РГР1201-01 | 456000,0 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
| 5 | Заміна електродвигуна для аерокселаторів | 2 шт. | 30 кВт 1500 об/хв. | 60192,0 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Тараніщенко О.І. |
|  |  |  | МОС - 3 |  |  |  |  |
| 1 | Виготовлення и заміна шиберів (знос) 6 шт. | 1 м2 | лист метал.2-3 мм 340x700 мм R160 | 656,00 | ЛКСП "ЛВК" | I квартал | Константинов Ю.В. |
| 2 | Ремонт вимощення будівлі АПК та хлораторної | 500 кг 1,5т | цемент, песок | 1400,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 3 | Заміна вхідной двері с коробкою | 1 шт. | дверь 2х0,9 | 3000,00 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 4 | Ремонт покрівлі будівлі АПК (частковий - 50м2) | 58 м2 120 кг | рубероїд бітум. мастика | 3086,76 1320,00 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 5 | Ремонт скління будівлі АПК та хлораторної (20м2) | 20 м2 0,5 кг 30 мп | скло цвяхи штапик | 4800,00 17,50 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 6 | Очищення пісколовок від мулу |  |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 7 | Вивезення осаду від будівлі решіток | 40м3 |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Константинов Ю.В. |
|  |  |  | МОС - 5 |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт трубної решітки на муловому майданчику №2 (біокарта) | 25 м 25 м 20 м 5 кг 10 шт. | труба Д57мм ст. труба Д89мм ст. труба Д219мм ст. електроди круг отрезной Д250мм | 2644,50 4680,50 14256,00 345,00 517,50 | ПКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 2 | Виготовлення и заміна шиберів (знос) 2 шт. | 1 м2 | лист метал.2-3мм | 656,0 | ПКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 3 | Ремонт потолка приміщення хлораторної | 100 кг 2 м3 | алебастр р-р известковий | 450 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 4 | Виготовлення козирка над вхідними дверима. | 2 м2 12 м 2 шт. 15 шт. | лист профнаст. брус болт анкерний саморези | 798,90 105,00 17,70 3,00 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 5 | Ремонт припливно-витяжної вентиляції | 20 м | повітропровід Д250мм | 1454 | ЛКСП"ЛВК" | II-III квартал | Константинов Ю.В. |
| 6 | Відновлення біокарти №2 щебнем | 60 м3 | щебінь | 16800,0 | ЛКСП"ЛВК" | ІІ-ІІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 7 | Очищення пісколовок від мулу |  |  |  | ЛКСП"ЛВК" | ІІI-ІV квартал | Константинов Ю.В. |
| Каналізаційні насосні станції |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КНС-2 - заміна насосного агрігату | 1 шт. | насосний агр. СМ-150-125-400 | 56352,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Овчинніков О.Л. |
| 2 | КНС-2 - ремонт віконних рам | 3кг | фарба ПФ 115 | 210,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Овчинніков О.Л. |
| 3 | КНС-2,4,5,6,10,11 - ремонт м якой покрівлі (844м2) | 970 м2 2025 кг | рубероїд бітум.мастика | 51623,40 22275,00 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Овчинніков О.Л. |
| 4 | КНС-2,5,11 - капітальний ремонт вент.установок | 60 м | повітропровід Д250мм | 43620,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Овчинніков О.Л. |
| 5 | КНС-3 - прокладка водопроводу Д20 мм | 40 м 2 шт. 2 шт. | труба ПЕ-100 Д20 вентиль Д15мм перехід Д15мм | 532,80 2276,44 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Овчинніков О.Л. |
| 6 | КНС-3 - заміна вхідних дверей в маш.зал та грабельне відділення | 2 шт. 18 м 26 м 5 кг 2 кг | лист мет.3мм 1х2м уголок 50х50 уголок 75х75 електроди 4мм фарба ПФ 115 | 2214,80 1328,04 3773,64 345,00 140,00 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Овчинніков О.Л. |
| 7 | КНС-6 - ремонт вхідних дверей | 1 кг | фарба ПФ 115 | 70,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Овчинніков О.Л. |
| 8 | КНС-6 - ремонт прибудованого приміщення | 50 кг | цемент | 140,0 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Овчинніков О.Л. |
| 9 | КНС-10 - заміна насосу з єл.двигуном агр. №2 | 1 шт. 1 шт. | СМ250-200-400 єл.дв.55 кВт | 6459,60 32304,0 | ЛКСП "ЛВК" | ІІІ квартал | Овчинніков О.Л. |
| 10 | КНС-12 - ремонт покрівлі (50м2) | 58 м2 120 кг | рубероід бітум.мастика | 162,40 1320,0 | ЛКСП "ЛВК" | І-ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 11 | КНС-12 - ревізія вхідної засувки Д400мм | 1 шт. |  |  | ЛКСП "ЛВК" | І-ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 12 | КНС-12 - ремонт зворотних клапанів Д150мм | 2 од. |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 13 | КНС-12,13 - ремонт припливно-витяжної вентиляції | 40 м | повітропровід Д250мм | 29080 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 14 | КНС-12 - ремонт електропроводки та електро приладів |  | в наличії |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 15 | КНС-12 - очищення вхідної камери |  |  |  | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 16 | КНС-12 - ремонт скління віконних прорізів | 5 м2 | скло | 1200 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 17 | КНС-13 - прокладка трубопроводу холодной води | 40 м 1 шт. | труба ПЕ-100 Д20 вентиль Д15мм | 532,80 1138,22 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 18 | КНС-13 - заміна вхідної засувки Д300мм | 1 шт. | засувка Д300мм | 18736,76 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| 19 | КНС-13 - ремонт сходів, площадок, огорожі | 3 м2 13 м 3 м 5 м 14 м | лист рифл 3-4мм уголок 45х45 уголок 60х60 швеллер 16мм швеллер 12мм | 3322,20 813,80 318,60 1823,40 3680,32 | ЛКСП "ЛВК" | І квартал | Константинов Ю.В. |
| 20 | КНС-13 - монтаж санвузлу | 1 шт. 1 шт. 1 шт. | унітаз бачок зливний раковина | 2000,00 500,00 | ЛКСП "ЛВК" | ІІ квартал | Константинов Ю.В. |
| Каналізаційні мережі /центральна дільниця/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Гетманська,52 - заміна каналізаційних мереж Д200мм | 24 м | труба пл.Д200мм | 4800,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 2 | вул.Юнацька,80 - заміна каналізаційних мереж Д200мм | 50 м | труба пл.Д200мм | 10000,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 3 | вул.Литовська,11 - ремонт колодязя | 2 шт. 1 шт. 1 шт. | з/б кільце Д1500 кришка Д620 плита перекриття 1500 | 3637,92 273,60 947,24 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 4 | вул.Будівників - Ломоносова - ремонт колодязя | 100 шт. | цегла | 725,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 5 | вул.М.Грушевського - Ф.М.Чернишова - ремонт колодязя | 3 шт. 1 шт. 1 шт. | з/б кільце Д1500 кришка Д620 плита перекриття 1500 | 5456,88 273,60 947,24 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| Каналізаційні мережі /південна дільниця/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | вул.Донсодовська - заміна каналізаційних мереж Д200мм | 200м | труба пл.Д200мм муфта Д200 | 40000,0 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 2 | вул.Визволена - ремонт колодязя | 1 шт. 1 шт. 1 шт. | з/б кільце Д1000 кришка 620 плита перекриття Д1000 | 3277,44 273,60 862,80 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| 3 | вул.Севастопільська,2 - ремонт колодязя | 2 шт. 1 шт. | з/б кільце Д1000 плита перекриття Д1000 | 2184,96 862,80 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Стєпурський С.С. |
| Разом 45551217,75 |  |  |  |  |  |  |  |

КП «ЛЖЕК № 1»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 3066 | 1177,34 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 2 | Шіферна покрівля | м2 | 1013 | 374,81 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 34 | 11,9 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м\п | 277 | 33,2 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 6 | 1,08 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 346 | 44,98 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 6 | 4,32 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 101 | 7,272 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 54 | 16,2 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 10 | Ремонт відмостки | м2 | 184 | 53,36 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 100 | 24 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 12 | Забарвлення газового колектора | м\п | 2109 | 421,8 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 13 | Скління віконних рам | м2 | 30 | 3,30 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 14 | Ремонт зливостоків | м\п | 42 | 7,56 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 15 | Ремонт слухових вікон | шт | 14 | 2,52 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 16 | Прочистка ДВК | шт | 59 | 5,9 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж теплопостачання | м\п | 709 | 99,26 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 18 | Заміна та ревізія запірної арматури теплопостачання | шт | 118 | 35,4 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 19 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 579 | 81,06 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 20 | Заміна та ревізія запірної арматури ХВП | шт | 61 | 8,54 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 21 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 72 | 10,08 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 22 | Заміна трубопроводів системи водовідведення | м\п | 245 | 34,3 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
|  | Всього по підприємству |  |  | 2 458,23 |  |  |  |

КП «ЛЖЕК № 3»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 3197 | 914,39 | Кошти підприємства | Березень-вересень |  |
| 2 | Шіферна покрівля | м2 | 2050 | 799,6 | Кошти підприємства | Квітень-листопад |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 41 | 102,5 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м | 304 | 55,9 | Кошти підприємства | Квітень-листопад |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 20 | 4,99 | Кошти підприємства | Березень-жовтень |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 150 | 29,7 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 7 | Ремонт віконних рам | шт | 90 | 17,27 | Кошти підприємства | Березень-вересень |  |
| 8 | Ремонт вхідних дверей | шт | 24 | 5,05 | Кошти підприємства | Березень-листопад |  |
| 9 | Ремонт вимощення | м2 | 176 | 28,29 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 10 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 96 | 44,93 | Кошти підприємства | Квітень-жовтень |  |
| 11 | Покраска газового колектора | м\п | 720 | 53,28 | Кошти підприємства | Квітень-вересень |  |
| 12 | Скління віконних рам | м2 | 56 | 14,03 | Кошти підприємства | Червень-грудень |  |
| 13 | Ремонт зливостоків | м\п | 132 | 21,26 | Кошти підприємства | Квітень-листопад |  |
| 14 | Ремонт слухових вікон | шт | 28 | 7,29 | Кошти підприємства | Вересень-листопад |  |
| 15 | Очищення ДВК | шт | 154 | 12,4 | Кошти підприємства | Квітень-грудень |  |
| 16 | Ремонт внутрішньобудинко-вих систем центр.опалення | м\п | 734 | 235,61 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж водовідведення | м\п | 234 | 67,86 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
| 18 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 439 | 139,1 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
| 19 | Заміна та ревізія запірної арматури | шт | 132 | 114,95 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
| 20 | Ремонт електропроводки та електрокабеля | м\п | 897 | 61,13 | Кошти підприємства | Квітень-грудень |  |
| 21 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 283 | 74,7 | Кошти підприємства | Травень-вересень |  |
|  | Всього по підприємству |  |  | 2 804,23 |  |  |  |

КП «ЛЖЕК № 5»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 4910 | 629,31 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 2 | Заміна трубопроводів системи водовідведення | м\п | 4 | 1,015 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 52 | 120,64 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Прочищення ДВК | од. | 312 | 30,576 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 11 | 2,235 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 6 | Ремонт температурних швів | м\п | 110 | 16,5 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 5 | 1,535 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 110 | 4,845 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 45 | 2,856 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 10 | Ремонт вимощення | м2 | 180 | 28,468 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 1115 | 46,942 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 12 | Скління віконних рам | м2 | 100 | 19,321 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 13 | Ремонт зливостоків | м\п | 280 | 85,288 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 14 | Ремонт слухових вікон | шт | 22 | 7,983 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 15 | Прочистка ДВК | шт |  |  | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 16 | Ремонт внутрішньобудинко-вих систем центр.опалення | м\п | 2030 | 508,498 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 17 | Ремонт мереж водовідведення | м/п | 390 | 97,668 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 18 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 780 | 195,335 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 19 | Заміна та ревізія запірної арматури | шт | 1241 | 157,9 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 20 | Ремонт електромереж | м | 405 | 2,916 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 21 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 95 | 34,473 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
|  | Всього по підприємству |  |  | 2 065,069 |  |  |  |

КП «ЛЖЕК № 6»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 1570 | 294,57 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 2 | Шіферна покрівля | м2 | 2688 | 266,64 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 54 | 24,3 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м\п | 428 | 47,08 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 41 | 4,51 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 6 | Встановлення дверей | шт | 15 | 57,75 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 7 | Ремонт віконних рам | шт | 20 | 3,0 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 8 | Ремонт вхідних дверей | шт | 31 | 4,65 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 9 | Ремонт вимощення | м2 | 265 | 66,25 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 10 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 29 | 5,22 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 11 | Скління віконних рам | м2 | 45 | 3,6 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 12 | Ремонт зливостоків | м\п | 40 | 2,4 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 13 | Ремонт слухових вікон | шт | 46 | 29,9 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 14 | Прочищення ДВК | шт | 249 | 4,23 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 15 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 610 | 30,5 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 16 | Заміна запірної арматури | шт | 25 | 6,25 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 17 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 100 | 15 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 18 | Заміна трубопроводів системи водовідведення | м\п | 620 | 31,0 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
|  | Всього по підприємству |  |  | 896,85 |  |  |  |

КП «ЛЖЕК № 8»

| № п/п | Найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (т.грн) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт м’якої покрівлі | м2 | 310 | 93,0 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 2 | Шіферна покрівля | м2 | 260 | 101,4 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 3 | Ремонт оголовків ДВК | шт | 31 | 58,9 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 4 | Встановлення коньків шиферної покрівлі | м\п | 58 | 11,6 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 5 | Герметізація інженерних вводів | шт | 24 | 4,5 | Кошти підприємства | 3 квартал |  |
| 6 | Ремонт под’їздів | шт | 28 | 100,2 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 7 | Встановлення дверей | шт | 13 | 8,71 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 8 | Ремонт віконних рам | шт | 40 | 7,6 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 9 | Ремонт вхідних дверей | шт | 16 | 4,48 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 10 | Ремонт відмощення | м2 | 193 | 28,95 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 11 | Ревізія ВРЩ-0,4 кВт | шт | 51 | 13,26 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 12 | Покраска газового колектора | м\п | 525 | 31,5 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 13 | Скління віконних рам | м2 | 52 | 13,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 14 | Ремонт зливостоків | м\п | 157 | 20,41 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 15 | Ремонт слухових вікон | шт | 17 | 3,74 | Кошти підприємства | 2-4 квартал |  |
| 16 | Прочищення ДВК | шт | 108 | 6,48 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 17 | Ремонт внутрішньобудинко-вих систем центр.опалення | м\п | 332 | 112,88 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 18 | Заміна електропроводки | м\п | 480 | 20,64 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 19 | Ремонт внутрішньобудинко-вих мереж ХВП | м\п | 137 | 46,58 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 20 | Заміна та ревізія запірної арматури | шт | 52 | 23,92 | Кошти підприємства | 1-4 квартал |  |
| 21 | Ремонт парапетних плит. | м2 | 29 | 3,77 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 22 | Ремонт системи водовідве-дення | м/п | 100 | 34,0 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 23 | Ремонт фасаду | м2 | 57 | 7,41 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 24 | Ремонт вхідних козирків | шт | 115 | 38,5 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 25 | Ремонт ганків | шт | 9 | 13,5 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 26 | Штукатурка цоколя | м2 | 57 | 6,48 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 27 | Забарвлення цоколя | м2 | 1886 | 56,58 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 28 | Фарбування вікон, дверей | м2 | 666 | 106,56 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 29 | Встановлення вузів обліку електроенергії | шт | 15 | 27 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 30 | Фарбування дитячих майдан-чиків | елем | 20 | 4,4 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
| 31 | Ремонт пішохідної доріжки | м2 | 12 | 2,4 | Кошти підприємства | 2-3 квартал |  |
|  | Всього по підприємству |  |  | 1 037,95 |  |  |  |

КП «Лисичанськміськсвітло»

| № п/п | Найменування робіт , місцезнаходження (ділянка,адреса) робіт | Од. виміру | Кіл-ть | Кошторисна вартість робіт (тис.грн.) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтні роботи по зовнішньому освіт-ленню міста | об’єктів | 16 | 6123,0 | Місцевий бюджет |  |  |
| 2 | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів –канати Д.7.8-10,5 мм | м/п | 2704 | 79,328 | Місцевий бюджет |  |  |
| 3 | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів – редуктор РЧЛ-160 | шт | 30 | 1005,0 |  |  |  |
| 4 | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів – електродвигун 4АНМ 160 | шт | 29 | 751,1 |  |  |  |
|  | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів – канатоведучий шків | шт | 16 | 83,4 |  |  |  |
|  | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів- редуктор приводу двері кабіни 64 | шт | 9 | 32,85 |  |  |  |
|  | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів- обмежувач швидкості ОСЦ 04 | шт | 25 | 56,25 |  |  |  |
|  | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів – станція керування ліфтом | шт | 3 | 150,0 |  |  |  |
|  | Запасні частини та агрегати для ремонту ліфтів – натяжний пристрій | шт | 3 | 7,2 |  |  |  |
|  | Заміна ліфта | шт | 6 | 3000,0 |  |  |  |
|  | Ремонт автопід’йомника | шт | 1 | 5,0 | Місцевий бюджет |  |  |
|  | Ремонт адміністративного корпусу | об’єкт | 1 | 100,0 | Місцевий бюджет |  |  |
| Всього по підприємству |  |  |  | 11393,128 |  |  |  |

Відділ освіти Лисичанської міської ради

| № п/п | Найменування робіт , місцезнаходження (ділянка,адреса) робіт | Од. виміру | Кіл-ть | Кошторисна вартість робіт (тис.грн.) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт системи опалення Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. № 26 Лисичанської міської ради Луганської області за адресою: Лисичанськ, пров.Горняцький, буд.21. | сист. | 1 | 1742,698 | Фонд розвитку міста | травень-червень |  |
| 2 | Капітальний ремонт системи опалення «Лисичанського багатопрофільного ліцею Лисичанської міської ради Луганської області» за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 277 | сист | 1 | 2924,674 | Фонд розвитку міста | червень- вересень |  |
| 3 | Капітальний ремонт системи опалення КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів-ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» за адресою: м. Лисичанськ, вул. Московська,282 | сист | 1 | 607,570 | Фонд розвитку міста | квітень |  |
| 4 | Капітальний ремонт центрального входу з улаштуванням пандусу для мало- мобільних груп населення КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 "Чайка" за адресою: м. Лисичанськ, кв. 40 років Перемоги, 35 | шт | 1 | 100,691 | Фонд розвитку міста | червень- вересень |  |
| 5 | Капітальний ремонт центрального входу з улаштуванням пандусу для мало- мобільних груп населення КЗ «Навчально-виховний комплекс школа І-ІІ ступенів-ліцей «Гарант» Лисичанської міської ради Луганської області» за адресою: м. Лисичанськ, вул. Московська,282 | шт | 1 | 72,290 | Фонд розвитку міста | червень- вересень |  |
| 5 | Капітальний ремонт даху КЗ «Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.. № 5 Лисичанської міської ради Луганської області» за адресою: Лисичанськ, вул.Мічуріна, 16 -А | шт | 1 | 3054,450 | Фонд розвитку міста | червень- вересень |  |
| 6 | Капітальний ремонт покрівлі КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 27 Лисичанської міської ради Луганської області» за адресою: м. Лисичанськ, кВ. Дружби народів, 31 | шт | 1 | 976,980 | Фонд розвитку міста | квітень-травень |  |
| 7 | Заміна вузлів обліку електричної енергії по навчальним закладам відділу освіти | шт.. | 6 | 23790 | Фонд розвитку міста | квітень |  |
| 8 | Заміна вузлів обліку теплової енергії та води по навчальним закладам відділу освіти. | шт. | 15 | 1000,0 | Фонд розвитку міста | червень-вересень |  |
| 9 | Держповірка лічильників тепла та води по навчальним закладам відділу освіти. | шт | 10 | 39,959 | Фонд розвитку міста | червень-вересень |  |
| 10 | Реконструкція комерційних вузлів обліку природного газу по навчальним закладам відділу освіти | шт | 5 | 150,0 | Фонд розвитку міста | квітень-червень |  |
| 11 | Ремонт та прочистка системи каналізації по ЗОШ № 14,СОШ № 27, НВК «Гарант» | сист | 3 | 70,7 | Фонд розвитку міста | квітень-травень |  |
| 12 | Капітальний ремонт по встановленню метало пластикових вікон з використанням скла із енерго-зберігаючим покриттям у К.З."Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 3 "Дюймовочка" за адресою: м.Лисичанськ, вул.ім. Г. Сковороди, 98 | шт | 73 | 535,855 | Фонд розвитку міста | травень- вересень |  |
| 13 | Капітальний ремонт по встановленню метало пластикових вікон з використанням скла із енерго-зберігаючим покриттям у К.З."Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 6 "Чайка" за адресою: м.Лисичанськ, кв-л 40 років Перемоги, 35; | шт | 108 | 622,910 | Фонд розвитку міста | травень- вересень |  |
| 14 | Капітальний ремонт по встановленню метало пластикових вікон з використанням скла із енерго-зберігаючим покриттям у К.З."Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 7 "Іскорка" за адресою: м.Лисичанськ, кв-л Східний, 42; | шт | 96 | 895,887 | Фонд розвитку міста | травень- вересень |  |
| 15 | Капітальний ремонт по встановленню метало пластикових вікон з використанням скла із енерго-зберігаючим покриттям у К.З."Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 10 "Малятко" за адресою: Лисичанськ, вул. Маресьєва, 12 | шт | 45 | 445,232 | Фонд розвитку міста | травень- вересень |  |
| 16 | Капітальний ремонт по встановленню метало пластикових вікон з використанням скла із енерго-зберігаючим покриттям у К.З."Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 12 "Катруся" за адресою: Лисичанськ, вул. Першотравнева, 63 | шт | 48 | 242,857 | Фонд розвитку міста | травень- вересень |  |
| 17 | Капітальний ремонт по встановленню метало пластикових вікон з використанням скла із енерго-зберігаючим покриттям у К.З."Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 13 "Ромашка" за адресою: Лисичанськ, вул.Мічуріна, 43 | шт | 25 | 197,759 | Фонд розвитку міста | травень- вересень |  |
| Всього по підприємству |  |  |  | 13.704.302 |  |  |  |

Відділ культури Лисичанської міської ради

| № п/п | Найменування робіт , місцезнаходження (ділянка,адреса) робіт | Од. виміру | Кіл-ть | Кошторисна вартість робіт (тис.грн.) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЗ «Лисичанська дитяча школа мистецтв №1» (м.Лисичанськ, вул. Українська, 28): - ремонт системи опалення - ремонт внутрішніх приміщень, цоколю та фасаду будівлі - заміна електролічильника | шт | 1 | 4,58 6,0 3,5 | міський бюджет, спонсорські кошти | ІІ-ІІІ квартал |  |
| 2 | КЗ «Лисичанська дитяча музична школа №2» (м.Лисичанськ, вул. ім. Д.І. Меделєєва, 63): - косметичний ремонт класів - штукатурні роботи по фундаменту - ремонтні роботи ХВП - ремонт системи опалення - фарбування стін,сходів, дверей - ремон вестибюля та фойє | м м2 | 5 30 | 0,065 1,075 0,85 4,575 1,84 13,79 | спонсорські кошти | ІІ-ІІІ квартал |  |
| 3 | КЗ «Новодружеська дитяча школа мистецтв» (м.Новодружеськ, вул. 39): -заміна вікон -ремонт системи опалення (батареї) | шт шт | 40 5 | 411,8 8,850 | спонсорські кошти ? | ІІ-ІІІ квартал |  |
| 4 | КЗ «Привільська дитяча школа мистецтв» (м.Привілля, вул.Нова, 4): - ремонт внутрішніх приміщень - фарбування сходів,дверей,огорожі - встановлення радіаторів - встановлення вузла обліку теплової енергії | шт шт | 1 1 | 9,336 0,992 0,6 68,5 | Бюджетні кошти спонсорські к-ти бюджетні кошти | ІІ-ІІІ квартал |  |
| 5 | КЗ «Лисичанський міський Палац культури» (м.Лисичанськ, вул. Красна, 30): - ремонт опалювальної системи концертної зали |  |  | 230,0 | бюджетні кошти | 2019-2020 рр |  |
| 6 | КЗ «Палац культури ім. В.М.Сосюри м. Лисичанська» (м.Лисичанськ, вул.Героїв Сталінграду, 1): -поточний ремонт опалювальної системи -капітальний ремонт опалювальної системи |  |  | 0,23 441,685 | бюджетні кошти | червень ІІ квартал |  |
| 7 | КЗ «Лисичанський Палац культури «Діамант» (м.Лисичанськ, вул.Перво-майська, 30): - ремонт опалювальної системи |  |  | 1,11 | Позабюджетні кошти | ІІІ квартал |  |
| 8 | КЗ «Лисичанський міський краєзнав-чий музей» (м.Лисичанськ, пр. Перемоги, 94): - Заміна ділянки труби системи опалення | м | 15 | 1,264 | Позабюджетні кошти | ІІ-ІІІ квартал |  |
| 9 | КЗ «Лисичанська ЦБС» Центральна бібліотека (м.Лисичанськ, пр. Перемоги, 94): - встановлення вхідних енергозберігаю-чих дверей -ремонт ганку та сходинок запасного виходу центральної бібліотеки (цементуванням) - фарбування внутрішніх дверей - ремонт труби ливньового водовідводу на даху -ремонт електромереж (вимикачі, т.п) | шт шт шт | 1 1 25 | 11,143 0,6 0,524 0,5 1,07 | Позабюджетні кошти | ІІ-ІІІ квартал |  |
| 10 | Бібліотека-філія сімейного читання №2 (м Лисичанськ, вул.Красна, 30): -фарбування радіаторів та стін |  |  | 0,284 | спонсорські кошти | Липень |  |
| 11 | Бібліотека-філія №3(м. Лисичанськ,к. 40 років Перемоги, 8): -фарбування вхідних дверей -ремонт ганку (цементування) |  |  | 0,6 | спонсорські кошти | ІІ квартал |  |
| 12 | Бібліотека-філія №5(м.Лисичанськ, вул.Первомайська, 30): -внутрішнє утеплення стін | м2 | 10 | 0,2 | спонсорські кошти | Жовтень |  |
| 13 | Бібліотека - філія № 6 ( Лисичанськ, вул. Сонячна, буд. 5): -утеплення 2-х вікон | м | 50 | 0,2 | спонсорські кошти | Вересень |  |
| 14 | Бібліотека-філія №7(м..Новодружеськ, вул. Миру, 28): -утеплення віконних рам -придбання прибору обліку електроенергії - заміна кранів на трубах теплопостачання - утеплення вхідних та балконних дверей у кількості | м шт шт м | 40 1 15 30 | 0,150 2,202 0,150 0,06 | Позабюджетні кошти | ІІ-ІІІ квартал |  |
| 15 | Бібліотека-філія №8 (м. Привілля, вул. Ломоносова, буд. 40): -фарбування вхідних дверей -утеплення віконних |  |  | 0,3 0,2 | спонсорські кошти | квітень жовтень |  |
| 16 | Бібліотека-філія №10(м. Лисичанськ, кв.Центральний, 18): -придбання прибору обліку електроенергії - встановлення, опломбування прибору обліку електроенергії | шт шт | 1 1 | 2,202 0,3 | Позабюджетні кошти | квітень |  |
| Всього по підприємству |  |  |  | 1 231,227 |  |  |  |

КУ «ТМО м.Лисичанськ»

| № п/п | Місцезнаходження та найменування робіт | Од. виміру | Кількість | Кошторисна вартість робіт (Тис.грн.) | Джерело фінансування | Строк виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральна міська лікарня імені Титова |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поточний ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі МКПД за адресою: м. Лисичанськ, кв. Центральний, 17 | п.м. | 30 | 3,1 | За рахунок власних коштів | Липень-вересень |  |
| 2 | Поточний ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі хірургічного корпусу за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 424 | м2 | 80 | 4,0 | За рахунок власних коштів | Травень-червень |  |
| 3 | Поточний ремонт систем опалення, водопостачання, водовідведення в будівлі центральної поліклініки за адресою: м. Лисичанськ, пр. Перемоги,56 | п.м. | 45 | 2,1 | За рахунок власних коштів | Липень-вересень |  |
| 4 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі пологового відділення за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 424 | п.м. | 20 | 0,8 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
| 5 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі терапевтичного корпусу за адресою: м. Лисичанськ, пр. Перемоги, 134 | п.м. | 70 | 3,7 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
| 6 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі інфекційного відділення за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 424 | п.м. | 30 | 2,8 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
| 7 | Ремонт системи опалення та водопостачання в будівлі господарчого блоку за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім. В. Сосюри, 424 | п.м. | 10 | 2,0 | За рахунок власних коштів | Серпень-вересень |  |
|  | Всього по підприємству |  |  | 18,5 |  |  |  |