## АХД 2019г.
А Н А Л І З господарської діяльності КП "Лисичанський Шляхрембуд" за 12 місяців 2019 р.
№ з.п. | Найменування показників | Один. вим. | План 2019р. | 12місяців
|  |  |  | факт | різниця
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Доходи, пред'явленi Замовикам за січень -грудень 2019р. |  |  | 12099.8 | 12099.8
| в т. ч. ПДВ |  |  | 2016.6 | 2016.6
2 | Об'єм БМР по договорній ціні | тыс.грн. | 130000 | 10083.2 | 10083.2
3 | Інші доходи | * | - | 159 | 120
4 | Всього доходи по підприємству | т.грн. | 130000 | 10242.2 | -119757.8
| в т.ч.: капітальний ремонт (доріг та тротуарів) | т.грн. | 110000 | 766.9 | -109233.1
|  | м2 | 223298 | 1270 | -222028
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 110000 | 0 | -110000
|  | м2 | 223298 | 0 | -223298
| в т.ч.:поточний ремонт (доріг, тротуарів та зливових стоків) | т.грн. | 20000 | 5106.7 | -14893.3
|  | м2 | 38900 | 0 | -38900
| з них Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т. грн. | 20000 | 2230 | -17770
| інші замовники | т.грн. |  | 2876.7 | 2876.7
| в т. ч.е: зимове утримання доріг | т. грн. | 1750 | 1202.3 | -547.7
стоимость 1км
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 1750 | 1185.2 | -564.8
| інші замовники | т.грн. |  | 17.1 | 17.1
| стоимость 1км | грн.
| в т.ч.: утримання тротуарів | т. грн. | 800.45 | 769.5 | -30.95
|  | т.м2 |  |  | 0
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 800.45 | 769.5 | -30.95
| в т.ч. паспортизація доріг | т.грн. | 141.67 | 141.67 | 0
| в т. ч.літнє: утримання доріг | т. грн. | 750 | 490.3 | -259.7
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 750 | 490.3 | -259.7
| вартість 1м2 | грн. | -
| розмітка доріг | т. грн. | 83.3 | 35.5 | -47.8
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 83.3 | 35.5 | -47.8
| Встановлення шляхових знаків | т.грн. | 166.67 | 33.2 | -133.34
| кількість шляхових знаків | шт. | 176
| вартість 1знаку | грн. | 0.947
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 166.67 | 33.2 | -133.34
| кількість шляхових знаків | шт. | 176 | 27
| вартість 1знаку | т.грн. | 0.947 | 1.23
| інші послуги | т.грн. |  | 1696.1 | -1696.1
6 | Витрати - всього | т. грн. | 23977.6 | 10227.5 | -13750.1
| в т. ч.: заробітна плата | * | 6530 | 4517.7 | -2012.3
| нарахування на з\плату | * | 1436.6 | 993.9 | -442.7
| матеріали | * | 10864 | 2898 | -7966
| вода | * | 12 | 5 | -7
| електроенергія | * | 93 | 61.8 | -31.2
| газ | * | 854 | 260.9 | -593.1
| ПММ | * | 2292 | 1080.6 | -1211.4
| податки | * | 1104 | 69.2 | -1034.8
| інші | * | 792 | 340.4 | -451.6
7 | Рентабільність (10%) | %
8 | Прибуток від виконаних робіт | * |  | 14.7 | 14.7
9 | Збитки | *
10 | Дебіторська заборгованість - всього | т.грн. |  | 3710
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | *
| інші замовники | * |  | 3710
11 | Кредиторська заборгованість - всього | т.грн. |  | 8285
Директор КП "Лисичанський Шляхрембуд" |  |  |  | В.С.Кравченко
Головний бухгалтер КП "Лисичанський Шляхрембуд" |  |  |  | В.О. Новодранова

## Фин.план 2019г.
Звіт про виконання фінансового плану КП "Лисичанський Шляхрембуд" за 12 місяців 2019 р.
№ з.п. | Найменування показників | Один. вим. | План 2019р. | 12 місяців
|  |  |  | факт | різниця
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Доходи, пред'явленi Замовикам за січень -грудень 2019р. |  |  | 12099.8 | 12099.8
| в т. ч. ПДВ |  |  | 2016.6 | 2016.6
2 | Об'єм БМР по договорній ціні | тыс.грн. | 130000 | 10083.2 | 10083.2
3 | Інші доходи | * | - | 159 | 120
4 | Всього доходи по підприємству | т.грн. | 130000 | 10242.2 | -119757.8
| в т.ч.: капітальний ремонт (доріг та тротуарів) | т.грн. | 110000 | 766.9 | -109233.1
|  | м2 | 223298 | 1270 | -222028
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 110000 | 0 | -110000
|  | м2 | 223298 | 0 | -223298
| в т.ч.:поточний ремонт (доріг, тротуарів та зливових стоків) | т.грн. | 20000 | 5106.7 | -14893.3
|  | м2 | 38900 | 0 | -38900
| з них Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т. грн. | 20000 | 2230 | -17770
| інші замовники | т.грн. |  | 2876.7 | 2876.7
| в т. ч.: зимове утримання доріг | т. грн. | 1750 | 1202.3 | -547.7
стоимость 1км
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 1750 | 1185.2 | -564.8
| інші замовники | т.грн. |  | 17.1 | 17.1
| стоимость 1км | грн.
| в т.ч.: утримання тротуарів | т. грн. | 800.45 | 769.5 | -30.95
|  | т.м2 |  |  | 0
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 800.45 | 769.5 | -30.95
| в т.ч. паспортизація доріг | т.грн. | 141.67 | 141.67 | 0
| в т. ч.літнє: утримання доріг | т. грн. | 750 | 490.3 | -259.7
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 750 | 490.3 | -259.7
| вартість 1м2 | грн. | -
| розмітка доріг | т. грн. | 83.3 | 35.5 | -47.8
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 83.3 | 35.5 | -47.8
| Встановлення шляхових знаків | т.грн. | 166.67 | 33.2 | -166.67
| кількість шляхових знаків | шт. | 176
| вартість 1знаку | грн. | 0.947
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 166.67 | 33.2 | -200
| кількість шляхових знаків | шт. | 176
| вартість 1знаку | т.грн. | 0.947
| інші послуги | т.грн. |  | 1696.1 | -1696.1
6 | Витрати - всього | т. грн. | 23977.6 | 10227.5 | -13750.1
| в т. ч.: заробітна плата | * | 6530 | 4517.7 | -2012.3
| нарахування на з\плату | * | 1436.6 | 993.9 | -442.7
| матеріали | * | 10864 | 2898 | -7966
| вода | * | 12 | 5 | -7
| електроенергія | * | 93 | 61.8 | -31.2
| газ | * | 854 | 260.9 | -593.1
| ПММ | * | 2292 | 1080.6 | -1211.4
| податки | * | 1104 | 69.2 | -1034.8
| інші | * | 792 | 340.4 | -451.6
7 | Рентабільність (%) | %
8 | Прибуток від виконаних робіт | * |  | 14.7 | 14.7
9 | Збитки | *
Директор КП "Лисичанський Шляхрембуд" |  |  |  | В.С.Кравченко
Головний бухгалтер КП "Лисичанський Шляхрембуд" |  |  |  | В.О. Новодранова