## Лист1
Додаток 1
Моніторинг проектів (програм, мікропроектів) міжнародної технічної допомоги, які знаходяться у стадії реалізації або реалізація яких завершена протягом звітного періоду
на території м. Лисичанськ (місто, район) станом на 20.10.2019
№ з/п | Назва міжнародної організації донора, проекту (програми) | Назва програми (проекту), що реалізується міжнародною організацією | Найменування проекту (мікропроекту) в рамках програми, зазначеної в п.3 | Стисла характеристика проекту (програми, мікропроекту), його територіальна спрямованість | Відповідальний виконавець (назва локальної організації-партнеру, підрядної організації тощо, ПІБ, контактний телефон та електронна пошта) | Джерела фінансування (тис. грн) |  |  |  | Фактично профінансовано (тис. грн) | [7 empty] | Термін реалізації проекту (зазначається інтервал часу (з деталізацією до місяців) | Дата завершення робіт (обов'язково зазначається дата, місяць та рік) | Стан виконання (виконано, у процесі виконання, не виконано (вказати з яких причин) | Детальний опис результату реалізації проекту (програми, мікропроекту) станом на 20.10.2019 | Проблемні питання в ході реалізації проекту (якщо мають місце) | Примітки
[10 empty] | Всього профінансовано за проектом, програмою мікропроектом |  | Кошти міжнародної організації |  | Місцевий бюджет |  | Інше
[6 empty] | Загальна вартість проекту (мікропроекту, активності) усього | В т.ч. внесок міжнародної організації | В т.ч. місцевий бюджет | В т.ч. інші (зазначити які) | З початку реалізації проекту | За звітний рік (з початку року станом на 20.10.2019) | З початку реалізації проекту | За звітний рік (з початку року станом на 20.10.2019) | З початку реалізації проекту | За звітний рік (з початку року станом на 20.10.2019) | З початку реалізації проекту | За звітний рік (з початку року) станом на 20.10.2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Громадська організація "Ла Страда - Україна" спільно з дитячим фондом ЮНІСЕФ | Датський проект "Протидія торгівлі людьми в странах Східної та Південно- східної Європи" |  | обладнання для кабінету служби порозуміння та медіації | президент ГО "Ла Страда Україна" Калашник Ольга Анатоліївна | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | вересень 2018 | вересень 2021 | виконано | покращення матеріально-технічної бази закладу, забезпечення та підтримка вразливих категорій |  | в грудні 2018 року завершено обладнання кабінету
2 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Восток-СОС" за фінансовою підтримкою Міністерства закордонних справ Республіки Естонія | Проект БО "Восток - СОС" в рамках програми "Правова освіта" |  | споритивне обладнання | голова правління Дворецька Олександра Миколаївна | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | листопад 2018 | листопад 2019 | виконано | забезпечення та підтримка вразливих категорій | немає
3 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Восток-СОС" за фінансовою підтримкою Міністерства закордонних справ Республіки Естонія | Проект БО "Восток - СОС" | За програмою підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Естонія | обладнання для навчання | голова правління Дворецька Олександра Миколаївна | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | лютий 2019 | лютий 2019 | виконано | покращення матеріально-технічної бази закладу, забезпечення та підтримка вразливих категорій | немає
4 | БО "Міжнародний благодійний фонд "Руки друзів" | Проект Всеукраїнського фонду "Крок за кроком" за підтримки ЮНІСЕФ | Створення інклюзивного середовища у дитячих садках | Комплекти раннього розвитку | керівник БО Черногор Станіслав Анатолійович | 65.8 | 65.8 | 0 | 0 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | лютий 2019 | лютий 2019 | виконано | покращення матеріально-технічної бази закладу, забезпечення та підтримка вразливих категорій | немає
5 | Литовський камерний аркестр імені СВ. Христофора |  |  | спортивне обладнання |  | 19.94 | 19.94 | 0 | 0 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 19.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | квітень 2019 | квітень 2019 | виконано | покращення матеріально-технічної бази закладу, забезпечення та підтримка вразливих категорій | немає
6 | Благодійний фонд "Благодійний фонд "ГОФ" | Проект "Gof: зустрічі на Сході" | Проект "Зміцнення громадської довіри" | Простір відпочинку та розвитку "Dream" | генеральний директор Пєтушкова О.Д. | 43.766 | 43.766 | 0 | 0 | 43.766 | 43.766 | 43.766 | 43.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | квітень 2019 | квітень 2019 | виконано | покращення матеріально-технічної бази закладу, забезпечення та підтримка вразливих категорій | немає
7 | ГО Дитячий фонд "Здоров'я через освіту " | Грантова угода від ЮНІСЕФ |  | обладнання | Голова правління кушнір В.Ю. | 5.182 | 5.182 | 0 | 0 | 5.182 | 5.182 | 5.182 | 5.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | квітень 2019 | квітень 2019 | виконано | покращення матеріально-технічної бази закладу, забезпечення та підтримка вразливих категорій | немає | гімназія
8 | ГО Дитячий фонд "Здоров'я через освіту " | Грантова угода від ЮНІСЕФ |  | обладнання | Голова правління Кушнір В.Ю. | 5.182 | 5.182 | 0 | 0 | 5.182 | 5.182 | 5.182 | 5.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | квітень 2019 | квітень 2019 | виконано | покращення матеріально-технічної бази закладу, забезпечення та підтримка вразливих категорій | немає | ЛСШ№8
9 | ГО Дитячий фонд "Здоров'я через освіту " | Грантова угода від ЮНІСЕФ |  | банер ролл-ап з друком | Голова правління Кушнір В.Ю. | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | червень 2019 | червень 2019 | виконано | покращення матеріально-технічної бази закладу, забезпечення та підтримка вразливих категорій | немає | ЛСШ№8
10 | МБФ "Карітас України" | Проект "Безпечна і дружня до дитини школа у Луганській області" | заходи МОН України | асфальтування майданчика в Лисичанський багатопрофільній гімназії | менеджер проекту Геннадій Якубов | 522.4 | 522.4 | 0 | 0 | 522.4 | 522.4 | 522.4 | 522.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | вересень 2019 | вересень 2019 | виконано | забезпечення та підтримка вразливих категорій | немає | гімназія
11 | МБФ "Карітас України" | Проект "Безпечна і дружня до дитини школа у Луганській області" | заходи МОН України | ремонт санвузла | менеджер проекту Геннадій Якубов | 275.2 | 275.2 | 0 | 0 | 275.2 | 275.2 | 275.2 | 275.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | вересень 2019 | вересень 2019 | виконано | забезпечення та підтримка вразливих категорій | немає | ЛСШ№8
Заступник начальника відділу освіти Світлана НЄСТЄРОВА
Юлія Курпас, 72932