## Лист1
Додаток 1
Моніторинг проектів (програм, мікропроектів) міжнародної технічної допомоги, які знаходяться у стадії реалізації або реалізація яких завершена протягом звітного періоду
на території м.Лисичанськ станом на 25.03.2019
№ з/п | Назва міжнародної організації донора, проекту (програми) | Назва програми (проекту), що реалізується міжнародною організацією | Найменування проекту (мікропроекту) в рамках програми, зазначеної в п.3 | Стисла характеристика проекту (програми, мікропроекту), його територіальна спрямованість | Відповідальний виконавець (назва локальної організації-партнеру, підрядної організації тощо, ПІБ, контактний телефон та електронна пошта) | Джерела фінансування (тис. грн) |  |  |  | Фактично профінансовано (тис. грн) | [7 empty] | Термін реалізації проекту (зазначається інтервал часу (з деталізацією до місяців) | Дата завершення робіт (обов'язково зазначається дата, місяць та рік) | Стан виконання (виконано, у процесі виконання, не виконано (вказати з яких причин) | Детальний опис результату реалізації проекту (програми, мікропроекту) станом на 25.03.2018 | Проблемні питання в ході реалізації проекту (якщо мають місце) | Примітки
[10 empty] | Всього профінансовано за проектом, програмою мікропроектом |  | Кошти міжнародної організації |  | Місцевий бюджет |  | Інше
[6 empty] | Загальна вартість проекту (мікропроекту, активності) усього | В т.ч. внесок міжнародної організації | В т.ч. місцевий бюджет | В т.ч. інші (зазначити які) | З початку реалізації проекту | За звітний рік (з початку року станом на 25.03.2019) | З початку реалізації проекту | За звітний рік (з початку року станом на 25.03.2019) | З початку реалізації проекту | За звітний рік (з початку року станом на 25.03.2019) | З початку реалізації проекту | За звітний рік (з початку року станом на 25.03.2019)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | Британська рада | Програма "Активні громадяни" | Проект "BabyHouseBook" | В бібліотеці-філії сімейного читання №8 КЗ "Лисичанська ЦБС" буде створено молодіжний творчо-інтелектуальний простір для дітей та молоді м.Привілля | КЗ "Лисичанська централізована бібліотечна система", бібліотека-філія сімейного читання №8. Завідувач філії №8 - Гура Наталія Миколаївна , тел. (066)8265058, e-mail: biblaic@i.ua | 5.6 | 5.4 | - | 0,2 (власний внесок) | 5.6 | 0.2 | 5.4 | - | - | - | 0.2 | 0.2 | грудень 2018 - березень 2019 | 31 березня 2019 | у процесі виконання | Придбано матеріали, необхідні для реалізації проекту, а саме: канцелярське приладдя, набори для творчості, настільні ігри. Оформлено кімнату для реалізації проекту. Проведено рекламну кампанію, розповсюджено афіші, громаду міста проінформовано про проект
2 | Британська рада | Програма "Активні громадяни" | Проект "Створення центру мейкерства "ЧудоРучки" | При бібліотеці-філії для дітей №10 КЗ "Лисичанська ЦБС" буде створено центр мейкерства "ЧудоРучки", що дозволить створити умови для колективної творчості і розвитку комунікативних навичок у дітей з соціально незахищених верств населення | КЗ "Лисичанська централізована бібліотечна система", бібліотека-філія для дітей №10. Завідувач філії №10 - Селєзньова Ірина Анатоліївна , тел. 0953878445, e-mail: lislib10@i.ua | 23 | 15 | - | 8,0 (робота волонтера, власний внесок) | 20.5 | 5.5 | 15 | - | - | - | 5.5 | 5.5 | грудень 2018 - березень 2019 | 31 березня 2019 | у процесі виконання | Придбано матеріали, необхідні для реалізації проекту, а саме: 3d ручки, пластик для 3d ручок. Проект презентовано громаді мікрорайону. Проведено 20 занять з моделювання 3d ручками, які відвідало 184 дитини
3 | Британська рада | Програма "Активні громадяни" | Проект "Спортивний простір "Активна територія" | На базі бібліотеки-філії №6 КЗ «Лисичанська ЦБС» буде створено спортивний простір , де кожен охочий мешканець мікрорайону матиме змогу займатися спортом, долучитися до здорового способу життя, знайти однодумців. | КЗ "Лисичанська централізована бібліотечна система", бібліотека-філія №6. Бібліотекар філії №6 - Кликова Ірина Вікторівна, тел. 0999525504, e-mail: irina.klykova.80@i.ua | 16.19 | 14.69 | - | 1,5 (внесок волонтерів, власний внесок) | 16.19 | 0.2 | 14.69 | - | - | - | 1.5 | 0.2 | грудень 2018 - березень 2019 | 31 березня 2019 | у процесі виконання | Придбано та встановлено спортивне приладдя, необхідне для реалізації проекту. Проведено презентацію спортивного простору, громаду мікрорайону проінформовано про проект. Проведено 3 спортивні заходи, які відвідало 145 осіб. Всього з початку дії проекту спортивним простором скористались 295 осіб.
4 | Британська рада | Програма "Активні громадяни" | Проект "Креативна майстерня "БібліоArt" | Створення у бібліотеці-філії №3 "КЗ Лисичанська ЦБС"креативної майстерні для молоді віком від 14 до 17 років для згуртування молоді за спільними інтересами та розвитку їх творчих здібностей. | КЗ "Лисичанська централізована бібліотечна система", бібліотека-філія №3. Завідувач філії №3 - Нікульникова Марина Миколаївна, тел. 0509675533, e-mail: markanik1703@gmail.com | 8.8 | 7.1 | - | 1,7 (робота волонетрів, власний внесок) | 8.45 | 1.45 | 7, 1 | - | - | - | 1.45 | 1.45 | грудень 2018 - березень 2019 | 31 березня 2019 | у процесі виконання | Придбано матеріали, необхідні для реалізації проекту, а саме: матеріали для рукоділля, продукти для кава-брейків. Проведено рекламну кампанію, розповсюджено афіші та флаєри, громаду мікрорайону проінформовано про проект. Проведено 3 майстер-класи, які відвідали 33 особи.
5 | Норвезька рада у справах біженців | "Shelter" | Core House Project | легкий та середній ремонт | Гурін О. Е-mail: oleksandr.gurin@nrc.no | не визначено | 1127.475 | - | - | 1127.475 | - | 1127.475 | - | - | - | - | - | 2015р. - по теперішній час | - | в процесі виконання | 2015 - 2018 рр. 95 будинків частково забезпечені будівельними матеріалами | - | -
6 | Норвезька рада у справах біженців | "Shelter" | Core House Project | тяжкий ремонт та повна відбудова житла | Прокопов О.В. Е-mail: prokopov.vasilyevich@nrc.no | не визначено | 4655.56 | - | - | 4655.56 | - | 4655.56 | - | - | - | - | - | 2015р. - по теперішній час | - | в процесі виконання | 2015 - 2018 рр.-14 будинків міста повністю відбудовані +2 будинки тяжкий ремонт, 1 дім не добудований, 2 утеплення | - | -
7 | Глобальний фонд боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією ВБО "Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД | Співпраця сторін в рамках благодійної програми Фонду "Розширення доступу уразливих груп населення України до консультування та тестування на ВІЛ з використанням швидких тестів", що фінансується на кошти бюджету, що надається AIDS Healthcare Foundation (США) | Раннє виявлення ВІЛ-інфекції у осіб з групи ризику та осіб з клінічними проявами, характерними для ВІЛ-інфекції, з метою надання ім якісного до- та після тестового консультування з направленням осіб, із позитивним результатом тесту, для їх подальшого медичного спостереження та початку антиретровірусної терапії | Покращення якості надання кабінетом "Довіра", що є структурним підрозділом ЦМЛ ім.титова, послуг із тестування, лікування, догляду та підтримки людей, що живуть з ВІЛ період реалізації з 01.07.2010р. По теперішній час | Комунальна установа "Територіальне медичне об'єднання м.Лисичанськ" в.о. Мирошник Т.М. (0668111401) lisichansk_dovira_51_aids_ua@ukr.net | не визначено | 1103.9 | - | - | 1103.9 | 0.3 | 1103.9 | 0.3 | - | - | - | - | 01.07.2010 - по теперішній час | - | в процесі виконання | На базі кабінету здійснюється тестування на ВІЛ та подальше лікування для серопозитивних осіб, забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення. надаються мед.послуг для обстеження (СДУ, вірусне навантаження) і призначення антиретровірусної терапії. Всього у місті обстежено с 2010р. І по 01.02.2019р. 9020 особи | - | -
8 | Громадська організація "Ла Страда - Україна" спільно з дитячим фондом ЮНІСЕФ | Датський проект "Протидія торгівлі людьми в странах Східної та Південно- східної Європи" | Проект «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом рівний-рівному та вирішення конфліктів мирним шляхом в закладах освіти Донецької та Луганської областей» | Надання гуманітарної допомоги - обладнання для кабінету служби порозуміння та медіації | президент ГО "Ла Страда Україна" Калашник Ольга Анатоліївна | 20.3 | 20.3 | - | - | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | - | - | - | - | вересень 2018 | вересень 2021 | Виконано | В грудні 2018 року завершено обладнання кабінету | - | -
9 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Восток - СОС" за фінансовою підтримкою Міністрерства закордонних справ Республіки Естонія | Проект БО "Восток - СОС" | За програмою підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Естонія | обладнання для навчання | голова правління Дворецька Олександра Миколаївна | 11.1 | 11.1 | - | - | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | - | - | - | - | лютий 2019 | лютий 2019 | Виконано | Покращення матеріально-технічної бази закладу, забезпечення та підтримка вразливих категорій населення
10 | Благодійна організація "Благодійний фонд "Восток - СОС" за фінансовою підтримкою Міністрерства закордонних справ Республіки Естонія | Проект БО "Восток - СОС" в рамках програми "Правова освіта" |  | Надання гуманітарної допомоги - оспортивне обладнання | голова правління Дворецька Олександра Миколаївна | 20.7 | 20.7 | - | - | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | - | - | - | - | листопад 2018 | листопад 2018 | Виконано | Забезпечення та підтримка вразливих категорій населення
11 | БО "Міжнародний благодійний фонд "Руки друзів" | Проект Всеукраїнського фонду "Крок за кроком" за підтримки ЮНІСЕФ | Створення інклюзивного середовища у дитячих садках | Комплекти раннього розвитку | керівник БО Черногор Станіслав Анатолійович | 65.8 | 65.8 | - | - | 65.8 | 65.8 | 65.8 | 65.8 | - | - | - | - | лютий 2019 | лютий 2019 | Виконано | Покращення матеріально-технічної бази закладу, забезпечення та підтримка вразливих категорій населення
12 | МОМ (Міжнародна організація з міграції) | Підтримка згуртування та розвитку громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі | Лисичанська громада, думає глобально, діє локально «В єднанні сила» | Зміцнення соціальної згуртованості та діалогу, формування мотивації до співпраці, інтеграції, взаємної підримки і пошуку рішень з урахуванням інтересів усіх членів громади. | КЗ "Лисичанський міський Палац культури" Рясна Г.О. 0950345217 | 90 | 90 | - | - | 90 | - | 90 | - | - | - | - | - | липень 2018р. - березень 2019р. | березень 2019р. | в процесі виконання |  | - | -
13 | Міжнародний Комітет Червоного Хреста | Дотримання міжнародного гуманітарного права | Надання гуманітарної допомоги | Покращення матеріально-технічної бази | Клименко Юрій Аркадійович, Постійний представник України , телефон 0041 78 654 56 61, pm_un2@mfa.gov.ua | не визначено | 2388.5 | - | - | 2388.5 | - | 2388.5 | - | - | - | - | - | березень 2017р. - по теперішній час | - | в процесі виконання | Надання ЛКСП "Лисичанськводоканал" 576,59 м Труби 630 | - | -
О. МОРДАСОВ
Головний спеціаліст відділу економіки