Інформація

на засідання виконавчого комітету 17.09.2019 року з питання «Про виконання заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років у м.Лисичанськ»

З метою підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціаль-ної сфери міста Лисичанська до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та сталого проходження опалювального сезону, рішенням виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 07.05.2019 року № 226 затверджені заходи з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та  соціальної сфери м.Лисичанська до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020.

З метою координації робіт щодо своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та сталого проходження опалювального сезону, розпорядженням міського голови  від 24.04.2019 року було створено оперативний штаб з координації робіт.

Станом на 10.09.2019 року роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду 2019-2020 років виконуються згідно з затвердженими планами.

КП «Лисичанськтепломережа»

Кількість теплотрас, що підлягають заміні, 5628 м., виконано— 3231 м. (57%)

З 461-й теплової камери -відремонтовано  — 431 од. (94 %)

з 936 одиниць запорної арматури - відремонтовано засувок — 848 од. та

замінено – 32 од. (94%)

До опалювального сезону підготовлено:

З  16 теплових пунктів   підготовлено  16 (100%): бойлерна 2 мкр.; I мкр. бойлерна №2; бойлерна скляного заводу, КЕТБ67; КЭТБ 2К; I мкр. Бойлерна №1; КЕТБ кв. Молодіжний; КЕТБ 55, ЦТП  - 2; КЕТБ 3К; ТВС-1; ТВС-2; ТВС пр.Леніна;ТРП 4 мкр.; ЦТП-1 І мкр.; ЦТП по пр.Леніна.

З  28 котелень підготовлено 25 (89%): БМК СШ №18; БМК ПТУ 51; БМК Дитяча школа мистецтв; СШ №26; Нарсуд; Дюймовочка; УТОС, Привілля-1, Нафтохімік, Ворошілова,41 мкр.,Червоногвардійська, СШ № 2,Склозавод 1, БМКЛеніна,ЛШВД,Педколедж,Новодружеськ,Склозавод-2, СШ № 28, Крупська, Докучаєва,Свердлова, Електроприлад,БМК Гора Кирова

На Центральній котельні ведуться роботи по заміні конвективної частини котла ПТВМ-30.

На котельні «Пролетарська» завершуються роботи з встановлення 2-х котлів КОЛВІ-850.

Ізоляція теплотрас  план- 4715м.   -    всього ізольовано 3692 м. ( 78%),

у тому числі:

Проведенна гідроізоляція теплотрас - 2447 м.

Проведенна теплоізоляція теплотрас - 1245 м.

Відремонтовано 328 м2 покрівель будівель підприємства

ЛКСП «Лисичанськводоканал»

ВОДОПРОВОДНЕ ГОСПОДАРСТВО

- заміна зношених водопровідних мереж -план–7510 м- виконано – 652 м. (9% ) із них: (вуличних– 578 м, квартальних -68 м., магістральних - 6м. )

- заміна та монтаж запірної арматури -12 од.,зроблена ревізія  49 од.;

- ревізія 6 насосних агрегатів;

- чистка та ремонт 99 водопровідних колодязів;

- ліквідовано 336 поривів на водопровідних мережах.

КАНАЛІЗАЦІЯ

- заміна мереж каналізації  (план – 654 м)  - 94 м  ( 14 % );

- виконано чищення 90 каналізаційних колодязів;

- виконана ревізія 9 насосних агрегатів на каналізаційних насосних станціях і   очисних спорудах;

- ревізія запорної арматури МОС та КНС – 6 од.;

- ліквідовано 736 засорів на каналізаційних мережах.

Підготовлено до опалювального періоду:

ВНС- план 9 –виконання  0  (0%);

КНС- план 9 –виконання  0  (0%);

КОС- план 5 –виконання  0  (0%);

Свердловини - план 8 –виконання  4  (50 %).

Житловий фонд

Зі 1007 житлових багатоквартирних будинків, комплексна підготовка до зимового періоду виконана у 745 будинках. Виконані наступні роботи:

- Ремонт м’якої покрівлі  план- 13053 м2  виконання-14064 м2 (108%);

- Ремонт шиферної покрівлі  план- 6031 м2  виконання- 4013 м2 (67%);

- Ремонт оголовків вентканалів  план- 212од.  виконання-363 од. (171%);

- Прочищення вентканалів  план- 826 од.  виконання-1071 од. (130%);

- Заміна/ревізія запорної арматури план 825 од. виконання 810 % од. (98%);

- Ремонт в/б мереж теплопостачання план 3805 м/п виконання 4690 (123%)

- Ремонт в/б мереж холодного водопостачання план 2445 м/п виконання 1571 (62%);

- Ремонт в/б мереж водовідведення план 1589 м/п виконання 998 (63 %).

КП «Лисичанський Шляхрембуд»

Капітальний ремонт вулиць і доріг  план- 12,11 тис.м2 виконано 9,8 тис.м2(81 %);

Спеціалізована техніка – підготовка 6 од. (100%);

Посипочний  матеріал та реагенти- план – 2,75 тис.тн, в наявності 0.33 тис.тн.

КУ «Територіальне медичне об’єднання м Лисичанськ»:

Виконано поточний ремонт систем опалення та водопостачання:

- будівля МКПД;

- хірургічний корпус больніци «Тітова»;

- центральної поліклініки;

- пологового відділеннябольніци «Тітова»;

- будівля терапевтичного корпусу;

- інфекційне відділення б. «Тітова»;

- будівля господарчого блоку б. «Тітова»;

- міська дитяча поліклініка.

Акти готовності до опалювального сезону 2019-2020 років оформлені та передані до відповідних установ.

Відділ освіти ЛМР:

Підготовка  загальноосвітніх навчальних закладів -план -21 од. підготовлено 20 од. (95%), ремонтні роботи у ЗОШ № 24 ведуться у позашкільний час.

По всім навчальним закладам виконані поточні ремонтні роботи.Виконана держповірка вузлів обліку тепла та води.

Капітальний ремонт покрівлі-ЗОШ № 27.

Капітальний ремонт системи опалення – ліцей «Гарант».

Капітальний ремонт приміщень-ЗОШ № 29.

Згідно приписів ТОВ «ЛЕО» замінено 9 електричних лічильників у 7 навчальних закладах.

Підготовка  дошкільних навчальних закладів  -14 од. (100%).

Проведено реконструкцію комерційних вузлів обліку природного газу у 5 дошкільних навчальних закладах.

Підготовка  котелень – план 3 од,  виконано-2 од. (67%), виконуються роботи по котельні ЗОШ№ 24).

Позашкільні заклади –план-2 од. підготовлено 2 од.(100%).

Відділ культури ЛМР:

Мережа закладів культури налічує 10 закладів (з них 7 в окремих будівлях), на даний час проведені поточні ремонти та ревізії системи опалення, поточні ремонти внутрішніх приміщень, частковий ремонт покрівлі.

Капітальні ремонти системи опалення проведено:

-КЗ «ПК ім.Сосюри м.Лисичанська»;

-філія №7 КЗ «Лисичанська ЦБС»,

ведуться роботи у КЗ «Лисичанський міський ПК»(опалення), КЗ «Новодружеська ДШМ» (енергозберігаючі вікна).

КП «Лисичанськміськсвітло»

Регламентні роботи на лініях зовнішньогоосвітлення та шафах управління виконані на 90 %;

Свілофорні об’єкти – 7 од. підготовлені до переходу на зимовий режим роботи (роведено ревізію та ремонти);

Капітальні ремонти ліфтів виконано на 60%.

ТОВ «ЛЕСКО»

1. БМК «ДМЛ» (кв.40 років Перемоги,12) - до опалювального періоду підготовлена на 80 %.

2. БМК «Гімназія» (вул.Могілевского,5а) - до опалювального періоду підготовлена на 85 %.

3. БМК «Червоний капелюшок» (вул.Ломоносова,9а) -до опалювального періоду підготовлена на 85 %.

4. БМК «Терапія» (пр.Перемоги,134 б) -до опалювального періоду підготовлена на 90 %.

Виконана підготовка теплогенеруючого обладнання виробничих об’єктів.

Проводяться роботи з реконструкції комерційних вузлів обліку природного газу

Начальник управління з виконання

політики Лисичанської міської ради

в галузі житлово-комунального гос-

подарства                                                                         Віталій САХАНЬ