## АХД 1 полгод
А Н А Л І З господарської діяльності КП "Лисичанський Шляхрембуд" за 1 півріччя 2020 р.
№ з.п. | Найменування показників | Один. вим. | План 2020р. | 1 квартал
|  |  |  | факт | різниця
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Доходи, пред'явленi Замовикам за січень -червень 2020р. |  |  | 3511.2 | 3511.2 | *1,2
| в т. ч. ПДВ |  |  | 585.2 | 585.2 | *6
2 | Об'єм БМР по договорній ціні | тыс.грн. | 382491.2 | 2926 | 2926
3 | Інші доходи | * | - | 0
4 | Всього доходи по підприємству | т.грн. | 382491.2 | 2926 | -379565.2
| в т.ч.: капітальний ремонт (доріг та тротуарів) | т.грн. | 279741.2 |  | -279741.2
|  | м2 | 549731 |  | -549731
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 279741.2 |  | -279741.2
|  | м2 | 549731 |  | -549731
| в т.ч.:поточний ремонт (доріг, тротуарів та зливових стоків) | т.грн. | 99500 | 543.43 | -98956.57
|  | м2 | 145632 |  | -145632
| з них Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т. грн. | 99500 |  | -99500
| інші замовники | т.грн. |  |  | 0
| в т. ч.: утримання доріг | т. грн. | 2500 | 1196.4 | -1303.6
стоимость 1км
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 2500 |  | -2500
| інші замовники | т.грн. |  |  | 0
| стоимость 1км | грн.
| в т.ч.: утримання тротуарів | т. грн. | 666.67 | 293.1 | -373.57
|  | т.м2 |  |  | 0
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 666.67 |  | -373.57
| в т.ч. паспортизація доріг | т.грн. |  |  | 0
| в т. ч.літнє: утримання доріг | т. грн. |  |  | 0
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 0 |  | 0
-
| розмітка доріг | т. грн. | 83.33 |  | -83.33
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 83.33 |  | -83.33
| Встановлення шляхових знаків | т.грн.
| кількість шляхових знаків | шт.
| вартість 1знаку | грн.
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн.
| кількість шляхових знаків | шт.
| вартість 1знаку | т.грн.
| інші послуги | т.грн. |  | 893.7 | -893.7
6 | Витрати - всього | т. грн. | 23977.6 | 3679.65 | -20297.95
| в т. ч.: заробітна плата | * | 8160 | 2129.9 | -6030.1
| нарахування на з\плату | * | 1795.2 | 468.2 | -1327
| матеріали | * |  | 623.5 | 623.5
| вода | * | 14 | 2.1 | -11.9
| електроенергія | * | 112 | 21.8 | -90.2
| газ | * | 1025 | 96.7 | -928.3
| ПММ | * | 2760 | 303.9 | -2456.1
| податки | * | 1380 | 33.6 | -1346.4
| інші | * |  |  | 0
7 | Рентабільність (10%) | %
8 | Прибуток від виконаних робіт | * |  |  | 0
9 | Збитки | * |  | -753.65
10 | Дебіторська заборгованість - всього | т.грн. |  | 4476.7
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | *
| інші замовники | *
11 | Кредиторська заборгованість - всього | т.грн. |  | 8865.9
Директор КП "Лисичанський Шляхрембуд" |  |  |  | В.С.Кравченко
Головний бухгалтер КП "Лисичанський Шляхрембуд" |  |  |  | В.О. Новодранова

## ФинПлан 1 полгод
Звіт про виконання фінансового плану КП "Лисичанський Шляхрембуд" за 1 півріччя 2020 р.
№ з.п. | Найменування показників | Один. вим. | План 2020р. | 1 квартал
|  |  |  | факт | різниця
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Доходи, пред'явленi Замовикам за січень -червень 2020р. |  |  | 3511.2 | 3511.2
| в т. ч. ПДВ |  |  | 585.2 | 585.2
2 | Об'єм БМР по договорній ціні | тыс.грн. | 382491.2 | 2926 | 2926
3 | Інші доходи | * | -
4 | Всього доходи по підприємству | т.грн. | 382491.2 | 2926 | -379565.2
| в т.ч.: капітальний ремонт (доріг та тротуарів) | т.грн. | 279741.2 |  | -279741.2
|  | м2 | 549731 |  | -549731
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 279741.2 |  | -279741.2
|  | м2 | 549731 |  | -549731
| в т.ч.:поточний ремонт (доріг, тротуарів та зливових стоків) | т.грн. | 99500 | 543.43 | -98956.57
|  | м2 | 145632 |  | -145632
| з них Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т. грн. | 99500 |  | -99500
| інші замовники | т.грн. |  |  | 0
| в т. ч.: утримання доріг | т. грн. | 2500 | 1196.4 | -1303.6
стоимость 1км
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 2500 |  | -2500
| інші замовники | т.грн. |  |  | 0
| стоимость 1км | грн.
| в т.ч.: утримання тротуарів | т. грн. | 666.67 | 293.1 | -373.57
|  | т.м2 |  |  | 0
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 666.67 |  | -373.57
| в т.ч. паспортизація доріг | т.грн. |  |  | 0
| в т. ч.літнє: утримання доріг | т. грн. |  |  | 0
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 0 |  | 0
-
| розмітка доріг | т. грн. | 83.33 |  | -83.33
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн. | 83.33 |  | -83.33
| Встановлення шляхових знаків | т.грн.
| кількість шляхових знаків | шт.
| вартість 1знаку | грн.
| в т. ч.: Управління з виконання політики ЛМР в галузі ЖКГ | т.грн.
| кількість шляхових знаків | шт.
| вартість 1знаку | т.грн.
| інші послуги | т.грн. |  | 893.07 | -893.07
6 | Витрати - всього | т. грн. | 23977.6 | 3679.65 | -20297.95
| в т. ч.: заробітна плата | * | 8160 | 2129.9 | -6030.1
| нарахування на з\плату | * | 1795.2 | 468.15 | -1327.05
| матеріали | * |  | 623.5 | 623.5
| вода | * | 14 | 2.1 | -11.9
| електроенергія | * | 112 | 21.8 | -90.2
| газ | * | 1025 | 96.7 | -928.3
| ПММ | * | 2760 | 303.9 | -2456.1
| податки | * | 1380 | 33.6 | -1346.4
| інші | * |  |  | 0
7 | Рентабільність (10%) | %
8 | Прибуток від виконаних робіт | * |  |  | 0
9 | Збитки | * |  | -753.65
Директор КП "Лисичанський Шляхрембуд" |  |  |  | В.С.Кравченко
Головний бухгалтер КП "Лисичанський Шляхрембуд" |  |  |  | В.О. Новодранова