Про хід виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей і підлітків  на 2017-2021 роки» за 2020 рік

Міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей міста Лисичанськ на 2017-2021 роки була затверджена Рішенням міської ради від 24.11.2016 №18/281.

Програма  спрямована на створення належних умов для оздоровлення і повноцінного відпочинку дітей та підлітків міста.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту виступає координатором дій щодо реалізації заходів Програми. Учасниками програми виступають:  Лисичанське міське управління  ГУ ДСНС України в Луганській області, відділ державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Лисичанського міського управління ГУ Держпродспоживслужби в Луганській області, відділ культури, служба у справах дітей, управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти, відділ охорони здоров’я.

Для організації оздоровчих кампаній  та здійснення контролю за ходом їх проведення створена Координаційна рада з питань відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків (далі Координаційна рада).

Відбулось два засідання Координаційної ради:

- 27.05.2020 засідання Координаційної ради з питань відпочинку і оздоровлення дітей та підлітків у 2020 році «Планові показники оздоровлення і відпочинку дітей на 2020 рік»;

- 30.09.2020 засідання Координаційної ради з питань відпочинку і оздоровлення дітей та підлітків у 2020 році «Підведення підсумків літньої оздоровчої кампанії  2020 року».

Згідно рішення  виконавчого комітету Лисичанської міської ради від 17 березня 2020 року  № 123 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків у літній період 2020 року»  на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки у міському бюджеті 2020 року для проведення літньої оздоровчої кампанії передбачалось  1 209 700 грн. 00 коп., з них:

- 915 700 грн. 00 коп. - відкриття літніх пришкільних таборів з денним перебуванням;

- 180 000 грн. 00 коп. - забезпечення оздоровленням дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки (31 путівка для дітей пільгових категорій в ДОТ «Заря», м. Кремінна);

- 42 500 грн. 00 коп. – відкриття спортивного ДОТ «Рекорд» з денним перебуванням;

- 71 500 грн. 00 коп. – забезпечення оздоровленням дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах (13 путівок для дітей, які потребують особливої уваги та підтримки КЗ «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей»).

З них використано:

- 180 000 грн. 00 коп. - забезпечення оздоровленням дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки (24 путівки для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування ДЗОВ «Сонячний», м. Бердянськ з 19.08.2020 по 08.09.2020).

Інші кошти, а саме 1 029 700 грн. 00 коп., які планувалось виділити з місцевого бюджету, були не використані.

Відділом проведена робота з керівниками підприємств та організацій міста різних форм власності, які не мають власної оздоровчої бази, щодо можливості виділення коштів для придбання путівок в дитячі заклади оздоровлення України для оздоровлення дітей своїх працівників.

Так, на 2020 рік, за попередніми показниками, підприємствами та організаціями міста планувалось виділити  2 404 000 тис. грн. на організацію літнього оздоровлення 459 дітей своїх працівників, а саме:

•	ПрАТ «ЛИНІК» - 145 дітей (770 000 грн. 00 коп.);

•	ПАО «Лисичанськвугілля» - 190 дітей (1 140 000 грн. 00 коп.);

•	КП «Лисичанськтепломережа» - 40 дітей (120 000 грн. 00 коп.);

- Лисичанська міська організація профспілки  працівників охорони здоров’я України - 50 дітей (250 000 грн. 00 коп.);

- Профспілка працівників освіти – 25 дітей (85 000 грн. 00 коп.);

•	ТОВ «ЛИСПИ» - 5 дітей (15 000 грн. 00 коп.);

•	ЛКСП «Лисичанськводоканал»  - 4 дітей  (24 000 грн. 00 коп.).

Але за підсумками літньої оздоровчої кампанії 2020 року підприємствами та організаціями міста виділено 116 500 грн. 00 коп. на організацію літнього відпочинку 273 дитини  працівників підприємств, а саме:

•	 ПрАТ «ЛИНІК» - 213 дітей (42 500 грн. 00 коп.)  відпочило 73 дитини база п. Урзуф, 10 дітей бази «Лоцман», «Славутич» м. Бердянськ, та 130 дітей одноденне відпочили на «Голубих озерах»;

•	КП «Лисичанськтепломережа» -  37 дітей (66 000 грн. 00 коп.) відпочили база п. Урзуф;

•	 ЛКСП «Лисичанськводоканал» -  20 дітей (8 000 грн. 00 коп.) одноденне відпочили база  «Сонячна»:

- профспілка працівників освіти – 3 дитини  (2 санаторій «Сергіївка»,

1 санаторій «Новопсков»).

Відділом у справах сім’ї, молоді та спорту направлено 2 дітей пільгових категорій на оздоровлення  до українського дитячого центру «Молода гвардія» м. Одеса, а саме: позбавлених батьківського піклування – 1, з малозабезпеченої родини – 1.

Міська дитяча лікарня протягом І кварталу 2020 року організувала направлення на санаторно-курортне лікування та оздоровлення в лікувально-профілактичні установи України 10 дітей пільгових категорій м. Лисичанськ (з них 3 дитини з багатодітних сімей та 7 дітей, які перебувають на диспансерному обліку) оздоровились в санаторних закладах охорони  «Зелена гірка» м. Одеса, «Затока» м. Одеса, «Люстдорф» м. Одеса, «Хаджибей» м. Одеса, санаторій ім. Чкалова м. Одеса, «Джерело» м. Трускавець, «Бердянський» м. Бердянськ, «Закарпатський» м. Яремча.

За рахунок батьків та волонтерів  16 дітей ДЛМТ КЗ «ЛСМШ І-ІІІ ст. № 8» та 7 дітей НВК «Гарант»  з 24.02.2020 до 06.03.2020 відпочили в м. Славське, Львівської області, проект «Міст дружби».

Впродовж літа  2020 тренери КЗ «ЛМДЮСШ» в рамках навчально-тренувальних зборів з групами вихованців (70 дітей) виїжджали на відпочинок , а саме:

- зі спортивної гімнастики 6 дітей до п. Урзуф;

- з косіки карате 15 дітей  до п. Мелекіно;

- з боротьби самбо та дзюдо 10 дітей до м. Кремінна КУ «Луганський      обласний центр «Олімп»;

- з кікбоксингу 12 дітей до  п. Урзуф;

- з футболу 12 дітей до  в. Одеса, 15 дітей до смт. Білогорівка.

Різними формами відпочинку та оздоровлення планувалось охопити і було охоплено 3872/402 (10,4%)  дітей  віком від 7 до 18 років, з них:

792/39 (4,9%) – оздоровлено,  3080/363 (11,8%) – охоплено відпочинком, з їх числа 3595/109 (3,0%) дітей, що належать до пільгових категорій 695/39 (5,6%) – оздоровлено, 2900/70 (2,4%) – охоплено відпочинком, а саме:

- діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування – 220/25(11,4%);

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ” – 235/10 (4,3%);

- діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції – 1/0 (0%);

- діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи – 565/8 (1,4%);

- діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах - 25/0 (0%);

- діти з інвалідністю – 225/0 (0%);

- діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків – 13/0 (0%);

- діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф - 36/0 (0%);

- діти з багатодітних сімей – 660/3 (0,5%);

- діти з малозабезпечених сімей – 395/18 (4,5%);

- діти, які перебувають на диспансерному обліку - 540/7 (1,3%);

- талановиті та обдаровані діти, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій – 415/38 (9,2%);

- діти-учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд – 265/0 (0%).

Таким чином, у зв’язку з обмежувальними заходами, прийнятими постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня № 211 «Про запобігання поширення на території України  коронавірусу «COVID-19» літня оздоровча кампанія в місті пройшла не в повному обсязі.

Начальник відділу у справах

сім’ї, молоді та спорту						      Ніна НЕЦВЄТ