## п.1-4
Додаток
до Порядку здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм
головними розпорядниками коштів
державного бюджету
(пункт 2 розділу IV)
РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік
1. | 0600000 | Відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області
| (КВКВК ДБ) | (найменування головного розпорядника коштів)
2. | Відділ освіти військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. | 0617321 | 0443 | Будівництво освітніх установ та закладів
| (КПКВК ДБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми)
4. Ціль державної політики:
1) | Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів закладів освіти
Мета бюджетної програми:
Забезпечення виконання реконструкції, добудови, виконання монтажних та інших робіт в установах закладів освіти
Завдання бюджетної програми:
1) | Виготовлення проєктно-кошторисної документації
2) | Капітальний ремонт інших об"єктів

## п.5.1
5. Видатки / надання кредитів
5.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів
(тис грн)
Напрями використання бюджетних коштів | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ВСЬОГО за бюджетною програмою | 0 | 10500.506 | 4991.5358 | 10500.506 | -5508.9702
у т.ч.: загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
спеціальний фонд | 0 | 10500.506 | 4991.5358 | 10500.506 | -5508.9702
Напрям 1. Капітальний ремонт будівлі КЗ "Лисичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Лисиачнської міської ради Луганської області", всього | 0 | 935.975 | 806.2859 | 935.975 | -129.6891
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 935.975 | 806.2859 | 935.975 | -129.6891
Напрям 2. Виконання проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення для ДНЗ №3,13,14, всього | 0 | 170.713 | 141.7198 | 170.713 | -28.9932
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 170.713 | 141.7198 | 170.713 | -28.9932
Напрям 3. Капітальний ремонт систем опалення " Лисичанського багатопрофільного ліцею Лисичанської міської ради Луганської області", всього | 0 | 2964.314 | 2150 | 2964.314 | -814.314
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 2964.314 | 2150 | 2964.314 | -814.314
Напрям 4. Виконання проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації (СПС) та системи керування евакуювання Д/с №3,5,7,9,10, всього | 0 | 350 | 172.0693 | 350 | -177.9307
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 350 | 172.0693 | 350 | -177.9307
Напрям 5. Виконання проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації (СПС) та системи керування евакуювання на об'єктах по загальноосвітніх школах, всього | 0 | 1342.8 | 845.205 | 1342.8 | -497.595
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 1342.8 | 845.205 | 1342.8 | -497.595
Напрям 6. Виконання проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення ЗОШ №8,25,27, всього | 0 | 396.83 | 49.9 | 396.83 | -346.93
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 396.83 | 49.9 | 396.83 | -346.93
Напрям 7. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи пожежної сигналізації (СПС) та системи керування евакуювання на об'єкті: ЦПРШМ,ЦНТТУМ, всього | 0 | 140 | 61.5007 | 140 | -78.4993
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 140 | 61.5007 | 140 | -78.4993
Напрям 8. Виконання проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення КЗ "Позашкільний навчальний заклад Лисичанський центр науково-технічної творчості учнівської молоді" за адресою: м. Лисичанськ, вул. ім.І.Сікорського,34, всього | 0 | 49.112 | 49.1113 | 49.112 | -0.00069
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 49.112 | 49.1113 | 49.112 | -0.00069
Напрям 9. Капітальний ремонт СПС та системи керування евакуювання ДНЗ № 2 "Бірюза", всього | 0 | 50 | 49.9988 | 50 | -0.00123
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 50 | 49.9988 | 50 | -0.00123
Напрям 10. Капітальний ремонт будівлі Лисичанської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 25 Лисичанської міської ради Луганської області, всього | 0 | 49.495 | 46.1795 | 49.495 | -3.3155
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 49.495 | 46.1795 | 49.495 | -3.3155
Напрям 11. Капітальний ремонт зі встановлення дверей та люків протипожежних по школам, всього | 0 | 252.6 | 103.4751 | 252.6 | -149.1249
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 252.6 | 103.4751 | 252.6 | -149.1249
Напрям 12. Капітальний ремонт СПС та системи керування евакуювання ЦПРШМ, всього | 0 | 212.166 | 0 | 212.166 | -212.166
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 212.166 |  | 212.166 | -212.166
Напрям 13. Капітальний ремонт СПС та системи керування евакуювання по школам, всього | 0 | 3015.798 | 396.4201 | 3015.798 | -2619.3779
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 3015.798 | 396.4201 | 3015.798 | -2619.3779
Напрям 14. Капітальний ремонт зі встановлення дверей протипожежних по садам, всього | 0 | 103.6 | 97.6387 | 103.6 | -5.9613
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 103.6 | 97.6387 | 103.6 | -5.9613
Напрям 15. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівлі КЗ ЗОШ № 7, всього | 0 | 36.855 | 15 | 36.855 | -21.855
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 36.855 | 15 | 36.855 | -21.855
Напрям 16. Капітальний ремонт СПС та системи керування евакуювання на об'єкт:КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №5 "Усмішка" за адресою:м. Лисичанськ,пр.Перемоги,163а, КЗ "Лисичанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №7 "Іскорка" за адресою: м.Лисичанськ,квартал Східний,42, всього | 0 | 379.848 | 0 | 379.848 | -379.848
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 379.848 |  | 379.848 | -379.848
Напрям 17. Капітальний ремонтзі встановлення дверней протипожежних на об'єкті: Лисичанський ЦПРШМ за адресою: м.Лисичанськ, вул. Юнацька, 78, всього | 0 | 43.2 | 0 | 43.2 | -43.2
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 43.2 |  | 43.2 | -43.2
Напрям 18. Проведення експертизи кошторисної частини проєктної документації проєкту будівництва об'єкту "Капітальний ремонт СПС та системи керування евакуюванням" по ЗОШ № 8,25, всього | 0 | 7.2 | 7.0316 | 7.2 | -0.16842
у т.ч.: загальний фонд |  |  |  | 0 | 0
спеціальний фонд |  | 7.2 | 7.0316 | 7.2 | -0.16842
Пояснення щодо відхилень: залишки коштів утворились через зменшення видатків за актами виконаних робіт в залежності від кошторисної вартості, проведення процедури тендерних закупівель та через відсутність відповідного обладнання для укладення договорів та їх виконання, через дискваліфікацію учасника тендерних закупівель.
______________________________________________________________________________________________________________________________

## п.5.2
5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету
(тис грн)
КЕКВ/ | План |  | План зі змінами |  | Факт |  | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) |  | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
ККК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2111 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2120 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2210 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2220 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2230 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2240 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2250 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2271 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2272 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2273 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2274 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2275 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2281 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2282 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2800 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3132 |  |  |  | 10500.506 |  | 4991.5358 | 0 | 10500.506 | 0 | -5508.9702
ВСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 10500.506 | 0 | 4991.5358 | 0 | 10500.506 | 0 | -5508.9702
Кількість змін до плану 24, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 24.
Пояснення щодо відхилень: | залишки коштів утворились через зменшення видатків за актами виконаних робіт в залежності від кошторисної вартості, проведення процедури тендерних закупівель та через відсутність відповідного обладнання для укладення договорів та їх виконання та через дискваліфікацію учасника тендерних закупівль.
______________________________________________________________________________________________________________________________

## п.6
6. Стан фінансової дисципліни
(тис грн)
КЕКВ/ККК | Дебіторська заборгованість |  |  | Кредиторська заборгованість
| на початок звітного року | на кінець звітного року |  | на початок звітного року | на кінець звітного року
|  | всього | з неї прострочена |  | всього | з неї прострочена
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
ВСЬОГО за бюджетною програмою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Загальний фонд, всього
2210
Спеціальний фонд, всього
Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:
______________________________________________________________________________________________________________________________

## п.7.1
7. Результативні показники
7.1. Результативні показники за напрямами використання бюджетних коштів
Результативні показники | План | План зі змінами | Факт | Відхилення плану зі змінами від плану (+/-) | Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
затрати
Обсяг видатків для проведення капітального ремонту інших об`єктів, (грн.) |  | 8006.996 | 3649.998 | 8006.996 | -4356.998
Обсяг видатків на виготовлення та виконання проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт інших об`єктів, (грн.) |  | 2493.51 | 1341.5378 | 2493.51 | -1151.9722
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: | розбіжності по показниках: в зв'язку з тим, що виконанні роботи за актами були менше від кошторисної вартості об'єктів робіт; тендерні торги не відбулись, через дискваліфікацію учасника тендерних торгів; відсутність відповідного обладнання для виконання робіт; проведенні тендерні торги та зменшення кошторисної вартості робіт
продукту
Кількість установ (закладів), яким буде проведено капітальний ремонт інших об`єктів, (од.) |  | 14 | 14 | 14 | 0
Кількість установ (закладів), яким буде виготовленно та виконанно проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт інших об`єктів, (од.) |  | 30 | 30 | 30 | 0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів:
ефективності
Середні витрати для проведення капітального ремонту інших об`єктів, (грн.) |  | 571.928 | 260.7141 | 571.928 | -311.2139
Середні витрати на виготовлення та виконання проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт іеших об`єктів, (грн.) |  | 83.117 | 44.7179 | 83.117 | -38.3991
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів: | розбіжності по показниках: в зв'язку з тим, що виконанні роботи за актами були менше від кошторисної вартості об'єктів робіт; тендерні торги не відбулись, через дискваліфікацію учасника тендерних торгів; відсутність відповідного обладнання для виконання робіт; проведенні тендерні торги та зменшення кошторисної вартості робіт
якості
Динаміка якості установ (закладів), яким буде проведено капітальний ремонт інших об`єктів, (відс.) |  | 38 | 38 | 38 | 0
Динаміка кількості установ (закладів), яким буде виготовленно та викананно проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт інших об`єктів, (відс.) |  | 81 | 81 | 81 | 0
Пояснення щодо досягнення запланованих результатів | розбіжності по показниках: в зв'язку з тим, що виконанні роботи за актами були менше від кошторисної вартості об'єктів робіт; тендерні торги не відбулись, через дискваліфікацію учасника тендерних торгів; відсутність відповідного обладнання для виконання робіт; проведенні тендерні торги та зменшення кошторисної вартості робіт

## п.7.2
7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року
Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники | 2019 рік (факт за рік, що передує звітному) |  |  | 2020 рік (факт за звітний рік) |  |  | Відхилення (+/-)
| Всього | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціаль-ний фонд
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
затрати
Обсяг видатків для проведення капітального ремонту інших об`єктів, (грн.) | 0 |  |  | 3649.998 | 3649.998 |  | 3649.998 | 3649.998 | 0
Обсяг видатків на виготовлення та виконання проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт інших об`єктів, (грн.) | 0 |  |  | 1341.5378 | 1341.5378 |  | 1341.5378 | 1341.5378 | 0
Пояснення щодо динаміки результативних показників: | показник у 2019 році відсутні через зміну КПК
продукту
Середні витрати для проведення капітального ремонту інших об`єктів, (грн.) | 0 |  |  | 14 | 14 |  | 14 | 14 | 0
Середні витрати на виготовлення та виконання проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт іеших об`єктів, (грн.) | 0 |  |  | 30 | 30 |  | 30 | 30 | 0
Пояснення щодо динаміки результативних показників: | показник у 2019 році відсутні через зміну КПК
ефективності
Середні витрати для проведення капітального ремонту інших об`єктів, (грн.) | 0 |  |  | 260.7141 | 260.7141 |  | 260.7141 | 260.7141 | 0
Середні витрати на виготовлення та виконання проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт іеших об`єктів, (грн.) | 0 |  |  | 44.7179 | 44.7179 |  | 44.7179 | 44.7179 | 0
Пояснення щодо динаміки результативних показників: | показник у 2019 році відсутні через зміну КПК
якості
Динаміка якості установ (закладів), яким буде проведено капітальний ремонт інших об`єктів, (відс.) | 0 |  |  | 38 | 38 |  | 38 | 38 | 0
Динаміка кількості установ (закладів), яким буде виготовленно та викананно проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт інших об`єктів, (відс.) | 0 |  |  | 81 | 81 |  | 81 | 81 | 0
Пояснення щодо динаміки результативних показників: | показник у 2019 році відсутні через зміну КПК
Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів: |  | пояснення надані вище по кожному розділу
______________________________________________________________________________________________________________________________

## п.8-10
8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства
№ з/п | Найменування контрольного заходу | Пропозиції за результатами контрольного заходу | Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1 | 2 | 3 | 4
9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:
У 2020 році відсоток використання коштів становить 47,53 %. Розбіжності між плановими показниками та касовими видатками виникли: проведення процедури тендерних торгів,виконані роботи за актами були меньші від вартості об'єкта,торги не відбулися в зв'язку з дискваліфікацією учасника тендерних торгів, договора не укладено через відсутність відповідного обладнання, кап.ремонт виконано частково через відсутність відповідного обладнання для виконання робіт. Відділом освіти військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ Луганської області бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечючи цьльове спрямування та використання бюджетних коштів. Мета бюджетної програми "Будівництво освітніх установ та закладів" досягнена не в повному обсязі, в зв'язку з вищезазнаеними причинами. Програма є актуальною для подальшої її реалізації
10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми
№ з/п | Напрям підвищення ефективності бюджетної програми | Захід
1 | 2 | 3
Керівник відділ освіти військово-цивільної адміністрації м. Лисичанськ Луганської області |  | _________________ | Тетяна ХУДОБА
|  | (підпис) | (ім'я та прізвище)