Додаток 2

до розпорядження керівника

Лисичанської міської військово-

цивільної адміністрації

від 24.05.2021 № 413

План дій на 2021 рік

з впровадження Стратегії розвитку системи  соціального захисту населення

Лисичанської територіальної громади на 2021-2026 роки

| № з/п | Завдання | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Обсяг фінансування (орієнтований), тис. грн. | Джерела фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль 1. Забезпечення доступності соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Впровадження у громаді надання комплексної допомоги особам та сім`ям, що опинилися у складних життєвих обставинах, за місцем проживання |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Створення мобільної соціальної служби на базі спеціально обладнаного автомобіля «Мобільна соціальна служба» для надання соціальних послуг | Серпень-листопад 2021 року | Лисичанський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі-Лисичанський територіальний центр) | 1320,0 400,0 | Кошти ПРООН із відновлення та розбудови миру Бюджет Лисичанської міської територіальної громади |  |
| 1.1.2 | Забезпечення функціонування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі | 2021 рік | КЗ «Лисичанський міський ЦСС» | 253,2 | Бюджет Лисичанської міської територіальної громади |  |
| 1.1.3 | Надання адміністративних послуг соціального характеру з використанням сервісу «Мобільний кейс» за місцем проживання громадян | 2021 рік | Управління соціального захисту населення (далі – УСЗН) |  |  |  |
| Операційна ціль 2. Належне інформування населення про соціальні послуги, що надаються у громаді |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Розміщення інформації про соціальні послуги на офіційному сайті громади, в друкованих засобах, соціальних мережах, у приміщеннях медичних закладів та установ соціальної сфери, в інформаційних буклетах | 2021 рік | Лисичанський територіальний центр, УСЗН, КЗ «Лисичанський міський ЦСС», служба у справах дітей | В межах кошторису бюджетних призначень по закладу, установі | Бюджет Лисичанської міської територіальної громади |  |
| 1.2.2 | Проведення інформаційно-навчальних заходів на базі мультимедійної кімнати | 2021 рік | УСЗН, Лисичанський територіальний центр, КЗ «Лисичанський міський ЦСС», служба у справах дітей, громадські організації (за згодою) |  |  |  |
| Операційна ціль 3. Впровадження сучасних цифрових рішень у систему надання соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Запровадження сервісу онлайн перекладу жестової мови: оснащення фронт-офісу соціальної установи планшетом для організації сервісу онлайн перекладу жестової мови (доступність послуг для громадян з вадами слуху) | 2021-2022 роки | УСЗН | 7,0 | Бюджет Лисичанської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством |  |
| 1.3.2 | Впровадження системи електронного бронювання (запису) для отримання адміністративних послуг у зручний час | 2021-2023 роки | УСЗН | 50,0 | Бюджет Лисичанської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством |  |
| 1.3.3 | Впровадження електронної системи керування колл-центром з IVR–меню для організації якісних та доступних консультаційних послуг (програмне забезпечення та обладнання для IP-телефонії) | 2021-2022 роки | УСЗН | 10,0 | Інші джерела, не заборонені законодавством |  |
| Стратегічна ціль 2. Підвищення якості соціальних послуг |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Підвищення кваліфікації соціальних робітників |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Підвищення кваліфікації фахівців із соціальної роботи надавачів соціальних послуг, в т.ч. шляхом участі в навчальних тренінгах, вебінарах тощо | 2021 рік | КЗ «Лисичанський міський ЦСС», Лисичанський територіальний центр, служба у справах дітей | В межах кошторису бюджетних призначень по закладу, установі, позабюджетні кошти |  | Бюджет Лисичанської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством |
| 2.1.2 | Участь в семінарах, круглих столах з метою обміну досвідом, в т.ч. з громадами учасниками Проєкту «Стратегічні, цифрові та партисипативні рішення для розвитку соціальної сфери в 10 громадах Луганської та Донецької областей» та регіону на базі мультимедійної кімнати | 2021-2026 роки | УСЗН, служба у справах дітей, КЗ «Лисичанський міський ЦСС», Лисичанський територіальний центр |  |  |  |
| Операційна ціль 2. Запровадження диференційованої системи мотивації персоналу |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Нагородження кращих соціальних працівників відзнаками з нагоди професійних свят | 2021 рік | КЗ «Лисичанський міський ЦСС», Лисичанський територіальний центр, служба у справах дітей | В межах кошторису бюджетних призначень по закладу, установі | Бюджет Лисичанської міської територіальної громади |  |
| 2.2.2 | Матеріальне стимулювання праці працівників надавачів соціальних послуг | 2021-2026 роки | КЗ «Лисичанський міський ЦСС», Лисичанський територіальний центр, служба у справах дітей | Відповідно до кошторису | Бюджет Лисичанської міської територіальної громади |  |
| Стратегічна ціль 3. Впорядкування та оптимізація процедур надання адміністративних послуг соціального характеру |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 1. Впровадження електронного цифрового архіву |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Оснащення установи зчитувачами та принтерами штрих-кодів, актуальним сервером для автоматизації архівної справи | 2021-2023 роки | УСЗН | 70,0 | Бюджет Лисичанської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством |  |
| 3.1.2 | Оцифровка наявного архіву справ та матеріалів, використання яких необхідно під час надання адміністративних послуг соціального характеру | 2021-2023 роки | УСЗН | 20,0 | Бюджет Лисичанської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством |  |
| Операційна ціль 2. Оптимізація робочих процесів |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Впровадження програмного забезпечення для здійснення повноцінного електронного документообігу | 2021-2023 роки | УСЗН | 80,0 | Бюджет Лисичанської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством |  |
| 3.2.2 | Оснащення робочих місць фронт-офісу ID-рідерами для забезпечення комфортного обслуговування громадян, які мають ID-паспорти | 2021-2022 роки | УСЗН | 15,0 | Бюджет Лисичанської міської територіальної громади, інші джерела, не заборонені законодавством |  |

Заступник керівника Лисичанської

міської військово-цивільної адміністрації                                                                                    		Євген НАЮК

Начальник управління соціального

захисту населення                                                                                                                               		Олена БЄЛАН