Звіт про хід виконання

відділом програмного та комп'ютерного забезпечення плану роботи

за ІІ квартал 2021 року

За звітний період:

1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України Від 21.10.2015 №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами) та розпорядження керівника ВЦА м. Лисичанська № 130 від 09.02.2021 «Про внесення змін в Перелік наборів даних військово-цивільної адміністрації міста Лисичанськ Луганської області, її структурних підрозділів, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, періодичності їх оновлення та відповідальних осіб» своєчасно розміщувалася інформація у відповідних наборах відкритих даних ВЦА м. Лисичанська для оприлюднення на Єдиному порталі відкритих даних http://data.gov.ua;

Були проведені консультації з питань відкритих даних, на яких обговорили перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, уточнили періодичність їх оновлення та відповідальних осіб за їх оприлюднення.

2. Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України Від 20.09.2017 № 649-р «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні» подана форма для подання Головами територіальних громад заявок (клопотань) на отримання Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості. Підписанням цього Клопотання підтверджується відповідність населених пунктів наступним умовам:

- у всіх населених пунктах відсутнє покриття волоконно-оптичними мережами станом на дату підписання  Клопотання;

- заклади соціальної інфраструктури, що входять у вищезазначений перелік – є діючими станом на дату підписання Клопотання та засновниками таких закладів є територіальні громади.

Таким умовам відповідає село Біла Гора. Для цього попрацювали з 5 провайдерами, які надають послуги з доступу до Інтернету з використанням волоконно-оптичних технологій, с працівниками селищних рад та структурних підрозділів Лисичанської міської ВЦА.

3. Відповідно до розпоряджень керівника ВЦА м. Лисичанська №105 від 21.08.2020 «Про продовження дії «Міської програми профілактики злочинності на 2018- 2020 роки» та внесення до неї доповнень» та «Міської програми профілактики правопорушень на 2121-2023 роки» були здійснені заходи щодо подальшого розширення єдиного комплексу відеоспостереження за громадськими місцями і вулицями з масовим перебуванням людей та найбільш ускладненою криміногенною обстановкою:

3.1. Відділ комп'ютерного забезпечення співпрацювал з Громадською організацією «СХІДНА ВАРТА» та з Громадською організацією «Жіноча правозахисна група» у рамках проєкту «Взаємодія заради безпечного майбутнього: підвищення рівня безпеки громади Лисичанська через впровадження (оновлення) міської програми профілактики злочинності», що реалізується ГО «СХІДНА ВАРТА» за підтримки Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Королівства Нідерландів. Проєктом передбачене розширення системи відеоспостереження в містах Лисичанськ, Новодружеськ і Привілля шляхом встановлення відеокамер біля/в закладів/ах культури, освіти, медичних установ та місць масового скупчення населення. Всього в рамках проекту міська система відеоспостереження розширилася на 32 відеокамери. У IІ кварталі 2021 відеореєстратор, на який виведені ці камери, приєднано до міської системи відеоспостереження та приєднано до відеосервера ВП ГУНП в програмному забезпеченні iVMS-4200.

3.2. Відповідно до листа ГУНП в Луганській області № 5831/111/20/05-2020 від 19.08.2020 щодо впровадження сучасних систем відеонагляду з використанням відеокамер з розпізнавання номерних знаків автотранспорту на основних виїздах та роботизованих камер у місцях скупчення людей та автотранспорту, проводилась робота по встановленню відеокамер. Наразі встановлено та введено в експлуатацію 4 роботизованих камери: на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Першотравневої, на площі перед ДП «Лисичанський центральний ринок» по вул. Гетьманській, на перехресті вулиць Жовтнева і Героїв Сталінграду, м. Лисичанськ, вул. Вокзальна, площа перед залізничною станцією «Лисичанськ» та 8 відеокамер з розпізнавання номерних знаків автотранспорту за адресами:

м. Лисичанськ, вул. Вокзальна, район мосту через річку Сіверській Донець (2 шт.);

м. Лисичанськ, вул. Енергетиків, район мосту через річку Сіверський Донець (2 шт.);

м. Лисичанськ, вул. Першотравнева, в напрямку мосту через річку Сіверській Донець (2 шт.);

м. Лисичанськ, вул. Бахмутська, район перехрестя з вул. ім. Генерала Потапенка (2 шт.).

З них у IІ кварталі 2021 встановлено та введено в експлуатацію 6 відеокамер з розпізнавання номерних знаків автотранспорту. Також у IІ кварталі 2021 було виконано встановлення та юстирування 1 IP камери відеоспостереження на вул. Бахмутська, район перехрестя з вул. ім. Генерала Потапенка та 1 IP камери відеоспостереження на вул. Червона біля пам'ятника Добровольцям антитерористичної операції «Слава Героям Добровольцям». Проводяться подальші роботи з налаштування, тестування відеокамер і обладнання.

Головний спеціаліст відділу програмного

та комп’ютерного забезпечення						Олена РАКОВА