## Лист1
Додаток 1
Моніторинг проектів (програм, мікропроектів) міжнародної технічної допомоги, які знаходяться у стадії реалізації або реалізація яких завершена протягом звітного періоду
на території м.Лисичанськ станом на 25.01.2022
№ з/п | Назва міжнародної організації донора, проекту (програми) | Назва програми (проекту), що реалізується міжнародною організацією | Найменування проекту (мікропроекту) в рамках програми, зазначеної в п.3 | Стисла характеристика проекту (програми, мікропроекту), його територіальна спрямованість | Відповідальний виконавець (назва локальної організації-партнеру, підрядної організації тощо, ПІБ, контактний телефон та електронна пошта) | Джерела фінансування (тис. грн) |  |  |  | Фактично профінансовано (тис. грн) | [7 empty] | Термін реалізації проекту (зазначається інтервал часу (з деталізацією до місяців) | Дата завершення робіт (обов'язково зазначається дата, місяць та рік) | Стан виконання (виконано, у процесі виконання, не виконано (вказати з яких причин) | Детальний опис результату реалізації проекту (програми, мікропроекту) станом на 25.01.2022 | Проблемні питання в ході реалізації проекту (якщо мають місце) | Примітки
[10 empty] | Всього профінансовано за проектом, програмою мікропроектом |  | Кошти міжнародної організації |  | Місцевий бюджет |  | Інше
[6 empty] | Загальна вартість проекту (мікропроекту, активності) усього | В т.ч. внесок міжнародної організації | В т.ч. місцевий бюджет | В т.ч. інші (зазначити які) | З початку реалізації проекту | За звітний рік (з початку року станом на 25.01.2022) | З початку реалізації проекту | За звітний рік (з початку року станом на 25.01.2022) | З початку реалізації проекту | За звітний рік (з початку року станом на 25.01.2022) | З початку реалізації проекту | За звітний рік (з початку року станом на 25.01.2022)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | USAID | Проект USAID «Демократичне вряд вання у Східній Україні» (DG East) фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується компанією Кімонікс Інтернешнл Інк., що надалі іменується «Кімонікс». | Створення молодіжних платформ «My Fox Hub» у Лисичанську | Створення мережі молодіжних платформ «MyFoxHub»: BIBLIOHUB у центральнiй бібліотецi Лисичанської бібліотечної системи, FREEDOMHUB в Палацi культури ім. Володимира Сосюри, та GENERATION CENTR HUB у міському Палацi культури. | Відділ культури Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації, lis.kultura@gmail.com, (064)5173408 | 3140.488 | 3140.488 | - | - | 3140.488 | 3140.488 | 3140.488 | 3140.488 | - | - | - | - | жовтень 2020 - липень 2021 | липень 2021 | завершено | Створено мережі молодіжних платформ «MyFoxHub»: BIBLIOHUB у центральнiй бібліотецi Лисичанської бібліотечної системи, FREEDOMHUB в Палацi культури ім. Володимира Сосюри, та GENERATION CENTR HUB у міському Палацi культури. Для вiдвiдувачiв стали доступні коворкінг-зони, оснащені сучасними офісними меблями та інформаційно-комунікаційним обладнанням для комфортної роботи і навчання, проведення дискусій та освітніх заходів. Лаунж-зони обладнанi зручними диванами та кріслами, телевізором, гітарами, настільними іграми для проведення дозвілля, спілкування та соціалізації, чи проведення соціальних та культурних заходів. В ігрових зонах є аерохокей, столик для пісочної анімації та пазли.
2 | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | Спеціальна програма підтримки Східної України (підконтрольні Уряду території) | Стратегічні, цифрові та партисипативні рішення для розвитку соціальної сфери в 10 громадах Луганської та Донецької областей | Створення в громаді соціально-орієнтованої партисипативної платформи (мільтимедійної кімнати) | Місцева Асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація Учасницького Розвитку Громад», Катерина Мальцева, +380660565200, associationcpdev@gmail.com | 90.159 | 90.159 | - | - | 90.159 | 90.159 | 90.159 | 90.159 | - | - | - | - | 12.2020-05.2021 | 05.2021 | завершено | В громаді створено соціально-орієнтова партисипативну платформу (мільтимедійну кімнату)
3 | Благодійна організація "Благодійний фонд "ВОСТОК-СОС" | За фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Республіки Естонія | Проєкт "Правова освіта" | Придбання обладнання для навчання для ЗОШ №29 | Рєуцький К.С. | 20.76 | 20.76 | - | - | 20.76 | 20.76 | 20.76 | 20.76 | - | - | - | - | січень 2021 | січень 2021 | завершено | Придбано обладнання для навчання для ЗОШ №29
4 | USAID | Впроваджується Terre des hommes - Україна за сприяння Проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України" | Проєкт «цифрове протипування для професійної освіти» | Відкриття лабораторії цифрового протипування в Лисичанському міському Палаці культури | КЗ "Лисичанський міський Палац культури" | 195.142 | 195.142 | - | - | 195.142 | 195.142 | 195.142 | 195.142 | - | - | - | - | січень-липень 2021 | липень 2021 | завершено | Відкрито лабораторію цифрового протипування в Лисичанському міському Палаці культури.
5 | Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) | Проект "Спеціальна програма підтримки Східної Украіни (підконтрольні уряду території)" | Покращення якості надання медичної допомоги населенню | Придбання мед техніки для КНП" Лисичанської багатопрофільної лікарні" | Комунальне некомерційне підприємство Лисичанської міської ради Луганської області «Лисичанська багатопрофільна лікарня», lis-hospital@ukr.net | 814.5052 | 814.5052 | - | - | 814.5052 | 814.5052 | 814.5052 | 814.5052 | - | - | - | - | 01.01.2021 - по теперішній час |  | в стадії виконання
6 | Благодійний фонд "Лікарі без кордонів" | Благодійний проект "Поліпшення догляду за пацієнтами з пізньою стадією ВІЛ-інфекції за допомогою розвитку діагностичного та лікувального потенціалу медичних закладів Луганської області, Україна" | Покращення якості надання медичної допомоги населенню | Придбання медикаментів для кабінету СПІДУ та засобів індивідуальго захисту | Комунальне некомерційне підприємство Лисичанської міської ради Луганської області «Лисичанська багатопрофільна лікарня», lis-hospital@ukr.net | 287.65 | 287.65 | - | - | 287.65 | 287.65 | 287.65 | 287.65 | - | - | - | - | 01.01.2021 - по теперішній час |  | в стадії виконання
7 | Філія асоціації "Medicos del Mundo" | Іспанський підрозділ міжнародної асоціації «Лікарі світу» | Покращення якості надання медичної допомоги населенню | Придбання медикаментів, медичних інструментів та захисних костюмів під час COVID-19 | Комунальне некомерційне підприємство Лисичанської міської ради Луганської області «Лисичанська багатопрофільна лікарня», lis-hospital@ukr.net | 1487.369 | 1487.369 | - | - | 1487.369 | 1487.369 | 1487.369 | 1487.369 | - | - | - | - | 01.01.2021 - по теперішній час |  | в стадії виконання
8 | Швейцарське бюро співробітництва при посольстві Швейцарії в Україні | Контракт на безоплатну передачу | Покращення якості надання медичної допомоги населенню | Надання обладнання та апаратів для "Лисичанської багатопрофільної лікарні" | Комунальне некомерційне підприємство Лисичанської міської ради Луганської області «Лисичанська багатопрофільна лікарня», lis-hospital@ukr.net | 11105.9598 | 11105.9598 | - | - | 11105.96 | 11105.96 | 11105.96 | 11105.96 | - | - | - | - | 01.01.2021 - по теперішній час |  | в стадії виконання | Надано обладнання та апаратів для "Лисичанської багатопрофільної лікарні"
9 | Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я | Угода про безоплатну передачу | Покращення якості надання медичної допомоги населенню | Надання дезінфікуючих засобів, медичних виробів: маски, канюлі тощо. | Комунальне некомерційне підприємство Лисичанської міської ради Луганської області «Лисичанська багатопрофільна лікарня», lis-hospital@ukr.net | 140.944 | 140.944 | - | - | 140.94 | 140.94 | 140.94 | 140.94 | - | - | - | - | 01.01.2021 - по теперішній час |  | в стадії виконання | Надано дезінфікуючі засоби, медичні вироби: маски, канюлі тощо.
10 | Представництво дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) | Реалізація зобов’язань із задоволення гуманітарних потреб дітей, зокрема доступу до освіти, психосоціальної допомоги, води і санітарії, навчання з питань мінної небезпеки, охорони здоров’я матері та дитини, а також послуг для людей, що живуть із ВІЛ/СНІДом. | Покращення якості надання медичної допомоги населенню | Придбання медикаментів та інструментарій | Комунальне некомерційне підприємство Лисичанської міської ради Луганської області «Лисичанська багатопрофільна лікарня», lis-hospital@ukr.net | 87.075 | 87.075 | - | - | 87.075 | 87.075 | 87.075 | 87.075 | - | - | - | - | січень 2021 | січень 2022 | завершено | Надана благодійна допомога
11 | Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки уряду Данії, Швейцарії та Швеції. | Проєкт «Життя на межі миру: від громадських ініціатив до громадської безпеки в громдах» реалізується спілкою Громадські Ініціативи України у партнерстві з організацією ГО «Точка Доступу» | Вивчення проблеми формального та неформального дозвілля людей, стан місця та шляхи їх вдосконалення. | Створення путівника | КЗ "Лисичанський міський Палац культури" | 9 | 9 | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | лютий-квітень 2021 | квітень 2021 | завершено | Створено мапи формального та неформального дозвілля для підвищення туристичного та економічного потенціалу
12 | UNICEF | Ініціатива "Громада дружня до дітей та молоді" | Підтримка місцевої влади у реалізації ними прав дітей | Придбання комп'ютерної техніки в ЗОШ №3,12,27 | Македон В. | 280.55 | 280.55 | - | - | 280.55 | 280.55 | 280.55 | 280.55 | - | - | - | - | березень 2021 | березень 2021 | завершено | Надана благодійна допомога на придбання комп'ютерної техніки в ЗОШ №3,12,27
13 | USAID | Проєкт «Молоді громадяни - залучення громад на Сході України». За фінансової підтримки USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» | Створення відкритого простору для згуртування «My Space» | Створення майданчику для згуртування | КЗ "Лисичанський міський Палац культури" | 20 | 20 | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | квітень-червень 2021 | червень 2021 | завершено | Створено майданчик для згуртування та громадянського залучення молоді сходу України до суспільного життя, допомога молоді бути активною за допомогою інформаційно-просвітницької кампанії та спільних ініціатив.
14 | Представництво Норвезьської ради | Підтримка санітарно-гігієнічних умов для жителів Луганської, Донецької областей | Проєкт "Правова освіта" | Придбання обладнання для підтримки належних санітарно-гігієнічних умов та запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції: діспенсери, дезинфікуюча редина для всіх закладів освіти міста | Момот Р.М. | 169.67 | 169.67 | - | - | 169.67 | 169.67 | 169.67 | 169.67 | - | - | - | - | травень 2021 | травень 2021 | завершено | Придбано обладнання для підтримки належних санітарно-гігієнічних умов та запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції: діспенсери, дезинфікуюча редина для всіх закладів освіти міста
15 | УФСІ (Український Фонд соціальних інвестицій) | №19-44-6 «Покращення умов надання первинної медичної допомоги у амбулаторії №3 ЦПМСД №2, м. Лисичанськ, Луганська область/KFW» | - | Покращення умов надання первинної медичної допомоги у амбулаторії №3 ЦПМСД №2 | Комунальне некомерційне підприємство Лисичанської міської ради Луганської області «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2, lis-cpmsd2@ukr.net | 10619.242 | 9557.318 | - | 1 061,924 (кошти КНП "ЦПМСД 2") | 2867.195 | 2867.195 | 1805.271 | 1805.271 | - | - | 1061.924 | 1061.924 | 16.06.2021-29.07.2022 | 2022-07-29 | виконується | Проведена заміна вікон, заміна дверей, частковий капітальний ремонт внутрішніх приміщень.
16 | Агентство США з міжнародного розвитку | Програма "Демократичне врядування у Східній Україні" | Меморандум про взаєморозуміння щодо надання технічної допомоги | Обладнання та засоби індивідуального захисту персоналу та запровадження карантинних вимог до персоналу | Локальна організація-партнер Управління адміністративних послуг Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, начальниця управління-державна реєстраторка Литвинюк Олена Олександрівна (06451)7-32-47 adminposluga@lis.gov.ua | 30.386 | 30.386 | - | - | 30.386 | 30.386 | 30.386 | 30.386 | - | - | - | - | 29.03.2021-30.04.2021 | квітень 2021 | завершено | Придбано обладнання та засоби індивідуального захисту персоналу та запровадження карантинних вимог до персоналу
17 | БО "Міжнародний благодійний фонд "руки друзів" | Програма Unicef | Забезпечення та підтримка вразливих категорій | Придбання гігієнічних наборів | Черногор С.А. | 7.7 | 7.7 | - | - | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | - | - | - | - | серпень 2021 | серпень 2021 | завершено | Придбано гігієнічні набори для СШ №24
18 | Благодійна організація "Демократичне врядування в Україні" | «Добрі сусіди – одна країна» | Забезпечення та підтримка вразливих категорій | Придбання обладнання для навчання |  | 9.8 | 9.8 | - | - | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | - | - | - | - | вересень 2021 | вересень 2021 | завершено | Придбано обладнання для навчання СШ №7
19 | Агентство США з міжнародного розвитку | Програма "Демократичне врядування у Східній Україні" | Меморандум про взаєморозуміння щодо надання технічної допомоги | Технічне обладнання для впровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» | Локальна організація-партнер Управління адміністративних послуг Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області, начальниця управління-державна реєстраторка Литвинюк Олена Олександрівна (06451)7-32-47 adminposluga@lis.gov.ua | 230.29 | 230.29 | - | - | 230.29 | 230.29 | 230.29 | 230.29 | - | - | - | - | 05.11.2021-14.12.2021 | грудень 2022 | завершено | Придбано технічне обладнання для впровадження системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта»
20 | Програма розвитку ООН | Ефективне врядування та залучення громадян у східній Україні | Забезпечення та підтримка вразливих категорій | Придбання обладнання для навчання | Агнес КОЧАН | 67.132 | 67.132 | - | - | 67.132 | 67.132 | 67.132 | 67.132 | - | - | - | - | листопад 2021 | листопад 2021 | завершено | Придбано обладнання для навчання для ліцею "Гарант"