# ЛИСИЧАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

# ШЕСТОГО СОЗЫВА

ВОСЕМНАДЦАТАЯ СЕССИЯ

## Р Е Ш Е Н И Е

29.08.2011  г.                                                       				№ 18/275

г. Лисичанск

О ходе реализации мероприятий по выполнению программ экономического и социального развития города Лисичанска в І полугодии 2011 года

Заслушав информацию начальника управления экономики Леснова О.Ю. о ходе реализации мероприятий по выполнению программ экономического и социального развития города Лисичанска в первом полугодии 2011 года, во исполнение пункта 1 статьи 27 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и руководствуясь пунктом 22 статьи 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», городской совет

Р Е Ш И Л :

1. Информацию о ходе реализации мероприятий по выполнению программ экономического и социального развития города Лисичанска в І полугодии 2011 года принять к сведению (прилагается).

2. Исполкому городского совета обеспечить освещение выполнения мероприятий программ экономического и социального развития города Лисичанска в І полугодии 2011 года в средствах массовой информации.

Городской голова                      	С.В.Дунаев

Информация

«О ходе реализации мероприятий по выполнению программ экономического и социального развития города Лисичанска в 1 полугодии 2011 г.»

За январь-июнь 2011 г. реализовано продукции, работ и услуг по городу на 8054,8 млн. грн  (что на 1049,7 млн. грн. больше, чем за аналогичный период 2010 года).    Удельный вес реализованной промышленной продукции к объему по области составляет 17,1 процента. В прошлом году за 6 мес. составлял 20,3 процента.

В целом за январь-май 2011 г. субъектами хозяйствования получена прибыль в сумме 283,5 млн.грн. (в прошлом году за аналогичный период убытки составили 179,1 млн. грн.). 56,0 процентов предприятий получили прибыль в сумме 411,8 млн.грн (в прошлом году – 10,5 млн. грн.) Убыточно работали 44,0 процента предприятий, ими допущено убытков на сумму 128,3 млн. грн. (в прошлом году – 189,6 млн.грн.)

В первом полугодии 2011 году за счет всех источников финансирования предприятиями и организациями города освоено 143857,0 тыс. грн. капитальных инвестиций, что по сравнению с прошлым годом, составило 49,8 % (в фактических ценах). Предприятиями и организациями города  освоено 5,9 % общего объема капитальных инвестиций области. Объем инвестиций в основной капитал составил 92899,0 тыс. грн., на 1 жителя города освоено 761,9 грн. инвестиций в основной капитал.

Средняя заработная плата за январь-июнь составила 2555,0  грн., заработная плата за этот период по области – 2590,0 грн.

Задолженность по заработной плате  на 01.07.2011 г. составила 13471,1 тыс. грн. и снизилась по сравнению с началом года  на 3118,3 тыс. грн или на 18,8%, в том числе:

- на экономически активных предприятиях снизилась на 2847,1 тыс. грн.;

- на предприятиях-банкротах на 282,8 тыс. грн.;

- на экономически неактивных предприятиях увеличилась на 11,6 тыс. грн.

Потребность на выплату пенсий за полугодие составила 346,6 млн.грн. (в 2010 году за аналогичный период составляла 320,1 млн. грн.), от плательщиков страховых  взносов города в  бюджет Пенсионного фонда   поступило 158,5 млн.грн. ( в 2010 г. – 128,8 млн. грн). Обеспеченность собственными средствами на выплату пенсий составила 45,7% (в 2010 году - 40,2%) .

За первое полугодие 2011 года в местный бюджет поступило без учета субвенций 87 368,4 тыс. грн, что соответствует плану (87 171,1 тыс.грн) В общий фонд местного бюджета  поступило 78 836,4 тыс. грн, что составило 105% выполнения плана (75 256,1 тыс.грн), дополнительно поступило 3,6 млн.грн.

Перечень мероприятий социально-экономического характера в г. Лисичанск на 2011 г. был утверждён согласно решению №10/126 от 30.03.2011 г. Следует отметить, что ввиду ограниченности источников финансирования, сложившейся по причине экономического кризиса в Украине, перечень не смог охватить все желаемые мероприятия.

Кризисные тенденции в Украинской экономике оказали сильное негативное влияние на выполнение мероприятий в 1-м полугодии 2011 года в частности на выполнение мероприятий капитального характера.

Так  в Украине за январь-июнь 2011 г. цены производителей промышленной продукции выросли на 15,6%. Цены на продукцию добывающей промышленности за 6 мес. 2011 г. повысились на 21,1% (в июне - на 0,8%). В добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, цены выросли на 10% (в июне - 0,8%), В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых роста цен составил 33,% (0,8% в июне), в перерабатывающей промышленности цены за 6 мес. 2011 г. повысились на 10,6% (0,8% в июне). Рост цен (на 13,6% и 27,3% соответственно) наблюдался в химическом производстве и производстве продуктов нефтепереработки; на 9,4-10,3% - в производстве резиновых и пластмассовых изделий, кожи, изделий из кожи, транспортных средств и оборудования.

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды тарифы за 6 мес. 2011 г. выросли на 28,1%.

Следует отметить полугодовую динамику стоимости продуктов, цены на которые оказывают непосредственное влияние на реализацию мероприятий в жилищно-комунальном хозяйстве. Так, в номенклатуре металлопроката наиболее возросла цена труб (26%) – наиболее востребованной продукции. Цена на моторное топливо возросла на 20-22%

Но, несмотря на вышеперечисленные факторы, основные запланированные мероприятия, влияющие на ситуацию в городе, были выполнены.

Выполнение запланированных мероприятий в 1-м полугодии 2011 года составило, в среднем, 52,1%.

В первом полугодии управлениями, отделами, службами, коммунальными предприятиями и городскими организациями проводились следующие работы:

Мероприятия по развитию городской инфраструктуры и благоустройству

В первом полугодии  2011 г. за счет местного бюджета:

- проведен капитальный ремонт автодороги по ул. Свердлова в размере 2 210м2  на сумму 288,0 тыс. грн.;

- нанесена разметка на автодорогах города протяженностью 16,4 км и пешеходных переходах 4,6км. на сумму 28,7 тыс. грн.;

- выполнен текущий ремонт автомобильных дорог на площади 8,5 тыс. м2 на 732,9 тыс. грн;

- выполнены услуги по содержанию автодорог города на площади 326,7 тыс. м2 на 561,1 тыс. грн.;

- выполнены услуги по содержанию тротуаров площадью 84,7 тыс. м2 на сумму 257,3 тыс. грн.;

- выполнены услуги по содержанию и ремонту 13 единиц технических средств регулирования дорожным движением на сумму 68,3 тыс. грн. кроме этого приобретены материалы для ремонта  светофоров на пересечении улиц Свердлова-Ленина на сумму 11,2тыс. грн. Светофорный объект модернизирован, применены светодиодные линзы;

- проведено экспертное обследование 29 лифтов  на 46,7 тыс. грн и техническое освидетельствование 116 лифтов на 51,9 тыс. грн.;

- проведена экспертиза сметных документаций на капитальный ремонт автодорог города на сумму 1,7 тыс. грн.;

- на несанкционированных свалках города вывезено мусора 1386м3 на сумму 51,1 тыс. грн;

- выполнен капитальный ремонт по скверу «Центральный» на сумму 105,3 тыс. грн., в том числе:

1. произведена облицовка подпорной стены декоративным камнем площадью 69,43м2;

2. установлено декоративное ограждение весом 1,0 т.;

3  установлена одна детская площадка;

- содержание зеленых насаждений выполнено на 337,2 тыс. грн. (произведена формовочная обрезка 51 дереву, удалено 155 аварийных деревьев, произведен посев газонов на площади 1062м2, произведена  посадка цветников   на площади 29м2, произведен покос газонов на площади 331,5 тыс. м2, покрашено 113 лавок);

- выполнены услуги по содержанию 2 354 светоточек линий наружного  освещения на сумму 858,6 тыс. грн.;

- в городе обслуживалось 5 действующих кладбищ (Зелена роща, Осьмушная балка, Новое, Дибровское, Березовское), на содержание сторожей и бригады по уборке вышеуказанных кладбищ израсходовано 111,1 тыс. грн., вывезено мусора 770,3м3 на сумму 28,4 тыс. грн;

- ремонтировалось и содержалось в чистоте два общественных туалета с суммой затрат 18,2 тыс. грн.;

- приобретено 20 урн для сбора мусора на 3,0 тыс. грн.;

- приобретено 50  контейнеров для вывоза твердых бытовых отходов на сумму 60,0 тыс. грн.;

- проведена экспертиза сметных документаций на капитальный ремонт мягкой кровли  9 жилых домов на сумму 852 грн. и капитальный ремонт лифта на 106,5 грн по адресу: г. Лисичанск, пр. Ленина№129 (подъезд3,4);

-приобретено 5 насосов  ЖЭК №№1,3,5,6,8 для откачки воды и фекальных стоков в подвальных помещениях многоэтажных жилых домов.

Также за внебюджетные средства устанавливались детские площадки (за счет средств благотворительного фонда «Регион 21 век» и коммерческими структурами – как элементы благоустройства). Фондом «Регион 21 век» с апреля 2011 приобретаются декоративные ограждения для установки на объектах благоустройства города.

Продолжены работы по улучшению показателей энергоэффективности коммунальных учреждений и предприятий:

- за выполненную  установку индивидуального отопления в  квартирах льготной категории граждан в 2010 г. оплачена экспертиза по вопросам пожарной безопасности рабочих проектов  на сумму 4,1 тыс. грн;

- заключены договора на проектные работы по улучшению водоснабжения города и экономии энергоносителей (вода, электроэнергия);

- для децентрализации систем отопления выполняется проектно-сметная документация  для окончания работ по вводу в эксплуатацию модульной котельной для теплоснабжения СШ№16, СШ№25, д/с»Ручеек» и ДШИ№4 в г. Новодружеске;

-выполняются проекты отвода земельных участков под модульные отопительные котельные СШ№7, д/с»Калинушка» в г.Приволье, а также кожвендиспансера и СШ№9 в г.Лисичанске.

Перспективами на второе полугодие являются следующие мероприятия:

1. Капитальное строительство модульных котельных для теплоснабжения:

- кожвендиспансера по адресу: г.Лисичанск ул.Г.Потапенко,285;

- СШ№9 по адресу: г.Лисичанск ул.Докучаева,7;

- СШ№7  по адресу г.Приволье, ул.Шахтерская,7;

- д/с «Калинушка» и ДШИ№3 по адресу: г.Приволье,ул.Полевая,15;

2. Строительство модульной отопительной котельной для теплоснабжения СШ№18    и д/с»Малютка», финансирование осуществляет НАК «НАФТОГАЗ» Украины. Будет выполнено согласование проекта на капитальное строительство модульной котельной для теплоснабжения СШ№24 в г.Лисичанске. а также проект отвода земли для ее строительства;

3. С целью учета тепла поданного от котельных и оплаты услуг по фактическим показателям намечается установка общедомовых приборов учета тепла, а также установка приборов учета тепла на каждой котельной. С этой же целью намечается установка общедомовых приборов учета холодного и горячего водоснабжения;

4. Строительство пяти модульных отопительных котельных при замене мощностей на ГП «Лисичанская ТЭЦ»;

5. Экспертиза проекта по реконструкции двух Белогоровских магистральных водоводов Ду 600 мм и Ду 500 мм длиной 10,8 км. Каждая;

6. Приобретение трубы Ду 600 мм для Белогоровского водовода;

Все мероприятия являются энергосберигающими и направлены на снижение потерь и потребления энергоносителей (вода, газ, электроэнергия).

Здравохранение

Фактическое расходование средств в 1-м полугодии 2011 г. составило 30 млн. грн. Основная сумма расходов – заработная плата, медикаменты. На укрепление материально-технической базы из бюджета израсходовано 74980,00, в том числе:

- установлено ГБО. на 12 ед. автотранспорта                   - 41,3   тыс. грн.

- приобретен   электропарогенератор	    - 28,82 тыс. грн.

- приобретена  насосная станция   	       -  4,86   тыс. грн.

По укреплению материально-технической базы лечебных учреждений города за счет средств спецфонда приобретено оборудования на сумму 38,9 тыс.грн.

За счет средств фонда «Регион 21 век» для Центральной городской больницы им. Титова были приобретены окна, изготовленные из энергосберегающих материалов, а также приобретались энергосберегающие лампы и медицинское оборудование.

За 6 месяцев 2011г. по управлению здравоохранения Лисичанского городского совета капитальных ремонтов не проводилось, выполнен текущий ремонт помещений рентген кабинета хирургического корпуса ЦГБ им. Титова на сумму 14,91 тыс. грн (спонсорские взносы).

За счет средств спецсчета, 65,2  тыс. гривен выполнены ремонтные работы  силами больницы.

Согласно программе оптимизации управление здравоохранения Лисичанского городского совета выполнило ряд энергосберегающих мероприятий, а именно:

- установлено 1 147 шт. энергосберегающих ламп;

- оборудовано ГБО 12 автомашин;

- подстанция ССМП в городе Новодружеске перемещена на площадь детской поликлиники;

- отключены части гаражных боксов станция скорой медицинской помощи  от централизованного отопления.

- установили 8 приборов учета воды;

- установлены и введены в эксплуатацию электропарогенератор и насосная станция для круглогодичной  работы ДЕЗкамеры.

Это позволило сэкономить 239,33 тыс. грн.

До конца года планируется выполнение следующих мероприятий:

- переместить дневной стационар и детское поликлиническое отделение  района   стекольного завода в здание поликлинического отделения № 2  - 2-й городской поликлиники;

- переместить наркологическое диспансерное отделение ЦГБ им. Титова на площадь поликлиники Х лет Октября;

- переместить филиал детской поликлиники г. Приволье на площади взрослой поликлинике;

- оборудовать ГБО 6 машин ССМП.

Дополнительно планируется  сэкономить 148,56 тыс. грн. до конца года.

Образование

За счет бюджета развития в І полугодии 2011г. были выделены средства на проведение капитального ремонта системы отопления в спортзале СШ № 8 в сумме  75,3 тыс. грн.

На оздоровление детей летом в 2011 году из городского бюджета было выделено 241 тыс. грн., что позволило открыть 19 пришкольных лагерей, в которых оздоровлено 564 ребенка, а также 27 детей-сирот, и лишенных родительского попечения направить в оздоровительный лагерь «Южный».

Во втором квартале 2011 года на баланс отдела образования приняты 3 функционирующих ведомственных детских сада на 210 мест, которые будут финансироваться до конца текущего года за счет внебюджетных источников: детские сады «Катруся» и «Ромашка» – за счет ПАО «Лисичанский стеклозавод «Пролетарий», детский сад «Теремок» (принятый от ОАО «Лисичанская сода») – за счет средств благотворительного фонда «Регион ХХІ век».

За І полугодие 2011 года по специальному фонду за счет хозяйственной деятельности, благотворительных и спонсорских средств на расчетные счета отдела образования поступило 2 466,72 тыс. грн.

Средства, полученные от родителей, по согласованию с родительскими комитетами направляются на пополнение материально-технической базы учебных заведений, проведение текущих ремонтов помещений, закупку медикаментов, дезинфицирующих и моющих средств, приобретение канцелярских и хозяйственных  товаров и прочее.

По инициативе и при поддержке городского головы С.В. Дунаева продолжается реализация программы компьютеризации школ города. В мае 2011 года|на протяжении| за счет спонсоров были приобретены компьютеры для общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней № 3. На данный момент 21 школа города оснащена компьютерами, что составляет 95% от общего количества. Дальнейшая реализация данной программы предполагает модернизацию устаревшего компьютерного парка в учебных заведениях.

Лисичанская специализированная школа І-ІІІ ступеней № 8 за счет спонсоров приобрела мультимедийную доску, а Лисичанская многопрофильная гимназия – мультимедийное оборудование для дистанционного обучения. Фондом «Регион 21 век» был приобретен LCD-телевизор для Лисичанской многопрофильной гимназии

Реализация мероприятий по энергосбережению осуществляется в учебных заведениях по следующим направлениям: замена ламп на энергосберегающие (заменено   4 385 ламп на сумму 109,6 тыс. грн. за счет благотворительных взносов), частичная замена окон на металлопластиковые (за І полугодие 2011 года – на сумму 38,58 тыс. грн. за счет благотворительных взносов), а также установка модульных котельных (осуществляется УЖКХ). Планируется подключение 3-х модульных котельных для многопрофильной гимназии, школы № 18 и детского сада «Малютка» (район Кировой горы), школ №№ 6, 25 и детского сада «Ручеек» (г. Новодружеск).

Ведутся проектные работы по установке в 11 школах станций по доочистке воды в рамках Общегосударственной программы «Питьевая вода Украины» на 2006-2020 годы.

В настоящее время в учебных заведениях идут ремонтные работы по подготовке к новому учебному году и отопительному сезону. При условии выделения средств из фонда развития планируется произвести капитальный ремонт кровель школ №№ 8, 18, а также отопительной системы ОШ № 5.

Социальная защита населения

За 1 полугодие 2011 года субсидии были назначены 4074 семьям, что на 52,7% больше чем за аналогичный период 2010 года. По состоянию на 01.07.2011 жилищными субсидиями пользуются 1 971 семья. Субсидию на приобретение твердого топлива получили 75 семей  на общую сумму 50,7 тыс. грн.

За 1 полугодие текущего года субсидии были назначены на общую сумму 8 410 тыс. грн., что на 4100,0 тыс. грн. больше чем за тот же период 2010 года.

Жилищно-коммунальными предприятиями города, с учетом финансирования задолженности прошлых лет, получено финансирование из госбюджета на общую сумму 9 млн. 572 тыс. грн.

За 2010 год за субсидией на жилищно-коммунальные услуги обратилось 15 154 семьи, планируется, что до конца 2011 года количество обратившихся составит не менее 17 тысяч семей.

За назначением всех видов пособий в 1 полугодии 2011 года обратилось 8 027 заявителей, которые воспользовались государственной поддержкой на сумму 28 млн. 457 тыс. грн.

Финансирование всех видов социальной помощи производится из государственного бюджета, по состоянию на 01.07.2011 года задолженность по начисленным пособиям отсутствует, выплаты произведены в полном объеме.

Благотворительным фондом «Регион 21 век» была оказана материальная помощь на лечения 11-ти жителям города.

С целью улучшения обслуживания населения в управлении внедрена единая технология приёма граждан для назначения всех видов государственной социальной помощи. Прием ведется ежедневно, без перерыва на обед. В период массовых обращений график работы специалистов УТСЗН продляется с 700 до 1800, с одним выходным днем в неделю. Организована работа телефонных «горячих линий».

Для удобства жителей гг. Приволья, Новодружеска, районов завода «Стекольный» и завода «Лиссода» созданы удаленные рабочие места по приему документов для назначения всех видов государственной социальной помощи.

В рамках реализации проекта «Повышения эффективности управления реформой системы социальной защиты в Украине» за счет средств Мирового банка реконструкции и развития проведены ремонтные работы в помещениях, задействованных в единой технологии приема граждан. На ремонт затрачены средства в сумме 342,2 тыс. грн. Получено офисное оборудование на общую сумму 43,46 тыс. грн., 3 кондиционера на общую сумму 21,81 тыс. грн., офисная мебель на общую сумму 71,65 тыс. грн. Из средств местного бюджета на ремонт «серверной» выделено 15,4 тыс. грн.

Предоставление льгот и компенсаций

на жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и проезд

В 1 полугодии 2011 года, ежемесячно льготы на жилищно-коммунальные услуги предоставлялись более 21 тыс. граждан, имеющим право на льготы. На 2011 год запланировано предоставить указанных льгот на сумму 14 330,5 тыс. грн. По состоянию на 01.07.2011 года фактически предоставлено льгот на сумму 8 762,3 тыс. грн. Затраты предприятий, которые предоставляют льготы на жилищно-коммунальные услуги,  профинансированы в сумме 8 867,7 тыс. грн., с учётом погашения задолженности за прошлые годы. Выполнение годового плана финансирования предоставления льгот составляет 61,9%. Освоение оставшихся плановых показателей запланировано на 2 полугодие 2011 года.

По состоянию на 1 июля 2011 года задолженность перед предприятиями за предоставленные льготы составила 805,5 тыс. грн. из них:

- 539,0 тыс. грн. - текущая задолженность за июнь 2011 года.;

- 266,5 тыс. грн. - задолженность за прошлые месяцы.

Просроченная задолженность, которая не погашается более двух месяцев, составляет 209,6 тыс. грн. Причина, её образования - это недостаточное финансирование из государственного бюджета.

Социальная защита ветеранов войны и труда, граждан, пострадавших вследствие аварии на ЧАЕС.

Работа по социальной защите граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС ведется в пяти направлениях. Так, за счет средств государственного бюджета в I полугодии 2011 года произведены выплаты льгот и компенсаций на общую сумму 752,8 тыс. грн.

За счет средств областного бюджета обеспечены медикаментами и получили зубопротезирование 90 человек, из числа пострадавших вследствие аварии на ЧАЭС на общую сумму 23,7 тыс. грн.

Учитывая, что сегодня самым молодым ветеранам войны более 75 лет, оздоровление и поддержка здоровья этой категории граждан является одной из самых важных задач. Так, в 1 полугодии 2011 года за счет средств государственной субвенции местным бюджетам для ветеранов войны приобретены 23 санаторно-курортные путевки на сумму 99,9 тыс. грн.

- 16 инвалидам Великой Отечественной войны и общего заболевания, у которых не было возможности оздоровиться, с их согласия выплачена денежная компенсация за неиспользованную санаторно-курортную путевку на общую сумму 4,4 тыс. грн.

- За счет средств областного бюджета выплачена компенсация на погребение участников боевых действий и инвалидов войны 32 лицам, произведшим захоронение, на сумму 31,2 тыс. грн.

За счет средств областного бюджета 117 инвалидов получили компенсацию на бензин, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта и на транспортное обслуживание на сумму 9,8 тыс. грн.

Реализация мероприятий энергосбережения УТСЗН

Управлением труда и социальной защиты населения осуществляются следующие мероприятия энергосбережения:

-создана комиссия по контролю за использованием электроэнергии и еженедельно проводит проверки;

-проведена замена 21 деревянного оконного блока на пластиковые стеклопакеты за счет средств Мирового банка и частично за счет местного бюджета;

-утепление оконных рам и дверных проемов;

- замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

-эксплуатация мониторов в ожидающем режиме;

-приобретение энергосберегающих плоских мониторов (расход электропотребления 30Вт/ч) вместо эксплуатируемых (100Вт/ч).

Мероприятия отдела культуры

Предусмотренные в бюджете, по отделу культуры Лисичанского городского совета, расходы за счет средств бюджета развития в размере 38,0 тыс. грн. на выполнение мероприятий по вертикальной планировке и отмостки вокруг здания КЗ «Новодружеская ДШИ», устройству организационного водоотвода по водоприемным желобам и водосточным трубам, планируется использовать в третьем квартале 2011 года. Средства, выделенные на данный вид работ, распределены до конца текущего года. На 01.07.2011 г. сумма составляет 21,76 тыс. грн., что на сегодняшний день недостаточно для выполнения запланированных работ.

Недостаточное бюджетное финансирование содержания коммунальных учреждений культуры не позволяет решать вопросы развития и укрепления материальной базы, а также запланированные мероприятия социально-экономического развития на 2011 год. При планировании на 2011 год средства от платных услуг учреждений культуры предполагались на укрепление материальной базы и развитие коллективов, но направляются на содержание (приобретение канц- и хозтоваров, строительного материала для ремонтных работ, замена ламп на энергосберегающие и т.д.), и оплату обязательных платежей (услуги связи, интернета, эксплуатационные расходы арендованных помещений, вывоз мусора, снятие показания счетчика).

С целью экономии заработной платы были проведены ряд мероприятий, позволивших сэкономить в первом полугодии 2011 г. 362,5 тыс. грн.

В рамках выполнения Программы энергосбережения произведена замена лампочек на энергосберегающие. В коммунальных учреждениях культуры общее количество светоточек составляет 1 751. С целью экономии энергоресурсов используются 1 547. Из них произведена замена на энергосберегающие – 830 шт., ламп дневного света – 225 шт., осталось заменить – 492 шт. В учреждениях введен строгий контроль за потреблением электроэнергии. Экономия электроэнергии первом полугодии 2011 по сравнению первым полугодием 2010 года составила 28 895 кВт (15,37 тыс. грн.)

Развитие спорта

На территории города находится 2 стадиона , 2 ДЮСШ, 5 спортивных комплексов, 41 спортивный зал, 2 бассейна, спортивная культурно-оздоровительная база «Лисичанец» (СКОБ), действуют городские  отделения  ФСО «Спартак» и «Украина».

В целом, в городе к занятиям физической культурой и спортом привлечено14 000 человек, что составляет 11,3% от общей численности населения.

На базе спортивных  сооружений города действуют 98 спортивных секций, в которых занимается свыше. 5,6 тыс. лиц, из них молодежи и несовершеннолетних 4,8 тыс. Работают 56 тренеров, из которых 27 штатных. Приоритетными для города признаны 23 вида спорта.

С начала года проведено 9 общегородских мероприятий, 31 городских соревнований.

Спортсмены нашего города успешно приняли участие в 46 выездных соревнованиях областного уровня, 20 республиканского и 5 международного уровня.

Финансирование мероприятий в 1-му полугодии 2011 года проводится в пределах финансирования государственных и городских программ.

На проведение спортивно-массовые мероприятия привлечены:

-116 тыс. грн. из областного бюджета (Фонд социального страхования);

-14,6 тыс. грн. из местного бюджета.

Благотворительным фондом «Регион 21 век» была оказана финансовая помощь ДЮСШ для участия в чемпионате Украины по бадминтону.

Мероприятия службы по делам детей

С целью усовершенствования социальной защиты детей, которые находятся в сложных жизненных условиях, последующего их устройства, оказания своевременной помощи, сведения о них внесены в единую информационно-аналитическую систему «Дети».

В настоящее время на учете в службе по делам детей состоят 329 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. Из них 117 находятся на региональном учете детей, которые подлежат усыновлению, в семьях опекунов (попечителей) проживает 171 ребенок.

На протяжении 2011г. усыновлено 11 детей - сирот и детей, лишенных родительского попечения.

Ведется работа по развитию семейных форм устройства детей. В городе созданы 5 приемные семьи, в которых воспитываются 6 детей.

С целью социальной защиты детей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях, в городе функционирует приют для детей.

Службой по делам детей совместно с отделом по делам семьи и молодежи, городским отделом образования, отделом культуры  организовываются и проводятся мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей, Дню Святого Николая, Новогодних и Рождественских праздников для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, детей из функционально-несостоятельных семей.

Выделенные денежные средства в сумме 2,5 тыс. грн. на проведение мероприятий на данный момент не израсходованы.

Развитие потребительского рынка

Потребительский рынок города представлен 944 объектами, из них 617 предприятий торговли, в т.ч. 458 стационарных магазинов, 159 объектов мелкорозничной торговли, 105 заведений ресторанного хозяйства, 8 рынков, 214 предприятий сферы бытовых услуг.

В 1-м полугодии 2011 года за счет средств частного капитала в городе открыто 14 объектов, в том числе 8 объектов розничной торговли, 1 заведение ресторанного хозяйства и 5 предприятий бытового обслуживания. За счет открытия новых предприятий и реконструкции существующих в сфере потребительского рынка в 2011 г. было создано 27 рабочих места.

В 2011 году финансирования из местного бюджета на развитие потребительского рынка не предполагалось.

Развитие предпринимательства

На протяжении отчетного периода субъектам малого предпринимательства передано в аренду 45 помещений общей площадью – 1974,1м2, по льготным арендным ставкам - 9 объектов недвижимого имущества общей площадью 290,3м2.

Для улучшения бизнес-климата в городе, регулярно проводятся мероприятия при участии предпринимателей города: «круглые столы» и семинары по вопросам разъяснения налогового законодательства (ГНИ), семинары по вопросам начала и ведения собственного дела для безработных (Городской центр занятости), ярмарки, совещания с руководителями предприятий торговли, директорами рынков и ведущими производителями, профессиональные праздники, с награждением лучших работников области, участников городских и региональных конкурсов профессионального мастерства (Отдел развития потребительского рынка) и др..

С 2009 года в горсовете постоянно действует «горячая линия» для предпринимателей, предоставляются консультации по вопросам регистрации субъектов хозяйствования, получение документов разрешительного характера. С момента действия телефонной «горячей линии» поступило 785 обращений от субъектов хозяйствования (в 1 полугодии 2011г. - 200 обращений).

Занятость населения

За 1-е полугодие 2011 года на учёте в Лисичанском центре занятости состояло 3 539 человек, в т.ч. зарегистрировано в отчётном периоде 2 001 человек.

Для сравнения, в первом полугодии 2010 года на учёте состояло 2 282 человека, из них зарегистрировано за отчётный период 1 571 человека.

Трудоустроено за период с января по июнь 2011 года 1 107 чел., из них 12 чел. Трудоустроились самостоятельно.

Основной причиной увеличения регистрации лиц в центре занятости стала ликвидация рабочих мест на предприятиях города ввиду их тяжёлого экономического состояния.

Начальник управления экономики                                      Леснов О.Ю.