ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

П'ЯТДЕСЯТ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я

25.10.2013 р.			   м. Лисичанськ 			 № 54/960

Про внесення змін до рішення

Лисичанської міської ради

від 30.03.2011  № 10/29

На виконання Указу Президента України від 01.06.2013 року № 312 «Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей», рішення колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 01.03.2013 року № 302 (протокол 2/3-2) «Про впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: реалії та перспективи», наказів Міністерства освіти і науки України  від 14.06.2013 року № 768 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів», від 23.07.2013 року № 1034 «Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року», керуючись п. 22 ч.1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Внести зміни до п.3 розділу  «Здоров'я дитини» міської програми розвитку освіти м. Лисичанська на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням Лисичанської міської ради шостого скликання №10/29 від 30.03.2011р, виклавши його в новій редакції  (додається).

2.Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язкам з громадськістю та ЗМІ розмістити дане рішення на офіційному сайті Лисичанської міської ради.

3.Дане рішення підлягає оприлюдненню.

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Марченко В.С. та  постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, фізичної культури, спорту, молоді, сім’ї та ветеранів.

Секретар міської ради                                                               М.Л.ВЛАСОВ

Додаток

до рішення

від 25.10.2013р. № 54/960

| № п/п | Перелік заходів | Термін виконання | Виконавці | Обсяги фінансування (в тис. грн.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | 3. Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з особливими потребами міської програми розвитку освіти м. Лисичанська на 2011-2015 роки |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Забезпечити умови для безперешкодного доступу дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, до приміщень загальноосвітніх навчальних закладів. | 2011-2015 | Виконком міської ради, відділ освіти | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 3.2 | Створити спеціалізовані групи у дошкільних навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку відповідно до запитів населення . | 2012-2013 | Виконком міської ради, відділ освіти |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Увести до штатного розпису ЗНЗ та ДНЗ з інклюзивним та інтегрованим навчанням посади вчителя-асистента, вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, соціального працівника за наявності контингенту учнів з розрахунку одна посада на кожен навчальний заклад | Протягом 2013-2015 | Виконком міської ради, відділ освіти | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| 3.4. | Забезпечити системну організаційно-методичну, консультативно-роз'яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, педагогічних працівників, батьків, громадськості щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів | 2011-2015 | Виконком міської ради, відділ освіти, психологічна служба системи освіти міста, ПМПК |  |  |  |  |  |
|  | Запровадити системну консультативну, психолого-педагогічну допомогу батькам дітей даної категорії, починаючи з раннього віку. | 2012-2015 | Відділ освіти, психологічна служба системи освіти міста, ПМПК |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Забезпечити охоплення дітей-інвалідів дошкільного та шкільного віку різними формами навчання, позашкільною освітою відповідно до стану здоров'я, їх можливостей та здібностей. | постійно | Відділ освіти |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Розробити перспективні плани розвитку мережі загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним та інтегрованим навчанням з урахуванням контингенту дітей з особливими освітніми потребами. | Вересень,2013 | Відділ освіти, психологічна служба системи освіти міста, ПМПК |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Забезпечити проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами за інклюзивною, інтегрованою, індивідуальною формою навчання в загальноосвітніх навчальних закладах | Протягом 2013-2015 | Виконком міської ради, відділ освіти |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Забезпечити участь ПМПК у здійсненні системного психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного і шкільного віку, які навчаються в умовах інклюзивного навчання. | Протягом 2013-2015 | Відділ освіти, психологічна служба системи освіти міста, ПМПК |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Здійснювати моніторинг стану впровадження інклюзивної освіти та навчальних досягнень учнів в умовах інклюзивного навчання з метою корекції індивідуальних навчальних планів, програм та методик, адаптованих до можливостей дитини | Протягом 2013-2015 | Відділ освіти, ПМПК |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Запровадити інноваційні технології на основі інклюзивного підходу та моделей спеціальних освітніх послуг для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, зокрема їх інклюзивного навчання. Висвітлення питань інклюзивної освіти у засобах масової інформації ТРК « Акцент», (міська газета «Новий путь», ) та інтернет-сайти (http://wikilic.org.ua/; http://lisichansk.info/ | 2013-2015 | Відділ освіти, психологічна служба системи освіти міста, ПМПК |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Вивчити потребу в підручниках для навчання дітей з особливими освітніми потребами, зробити їх замовлення. | 2013-2015 | Відділ освіти, ПМПК |  |  |  |  |  |

Секретар міської ради                                                                  М.Л.Власов