ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ П’ЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

26.07.2012р.						                   № 35/595

Про створення центрів первинної

медико-санітарної допомоги

На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з розділом III «Реформа медичного обслуговування» Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженого Указом Президента України від 12.03.2012р. № 187/2012, керуючись  наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20.05.2011 № 301 «Про внесення змін до Переліку закладів охорони здоров’я», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.06.2011 за № 676/19414,  з метою оптимізації організації  роботи первинної ланки, підвищення рівня медичного обслуговування, Лисичанська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити Комунальну установу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Лисичанськ»  з  правами  юридичної  особи  шляхом  злиття  дільничної служби Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «Центральна міська лікарні ім. Титова» та педіатричної дільничної служби поліклініки №2 Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «Міська дитяча лікарня».

2. Створити Комунальну установу «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2  м. Лисичанськ» з правами юридичної особи шляхом злиття дільничної служби Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «2- га міська поліклініка» та педіатричної дільничної служби поліклініки №1 Лисичанської комунальної лікувально-профілактичної установи «Міська дитяча лікарня».

3. Затвердити план організаційних заходів щодо створення центрів первинної медико-санітарної допомоги в м. Лисичанську (Додаток 1).

4. Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язку з громадськістю та ЗМІ забезпечити розміщення даного рішення в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, культури, фізичної культури та спорту, молоді, сім’ї та ветеранів.

Секретар міської ради 					С.Г.Баранник

Додаток 1

До рішення сесії від

№ 26.07.2012 р.    № 35/595

План  організаційних заходів щодо створення центрів

первинної медико-санітарної допомоги в м. Лисичанськ.

| № п/п | Найменування заходу | Строк виконання | Відповідальні особи |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Розробити та подати до затвердження Статути Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Лисичанськ», Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Лисичанськ». | серпень 2012р. | Начальник управління охорони здоров’я Судьєнков О. В. |
|  | Розробити та подати на затвердження структуру Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Лисичанськ», Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Лисичанськ». | серпень 2012р. | Начальник управління охорони здоров’я Судьєнков О. В. |
|  | Призначити керівників Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Лисичанськ», Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Лисичанськ». | серпень 2012р. | Начальник управління охорони здоров’я Судьєнков О. В. |
|  | Надати документи для проведення реєстрації статутів Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Лисичанськ», Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Лисичанськ» до відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців міської ради | вересень 2012р. | Головний лікар Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Лисичанськ», головний лікар Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Лисичанськ». |
|  | Забезпечити дотримання прав працівників при проведенні реорганізації закладів | протягом 2012р. | Головний лікар Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Лисичанськ», головний лікар Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Лисичанськ». |
|  | Розробити та подати на затвердження штатний розпис Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Лисичанськ», Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Лисичанськ». | вересень 2012р. | Головний лікар Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Лисичанськ», головний лікар Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Лисичанськ». |
|  | Виготовити штампи та печатки Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Лисичанськ», Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Лисичанськ». | грудень 2012р. | Головний лікар Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Лисичанськ», головний лікар Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Лисичанськ». |
|  | Провести реєстрацію Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Лисичанськ», Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Лисичанськ». в усіх фондах, органах податкової служби, тощо | грудень 2012р. | Головний лікар Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Лисичанськ», головний лікар Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Лисичанськ». |
|  | Оформити ліцензію та дозвільні документи Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Лисичанськ», Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Лисичанськ». | грудень 2012р. | Головний лікар Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Лисичанськ», головний лікар Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Лисичанськ». |
|  | В проекті бюджету на 2013рік передбачити видатки на фінансування Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Лисичанськ», Комунальної установи «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2 м. Лисичанськ». | вересень 2012р. | Начальник управління охорони здоров’я Судьєнков О. В. |

Секретар міської ради												С. Г. Баранник