ИНФОРМАЦИЯ

о ходе выполнения Программы благоустройства и экономического развития жилищно-коммунального хозяйства г. Лисичанска за 2012 год

Программа  благоустройства и социально-экономического развития  г. Лисичанска на 2012 г.  направлена  на исполнение Конституции Украины, законов Украины «О местном самоуправлении в Украине», «Об охране окружающей природной среды», Закона Украины  «О благоустройстве населенных пунктов»,  Закона Украины «Об  отходах»,    Закона Украины «Об автомобильных дорогах», Закона Украины «О дорожном движении»,  Бюджетного кодекса,  Закона Украины «О захоронениях и похоронном деле», «Порядка проведения ремонта и содержания объектов благоустройства», утвержденного Приказом госкомитета Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства от  23.09.2003 г. № 154, других нормативных актов, действующих в сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства.

Коммунальное  хозяйство  города  многоотраслевое, обслуживанием которого занимается 12 специализированных коммунальных предприятий КП ЛЖЭК №№ 1, 3, 5, 6, 8, ЛКСП «Лисичанскводоканал», КП «Лисичансктеплосеть», КП «Лисичанский Дорремстрой», КП «Лисичанскгорсвет», ЛКАТП 032806, КП «Лисичанская ритуальная служба», КП «Лисичанское  троллейбусное управление».

В таблице отражено выполнение мероприятий, предусмотренной программой, по всем коммунальным предприятиям в целом, а именно:

| № п/п | Наименование мероприятия | Утверждено программой, тыс.грн. | Фактически выполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | изменения +,- |
| 1 | КП "Лисичанский Дорремстрой" | 3468,614 | 3340,928 | -127,683 |
| 2 | КП "Лисичанскгорсвет" | 2605,967 | 2543,17 | -62,796 |
| 3 | ЛКАТП 032806 | 795,4 | 774,892 | -20,508 |
| 4 | КП "Лисичанское троллейбусное управление" | 177,8 | 177,8 | 0 |
| 5 | КП "Лисичанская ритуальная служба" | 334,0 | 332,622 | -1,378 |
| 6 | ЛКСП "Лисичанскводоканал" | 1371,845 | 1354,073 | -17,772 |
| 7 | КП "Лисичансктеплосеть" | 188,477 | 188,477 | 0,0 |
| 8 | Жилищно-эксплуатационные предприятия | 1204,172 | 1204,013 | -0,159 |
| 9 | Прочее благоустройство | 17,7 | 16,58 | -1,12 |
|  | ИТОГО | 10163,975 | 9932,555 | -231,416 |

в том числе по предприятиям:

КП «Лисичанский Дорремстрой» выполняет работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог города и тротуаров. По состоянию на 01.01.2013 г. на балансе предприятия состоит 229,6 км автомобильных дорог, общей площадью 1609,7 тыс. м2, балансовая стоимость всего дорожного хозяйства -   21,9 млн. грн. Из 185 улиц и автодорог,  80% требуют срочного капитального и текущего ремонта. Из 107 тротуаров и пешеходных дорожек - 70% разрушены. Мосты и путепроводы не отвечают нормам эксплуатации и требуют срочного ремонта. Потребность по капитальному и текущему ремонту автодорог  составляет около 24,0 млн.грн. в год.

Для выполнения работ по капитальному,  текущему ремонту и содержанию автодорог в надлежащем состоянии предприятию  запланировано в сумме 3468,613 тыс. грн., выполнено работ на сумму  3340,9 тыс.грн., то есть - 96,3 %, в том числе:

- содержание в чистоте автодорог тротуаров  - 639,5 тыс. грн., то есть 100%;

- капитальный ремонт автодорог - 2014,3 тыс.грн. отремонтировано -10,5 тыс. м2, 99%;

- текущий ремонт дорог -  687,1 тис. грн., отремонтировано -  3,5 тыс. м2, 86,7%. Не выполнение произошло за счет не возможности проведения работ в зимний период. Эти работы будут выполнены  весной 2013 года.

Благоустройством кладбищ и захоронением безродных граждан занимается КП «Лисичанская ритуальная служба». В настоящее время в городе 5 действующих кладбищ, общей площадью 41,9 га. Для выполнения этих мероприятий на действующих кладбищах города необходимо около 758,4 тыс. грн. На  2012 год предусмотрено на содержание кладбищ и захоронение безродных -334,0 тыс.грн., предоставлены услуги в сумме 332,622 тыс.грн, в том числе:

- содержание кладбищ – 231,0 тыс.грн., 99,4%;

- захоронение безродных граждан и доставка трупов в морг- 101,6 тыс.грн., 100%.

Эксплуатацию линий наружного освещения, обслуживание и ремонт средств регулирования дорожного движения, техническое обслуживание и ремонт лифтов в городском хозяйстве осуществляет КП "Лисичанскгорсвет", В коммунальной собственности города находится:

- 163 км линий наружного освещения (2 500 светоточек), расположенных на 167 улицах города, 50 % от общей протяженности линий требуют капитального ремонта с заменой опор, проводов и светильников;

- 11 единиц средств регулирования дорожного движения (светофоров), из которых 7 имеют 100% износ и требуют срочной замены.

Для выполнения вышеуказанных работ предприятию  предусмотрено 2605,97 тыс.грн., фактически выполнено на 2543,17 тыс.грн., или 97,6 %, в том числе:

- капитальный ремонт двух светофорных объектов на перекрестке улиц Свердлова-Калинина, пр. Ленина-Калинина - 184,9 тыс. грн., выполнение 100%;

- капитальный ремонт двух лифтов по адресу: кв. 40 лет Победы,5 первый подъезд, кв. Октябрьской революции,1 первый подъезд  - 323,1 тыс.грн. выполнено 100%;

- проведено экспертное обследование 109 лифтов со сроком службы 25 лет 98,6 тыс.грн., выполнение 100%;

- по содержанию линий наружного освещения и средств регулирования дорожного движения на сумму  1153,4 тыс. грн.,  выполнено на 100%;

- оплата электроэнергии наружного освещения и светофоров – 640,3 тыс.грн., или 91,1 %. За счет принятых мер, образовалась экономия потребления по электроэнергии в сумме 62,5 тыс.грн.

- произведена замена 10 опор по пр. Ленина – 146,5 тыс.грн., или 100%.

Работы по сбору, вывозу и захоронение бытовых отходов на территории городов Лисичанска, Новодружеска, Приволье, ремонту и содержанию в чистоте общественных туалетов, содержанию зеленых насаждений на территории г. Лисичанска осуществляет ЛКАТП  032806.

На сегодняшний день санитарной очисткой охвачено 100 % территории жилищного фонда государственного сектора и около 40% частного сектора.

Для 100 % охвата населения услугой по вывозу бытовых отходов необходимо дополнительное приобретение и установка на улицах частного сектора около 500 контейнеров для сбора и временного хранения ТБО, а также увеличение парка мусороуборочной техники до 19 единиц.

В настоящее время вывоз ТБО осуществляется 15 мусоровозами, степень изношенности автотранспорта составляет 64 %. Кроме того, в связи с амортизацией 25% от общего количества контейнеров для сбора ТБО требуют ежегодной замены (365 единиц).

Ориентировочная общая площадь зеленых насаждений города составляет 4271,4 га и одной из важнейших проблем является сохранность существующих зеленых насаждений и создание условий для их долговечности. Предприятию на 2012 год было предусмотрено 795,4 тыс.грн., фактически выполнено 774,9 тыс.грн, или 97,4 %, в том числе:

- содержание, текущий и капитальный ремонт зеленых насаждений – 541,8тыс. грн. (выполнена формовочная, санитарная и омолаживающая обрезка 172 деревьев, удалено 266 аварийных посажено 1764 м2 цветников, выполнен покос газонов на площади 80,0 га) или 96,4%.;

- ликвидировано 9 несанкционированных свалок мусора на сумму 15,2 тыс. грн. (вывезено 413 м3 мусора, очищено 1660 м2 территории города) или 100%;

- регулирование численности бродячих животных 34,6 тыс. грн.;

- приобретено навесное оборудование – 99,0 тыс. грн.;

- приобретено садовый пылесос стоимостью 45,0 тыс.грн.;

- приобретено 30 металлических контейнеров на сумму 39,3 тыс.грн.;

КП «Лисичанское троллейбусное управление» осуществляет перевозку пассажиров по городу электротранспортом и одно из немногих предприятий, которое предоставляет услуги по перевозке льготной категории граждан. В связи с тем, что субвенция из государственного бюджета на компенсацию за льготный проезд отдельных категорий граждан поступает не в полном объеме, на предприятии сложилось тяжелое положение. По программе благоустройства была выделена дотация в сумме 100 тыс.грн. и приобретены запчасти для ремонта троллейбусов на сумму 177,8 тыс.грн.

Водоснабжение г.г. .Лисичанска, Новодружеска и Приволья осуществляется от шести подземных водозаборов  (общее количество скважин 72, фактически  в работе 23). На балансе предприятия находится 14 водопроводных насосных станций, которые распределяют воду по всем районам городов.  ЛКСП «Лисичанскводоканал»  обслуживает  690,1 км водопроводных сетей, которые охватывают 578 улиц в г.г. .Лисичанск, Новодружеск  и Приволье, их физический износ составляет 74% или 518,6 км. На водопроводных сетях находятся 2742 водопроводных колодца.

Кроме этого ЛКСП «Лисичанскводоканал» осуществляет прием хозяйственно-бытовых сточных вод поступающих от населения и промышленных предприятий, производит их очистку и обеззараживание на очистных сооружениях. На балансе предприятия находится 16 канализационных насосных станций. Общая протяженность канализационных сетей и коллекторов составляет 224,3 км, общий физический износ сетей  канализации 70% или 141,3 км. На  канализационных сетях находятся 4293 канализационных колодца.

Для улучшения водоснабжения города было выделено 912,5 тыс.грн. и выполнены работы по капитальному ремонту  Белогоровского водовода (заменено 3345 м трубопровода) и участка южного водовода от центральной насосной до 41 микрорайона (заменено 2300м трубопровода)  на сумму 894,766 тыс.грн., или 98,1%, что обеспечило  уменьшение количества аварийных ситуаций и снизило потери питьевой воды. экономия в сумме 17,772 тыс.грн. образовалась  согласно фактически выполненных работ.

Приобретены погружные насосы  в комплекте со шкафами управления в сумме 60,0 тыс.грн. Это дало возможность запустить скважины на Белогоровской ВНС.

Для улучшения контроля за качеством и количеством поверхностных подземных   и сточных вод  и сбросов вредных веществ в водные ресурсы приобретены системы, приборы, оборудование, специального транспорта  на сумму 60,0 тыс.грн.

Для принятия решений по очистке хозяйственно-бытовых стоков жилых районов содового завода и ул.Красная  была оплачено «Разработка проектно-сметной документации на первую очередь строительства модульных очистных сооружений на основе существующей канализационной сети города Лисичанска» в сумме 240,0 тыс.грн.

С целью устранения порывов на территории  «Содового завода» (мост) приобретен трубопровод в сумме  99,3 тыс.грн.

Обслуживание жилищного фонда осуществляется пятью жилищно-эксплуатационными предприятиями, основным видом деятельности которых является содержание жилых домов и обеспечение их безопасной эксплуатации. Жилищный фонд коммунальной собственности г.г. Лисичанска, Новодружеска, Приволья по состоянию на 01.07.2012 г. насчитывает 1085 жилых домов, общей площадью 1637,4тыс.м2. Основная часть жилых домов вводилась в эксплуатацию в 1946 – 1981 г.г. и на сегодняшний день средний физический износ коммунального жилищного фонда, из-за недостаточного финансирования городского бюджета для проведения капитальных ремонтов жилищного фонда, составляет 63%.

При выполнении Программы благоустройства и экономического развития жилищно-коммунального хозяйства г. Лисичанска на 2012 год был реализован ряд мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых населению жилищных услуг и улучшения технического состояния жилого фонда коммунальной собственности территориальной общины.

А именно, за счет местного бюджета были проведены работы по капитальному ремонту 5 жилых объектов на общую сумму 507,2 тыс.грн. Это позволило своевременно подготовить дома к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013гг. и улучшить благоустройство придомовых территорий города. Выполнены мероприятия по реформированию и децентрализации теплоснабжения жилого фонда - установка систем индивидуального (поквартирного) отопления квартир льготной категории граждан в сумме 696,9 тыс.грн.

В памятных местах города горит «Вечный огонь»,  программой  предусмотрены расходы  за оплату природного газа в сумме 17,7 тыс.грн., фактически оплачено 16,6 тыс.грн., или93,8%. Экономия денежных средств за природный газ составляет 1,1 тыс.грн.

Обеспечение г.г. Лисичанска,  Новодружеска и Приволья тепловой энергией, горячего водоснабжения населения, бюджетных организаций и коммерческих предприятий осуществляет КП «Лисичансктеплосеть».

Централизованным  теплоснабжением охвачено  35,4%  жилого фонда.  Предприятие отапливает  384 жилых дома, 18 школ, 13 детских садов, 18 корпусов лечебных учреждений, 9 учебных заведений (ПТУ, техникумы), 13 учреждений отдела культуры, 3внешкольных учреждения. Общая отапливаемая площадь 915,6 тыс.кв.м., из них: жилые дома - 658 тыс.кв.м.; бюджетные и хозрасчетные предприятия -257,6 тыс.кв.м. На балансе КП «Лисичансктеплосеть» находится 28 газовых котельных с 81- ом котлом общей производительностью 252,7 Гкал/час, 16 тепловых пунктов, 1 повысительная насосная, 135 км тепловых сетей в однотрубном исчислении.

Для стабильной работы предприятия, в 2012 были приобретены и установлены в замен изношенных 3 водонагревательных отопительных котла в сумме 182,0 тыс.грн. Замена была обусловлена низким КПД котлов, что привело к необоснованным завышенным расходам природного газа на выработку 1 Гкал тепла (210-230 кг.у.т.). После замены котлов расход природного газа составил 160 кг.у.т. на 1 Гкал.тепла. Также предусмотрены и израсходованы денежные средства для закрытия убыточной котельной в сумме 6,5 тыс.грн.

Поставленные задачи программой выполнены и информацию о ходе выполнения Программе благоустройства и социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства г. Лисичанска прошу принять к сведению.

Секретарь городского совета						М.Л.Власов

Начальник управления по

осуществлению политики

Лисичанского городского

совета в области ЖКХ							И.В.Корякин