ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

«21» 05.2013 р.										№ 218

м. Лисичанськ

Про підготовку та проведення

загальноміських заходів,

присвячених 22-й річниці

незалежності України та Дню

Державного Прапора України

На виконання Указу Президента України від 08.04.2013 року № 198 «Про відзначення 22-ї річниці незалежності України» та з метою проведення на належному рівні міських заходів, присвячених Дню незалежності України та Дню Державного Прапора України, керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконком Лисичанської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити план загальноміських заходів, присвячених 22-й річниці незалежності України та Дню Державного Прапора України (додаток 1).

2. Затвердити кошторис витрат на підготовку та проведення загальноміських заходів, присвячених Дню незалежності України та Дню Державного Прапора України (додаток 2).

3.  Фінансовому управлінню (Солодовник М.Г.) виділити з коштів передбачених у бюджеті на загальноміські заходи (функціональний код 110103) грошові кошти в сумі 1 100 (одна тисяча сто) грн. 00 коп.

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності (Лисицька З.Г.) перерахувати кошти в сумі 1 100 (одна тисяча сто) грн. 00 коп. згідно з наданими рахунками.

5. Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації дане рішення розмістити на офіційному сайті Лисичанської міської ради.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами Литвинюка В.М.

| Секретар міської ради | М.Л. Власов |
| --- | --- |

Додаток № 1

до рішення виконкому

від «21» 05.2013 р.

№ 218

ПЛАН

загальноміських заходів, присвячених 22-й річниці незалежності України та Дню Державного Прапора України

| № з/п | Найменування заходів |  | Термін виконання | Відповідальні за виконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведення екскурсій до краєзнавчих, історико-культурних музеїв Луганщини для учнів загальноосвітніх шкіл міста |  | 2012-2013 навчальний рік | Марченко В.С. Ганьшин І.І. |  |
| 2. | Проведення конкурсів стіннівок «Україна незалежна» |  | Травень 2013 року | Марченко В.С. Ганьшин І.І. |  |
| 3. | Оформлення тематичних виставок літератури, тематичних експозицій, «На шляху до незалежності України», поновлення куточків державної символіки у шкільних бібліотеках навчально-виховних закладів |  | Травень-серпень 2013 року | Марченко В.С. Ганьшин І.І. |  |
| 4. | Організація виставок дитячих робіт, малюнків, виробів із природного матеріалу «Мій рідний край – моя історія жива» |  | Травень-серпень 2013 року | Марченко В.С. Ганьшин І.І. |  |
| 5. | Проведення в пришкільних таборах денного відпочинку тематичних лекцій, бесід, годин спілкування «Конституція – основний закон України», «Державні символи України», екскурсій по рідному краю «Конституція України в дії», покладання квітів до могил загиблих воїнів, зустрічі з видатними діячами Луганської області |  | Червень 2013 року | Марченко В.С. Ганьшин І.І. |  |
| 6. | Проведення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку тематичних просвітницьких заходів, конкурсів, вікторин |  | Червень-серпень 2013 року | Марченко В.С. Колєсніков О.М. |  |
| 7. | Участь учнівської молоді в обласному молодіжному конкурсі поезії та прози «Срібний голос» та обласному молодіжному конкурсі публіцистичних творів з патріотичної тематики «Гостре перо» |  | Червень-серпень 2013 року | Марченко В.С. Колєсніков О.М. |  |
| 8. | Виставка архівних документів та фотоматеріалів із фондів краєзнавчого музею «Мій рідний край, моя єдина Україна!» |  | З 1 серпня 2013 року | Марченко В.С. Ткаченко Л.В. |  |
| 9. | Цикл годин історії, уроків права, вікторин, літературних калейдоскопів «Живи та міцній українська держава» у бібліотеках міста |  | З 19 по 24 серпня 2013 року | Марченко В.С. Ткаченко Л.В. |  |
| 10. | Цикл усних журналів, уроків права «Гордо розвівається прапор державний» у закладах культури |  | З 20 по 23 серпня 2013 року | Марченко В.С. Ткаченко Л.В. |  |
| 11. | Встановлення Державного Прапору України на спорудах навчально-виховних закладів міста |  | 23 серпня 2013 року | Марченко В.С. Ганьшин І.І. |  |
| 12. | Проведення святкових зборів педагогічних колективів |  | 23 серпня 2013 року | Марченко В.С. Ганьшин І.І. |  |
| 13. | Цикл святкових концертів та тематичних свят в мікрорайонах міста |  | 23 серпня 2013 року | Марченко В.С. Ткаченко Л.В. |  |
| 14. | Тематичний вечір «Україно, зоре моя» у міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) |  | 23 серпня 2013 року | Марченко В.С. Ткаченко Л.В. |  |
| 15. | Урочистий мітинг. Підняття Державного прапора. |  | 23 серпня 2013 року | Марченко В.С. Ткаченко Л.В. Литвинюк В.М. Бондарєв М.М. |  |
| 16. | Цикл міських дитячих свят в мікрорайонах міста |  | 24 серпня 2013 року | Марченко В.С. Ткаченко Л.В. |  |
| 17. | Міські масові гуляння на пл. Перемоги і в сквері ім. 10-річчя незалежності України |  | 24 серпня 2013 року | Марченко В.С. Ткаченко Л.В. |  |
| 18. | Упорядкування пам’яток історії і культури учнями та педагогічними колективами навчальних закладів міста |  | Серпень 2013 року | Марченко В.С. Колєсніков О.М. |  |
| 19. | Проведення спортивних змагань, турнірів з різних видів спорту, приурочених до святкування 22-ї річниці незалежності України |  | Серпень 2013 року | Марченко В.С. Колєсніков О.М. |  |
| 20. | Участь молодіжного трудового загону Лисичанського гірничого технікуму «Іскра» у Всеукраїнському фестивалі молодіжних трудових загонів «Ми працею славимо тебе, Україно!» |  | Серпень 2013 року | Марченко В.С. Колєсніков О.М. |  |
| 21. | Конкурс юних фотоаматорів «Моя Україна!» |  | Вересень 2013 року | Марченко В.С. Колєсніков О.М. |  |
| 22. | Тематичні уроки, бесіди, виховні години у навчальних закладах міста |  | Протягом року | Марченко В.С. Колєсніков О.М. |  |
| 23. | Бібліографічні огляди, літературні вікторини, книжково-ілюстровані виставки «22-й річниці незалежності України присвячується» в бібліотеках навчальних закладів міста |  | Протягом року | Марченко В.С. Колєсніков О.М. |  |
| 24. | Виставки образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край» |  | Протягом року | Марченко В.С. Колєсніков О.М. |  |
| 25. | Висвітлення заходів у засобах масової інформації та на офіційному сайті Лисичанської міської ради |  | Серпень 2013 року | Литвинюк В.М. Бондарєв М.М. Яковлєв М.О. Ізразцова Н.Є. |  |
| Керуючий справами |  | В.М. ЛИТВИНЮК |  |  |  |

Додаток № 2

до рішення виконкому

від «21» 05.2013 р.

№ 218

КОШТОРИС

витрат на підготовку та проведення загальноміських заходів, присвячених 22-й річниці незалежності України та Дню Державного Прапора України

| № з/п | Найменування витрат |  | Сума (грн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Придбання квітів |  | 500 |  |
| 2. | Придбання вітальних листівок |  | 600 |  |
| ВСЬОГО: |  |  | 1 100 |  |
| Керуючий справами |  | В.М. ЛИТВИНЮК |  |  |