ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

вісімдесята сесія

РІШЕННЯ

26.03.2015 р.                              м. Лисичанськ			     № 80/1298

Про хід виконання в 2014 році

Комплексної міської Програми

соціального захисту ветеранів війни,

праці, військової служби, воїнів-

інтернаціоналістів, пенсіонерів

та громадян похилого віку

на 2012-2016р.р.

Заслухавши інформацію заступника начальника управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради Гасанбекової Ю.Ю. про хід виконання в 2014 році Комплексної міської Програми соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2012-2016 р.р. (далі - Програма), міська рада вважає, що заходи, передбачені Програмою, взагалі виконані.

Програма була направлена на вдосконалення системи соціального захисту, підвищення якості медичних і соціальних послуг, активізацію взаємодії з громадськими організаціями ветеранів міста.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, склав 4964,0 тис. грн., у тому числі кошти місцевого бюджету - 4152,0 тис. грн.

Депутати вважають, що проведена значна робота в правовій, соціальній, культурній сферах, направлена на покращення життєзабезпечення, створення належних умов для підтримки здоров'я і довголіття ветеранів, формування поважного до них відношення в суспільстві.

У 2014 році для реалізації заходів Програми були виділені кошти в сумі 999,8 тис. грн. при планових показниках 1013,0 тис. грн. (98,7%), в тому числі з місцевого бюджету — 859,2 тис. грн. (101,3%) на:

- фінансову підтримку міських громадських організацій ветеранів - 97,8 тис. грн.;

- виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги - 595,5 тис. грн.;

- додаткові пільги по сплаті за житлово-комунальні послуги почесним громадянам міста - 34,2 тис. грн.;

- виплату допомоги на поховання деяких категорій громадян - 61,5 тис. грн.;

- додаткове забезпечення твердим паливом та скрапленим газом інвалідів війни та учасників бойових дій - 15,8 тис. грн.;

- безоплатне отримання зубопротезування - 26,3 тис. грн.

Виконання Програми дозволило покращити соціальне забезпечення, якість медичного обслуговування і надання соціальних послуг, підвищити рівень правової грамотності ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та інших пільгових категорій громадян. А, також сприяла формуванню і вихованню патріотичних почуттів та духовному розвитку молоді.

Постійна фінансова підтримка міських громадських організацій ветеранів за рахунок коштів місцевого бюджету забезпечила рішення їх статутних завдань.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Інформацію заступника начальника управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради Гасанбекової Ю.Ю. «Про хід виконання в 2014 році Комплексної міської Програми соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2012-2016 р.р.» прийняти до відома.

2. Фінансовому управлінню Лисичанської міської ради забезпечити в повному обсязі фінансування з місцевого бюджету заходів, передбачених Комплексною міською Програмою соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2012-2016 р.р.

3. Управлінню економіки Лисичанської міської ради активізувати роботу з контролю за обов'язковим виконанням перевізниками вимог діючих Законів України та нормативно-правових актів, регламентуючих умови пасажирських перевезень пільгової категорії громадян.

4. Управлінню праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради, управлінню охорони здоров`я Лисичанської міської ради, управлінню з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ, управлінню економіки Лисичанської міської ради, відділу освіти Лисичанської міської ради, відділу культури Лисичанської міської ради, відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Лисичанської міської ради, Лисичанському територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) продовжити роботу з забезпечення виконання Комплексної міської Програми соціального захисту ветеранів війни, праці, військової служби, воїнів-інтернаціоналістів, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2012-2016 р.р.

5. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

6. Контроль виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Головньова М.С. та постійну комісію з питань освіти, охорони здоров`я, соціального захисту населення, культури, фізичної культури і спорту, молоді, сім`ї та ветеранів.

Секретар міської ради						М.Л. Власов