## Общ
Додаток до рішення
Лисичанської міської ради
від 03.07.2015 р. № 83/1334
ЗАХОДИ
з підготовки житлово-комунального господарства та соціальної сфери міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015 - 2016 рр.
№ п.п. | Місцезнаходження та види робіт |  | Кількість, од.вим. |  | Кошторисна вартість, тис. грн. | Джерело фінансування | Термін виконання | Виконавець
І. КП "ЛИСИЧАНСЬКТЕПЛОМЕРЕЖА"
Ділянка №1 (центральна частина міста)
1 | Заміна теплотраси від котельної СШ № 26 до рамки управління Ду-100 мм Т1Т2 |  | 230 | м. | 46 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
2 | Заміна теплотраси від ТК-50 до ТК-53 Ду-100 мм по Т1Т2 |  | 350 | м. | 70 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
3 | Заміна теплотраси від ТК-67 (р-н ж.б. №360 по вул. Свердлова) до ТК (р-н тіпографії) Ду-200 мм Т1Т2 |  | 110 | м. | 88 | КП «Лисичансктепломережа» | липень | КП «Лисичансктепломережа»
4 | Заміна теплотраси від ж.б. № 63 по вул. Красногвардійська до ж.б. № 52 по вул. Леніна Ду-50мм по Т1Т2 |  | 130 | м. | 13 | КП «Лисичансктепломережа» | липень | КП «Лисичансктепломережа»
5 | Заміна вводів теплотрас на житлові будинки 129-го кварталу по Т1Т2: |  |  |  |  | КП «Лисичансктепломережа» |  | КП «Лисичансктепломережа»
| Dy-125мм |  | 90 | м. | 27 | КП «Лисичансктепломережа» | травень | КП «Лисичансктепломережа»
| Dy-100мм |  | 144 | м. | 29 | КП «Лисичансктепломережа» | травень | КП «Лисичансктепломережа»
| Dy-80мм |  | 388 | м. | 78 | КП «Лисичансктепломережа» | травень | КП «Лисичансктепломережа»
| Dy-65мм |  | 304 | м. | 41 | КП «Лисичансктепломережа» | травень | КП «Лисичансктепломережа»
6 | Заміна теплотраси від ТК-75 (р-н СБУ) до ТК-89 (р-н спортзалу СШ № 8) Ду-200мм по Т1Т2 |  | 150 | м. | 120 | КП «Лисичансктепломережа» | вересень | КП «Лисичансктепломережа»
7 | Заміна теплотраси відТК-95 до ж.б. № 46 по вул. Леніна Ду-100мм по Т1Т2 |  | 110 | м. | 22 | КП «Лисичансктепломережа» | вересень | КП «Лисичансктепломережа»
8 | Заміна теплотраси від ТК-101 до ТК-102 (від ж.б. №54 по вул. Ленінградській до ж.б. №110 по вул. Калініна) Ду-200мм по Т1Т2 |  | 160 | м. | 128 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
9 | Заміна теплотраси від ж.б. №151 по пр. Леніна в напрямку ТК-116 Ду-150мм по Т1Т2 |  | 222 | м. | 111 | КП «Лисичансктепломережа» | травень | КП «Лисичансктепломережа»
10 | Заміна теплотраси від ТК-132 на ж.б. № 299 по вул. Свердлова Ду-100мм по Т1Т2 |  | 80 | м. | 16 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
11 | Заміна теплотраси від ТК-68 до ж.б.№358 по вул.Свердлова Ду-150мм по Т1Т2 |  | 60 | м. | 30 | КП «Лисичансктепломережа» | липень | КП «Лисичансктепломережа»
12 | Заміна вводу на ж.б. № 218 по вул. Г.Потапенко Ду-80мм по Т1Т2 |  | 188 | м. | 38 | КП «Лисичансктепломережа» | травень | КП «Лисичансктепломережа»
13 | Заміна вводу на ж.б. № 214 по вул. Г.Потапенко Ду-50мм по Т1Т2 |  | 140 | м. | 14 | КП «Лисичансктепломережа» | травень | КП «Лисичансктепломережа»
14 | Заміна теплотраси від ТК-8 до ТВС по пр. Леніна Ду-200мм по Т1Т2 (попередньо ізольовані) |  | 290 | м. | 232 | КП «Лисичансктепломережа» | травень | КП «Лисичансктепломережа»
15 | Заміна виходу с ТВС по пр. Леніна до ТК-10 Ду-200мм по Т1Т2, |  | 104 | м. | 83 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
| Dy-150 мм Т3 |  | 52 | м. | 26 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
16 | Заміна теплотраси від ТК-10 до ж.б.№119 по пр. Леніна Ду-150мм по Т1Т2Т3 (попередньо ізольовані) |  | 48 | м. | 24 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
17 | Заміна теплотраси від ТК-10 до ж.б. № 115 по пр. Леніна Ду-150мм по Т1Т2Т3 (попередньо ізольовані) |  | 27 | м. | 14 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
18 | Заміна теплотраси від ТВС-2 по вул. Свердлова до ж.б. № 3 по вул. Глінки Ду-80мм по Т1Т2 |  | 100 | м. | 20 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
19 | Заміна теплотраси від ЛОК "Волна" до адмінбудівлі та гаражів: Ду-100мм |  | 289 | м. | 458 | КП «Лисичансктепломережа» | липень | КП «Лисичансктепломережа»
| Dy-65 мм |  | 46 | м. | 6 | КП «Лисичансктепломережа» | липень | КП «Лисичансктепломережа»
20 | Заміна теплотраси в р-ні ветлікарні Dy-500мм по Т2 |  | 15 | м. | 37 | КП «Лисичансктепломережа» | квітень | КП «Лисичансктепломережа»
21 | Заміна теплотраси через проїжджу частину вул. Ворошилова Dy-150мм по Т1Т2 |  | 150 | м. | 75 | КП «Лисичансктепломережа» | август | КП «Лисичансктепломережа»
| Разом заміна теплотрас ділянки №1: |  | 3977 | м. | 1846
22 | Заміна транзитної теплотраси у ж.б. № 111, 4-й під'їзд по пр. Леніна Ду-65мм по Т1Т2Т3 |  | 15 | м. | 2 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
23 | Заміна транзитної теплотраси у ж.б. № 3 по вул. Глінки Ду*65мм по Т1Т2Т3 |  | 15 | м. | 2 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
24 | Заміна транзитної теплотраси у ж.б. № 14 по вул. Будівельників Ду*100мм по Т1Т2 |  | 20 | м. | 4 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
25 | Заміна транзитної теплотраси у ж.б. № 115 по пр. Леніна Ду*150мм по Т1Т2 |  | 20 | м. | 10 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
26 | Заміна транзитної теплотраси у ж.б. № 163 по пр. Леніна Ду*150мм по Т1Т2 |  | 9 | м. | 5 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
27 | Заміна транзитної теплотраси у ж.б. № 165 по пр. Леніна Ду*100мм по Т1Т2 |  | 25 | м. | 5 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
28 | Заміна транзитної теплотраси у ж.б. №360 по вул. Свердлова Ду*100мм по Т1Т2 |  | 30 | м. | 6 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
| Ду* по Т3 |  | 10 | м. | 2 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
29 | Заміна транзитної теплотраси у ж.б. №345 по вул. Свердлова Ду*100мм по Т1Т2 |  | 20 | м. | 4 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
30 | Заміна транзитної теплотраси у ж.б. №289 по вул. Свердлова Ду*100мм по Т1Т2 |  | 60 | м. | 12 | КП «Лисичансктепломережа» | вересень | КП «Лисичансктепломережа»
31 | Заміна транзитної теплотраси у ж.б. №293, 8-й під"їзд по вул. Свердлова Ду*50мм по Т3 |  | 10 | м. | 1 | КП «Лисичансктепломережа» | вересень | КП «Лисичансктепломережа»
32 | Заміна транзитної теплотраси у ж.б. №297 до вузла управління по вул. Свердлова Ду*50мм по Т3 |  | 12 | м. | 1 | КП «Лисичансктепломережа» | вересень | КП «Лисичансктепломережа»
| Разом заміна транзитних трубопроводів ділянки №1: |  | 246 | м. | 54
| Всього заміна мереж ділянки №1 |  | 4223 |  | 1900
33 | Ізоляція частини центральної теплотраси Ду-600мм по вул.Вознесенського |  | 200 | м. | 24 | КП «Лисичансктепломережа» | вересень | КП «Лисичансктеплосеть»
34 | Ізоляція частини центральної теплотраси Ду-500мм у р-ні ветлікарні |  | 360 | м. | 43 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктеплосеть»
35 | Ізоляція теплотраси Ду-100мм по вул. Будівельників |  | 350 | м. | 42 | КП «Лисичансктепломережа» | вересень | КП «Лисичансктеплосеть»
| Разом ізоляція теплотрас ділянки № 1: |  | #VALUE! |  | #VALUE!
36 | Ремонт покрівлі на котельній Свердлова |  | 300 | м2 | 36 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктеплосеть»
| Разом ремонт поківлі ділянки №1 |  | 300 | м2 | 36
Ділянка №2 (південна частина міста)
37 | Заміна центральної теплотраси Ду-400мм у районі парка з-да РТВ та у районі Дитячої аптеки Ду-400мм по Т1Т2 |  | 20 | м. | 48 | КП «Лисичансктепломережа» | квітень | КП «Лисичансктепломережа»
38 | Заміна центральної теплотраси у районі ВТУ № 56 Ду-250мм по Т1Т2 |  | 10 | м. | 10 | КП «Лисичансктепломережа» | травень | КП «Лисичансктепломережа»
39 | Заміна центральної теплотраси у р-ні ж.б. №№ 15, 16 кв. Др народів Ду-400мм по Т1Т2 |  | 10 | м. | 24 | КП «Лисичансктепломережа» | квітень | КП «Лисичансктепломережа»
[6 empty] | КП «Лисичансктепломережа» |  | КП «Лисичансктепломережа»
[6 empty] | КП «Лисичансктепломережа» |  | КП «Лисичансктепломережа»
[6 empty] | КП «Лисичансктепломережа» |  | КП «Лисичансктепломережа»
[6 empty] | КП «Лисичансктепломережа» |  | КП «Лисичансктепломережа»
[6 empty] | КП «Лисичансктепломережа» |  | КП «Лисичансктепломережа»
[6 empty] | КП «Лисичансктепломережа» |  | КП «Лисичансктепломережа»
[6 empty] | КП «Лисичансктепломережа» |  | КП «Лисичансктепломережа»
40 | Заміна центральної теплотраси у р-ні ж.б. №№1,2,3,4 кв. Др народів Ду-100мм по Т1Т2 |  | 200 | м. | 40 | КП «Лисичансктепломережа» | травень | КП «Лисичансктепломережа»
41 | Заміна вводу теплотраси СШ № 12 кв. Лен комсомолу Ду-100мм по Т1Т2 |  | 450 | м. | 90 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
42 | Заміна внутрішньоквартальної теплотраси у р-ні ж.б.№14 кв. Лен комсомолу Ду-100мм по Т1Т2Т3 |  | 30 | м. | 1 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
43 | Заміна компенсатора у р-ні ж.б.№ 25 кв. Лен ком., Ду - 150мм по Т1Т2 |  | 40 | м. | 20 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
44 | Заміна внутрішньоквартальної теплотраси у р-ні ж.б.№№1, 2 кв. Жовтневої революції Ду-100мм по Т1Т2Т3 |  | 100 | м. | 20 | КП «Лисичансктепломережа» | липень | КП «Лисичансктепломережа»
45 | Заміна вводу ж.б. № 13 кв. Жовтневої революції Ду-100мм по Т1Т2 |  | 100 | м. | 20 | КП «Лисичансктепломережа» | липень | КП «Лисичансктепломережа»
46 | Заміна вводу ж.б. № 15 кв. Жовтневої революції Ду-100мм по Т1Т2 |  | 200 | м. | 40 | КП «Лисичансктепломережа» | липень | КП «Лисичансктепломережа»
47 | Заміна вводу ж.б. № 20 кв. Жовтневої революції Ду-100мм по Т1Т2 |  | 50 | м. | 10 | КП «Лисичансктепломережа» | липень | КП «Лисичансктепломережа»
48 | Заміна центртальної теплотраси від ТК розвилки на КЕТБ-55 и КЕТБ-67 до виходу воздушки кв. Жовтневої революції Ду-200мм по Т1Т2 |  | 100 | м. | 80 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
49 | Заміна ввода на ж.б. № 25 кв. Жовтневої революції Ду-100мм по Т1Т2Т3 |  | 150 | м. | 30 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
50 | Заміна ввода на д/с "Чайка" кв. 40 років Перемоги Ду-100мм по Т1Т2Т3 |  | 300 | м. | 60 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
51 | Заміна внутрішньоквартальної теплотраси від ТК ж.б. № 8 кв. 40 років Перемоги на д/с "Чайка Ду-150мм по Т1Т2 |  | 300 | м. | 150 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
52 | Заміна ввода на ж.б. № 16 кв. 40 років Перемоги Ду-100мм по Т1Т2Т3 |  | 100 | м. | 20 | КП «Лисичансктепломережа» | липень | КП «Лисичансктепломережа»
53 | Заміна ввода на ж.б. № 5 кв. 40 років Перемоги Ду-100мм по Т1Т2Т3 |  | 150 | м. | 30 | КП «Лисичансктепломережа» | вересень | КП «Лисичансктепломережа»
54 | Заміна ввода на СШ № 3 Ду-100мм по Т1Т2 (від котельної УТОС) |  | 390 | м. | 78 | КП «Лисичансктепломережа» | вересень | КП «Лисичансктепломережа»
| Разом заміна теплотрас ділянки №2: |  | 2700 | м. | 771
55 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б. № 1 кв. Дружби народів Ду*100мм по Т1Т2 |  | 30 | м. | 6 | КП «Лисичансктепломережа» | травень | КП «Лисичансктепломережа»
56 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б. № 2 кв. Дружби народів Ду*100мм по Т1Т2 |  | 20 | м. | 4 | КП «Лисичансктепломережа» | травень | КП «Лисичансктепломережа»
57 | Заміна транзитної теплотраси у ж.б. № 24 кв. Дружби народів Ду*100мм по Т1Т2 |  | 60 | м. | 12 | КП «Лисичансктепломережа» | травень | КП «Лисичансктепломережа»
58 | Заміна транзитної теплотраси у р-ні ж.б. № 20 кв. Ленінського комсомола Ду*100мм по Т1Т2 |  | 60 | м. | 12 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
59 | Заміна транзитної теплотраси у районі ж.б. № 24 кв. Дружби народів Ду*100мм по Т1Т2 |  | 20 | м. | 4 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
60 | Заміна транзитної теплотраси у р-ні ж.б. № 7 кв. Ленінського комсомолу Ду*100мм по Т1Т2 |  | 100 | м. | 20 | КП «Лисичансктепломережа» | липень | КП «Лисичансктепломережа»
61 | Заміна транзитної теплотраси ж.б. № 30 кв. Ленінського комсомолу Ду*100мм по Т1Т2 |  | 40 | м. | 8 | КП «Лисичансктепломережа» | липень | КП «Лисичансктепломережа»
62 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б. № 15 кв. Жовтневої революції Ду*100мм по Т1Т2 |  | 60 | м. | 12 | КП «Лисичансктепломережа» | липень | КП «Лисичансктепломережа»
63 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б. № 27 кв. Жовтневої революції Ду*100мм по Т1Т2 |  | 30 | м. | 6 | КП «Лисичансктепломережа» | липень | КП «Лисичансктепломережа»
64 | Заміна транзитної теплотраси в ж.б. № 9 кв. Жовтневої революції Ду*100мм по Т1Т2 |  | 40 | м. | 8 | КП «Лисичансктепломережа» | липень | КП «Лисичансктепломережа»
65 | Заміна частки транзитної теплотраси в ж.б. № 4 кв. Жовтневої революції Ду*100мм по Т1Т2 |  | 60 | м. | 12 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
66 | Заміна транзитної теплотраси у ж.б. № 5 кв. 40 років Перемоги Ду*100мм по Т1Т2 |  | 120 | м. | 24 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
67 | Заміна транзитної теплотраси у ж.б. № 12 кв. 40 років Перемоги Ду*100мм по Т1Т2 |  | 80 | м. | 16 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
68 | Заміна транзитної теплотраси у ж.б. № 7 кв. Молодіжний Ду*100мм по Т1Т2 |  | 40 | м. | 8 | КП «Лисичансктепломережа» | вересень | КП «Лисичансктепломережа»
| Разом заміна транзитних трубопроводів ділянки №2: |  | 760 | м. | 152
| Всього заміна мереж ділянки №2 |  | 3460 | м. | 923
69 | Ізоляція теплотраси Ду-200мм кв. Молодіжний |  | 300 | м. | 36 | КП «Лисичансктепломережа» | вересень | КП «Лисичансктепломережа»
70 | Ізоляція теплотраси Ду-100мм кв. Дружби народів ж.б. № 13 |  | 260 | м. | 20 | КП «Лисичансктепломережа» | вересень | КП «Лисичансктепломережа»
71 | Ізоляція теплотраси Ду-200мм кв. Ленінського комсомола ж.б.№30 |  | 100 | м. | 15 | КП «Лисичансктепломережа» | вересень | КП «Лисичансктепломережа»
72 | Ізоляція частини центральної теплотраси Ду-500мм у районі з-ду РТВ |  | 250 | м. | 93 | КП «Лисичансктепломережа» | вересень | КП «Лисичансктепломережа»
| Разом ізоляція теплотрас ділянки №2: |  | 910 | м. | 164
73 | Ремонт м"ягкої покрівлі на КЕТБ-55, КЕТБ-67, бойлерна 2-го мікр., котелень СШ № 2, Педколіджу |  | 170 | м2 | 20 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
| Разом ремонт покрівлі ділянки №2 |  | 170 | м2 | 20
Ділянка №3 м. Привілля
74 | Ремонт м"ягкої покрівлі котельної Привілля-1 |  | 90 | м2 | 11 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктеплосеть»
75 | Ремонт м"якої покрівлі котельної Електроприбор |  | 60 | м2 | 7 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктеплосеть»
| Разом ремонт покрівлі ділянки №3: |  | 150 | м2 | 18
Ділянка №4
76 | Заміна теплотраси від котельної Стекольний-1 до теплиці Ду-200мм по Т1Т2 |  | 450 | м. | 360 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
77 | Заміна теплотраси з Ду150мм на Ду-100 на ж.б.№ 308-312 по вул. Жовтнева по Т1Т2 |  | 260 | м. | 52 | КП «Лисичансктепломережа» | травень | КП «Лисичансктепломережа»
78 | Заміна частини теплотраси на ж.б. № 8 по вул. Севастопольська Ду-150мм по Т1Т2 |  | 200 | м. | 100 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
79 | Заміна частини теплотраси на ж.б. № 20 по вул. Одеська Ду-50мм по Т1Т2 |  | 100 | м. | 10 |  | серпень
| Разом заміна мереж ділянки №4: |  | #VALUE! | м. | #VALUE!
Ділянка №6
80 | Заміна транзитної теплотраси у ж.б. №9 по вул. Жовтнева Ду-80 по Т1Т2 |  | 100 | м. | 18 | КП «Лисичансктепломережа» | червень | КП «Лисичансктепломережа»
81 | Заміна теплотраси от ТК-4 до ТК-5 по вул. Гора Кірова Ду-50мм по Т1Т2 |  | 70 | м. | 7 | КП «Лисичансктепломережа» | липень | КП «Лисичансктепломережа»
82 | Заміна теплотраси від ТК-18 до ТК-22 по вул. Мира Ду-250мм по Т1Т2 |  | 430 | м. | 430 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
| Разом заміна мереж ділянки №6: |  | 600 | м. | 455
Цех теплопостачання №1 (центральна частина міста)
83 | Заміна екранної частини котла ПТВМ-30М № 2 труба 60*4,0, L-400м |  | 1 | котел | 260 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
| Разом ремонт покрівлі ЦТС № 1: |  | 1 | котел | 260
Цех теплопостачання №2 (центральна частина міста)
84 | Ремонт покрівлі будівлі котельної та прилеглих споруд |  | 100 | м2 | 12 | КП «Лисичансктепломережа» | серпень | КП «Лисичансктепломережа»
| Разом ремонт покрівлі ЦТС №2 |  | 100 | м2 | 12
| Всього по підприємству: |  |  |  | 4416
| в т. ч.: заміна теплотрас |  | 9293 | м. | 3800
| ізоляція теплотрас |  | 1820 | м. | 282
| ремонт покрівель |  | 620 | м2 | 74
| заміна екранних частин котлів |  | 1 | котел | 260
ІІ ЛКСП «Лисичанскводоканал»
№ п/п | Местонахождение и наименование работ |  | Кол-во, | ед. изм. | Ориентир. стоимость, тыс. грн. | Источник финансиро- вания | Срок исполнения | Ответственный исполнитель
Ремонт водопроводных сетей
Центральный участок
1 | пр. ленина, 111-ревизия задвижки Д150мм |  | 1 | шт. | 4.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
2 | ул. П.Морозова, 72а-замена вставки Д 76 |  | 40 | ед. | 9.1 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
3 | Замена аварийного участка водовода Ду-400мм в районе пересечения улиц Г.Потапенко и Калинина |  | 200 | п.м. | 470 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
4 | Замена аварийного участка водовода Ду-300мм по улице Гарибальди в районе автостоянки |  | 300 | п.м. | 318 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
5 | Замена аварийного участка водовода Ду-250мм по улице Постышева от пр.Ленина до ул.Коммунистическая |  | 200 | п.м. | 132 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
6 | Замена аварийного участка водовода Ду-100мм на Ду-76 по улице ул. Комсомольская в районе от ул. Вознесенского до ул. Постышева |  | 270 | п.м. | 25.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
7 | Замена аварийного участка водовода Ду-100мм на Ду-63мм по улице ул. Постышева от ул. Свердлова до ул. Красногвардейская |  | 170 | п.м. | 9.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
8 | Замена аварийного участка водовода Ду-250мм на Ду-200мм по улице ул.Вознесенского от ул. Г. Потапенко до пр.Ленина |  | 100 | п.м. | 37.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
9 | Замена аварийного участка водовода Ду-100мм на Ду-63 по улице ул.Калинина, 106 (ввод к дому) |  | 150 | п.м. | 8.7 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
10 | Замена аварийного участка водовода Ду-100мм на Ду-63 по улице ул.Революционная, 84 (ввод к дому) |  | 40 | п.м. | 2.7 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
11 | Замена аварийного участка водовода Ду-150мм на Ду-110 по улице ул.Осипенко от ул. Свердлова до ул. Докучаева |  | 250 | п.м. | 42.1 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
12 | Монтаж обводного водовода Ду-75мм по ул. Красногвардейская, 46 (ввод в дом) |  | 50 | п.м. | 4.3 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
13 | Замена аварийного участка водовода Ду-400мм в районе пересечения улиц Г.Потапенко и Ленина |  | 30 | п.м. | 56 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергиенко В.А.
Южный участок
1 | Южная часть г. Лисичанска - чистка и ремонт водопроводных колодцев |  | 60 | шт. | 20.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Миненко В.А.
2 | Южная часть г. Лисичанска - ревизия запорно-регулирующей арматуры |  | 30 | ед. | 7.8 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Миненко В.А.
3 | Замена аварийного участка водовода Ду-500мм в районе Гора Кирова, 6 |  | 100 | п.м. | 412 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Миненко В.А.
4 | Замена аварийного участка водовода Ду-200мм от 4 мкр. Д.№ 12 до ВК Детского больничного городка |  | 578 | п.м. | 203 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Миненко В.А.
5 | Замена аварийного участка Южного водовода Ду-500мм на Ду- 200мм от ВК по ул. Текстильщиков до старой водонапорной башни |  | 1100 | п.м. | 385 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Миненко В.А.
6 | Замена аварийного участка Южного водовода Ду-500мм по ул. Октябрьская в районе завода Строммашина |  | 150 | п.м. | 310 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Миненко В.А.
7 | Замена аварийного участка внутриквартальных сетей Ду-100мм по ул. Автомобилистов № 39-40а |  | 160 | п.м. | 27.1 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Миненко В.А.
8 | Замена аварийного участка внутриквартальных сетей Ду-100 - Ду 150 мм по кв. Молодежный |  | 150 | п.м. | 35 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Миненко В.А.
Верхнянский участок
1 | пос. Содового завода - чистка и ремонт водопроводных колодцев |  | 35 | шт. | 13.3 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кондратьев Д.В.
2 | пос. Стекольного завода - чистка и ремонт водопроводных колодцев |  | 20 | шт. | 6.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кондратьев Д.В.
3 | пос. Содового завода - ревизия запорно-регулирующей арматуры |  | 25 | ед. | 5.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кондратьев Д.В.
4 | пос. Стекольного завода - ревизия запорно-регулирующей арматуры |  | 25 | ед. | 5.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кондратьев Д.В.
Пролетарский участок
1 | Северная часть г. Лисичанска - чистка и ремонт водопроводных колодцев |  | 50 | шт. | 16.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарев В.Р.
2 | Северная часть г. Лисичанска - замена запорно-регулирующей арматуры |  | 8 | ед. | 6.8 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарев В.Р.
3 | Северная часть г. Лисичанска - ревизия запорно-регулирующей арматуры |  | 30 | п.м. | 7.8 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарев В.Р.
4 | Замена аварийного участка водовода Ду-100мм на Ду-100 по улице Л.Шевцовой от ул. Первомайская |  | 30 | п.м. | 3.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарев В.Р.
5 | Замена аварийного участка водовода Ду-50мм на Ду-40 по улице Л.Шевцовой от ул. Первомайская |  | 30 | п.м. | 1.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарев В.Р.
6 | Замена аварийного участка водовода Ду-100мм на Ду-63 по улице Косиора, 1 |  | 150 | п.м. | 8.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарев В.Р.
7 | Замена аварийного участка водовода Ду-100мм по улице Пионерская |  | 150 | п.м. | 16.8 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарев В.Р.
г. Новодружеск
1 | г. Новодружеск - чистка и ремонт водопроводных колодцев |  | 40 | шт. | 11 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кордик В.А.
2 | г. Новодружеск - ревизия запорно-регулирующей арматуры |  | 45 | ед. | 9.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кордик В.А.
3 | г. Новодружеск - замена запорно-регулирующей арматуры |  | 5 | ед. | 18 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кордик В.А.
4 | Замена аварийного участка водовода Ду-700мм в районе ш-ты Новодружеская |  | 300 | м.п. | 840 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кордик В.А.
г. Приволье
1 | г. Приволье - чистка и ремонт водопроводных колодцев |  | 20 | шт. | 5.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С.
2 | г. Приволье - ревизия запорно-регулирующей арматуры |  | 35 | ед. | 6.7 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С.
3 | Замена аварийного участка водовода Ду-700мм в районе ш-ты Капустина на трубе ПЭ Ду-110мм |  | 1750 | п.м. | 285 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С.
4 | Замена аварийного участка водовода Ду-700мм в районе улицы Некрасова (въезд в г. Приволье) на трубу стальную Ду-400 |  | 50 | п.м. | 104 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С.
5 | Замена аварийного участка водовода Ду-150мм по улице Ломоносова г. Приволье |  | 60 | п.м. | 14.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С.
Участок магистральных водоводов
1 | Магистральные водоводы - чистка и ремонт водопроводных колодцев |  | 15 | шт. | 4.7 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максимов Н.Б.
2 | Магистральные водоводы - ревизия запорно-регулирующей арматуры |  | 20 | шт. | 4.7 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максимов Н.Б.
Водопроводные насосные станции
НС I-II подъемов "Лесная Дача"
1 | НС II подъема - ремонт ограждения санитарной зоны насосной станции |  | 5 | п.м. | 0.6 | ЛКСП "ЛВК" | июль | Черникова М.З.
2 | Утепление камеры на вводе Ду-500мм |  |  | ед. | 2.2 | ЛКСП "ЛВК" | июль | Завьялов Ю.Ю.
3 | Ремонт кровли - замена балок примыкания |  | 0.5 | м³ | 1.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
НС "Лисичанская"
1 | Ремонт оконных рам здания камеры переключения |  | 4 | ед. | 2.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
2 | Ремонт тротуара |  | 45 | м² |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Завьялов Ю.Ю.
3 | Ремонт водопроводных колодцев на площадке насосной станции |  | 5 | шт. | 2.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
4 | Резервуары - чистка и хлорирование повышенными дозами хлора |  | 2 | ед. | 1.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Завьялов Ю.Ю.
НС IV подъема "РТИ"
1 | Здание ВНС - ремонт кровли здания |  | 50 | м² | 2.1 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Черникова М.З.
2 | Здание ВНС - монтаж подвесного потолка в комнате машинистов с целью снижения тепловой нагрузки |  | - | - | 2.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
3 | Ремонт беседки |  | 1 | ед. |  | ЛКСП "ЛВК" | ЛКСП "ЛВК" | Черникова М.З.
4 | Резервуары - чистка и хлорирование повышенными дозами хлора |  | 3 | ед. | 1.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Завьялов Ю.Ю.
НС "Совмещенная"
1 | Камера переключений-ремонт перекрытия |  | 9 | м2 |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
2 | Ремонт ограждения санитарной зоны насосной станции |  | сетка рабица 100 | м | 2.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Завьялов Ю.Ю.
3 | Машзал - текущий ремонт |  |  |  | 2.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
4 | Здание ВНС - ремонт оконных рам |  | 14 | ед. | 6.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
5 | Здание ВНС -частичный ремонт кровли |  | 40 | м2 | 1.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
6 | Изготовление лестницы для обслуживания камеры переключения 1,5*0,8м |  | уголок 75*75 | - |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С.
НС Малорязанцево
1 | Текущий ремонт помещений |  |  |  | 1.4 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Черникова М.З.
2 | Трансформаторная подстанция - ремонт двери |  | 2 | м2 | 0.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Завьялов Ю.Ю.
3 | Покраска оборудования |  | краска -25кг | кг. | 1.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Завьялов Ю.Ю.
4 | Здание ВНС - ремонт оконных рам |  | 6 | ед. | 3.3 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Завьялов Ю.Ю.
5 | Ремонт ограждения санитарной зоны насосной станции |  | колючая поволока-1000 | м.п. | 0.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Завьялов Ю.Ю.
6 | Ревизия скважины №2А |  | 1 | ед. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Жовчак В.С.
Белогоровский водозабор
1 | НС "Белогоровская" - ремонт кровли гаража |  | 115 | м² | 4.2 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Ткаченко Н.В.
2 | НС "Белогоровская" - ремонт кровли мастерской |  | 50 | м² | 2.1 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Ткаченко Н.В.
3 | НС "Белогоровская" - ремонт кровли здания ВНС |  | 450 | м² | 18.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В.
4 | Белогоровский водозабор - замена участка водопровода Ду-600мм |  | 600 | п.м | 803 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В.
5 | Скв. № 661, РЭ-3 - замена участка водовода Ду-400мм |  | 100 | п.м | 91.3 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Ткаченко Н.В.
6 | Скв. № 1081 - замена участка водовода Ду-500мм |  | 100 | п.м. | 113 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Ткаченко Н.В.
7 | Скв. № 661, РЭ-1 - замена участка водовода Ду-300мм |  | 300 | п.м. | 172.7 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В.
8 | Замена участка водовода Ду-150мм от скв.№ 667 до водовода Ду-600 |  | 270 | п.м. | 30.3 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Ткаченко Н.В.
9 | Резервуар - чистка и хлорирование повышенными дозами хлора |  | 1 | ед. | 0.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В.
10 | Приобретение погружных насосов ЭЦВ 12-160-65 |  | 2 | ед. | 51.8 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В., Мостовая О.В.
11 | Приобретение погружных насосов ЭЦВ 10-120-60 |  | 3 | ед. | 60 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В., Мостовая О.В.
12 | Приобретение погружных насосов ЭЦВ 10-65-65 |  | 3 | ед. | 38.4 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В., Мостовая О.В.
13 | Приобретение погружных насосов ЭЦВ 8-40-60 |  | 2 | ед. | 21.8 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Ткаченко Н.В., Мостовая О.В.
Боровской участок
1 | НС "Боровская" (машзал) - остекление оконных проемов |  | 20 | м² | 0.5 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Букреев Е.В.
2 | НС "Боровская" (здание мастерской) - оштукатуривание верхней части здания |  | 30 | м² | 1.3 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Букреев Е.В.
3 | НС "Боровская" (здание мастерской) - ремонт мягкой кровли |  | 140 | м² | 5.3 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Букреев Е.В.
4 | ВНС I подъема (машзал) "Лесная Дача" - ремонть помещений |  | 35 | м² | 1.1 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Букреев Е.В.
5 | Резервуар - чистка и хлорирование повышенными дозами хлора |  | 1 | ед. | 0.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Букреев Е.В.
6 | ВНС I п.Лесная Дача - утепление помещений хлораторной |  | 30 | м² | 1.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Букреев Е.В.
7 | Замена аварийного участка магистрального водовода Ду-400мм между 1-м и 2-м подъемом Лесная Дача |  | 1000 | п.м. | 91.3 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Букреев Е.В.
8 | Замена аварийного участка магистрального водовода Ду-300мм между врезками скважин № 7 и № 6 Боровского водозабора |  | 250 | п.м | 145.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Букреев Е.В.
9 | Замена аварийного участка водовода Ду-250мм между врезками скважин №9 и № 7 Боровского водозабора |  | 250 | п.м | 144.1 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Букреев Е.В.
Привольский участок
1 | ВНС (ул. Ломоносова 1а) - ремонт мягкой кровли |  | 42 | м² | 1.4 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С.
2 | Котельная ГОС-3 - ремонт мягкой кровли |  | 100 | м² | 3.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Мороз Г.С.
Новодружеский участок
1 | ВНС "Новодружеская" - ремонт кровли |  | 50 | м² | 2.1 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кордик В.А.
2 | ВНС "Новодружеская" (машзал) - восстановление металлического покрытия кабельных каналов |  | 2.25 | м² | 0.1 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кордик В.А.
3 | Новодружеский участок - ремонт водопроводных и канализационных колодцев |  | 5 | шт. | 5.6 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кордик В.А.
4 | ВНС "Новодружеская" (машзал) - ремонт помещений |  |  |  | 0.3 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кордик В.А.
5 | ВНС "Новодружеская" (проходная) - частичный ремонт ограждения |  | 2.6 | м² | 0.6 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кордик В.А.
6 | Здание участка - замена нагревательного бака |  | 1 | ед. | 1.5 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кордик В.А.
7 | Здание участка - остекление оконных рам |  | 5 | м² | 0.2 |  | II-III квартал | Кордик В.А.
8 | Резервуар - чистка и хлорирование повышенными дозами хлора |  | 1 | ед. | 0.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кордик В.А.
Служба главного энергетика
1 | ВЛ-6 кВ - прорубка зеленой порослив охранной зоне ЛЭП |  | 0,8 км, бензин - 50 л, масло двухтактное - 14 л, цепь бензопилы - 2 шт. | км. | 34.6 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Денисов И.Н.
2 | Доливка трансформат. масла в маслонаполненное оборудование |  | масло трансформат. - 450 л | л. | 5.2 | ЛКСП "ЛВК" | октябрь | Денисов И.Н.
3 | Утепление РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ |  | 2 ед. | ед. | 1.5 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Денисов И.Н.
4 | Капитальный ремонт ВЛ - 6кВ ВНС "Боровская" скв.№ 7, Вороновский водозабор скв. №9 |  | 2ед. | ед. | 2.5 | ЛКСП "ЛВК" | ноябрь | Денисов И.Н.
5 | Ремонт кабеля 6 кВ 1-го ввода на ВНС "Лисичанская" |  | 1 ед. | ед. | - | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Денисов И.Н.
6 | Текущий ремонт электродвигателей |  | смазка - 10 кг | кг. | - | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Денисов И.Н.
Служба главного механика
1 | АБК (ул.Свердлова,168) - ремонт системы отопления |  | труба Д57-50м, труба Д25-30м | п.м. | 1.4 | ЛКСП "ЛВК" | август | Хусаинов А.А.
2 | Промбаза ( ул.Октябрьская,16) - ремонт, промывка и опрессовка системы отопления |  | труба Д150-10м, отвод Д150-6шт. | п.м. | 0.9 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Хусаинов А.А.
3 | Ремонтная мастерская (ул. Октябрьская, 16) - ремонт кровли и остекленение окон |  | шифер-12 кв.м, стекло 10 кв.м. | м2 | 1.3 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Черникова М.З.
4 | Промбаза ( ул.Октябрьская,16) - замена трубопровода холодной воды от механической службы до ул. Артема |  | труба Д57-40м | п.м. | 0.6 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Хусаинов А.А.
5 | Промбаза ( ул.Октябрьская,16) - замена труб системы отопления от механической службы до бокса №19 |  | труба Д100 | п.м. |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Хусаинов А.А.
6 | ВНС "Белогоровская" - изготовление резервного ротора для насосного агр. № 1 |  | подшипник 53620-1шт, 46416-2шт. | ед. | 2.1 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Хусаинов А.А.
7 | ВНС "Белогоровская"- ревизия насосных агрегатов № 3,4,5 |  | подшипник 316-2шт, 46416-2шт, 53618-2шт., кольцо разгрузки ЦНС-30-1компл. | ед. | 6.5 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Жовчак В.С.
8 | ВНС "Белогоровская" - замена задвижки нагнетания агр. №3 |  | задв. Д500 мм | ед. | 11.3 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Жовчак В.С.
9 | ВНС "Боровская" - ремонт насосного агрегата №3 |  | подшипник 312- 2 шт., литье чугунное | ед. | 0.7 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Жовчак В.С.
10 | ВНС"Боровская" - изготовление резервного ротора для агр.№1 |  | сталь45 Д90-1м, подшипник 312 -2шт., литье чугунное | ед. | 4.5 | ЛКСП "ЛВК" | июль | Хусаинов А.А.
11 | ВНС"Боровская" - замена труб и вентилей на системе подачи воды на хлораторную |  | труба Д40-20м, вентиль Д40 - 6шт. | п.м. | 0.4 | ЛКСП "ЛВК" | май | Хусаинов А.А.
12 | ВНС 0п."Лесная Дача" - изготовление резервного ротора |  | сталь45 Д90-1,8м,подшипник 312 -2шт. | ед. | 4.5 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Хусаинов А.А.
13 | ВНС IIп. "Лесная Дача" - ремонт ротора насосного агрегата №5 |  | сталь45 Д90-2,9м,подшипник 3086313-1шт, 313-2шт,литье чугунное Д300-3м | ед. | 4.4 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Хусаинов А.А.
14 | ВНС IIп. "Лесная Дача" - ремонт редуктора эл.привода задвижки Д400 мм |  | 1 | ед. | 1.3 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Хусаинов А.А.
15 | ВНС "Лисичанская" - ревизия насосных агрегатов №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |  | подшипник 312-6шт., смазка 1-13, набивка сальниковая | ед. | 2.4 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Жовчак В.С.
16 | ВНС "Лисичанская" - замена трубы дренажного насоса № 3 |  | трубаД100-30м | п.м. | 2.5 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Хусаинов А.А.
17 | ВНС "Совмещенная" - ремонт ротора насосного агр. № 4 |  | колесо раб. Д630-90, сталь45 Д90-2м, подшипник 312-4шт. | ед. | 6.5 | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Хусаинов А.А.
18 | ВНС "Совмещенная" - демонтаж насосного агр. № 6 ЦН 400/105, монтаж насосного агр. Д 630/125 |  | 1 | ед. |  | ЛКСП "ЛВК" | сентябрь | Жовчак В.С.
19 | ВНС РТИ - ремонт насосного агрегата № 7 |  | колесо раб. 4К8, стальХ Д40-1м, подшипник 307-2шт. | ед. | 6.5 | ЛКСП "ЛВК" | август | Хусаинов А.А.
20 | ВНС РТИ - ревизия насосных агрегатов № 1,2,3,4,5,6 |  | подшипник 312-4шт, набивка сальниковая Д10-12-5кг, Д14-5кг | ед. | 1.4 | ЛКСП "ЛВК" | август | Жовчак В.С.
21 | ВНС "Новодружеская"- -замена задвижки Д400мм на резервуарах |  | задвижка Д400мм, метизы | ед. | 4.6 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Жовчак В.С.
Служба КИПиА
1 | Утепление колодцев с измерительными приборами на насосных станциях |  | 4 | шт. | - | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потемкин А.П.
2 | Утепление измерительных приборов давления, расположенных за пределами помещений |  | 4 | шт. | - | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Потемкин А.П.
Канализационная служба
Ремонт канализационных сетей
1 | г. Лисичанск - чистка канализационных колодцев |  | 200 | шт. | 22.4 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кожин А.М.
2 | кв.40 лет Победы 19 - замена канализационного коллектора |  | труба Д300мм - 60м | п.м. | 30.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кожин А.М.
3 | г. Лисичанск - промывка канализационных сетей |  | 1000 | п.м. |  | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Кожин А.М.
ГОС-1
1 | Здание АБК - ремонт кровли |  | рубероид -100 кв.м., битум -300 кг. | м² | 4.2 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И
2 | Остекление окон |  | стекло -4мм | м² | 0.2 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И
3 | Насосная станция сырого осадка - ремонт кровли |  | рубероид - 20 кв.м., битум -100 кг | м² | 1.9 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И
4 | Насосная станция активного ила - ремонт кровли |  | рубероид - 20 кв.м., битум -100 кг | м² | 1.9 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И
5 | Хлораторная - ремонт кровли |  | рубероид - 40 кв.м., битум -200 кг | м² | 2.8 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И
6 | Здание решеток - ремонт кровли |  | рубероид - 20 кв.м., битум -100 кг | ед. | 1.9 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И
7 | Строительный ремонт стенок отстойников, аэротенков, контактных резервуаров |  | цемент - 200 кг, песок - 500 кг. | м² | 2.2 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И
ГОС-2
1 | Здание АБК - ремонт кровли |  | рубероид -50 кв.м., битум -250 кг. | м² | 2.5 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И.
2 | Строительный ремонт стенок отстойников, колодцев |  | цемент - 200 кг, песок - 500 кг. | м² | 2.2 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И.
3
ГОС-4
1 | Иловая насосная станция - ремонт кровли |  | рубероид - 20 кв.м., битум -100 кг | м² | 1.9 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И.
2 | Строительный ремонт стенок аэрофильтров 1-й системы, отстойников, колодцев |  | цемент - 200 кг, кирпич, песок - 2 т. | м² | 5.2 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И.
3 | [5 empty] | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Таранищенко А.И.
4
ГОС-3
1 | Здание АБК - ремонт кровли |  | 80 | м² | 3.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
2 | Здание АБК - ремонт фундаментов, |  | 180 | м3 | 3.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
3 | Здание АБК - замена дверей, покраска полов,дверей, окон |  | краска-45кг | м² | 1.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
4 | Здание хлораторной - ремонт кровли |  | 70 | м² | 3.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
5 | Здание решеток - ремонт кровли, текущий ремонт здания |  | 80 | м² | 4.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
6 | Здание хлораторной, склад хлора - замена трубопровода питьевой воды |  | труба Д70-10м; труба Д15-6м | п.м. | 0.7 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
7 | Блок емкостей - замена задвижки Д150мм |  | 1 | ед. | 2.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
8 | Отстойники - покраска металло-конструкций ограждения |  | краска | м² | 0.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
9 | Ремонт песколовок |  | труба Д80-8м, лист метал-2мм | ед. | 0.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
10 | Ремонт лотков |  | 2 | ед. | 2.4 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
11 | Остекление окон |  | стекло - 4мм | м² | 0.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
ГОС-5
1 | Здание очистных сооружений - ремонт кровли |  | 40 | м² | 1.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
2 | Хлораторная - покраска полов,окон,дверей,трубопроводов |  | краска -20кг | м² | 0.8 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
3 | Чистка и ремонт первичного отстойника |  | 2 | ед. | 1.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
4 | Восстановление биокарты №2 |  | 1 | ед. | 0.9 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
5 | Замена вентилей |  | Д20мм - 6шт. Д15мм - 4шт. | ед. | 0.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сухорутченко А.Е.
Канализационные насосные станции
1 | КНС- 2,3,4,5,6,10,11,12,13,17 - ремонт кровли |  | изол - 1300 кв.м., битум - 1,2 т | м² | 42 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кожин А.М.
2 | КНС- 2,3,4,5,6,10,11,12 - ремонт отмостки |  | 90 кв.м., бетон - 4 куб.м. | м² | 8.6 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кожин А.М.
3 | КНС- 3,6,12,13 - ремонт бытовых помещений |  | раствор известковый- 1,6 куб.м., цемент - 300 кг | м² | 0.8 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кожин А.М.
4 | КНС- 2,5 - ремонт оконных рам |  | 2 | ед. |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кожин А.М.
5 | КНС-3,5,10,17 - подвод трубопровода холодной воды |  | труба Д20мм-175 п.м. | п.м. | 0.6 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кожин А.М.
6 | КНС-2,12,13 - замена входных дверей |  | 3 | ед. | 1.6 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кожин А.М.
7 | КНС-15 - замена насосного и технологического оборудования |  | 2 | ед. |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Кожин А.М.
Автотранспортная служба
1 | Гараж - здание АБК - ремонт кровли |  | рубероид- 30м2 битум -150кг | м² | 1.6 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Понгамарев А.А.
2 | Ремонтные боксы - утепление ворот, ремонт помещений, |  | кирпич,цемент песок,доска-2,5м3 | м² | 5.2 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Понгамарев А.А.
| ВСЕГО: |  |  |  | 6028.4
3. КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
№ п.п. | Види робіт | Кіл-ть, од. | Кошторисна вартість, тис. грн. |  | Джерело фінансування | Термін виконання | Виконавець
1. | Ремонт м"якої покрівлі | 10165м² | 1695,6 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
2. | Ремонт шиферної покрівлі | 7139м² | 970,40 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
3. | Ремонт оголовків димовентканалів | 237 шт. | 128,0 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
4. | Улаштування коньків шиферної покрівлі | 1525 м/п. | 122,50 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
5. | Прочищення димовентканалів | 654 шт. | 22,80 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
6. | Герметизація інженерних вводів | 115 шт. | 16,3 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
7. | Ремонт температурних швів | 481 м/п. | 48,6 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
8. | Установка дверей | 56 шт. | 98,90 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
9. | Ремонт вікон | 343 шт. | 24,8 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
10. | Ремонт дверей | 207 шт. | 43,4 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
11. | Ремонт вимощення | 879 м² | 291,70 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
12. | Ревизія ВРЩ | 249 шт. | 39,9 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
13. | Фарбування газового колектора | 5158 м/п. | 257,20 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
14. | Скління вікон | 438 м² | 55,20 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
15. | Ремонт зливостоків | 602 м/п. | 85,40 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
16. | Ремонт слухових вікон | 130 шт. | 49,40 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
17. | Ревізія/заміна запірної арматури | 1282шт. | 273,2 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
18. | Ремонт в/б мереж теплопостачання | 4499м/п | 496,1 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
19. | Ремонт в/б мереж гор. водопостачання | 1751 м/п. | 208,4 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
20. | Ремонт в/б мереж хол. водопостачання | 3123 м/п. | 316,40 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
21. | Ремонт в/б мереж водовідведения | 1273 м/п. | 52,70 |  | Кошти підприємства | 01.10.2015 р. | КП ЛЖЕК №№ 1, 3, 5, 6, 8
| РАЗОМ: |  | 5296,9
4. ВІДДІЛ ОСВІТИ
№ п.п. | Місцезнахоження та види робіт |  | Кіл-ть, од. вим. |  | Кошторисна вартість, тис. грн. | Джерело фінансування | Термін виконання | Виконавець
1 | Капітальний ремонт системи теплопостачання д/с "Росинка" | [6 empty] | Підрядні
| м. Лисичанськ, вул.Гайдара, 98 |  |  |  | 200.474 | Фонд розвитку міста | липень-серпень | організації
нет
2 | Капітальний ремонт покрівлі Лисичанської СОШ I-III ст. № 26
| м. Лисичанськ, пер.Горняцький, 21 |  |  |  | 611.406 | Фонд розвитку міста | липень-серпень | -- // --
нет
3 | Капітальний ремонт покрівлі д/с "Дюймовочка" |  |  |  | 300.398 | Фонд розвитку міста | липень-серпень | -- // --
м. Лисичанськ, вул.Калініна, 98
[6 empty] | нет |  | -- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
-- // --
| РАЗОМ: |  |  |  | 1112.278
5. КУ "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ"ЕДНАННЯ м. ЛИСИЧАНСЬК"
№ п.п. | Місцезнаходження та види робіт |  | Кіл-ть, од. вим. |  | Кошторисна вартість, тис. грн. | Джерело фінансування | Термін виконання | Виконавець
1 | Центральна міська лікарня імені Тітова
|  |  | 143п.м. |  | 228.998 | Фонд розвитку міста | 2-ге піврічча | заступник головного лікаря по АГЧ Багракова Л.А.
Хірургічний корпус Центральної міської лікарні ім. Тітова м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 424 капітальний ремонт системи опалення
| Відділення паталогії вагітних, Центральна міська лікарня ім. Тітова м. Лисичанськ, вул. Леніна, 54-з капітальний ремонт системи опалення, встановлення металопластикових енергозберігаючих вікон, встановлення металопластикових дверей |  | 264п.м 58,4 кв.м. - 21шт. 5,273 кв.м. - 2 шт. |  | 359.299 | Фонд розвитку міста | 2-ге піврічча | заступник головного лікаря по АГЧ Багракова Л.А.
| Міська консультативно-діагностична поліклініка центральной міської лікарні ім. Тітова м. Лисичанськ, кв. Ленінського комсомолу, 17, капітальний ремонт м"якої кровлі |  | 700м2 |  | 349.983 | Фонд розвитку міста | 2-ге піврічча | заступник головного лікаря по АГЧ Багракова Л.А.
| Хірургічний корпус центральної міськой лікарні ім. Тітова м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 424 частковий ремонт шиферної покрівлі |  | 28 м2 |  | 2.4 | За рахунок власних коштів | III квартал | завгосп Баюн В.П.
| Центральна поліклініка ім. Тітова м. Лисичанськ, пр. Леніна, 56 частковий ремонт м"якої кровлі |  | 200м2 |  | 7.1 | За рахунок власних коштів | III квартал | завгосп Баюн В.П.
| Центральна міська лікарня ім. Титова м. Лисичанськ, пр. Леніна, 124 частковий ремонт м"якої кровлі складського приміщення |  | 120м2 |  | 5.4 | За рахунок власних коштів | III квартал | завгосп Баюн В.П.
2 | ЦПМСД № 1
| Амбулаторія № 3, вул. Мельникова, 48, заміна труб системи опалення |  | 10м |  | 2 | За рахунок власних коштів | III квартал | ведущий інженер Темлякова С.А.
| Амбулаторія № 4. вул. Нова, частковий ремонт котельної |  | 1,5*1м-2 листа |  | 0.6 | За рахунок власних коштів | III квартал | ведущий інженер Темлякова С.А.
| Амбулаторія № 4, вул. Нова, 5, ремонт шиферної покрівлі |  | 37,4м2 |  | 3 | За рахунок власних коштів | III квартал | ведущий інженер Темлякова С.А.
| Амбулаторія № 5, вул. О.Кошевого, 2, частковий ремонт котла |  | 1 |  | 2.4 | За рахунок власних коштів | II-III квартал | ведущий інженер Темлякова С.А.
| Амбулаторія № 5, вул. О.Кошевого, 2, заміна труби у котельній |  | ф150-1,5м., ф100-2м |  | 2.6 | За рахунов власних коштів | III квартал | ведущий інженер Темлякова С.А.
| Закупка вугілля |  | 130 |  | 91 | Міський бюджет | II, IV квартал | ведущий інженер Темлякова С.А.
| Амбулаторія № 6, пр. Леніна, 54, частковий ремонт шиферної кровлі |  | 28м2 |  | 2.4 | За рахунов власних коштів | III квартал | ведущий інженер Темлякова С.А.
3 | ЦПМСД № 2
| м. Лисичанськ, кв.40 років Перемоги, 12а, ремонт системи холодного водопосточання |  | 60п.м. |  | 2.19 | За рахунок благодійних коштів | II квартал | завгоспа Винигорова Л.И.
| м. Лисичанськ, кв.40 років Перемоги, 12а, ремонт системи водовідведення |  | 200п.м. |  | 4 | За рахунок благодійних коштів | II-III квартал | завгоспа Винигорова Л.И.
4 | Лисичанськая КЛПУ стоматологічна поліклініка
| м. Лисичанськ, пр. Леніна, 56, заміна труб системи теплопостачання відділення дитячої стоматології |  | 25п.м. |  | 0.375 | За рахунок благодійних коштів | II квартал | завгосп Волкова О.М.
| м. Лисичанськ, пр. Леніна, 56, заміна труб системи холодного водопостачання |  | 15п.м. |  | 0.225 | За рахунок благодійних коштів | II квартал | завгосп Волкова О.М.
3 | [5 empty] | За счет собственных средств | II квартал | Темлякова С.А.
4 | [5 empty] | За счет собственных средств | III квартал | Темлякова С.А.
5 | [5 empty] | За счет собственных средств | III квартал | Темлякова С.А.
6 | [5 empty] | За счет собственных средств | II квартал | Темлякова С.А.
7 | [5 empty] | За счет собственных средств | III квартал | Темлякова С.А.
8 | [5 empty] | За счет собственных средств | III квартал | Темлякова С.А.
9 | [5 empty] | За счет собственных средств | III-IV квартал | Темлякова С.А.
10 | [5 empty] | За счет собственных средств | III квартал | Темлякова С.А.
11 | [5 empty] | За счет собственных средств | II квартал | Темлякова С.А.
12 | [5 empty] | За счет собственных средств | II квартал | Темлякова С.А.
| Разом: |  |  |  | 1057.78
6. ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
№ п.п. | Місцезнаходження та види робіт |  | Кіл-ть, од. вим. |  | Кошторисна вартість, тис. грн. | Джерело фінансування | Термін виконання | Виконавець
1 | КЗ «Новодружеськая дитяча школа мистецтв» - ремонт труб системи теплопотачання, поточний ремонт приміщень |  | шпалери - 18 рул.; фарба - 5 б., труба - 20п.м |  | 3.55 | Позабюджетні кошти | червень | директор, завгосп
2 | КЗ «Привільська дитяча школа мистецтв» - косметичний ремонт класу |  |  |  | 1.37 | Позабюджетні кошти | липень-серпень | директор, завгосп
3 | КЗ «Палац культури ім.В.М.Сосюры м. Лисичанська» - ремонтні роботи опалювальної системи |  | труба Д-25мм - 6п.м. |  | 0.412 | Позабюджетні кошти | II квартал | завгосп
4 | КЗ «Лисичанська дитяча музичнаа школа №2» - поточний ремонт внутрішніх приміщень та фасаду будівлі |  | цемент | 250кг | 1.05 | Позабюджетні кошти | червень-серпень | завгосп
|  |  | сітка | 5м |  | Позабюджетні кошти
|  |  | фарба | 3 бан. |  | Позабюджетні кошти
5 | КЗ "Лисичанський ПК ім.Н.К. Крупскої" - поточний ремонт будівлі та системи опалювання |  | шифер 4шт. Шпатлівка 30кг труби 2,5п.м |  | 2.47 | Позабюджетні кошти | липень-серпень | директор, завгосп
Позабюджетні кошти
6 | КЗ "Лисичанський міський краєзнавчий музей" - поточний ремонт фасаду будівлі та утеплення вікон |  | фасад | 60м2 | 1.19 | Позабюджетні кошти | I півріччя | в.о. директора
|  |  | вікна | 5шт |  | Позабюджетні кошти
7 | КЗ "Лисичанський міський ПК ім.В.І. Леніна" - поточний ремонт кімнат та заміна вхідних дверей |  | 6 брусів | 8м2 | 15.9 | Позабюджетні кошти | червень-серпень | завгосп, техперсонал
|  |  | 2 двері |  |  | Позабюджетні кошти
Позабюджетні кошти
8 | КЗ "Лисичанська ЦБС" - поточний ремонт,утеплення вікон та фарбування віконних рам |  |  |  | 3.52 | Позабюджетні кошти | 2-3 квартал | директор,
[6 empty] | Позабюджетні кошти |  | зав. філії
9 | КЗ "Лисичанська дитяча школа мистецтв №1" - косметичний ремонт коридорів,сходових майданчиків |  | фарба | 7 банок | 1 | Позабюджетні кошти | червень-серпень
|  |  | шпатлівка, грунтівка | 50 кг |  | Позабюджетні кошти |  | завхоз
10 | КЗ "Лисичанська дитяча школа мистецтв №1" (художнє відділення) - ремонт покрівлі,заміна вікон на металопластикові |  | вікна 14 шт |  | 294.448 | Місцевий бюджет | 2015 рік | начальник відділу культури,
директор
11 |  |  | трубы | 2 п.м | 0.3 | Внебюджетные средства | май-август | директор,
завхоз
12 |  |  | 10м2 |  | 0.15 | Внебюджетные средства | иннь-август | директор,
завхоз
13 |  |  | 2,2м2 |  | 15 | Внебюджетные средства | июль-август | директор,
завхоз
14 |  |  | 1 шт. |  | 0.7 | Внебюджетные средства | май-август | директор,
завхоз
15 |  |  | манометры 2 шт. грязевики 2 шт. |  | 0.25 | Внебюджетные средства | май-август | директор
завхоз
16 |  |  | трубы | 75 п. м | 2.3 | Внебюджетные средства | апрель-июнь | директор, КП "ЛЖЭК № 1"
17 |  |  | брус | 3 т. | 1 | Внебюджетные средства | июнь
|  |  | доска | 12м2 |  |  |  | директор,
|  |  | гвозди | 2 кг |  |  |  | завхоз
18 |  |  | обои, краска, шпатлевка |  | 2 | Внебюджетные средства | июль | директор,
завхоз
19 |  |  | труба Ø50 | 30 м | 1.5 | Внебюджетные средства | до 01.10.2014. | директор,
завхоз
20 |  |  | труба Ø 25 35м |  | 0.35 | Внебюджетные средства | до 01.10.2014. | директор, завхоз
21 |  |  |  |  | 0.57 | Внебюджетные средства | до 01.10.2014. | директор, зам. филиалами
22 |  |  |  |  | 265.92 | бюджет | IV квартал | начальник отдела культуры,
директор, завхоз
23 |  |  | 1 шт. |  |  | Спонсорская помощь | май-мюнь | КСП "Лисичанскводоканал"
24 |  |  | 4 шт. |  | 0.6 | Спонсорская помощь | июнь-июль | КП "ЛЖЭК № 1"
25 |  |  | труба Ø25 | 10 п.м | 0.1 | Спонсорская помощь | июнь-июль | КП "ЛЖЭК № 1"
26 |  |  | 3 шт. |  |  | Спонсорская помощь | май-сентябрь | КСП "Лисичанскводоканал"
27 |  |  | краска, шпатлевка | 5 банок 2 кг | 0.5 | Внебюджетные средства | июнь-август | директор, завхоз
28 |  |  | труба Ø25 | 5 п.м | 0.1 | спонсерская помощь | июнь-июль | КП "ЛЖЭК № 3"
| Разом: |  |  |  | 324.91
| бюджетні кошти |  |  |  | 294.448
| позабюджетні кошти |  |  |  | 30.5
7. КП «ЛИСИЧАНСЬКИЙ ШЛЯХРЕМБУД»
№ п.п. | Місцезнаходження та види робіт |  | Кіл-ть, од. вим. |  | Кошторисна вартість, тис. грн. | Джерело фінансування | Термін виконання | Виконавець
База підприємства:
1 | Перевірка технічного стану димових та вентиляційних каналів |  |  |  | 1.5 | Місцевий бюджет | I квартал | Зав. виробництвом
2 | Перевірка технічного стану електропроводки, електроприладів |  |  |  | 0.1 | Місцевий бюджет | II квартал | Зав. виробництвом
3 | Заготівля топкового матеріалу (вугілля, дрова) для опалення побутових приміщень |  |  |  | 2 | Місцевий бюджет | II квартал | Зав. виробництвом
4 | Скління та утеплення віконих проемів |  |  |  | 0.5 | Місцевий бюджет | II квартал | Зав. виробництвом
Зимове утримання дорожньо-мостового господарства
1. | Підготовка автотранспортної та автодорожньої техніки до роботи в зимовий період 2015-2016 рр. (придбання автошин, акумуляторів, запасних частин) |  |  |  | 60 | Місцевий бюджет | III квартал | КП «Лисичанський Шляхрембуд»
2. | Заготівля протиожиледнього матеріалу – пісок, сіль. |  |  |  | 100 | Місцевий бюджет | III квартал | КП «Лисичанський Шляхрембуд»
[6 empty] | Місцевий бюджет |  | КП «Лисичанський Шляхрембуд»
3. | Придбання спеціалізованої техніки: |  | 2 од. |  | 3000 | Місцевий бюджет | III квартал | КП «Лисичанський Шляхрембуд»
| піскоразкидач | [6 empty] | КП «Лисичанський Шляхрембуд»
[7 empty] | III квартал | КП «Лисичанський Шляхрембуд»
| Разом |  |  |  | 3164.1
8. КП «ЕЛЕКТРОАВТОТРАНС»
№ п.п. | Місцезнаходження та види робіт |  | Кіл-ть, од. вим. |  | Кошторисна вартість, тис. грн. | Джерело фінансування | Термін виконання | Виконавець
1 | Підготовка міського електротранспорту |  |  |  |  | Місцевий бюджет | До 01.10.2015. | Медведев А.В. Эршергорен Б.Ф.
| заміна автошин |  | 40 од |  | 224
| заміна печей |  | 6 од |  | 17,4
| заміна компресорів |  | 3 од |  | 22,8
| заміна запобіжних клапанів |  | 10 од |  | 0.3
2 | Ремонт міського електротранспорта |  | 5 од |  | 600 | Місцевий бюджет | До 01.10.2015. | Медведев А.В. Эршергорен Б.Ф.
3 | [5 empty] | Власні кошти | До 01.10.2015. | МедведевА.В.
| Подготовка автотранспорта | [6 empty] | Медведев А.В. Эршергорен Б.Ф.
| - автошины R 13-6 |  | 4 од |  | 3.1
4 | Ремонт специализированной техники (автовышка) |  | 1 од. |  | 22 | Власні кошти | До 01.10.2015. | Медведев А.В. Эршергорен Б.Ф.
5 | Ремонт контактной мережі у зв"язку з АТО:
| кільце ( Пролетарськ, маршрут № 3) |  | 6 км |  | 975 | Місцевий бюджет | До 01.10.2015. | Медведев А.В. Эршергорен Б.Ф.
| ремонт опор |  | 14 од
6 | Ремонт покрівлі тягових підстанцій №№ 1, 2, 3, ремонтних боксів и АБГК |  | од. |  | 400 | Місцевий бюджет, власні кошти | До 01.10.2015. | Медведев А.В. Эршергорен Б.Ф.
7 |  |  | км |  | 562,5 | Местный бюджет | До 01.10.2014.
7 | Підготовка виробничих приміщень |  |  |  | 160
| Разом: |  |  |  | 2424.6
9. КП «ЛИСИЧАНСЬКМІСТСВІТЛО»
№ п.п. | Місцезнаходження та види робіт |  | Кіл-ть, од. вим. |  | Кошторисна вартість, тис. грн. | Джерело фінансування | Термін виконання | Виконавець
1 | КТП-38, капітальний ремонт зруйнованних ел.ліній зовнішнього освітлення після проведення АТО |  | 1 | ед. | 310 | Місцевий бюджет | червень | КП «Лисичанськмістсвітло»
2 | МТП-123, капітальний ремонт зруйнованних ел.ліній зовнішнього освітлення після проведення АТО |  | 1 | ед. | 310 | Місцевий бюджет | липень | КП «Лисичанськмістсвітло»
3 | ТП-49, капітальний ремонт зруйнованних ел.ліній зовнішнього освітлення після проведення АТО |  | 1 | ед. | 310 | Місцевий бюджет | червень | КП «Лисичанськмістсвітло»
4 | РП - 8, відновлення руйнувань в результаті проведення АТО |  | 1 | ед. | 1.4 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
5 | ТП - 68, відновлення руйнувань в результаті проведення АТО |  | 1 | ед. | 4 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
6 | ТП - 188, відновлення руйнувань в результаті проведення АТО |  | 1 | ед. | 1.7 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
7 | ТП - 70, відновлення руйнувань в результаті проведення АТО |  | 1 | ед. | 7.7 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
8 | ТП - 20, відновлення руйнувань в результаті проведення АТО |  | 1 | ед. | 4.4 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
9 | ТП - 181, відновлення руйнувань в результаті проведення АТО |  | 1 | ед. | 10.8 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
10 | ТП - 152, відновлення руйнувань в результаті проведення АТО |  | 1 | ед. | 3.8 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
11 | ТП - 212, відновлення руйнувань в результаті проведення АТО |  | 1 | ед. | 8.7 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
12 | ТП - 2, відновлення руйнувань в результаті проведення АТО |  | 1 | ед. | 6.5 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
13 | ТП - 21, відновлення руйнувань в результаті проведення АТО |  | 1 | ед. | 11,6 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
14 | ТП - 76, відновлення руйнувань в результаті проведення АТО |  | 1 | ед. | 9,2 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
15 | РП - 3, відновлення руйнувань в результаті проведення АТО |  | 1 | ед. | 6,7 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
16 | ТП - 13, відновлення руйнувань в результаті проведення АТО |  | 1 | ед. | 1,6 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
17 | ТП - 8, відновлення руйнувань в результаті проведення АТО |  | 1 | ед. | 8,5 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
18 | ТП-43, 69. Заміна СІП 2*25 |  | 800 | п.м. | 8,5 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
19 | КТП-130 вул. Дібровка, заміна ліній зовнішнього освітлення. Заміна кабеля на кронштейни. Заміна вихідного кабеля (СІП 2*25) |  | 900 | п.м. | 10,0 | Місцевий бюджет | червень | КП «Лисичанськмістсвітло»
20 | РП-8, 84, заміна ліній на СІП 2*25. |  | 750 | п.м. | 8,0 | Місцевий бюджет | вересень | КП «Лисичанськмістсвітло»
21 | пр. Леніна, заміна аварійних опор |  | 9 | шт. | 360,0 | Місцевий бюджет | вересень | КП «Лисичанськмістсвітло»
22 | ТП-8 вул. К.Маркса, заміна приладів обліку ел. енергії на багатотарифний, програмування. Ремонт ТП. ТП-8 Заміна вводного кабеля подвійної ізоляції 400м, підключення 60 од. світильників. |  | 400 | п.м. | 56,0 | Місцевий бюджет | вересень | КП «Лисичанськмістсвітло»
23 | Сквер "Пам'ять", встановлення декоративних світильників (шари). Заміна ел.проводки по опорах. |  | 10 | шт. | 7,0 | Місцевий бюджет | серпень | КП «Лисичанськмістсвітло»
24 | Заміна світлофорних об'єктів: вул. Гарібальді - пр. Леніна, вул. Сметаніна - вул. Красна, вул. Жовтнева - ул.Красна, вул.9-го Травня - вул.Свердлова |  | 4 | шт. | 1200 | Держ.бюджет | II-IV квартал | КП «Лисичанськмістсвітло»
25 | Ремонт покрівлі гаражного боксу |  | 300 | м2 | 20 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
26 | Придбання автошин на вантажні автомобілі: ЗІЛ-130, ГАЗ-53 |  | 6 | шт. | 24,0 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
27 | Заміна редукторів РГЛ: пр. Леніна, 94 п.6; пр. Леніна, 115 п. 4; пр. Леніна, 111 п. 5 |  | 3 | шт. | 75,6 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
28 | Заміна основних електродвигунів: вул. Свердлова, 372 п. 2; вул. Гарібальді 46 п.4; пр. Леніна 119 п.2 |  | 3 | шт. | 86,4 | Місцевий бюджет | виконано | КП «Лисичанськмістсвітло»
29 | Заміна канату обмеження швидкості 7,8: пр.Леніна, 115 п.2; кв.Жовтневої револ.1 п.2 |  | 120 | м | 3,4 | Місцевий бюджет | II-IV квартал | КП «Лисичанськмістсвітло»
30 | Заміна основних тягових канатів 10,5: кв. 40 років Перемоги,17 п.2, 15 п.1, 15, п.2; кв.Лен ком, 1 п.1; вул.Свердлова, 297 п.2; пр.Леніна, 111 п.8; 109 п.1; вул. Г.Потапенко, 49 п.1 |  | 730 | м | 25,0 | Місцевий бюджет | II-IV квартал | КП «Лисичанськмістсвітло»
31 | Заміна канату обмеження швидкості 7,8: пр.Леніна, 113 п.3, 119 п.5, 94 п.4, 102 п.4; ул.Свердлова, 295 п.1, 354 п.1, вул.Калініна, 116 п.3; кв.50 років Перемоги, 1 п.2 |  | 480 | м | 13,5 | Місцевий бюджет | червень | КП «Лисичанськмістсвітло»
32 | Заміна основних тягових канатів 10,5 пр.Леніна,129 п.2,109 п.2, 96п.2,100 п.4. |  | 370 | м | 12,7 | Місцевий бюджет | червень | КП «Лисичанськмістсвітло»
| Разом: |  |  |  | 2666,1
Заступник міського голови О.М.Голуб