## Лист3
ЛКСП " ЛИСИЧАНСЬКВОДОКАНАЛ"
№ п.п. |  |  | Од.виміру | Кіль-ть | Орієнтова- | Джерело | Строк | Виконавець
| Місцезнаходження та види робіт | Матеріал |  |  | на вартість | фінансува- | виконання
[5 empty] | тис. грн. | ння
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Ремонт водопровідних мереж
Центральна ділянка
1 | Проспект Леніна 111- ревізія засувки Д1 1501 мм | засувка Д 150 | шт | 1 | 4.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О
2 |  | труба Д76мм | п.м. | 76 | 2 | ЛКСП "ЛВК | II-III квартал | Сергіенко В.О.
| Вул.П.Морозова72-а заміна вставки Д-76 1п.м. | кабалка | кг | 0.28 | 1.4
|  | свинець | кг | 2.1 | 0.16
3 | Вул. Чекістів-Революційна- заміна засувки Д100мм | засувка Д 100 | шт | 1 | 3.2 | ЛКСП "ЛВК | II-III квартал | Сергіенко В.О.
|  | болти М-16 | шт | 16 | 0.6
4 |  | труба ПЕ100Д50мм, | п.м. | 90 | 7 | ЛКСП "ЛВК | II-III квартал | Сергіенко В.О.
| вул.Калініна 106-заміна переходу 275*200мм | муфта з внутрішньою | шт | 2
|  | різбою2*50 різьба Д50мм | шт | 2
5 |  | трубаПЕ 100 Д 50мм | п.м. | 80 | 6.5 | ЛКСП "ЛВК | II-III квартал | Сергіенко В.О.
| вул.Калініна 106-заміна вводу Д-50мм | Муфта с внутрішньою | шт | 2
різьбою
|  | різьба Д50мм | шт | 2
6 | пр.Леніна 119*115-заміна заглушки Д300мм | Заглушка Д300мм | шт | 1 | 18 | ЛКСП "ЛВК | II-III квартал | Сергіенко В.О.
|  | електроди | кг | 2.2 | 0.14
7 | пр.Леніна 119-бойлерна-заміна вузла Д100мм | засувка | шт | 1 | 3.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О
8 | вул.Сверлова- р-н " Богатирь"-заміна | трубаПЕ 100 Д 90мм | п.м. | 110 | 25 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О
трубопроводу, перемонтаж
9 | вул. Шевченко- Таганрогська-заміна засувки | засувкаД150мм | шт | 1 | 4.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О
| Д150мм | метизи 20мм | шт | 16
| пр.Леніна 94 КТБ 3-к заміна трубопроводу Д160 мм | труба ПЕ-100 Д 160мм | п.м. | 50 | 18 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Сергієнко В.О
10 | від будинку №98 до КТБ | перехід з ПЕ / сталь
Південна ділянка
1. | вул. Робоча гора- заміна вентиля Д50 мм | вентиль Д50 мм | шт | 1 | 1.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Міненко В.О.
2. | Будмашина -заміна засувки Д200мм | засувка Д 200 мм | шт | 1 | 5.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Міненко В.О.
3. | кв.Дружби народів буд.15- заміна засувок Д100мм | засувка Д 100 мм | шт | 1 | 3.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Міненко В.О.
| Д150мм | засувка Д150 мм | шт | 1 | 4.2
4. | Кафе" Застава"-заміна засувки Д100мм | засувка Д 100 мм | шт | 1 | 3.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Міненко В.О.
5 | вул. Тургенева- заміна засувки Д100мм | засувка Д 100 мм | шт | 1 | 3.2 |  | II-III квартал
6 | вул. Козаченко - заміна засувки Д100мм | засувка Д100мм | шт | 1 | 3.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Міненко В.О.
7. | вул. Козачено, 70 - заміна вентеля Д50мм | вентиль Д50 мм | шт | 1 | 1.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Міненко В.О.
8. | кв. 50 років Жовтня (школа)-заміна засувки Д100мм | засувка Д100мм | шт | 1 | 3.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Міненко В.О.
9. | вул. Кадіївська-заміна вентеля Д50мм | вентиль Д50 мм | шт | 1 | 1.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Міненко В.О.
10. | вул. Матроська (р-н вежі)-заміна водоводу Д200 мм | труба 200мм | п.м. | 20 | 15 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Міненко В.О.
| з установкою засувки Д200мм | засувка Д 200 мм | шт | 1 | 5.6
11. | Строммашина-заміна водоводу Д76мм | труба Д76мм | п.м. | 200 | 41 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Міненко В.О.
12. | кв. Жовтневої революції від ж.б. № 20 до ж.б. № 32- заміна водоводу Д90мм | труба Д90мм | п.м. | 120 | 25 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Міненко В.О.
13. | ВНС "Лісна Дача"-заміна водоводу Д300мм | труба Д300мм | п.м. | 50 | 32 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Міненко В.О.
14. | Від ВНС 2-го підйому "Лісова дача" до розподільчого колектора-заміна водоводу Д150мм | труба Д150мм | п.м. | 46 | 17 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Міненко В.О.
15. | кв. Лен комсомолу, ж.б. № 35-ревізія засувки Д100мм | засувка Д100мм | шт | 1 | 3.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Міненко В.О.
16. | вул. Руднева-вул. Тичини -ревізія засувки Д200мм | засувка Д200мм | шт | 1 | 5.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Міненко В.О.
Пролетарська ділянка
1. | вул.Піонерська, ж.б.№ 38-заміна вентеля Д50мм | вентиль Д50 мм | шт | 1 | 1.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарєв В.Р.
2 | вул. Земнухова (яр)-заміна засувки Д80мм | засувка Д80 мм | шт | 1 | 2.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарєв В.Р.
3 | вул. Комарова-Свободи-заміна засувки Д100мм, | засувка Д100 мм | шт | 1 | 3.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарєв В.Р.
| вентеля Д50мм | вентиль Д50 мм | шт | 1 | 1.2
4. | вул.Ліснічого, ж.б. №10- заміна засувки Д80мм | засувка Д80 мм | шт | 1 | 2.6 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарєв В.Р.
5. | вул. Свободи-Агафонова-заміна вентеля Д50мм | вентиль Д50 мм | шт | 2 | 2.4 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарєв В.Р.
6. | вул. Свободи-Паустовського-заміна вентеляД50мм | вентиль Д50 мм | шт | 1 | 1.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарєв В.Р.
7. | вул. Байдукова-Чекалина-заміна вентеля Д50мм | вентиль Д50 мм | шт | 2 | 2.4 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарєв В.Р.
8. | вул. Вишнева-Лисичанська-заміна засувки Д100мм | засувка Д100 мм | шт | 1 | 3.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарєв В.Р.
9. | вул. Танкистів,ж.б.№13-заміна труб Д100мм | труба Д100мм | п.м. | 60 | 12.5 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Бондарєв В.Р.
Ділянка маагістральних водоводів
1. | Південний водовід (р-н дач з-да Підземгаз)-заміна труб Д500мм на Д110мм | труба Д110мм | п.м. | 200 | 53 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максимов Н.Б.
|  | перехід метало-пластик Д110мм | шт. | 1
|  | муфта пластик Д110мм | шт. | 1
2. | Південний водовід (р-н 41-го мікр., р-н КНС №5)-встановлення засувки сборної Д100мм | засувка Д100 мм | шт. | 1 | 3.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максимов Н.Б.
|  | фланець Д100мм | шт. | 2 | 0.6
3. | вул. Ласточкіка, ж.б. №1-заміна засувки Д250мм | засувка Д250 мм | шт | 1 | 3.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максимов Н.Б.
4. | Бетонка (на скиданні Д 500мм)-заміна труби Д150мм | труба Д150мм | п.м. | 9 | 9.2 | ЛКСП "ЛВК" | II-III квартал | Максимов Н.Б.
Водопровідні насосні станції
1. | ВНС "Лисичанська"-ревізія насосних агрегатів " №№2, 3, 4, 5, 5, 7 | підшипники 312 | шт. | 4 | 1.8 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Жовчак В.С.
|  | підшипники 313 | шт. | 4 | 3
|  | мастило 1-13 | кг. | 3 | 0.2
|  | набивка сальн. | кг. | 5 | 0.6
2. | ВНС "Лисичанська"-заміна труб системи пожежогасіння | труба Д57мм | п.м. | 75 | 10 | ЛКСП "ЛВК" | II квартал | Хусаінов А.А.
3. | ВНС "Лісна дача" II п.-ремонт ротора насоса № 5 | колесо робоче ЦН-400-105 | шт. | 2 | 32 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Жовчак В.С.
|  | підшипники 3086313 | шт. | 1 | 6.4
|  | підшипники 313 | шт. | 1 | 0.8
|  | лиття чугунне Д-280мм, d-220мм | шт. | 1 | 0.8
|  | сталь Д-100мм | мм | 150 | 0.6
4. | ВНС "Лісна дача" II п.-ревізія насосів №№2, 3, 4 | кільце розвантаження | комп. | 1 |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Жовчак В.С.
|  | підшипники 53618 | шт. | 2 | 7.6
|  | підшипники 3086313 | шт. | 1 | 6.4
набивка сальн.ХБП
|  | пароніт б-1мм | м2 | 2 | 0.4
5. | ВНС "Сумісна"-ремонт ротора насоса №6 | колесо робоче ЦН-400-105 | шт. | 2 | 32 | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Жовчак В.С.
|  | підшипники 3086313 | шт. | 1 | 6.4
|  | підшипники 313 | шт. | 1 | 0.8
сталь 45 Д100мм
|  | лиття чугунне Д-280-300мм, d-230мм | мм | 300 | 1.2
набивка сальн.ХБП
пароніт б-1мм
6. | ВНС "Сумісна"-заміна ротора насоса №4 | сталь Д100мм | п.м. | 1 |  | ЛКСП "ЛВК" | III квартал | Хусаінов А.А.
|  | лиття чугунне Д-320, Д-200мм | мм | 100-150 | 0.6
|  | підшипники 313 | шт. | 2 | 1.6
|  | мастило 1-13 | кг. | 3 | 0.2
7. | ВНС «Лісна Дача» I п.- заміна ротора насоса 16 НДН | підшипники 312 | шт. | 2 | 0.8 | ЛКСП «ЛВК» | III-квартал | Хусаінов А.А.
|  | мастило 1-13 | кг. | 2 | 0.2
|  | сталь 45Д100 мм | м. | 0.5
набивка сальн.
|  | ХБП Д12 мм | кг. | 3 | 0.4
8. | ВНС «Лісна Дача»- ревізія насосів №2, №3 | подшіпники 312 | шт. | 2 | 0.8 | ЛКСП «ЛВК» | III-квартал | Хусаінов А.А.
набивка сальн.
|  | ХБП Д12 | кг. | 3 | 0.4
|  | смазка 1-13 | кг. | 1 | 0.1
9. | ВНС «Лісна Дача»-ремонт засувки Д250 мм на Метьолкіньському водоводі | Засувка Д250 мм | шт. | 1 | 6.4 | ЛКСП «ЛВК» | II-квартал | Жовчак В.С. | Жовчак В.С.
10. | ВНС «Борівська»-ревізія насосів №1,3,4 | Лиття чавунне |  |  |  | ЛКСП «ЛВК» | III-квартал | Жовчак В.С.
|  | Д 280x300 мм, d 200-220 мм | мм | 200 | 0.6
сталь 45Д100 мм
|  | підшипники 312 | п.м. | 0.5
|  | пароніт б-1 мм | шт. | 6 | 2.6
|  | набивка сальн. ХБП Д12мм | м2 | 2 | 0.4
|  |  | кг | 4 | 0.4
11. | ВНС «Борівська»-заміна засувки нагнітання агрегату №1 | засувка Д400 мм | шт. | 1 | 10 | ЛКСП «ЛВК» | III-квартал | Жовчак В.С.
|  | металовироби | кг. | 10
|  | болти М24 | шт. | 16 | 0.6
|  | гайки М24 | шт. | 16
12. | ВНС «Новодружеська»-ревізія насосів №1,4 | підшипники №307 | шт. | 4 | 1 | ЛКСП «ЛВК» | II-квартал | Жовчак В.С.
колесо робоче
|  | Д 320-50 | шт. | 1 | 16
13. | ВНС «Білогорівська»-ревізія насосних агрегатів №1,2,4,5 | підшипники 53620 | шт. | 1 | 5 | ЛКСП «ЛВК» | III-квартал | Жовчак В.С.
|  | підшипники 318 | шт. | 2 | 3.4
|  | підшипники 46416 | шт. | 2 | 14
|  | підшипники 316 | шт. | 2 | 1.8
14. | ВНС «Білогірівська»-заміна ротера насосу агрегат №3 | сталь Д110 мм | п.м. | 1 |  | ЛКСП «ЛВК» | III-квартал | Жовчак В.С.
Лиття чавун.
|  | Д 320-340 мм, | мм | 300 | 0.6
Д 250мм
|  | підшипники 46416 | шт. | 2 | 14
|  | підшипники 316 | шт. | 2 | 1.8
|  | сальн. набивка ХБП Д14-16 мм | кг | 2 | 0.2
|  | мастило 1-13 | кг. | 1 | 0.01
15. | ВНС «Білогорівська»- виготовлення резервного ротора на насосі №1 ЦН-1000-180 | колесо робоче 1 ступени | шт. | 1 | 16 | ЛКСП «ЛВК» | III-квартал | Жовчак В.С.
лиття чугунне Д300
|  | d 200мм | мм | 200 | 0.6
підшипник 53620
|  | підшипники46416 | шт. | 1 | 5
|  | сталь 45 Д110 | шт. | 2 | 14
|  |  | м | 0.8
16. | АБК (вул. Свердлова 168)-ремонт системи опалення | труба Д 57 мм | п.м. | 50 | 8.4 | ЛКСП «ЛВК» | II-квартал | Хусаинов А.А.
|  | труба Д 25мм | п.м. | 30 | 1
17. | Промбаза (вул. Октябрьська 16)-заміна труби на системі опалення від РМЦ до 19 боксу АТС и по боксі №19 АТС | труба Д100 мм | п.м. | 90 | 18 | ЛКСП «ЛВК» | III-квартал | Жовчак В.С.
18. | Ревізія засувок у системі опалення Промбази та АБК по вул. Свердлова | металовироби от М12 до М16 | кг. | 10 | 1 | ЛКСП «ЛВК» | III-квартал | Жовчак В.С.
|  | техпластина б=3 мм | кг. | 5 | 0.4
|  | пропан | бал. | 3 | 4.2
|  | кислород | бал. | 9 | 2
Новодружеська ділянка
1. | Будівля | руберойд | м2 | 20 | 1.8 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Кордик В.А.
| ВНС «Новодружеська» вул.Миру 50-частковий ремонт покрівли 15 кв. м. | бітум | кг | 50 | 0.8
2. | Будівля | белило | кг | 40 |  | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Кордик В.А.
| ВНС «Новодружеська» | фарба синя | кг | 40 | 19
| вул. Миру 50 - побелка, фарбування: маш.зал, диспечерська, коридор | фарба червона | кг | 20
3. | Будівля | кирпич сил. | шт. | 200 | 0.8 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Кордик В.А
| ВНС «Новодружеська» вул.Миру 50-частковий ремонт цегляної кладки покрівлі | цемент | кг | 100 | 0.4
|  | пісок | кг | 300
4. | Будівля | Кирпич сил. | шт. | 300 | 1.2 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Кордик В.А
| ВНС «Новодружеська» | цемент | кг | 150 | 0.6
| ул. Миру 50- частковий ремонт кирпичної загороди-3кв.м. | пісок | кг | 500
5. | Будівля | кирпич сил. | шт. | 100 | 0.4 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Кордик В.А
| ВНС «Новодружеська» | цемент | кг | 50 | 0.2
| вул. Миру 50-ремонт верхньої частини водопровідних та канализаційних колодязів на території ВНС | пісок | кг | 150
|  | кришки бетоні | шт | 8 | 3.2
6. | Будівля Новодружеської ділянки вул. Шкільна 1а-часткове скління віконих рам | скло віконе 4 мм. | м2 | 15 | 3 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Кордик В.А
7. | Будівля Новодружеської ділянки вул. Шкільна 1а-заміна віконих рам | рама | шт. | 2 |  | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Кордик В.А
Привільська ділянка
1. | вул.Нагорна-вул.Левадна-заміна водоводу Ду50 мм | труба Ду 50 мм | п.м. | 550 | 44 | ЛКСП «ЛВК» | II--квартал | Мороз Г.С. |  | 550
2. | вул.Ломоносова-50-заміна урізання Д50 мм | труба ПЭДу50 | п.м. | 70 | 5.6 | ЛКСП «ЛВК» | II--квартал | Мороз Г.С. |  | 70
3. | вул.П.Морозова 13-заміна засувки Ду50 мм | засувка Ду50 мм | шт. | 1 | 2.2 | ЛКСП «ЛВК» | II--квартал | Мороз Г.С. |  | 1
4. | вул. Радянська-2-заміна засувки Ду100 мм | засувка Ду100 мм | шт. | 1 | 3.2 | ЛКСП «ЛВК» | II--квартал | Мороз Г.С. |  | 1
5. | вул.Менжинського ,72-заміна трубопроводу.Ду700 мм | труба ст. Ду 300 мм | п.м. | 24 | 25 | ЛКСП «ЛВК» | II--квартал | Мороз Г.С. |  | 24
на ст. трубу Ду300 мм під дорогою
6. | Котельная ОС №3-скління вікон | скло віконне 4 мм | м2 | 3 | 0.6 | ЛКСП «ЛВК» | III-квартал | Чернікова М.З. |  | 3
7. | Котельна ОС №3-вибірковийй ремонт м"ягкой покрівлі 100 м.кв. | руберойд | м2 | 120 | 11 | ЛКСП «ЛВК» | III-квартал | Чернікова М.З. |  | 120
|  | бітум | кг | 180 | 3.2 |  |  |  |  | 180
8. | ВНС по вул. Ломоносова,1а- ремонт м"ягкой покрівлі | руберойд | м2 | 45 | 3.6 | ЛКСП «ЛВК» | III-квартал | Чернікова М.З. |  | 45
| 40 м.кв | бітум | кг | 60 | 1.6 |  |  |  |  | 60
9. | ВНС по вул. Ломоносова-1а-ремонт несущей стіни 15 м.кв. | Кирпич сил. | шт | 300 | 1.2 | ЛКСП «ЛВК» | III-квартал | Чернікова М.З. |  | 300
|  | Пісок | тн | 1.5 | 0.05 |  |  |  |  | 1.5
|  | цемент | тн | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 0.5
Борівська ділянка
1. | ВНС «Борівська»- ремонт засувки на вході агрегата №1 Д500 мм | засувкаД500 мм | шт. | 1 | 12 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Букрєев Е.В. |  | 1
2. | ВНС «Борівська»- ремонт засувки на вході агрегата №3 Д500 мм | засувкаД500 мм | шт. | 1 | 12 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Букрєев Е.В. |  | 1
3. | ВНС «Лісна Дача» | засувкаД500 мм | шт. | 1 | 12 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Букрєев Е.В. |  | 1
| («о» подъем»)- ремонт засувки агрегата №1 Д500 мм | [6 empty] | Букрєев Е.В.
4. | ВНС 1п. «Лісна Дача» (Метелкіно- ТЭЦ)-ремонт засувки Д500 мм | засувкаД500 мм | шт. | 1 | 12 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Букрєев Е.В. |  | 1
5. | ВНС «Борівська»- ремонт агрегата №2-виготовлення верхньої бугель корпуса підшипника насоса | Лиття чугунне | мм | 100 | 0.6 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Букрєев Е.В.
|  | Д 300мм, d 120-130мм | [5 empty] | Букрєев Е.В. |  | 100
Служба головного енергетика
1. | Водозабори: «Білогіровський», «Лісна дача»1-й подйом, «Метьолкіньський», «Воронівський», «Борівський», «Житловський»- доливка трансформаторного мастила у трансформатори на скважинах | трансформ. мастило | л | 200 | 22 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Дєнісов І.Н |  |  | 200
2. | Водозабори: «Білогорівський», «Лісна Дача» 1 и 2 подйоми, «Житловський», МОС-1 -прорубка порослі по лініям ЛЕП | моторне(камазовське ) мастило | л | 2.5 | 0.2 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Дєнісов І.Н |  |  | 2.5
бензин А92
|  | масло для двухтактных двигателей | л | 20 | 1.2 | [5 empty] | 20
|  | двигунів | л | 1 | [6 empty] | 1
3. | «Лісна Дача» 1-й подйом Будівельно-монтажні работи по заливке опалубки цементним раствором для посилення конструкцій металевих опор ліній ЛЕП-6кВ | пісок | тн | 2 | 0.1 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Дєнісов І.Н |  |  | 2
|  | цемент марки 400 | кг | 500 | 1.8 | [5 empty] | 500
|  | щебень | кг | 1000 | 0.7 | [5 empty] | 1000
Каналізаційне господарство: міські очисні споруди
МОС-1
1 | Ремонт покрівлі будинку АБК | руберойд | м2 | 100 | 10 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Тараніщенко А.І |  |  | 100
|  | бітум | кг | 300 | 5 | [5 empty] | 300
2. | Ремонт покрівлі будинку решіток | руберойд | м2 | 20 | 2 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Тараніщенко А.І |  |  | 20
|  | бітум | кг | 100 | 1.6 | [5 empty] | 100
3. | Ремонт вікон | склоблоки | шт. | 600 |  | ЛКСП «ЛВК» | II –III- квартал | Тараніщенко А.І |  |  | 600
|  | кирпич | шт. | 800 | 3.2 | [5 empty] | 800
4. | Ремонт покрівлі КНС №1 | руберойд | м2 | 20 | 2 | ЛКСП «ЛВК» | II-III- квартал | Тараніщенко А.І |  |  | 20
|  | бітум | кг | 100 | 1.6 | [5 empty] | 100
5. | Ремонт покрівлі КНС №2 | руберойд | м2 | 20 | 2 | ЛКСП «ЛВК» | II-III- квартал | Тараніщенко А.І |  |  | 20
|  | бітум | кг | 100 | 1.6 | [5 empty] | 100
6. | Ремонт покрівлі КНС №3 | руберойд | м2 | 10 | 1 | ЛКСП «ЛВК» | II-III- квартал | Тараніщенко А.І |  |  | 10
|  | бітум | кг | 50 | 0.8 | [5 empty] | 50
7. | Ремонт покрівлі хлораторної | руберойд | м2 | 40 | 4 | ЛКСП «ЛВК» | II-III- квартал | Тараніщенко А.І |  |  | 40
|  | бітум | кг | 200 | 3.2 | [5 empty] | 200
8. | Ремонт стін відстійників, аеротенів, конт. резервуарів | цемент | кг | 500 | 2 | ЛКСП «ЛВК» | II-III- квартал | Тараніщенко А.І |  |  | 500
|  | пісок | тн | 2 | 0.1 | [5 empty] | 2
|  | щебень | кг | 500 | 0.4 | [5 empty] | 500
МОС-2
1. | Ремонт покрівлі будинку | рубероід | м2 | 50 | 5 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Тараніщенко А.І |  |  | 50
|  | бітум | кг | 250 | 4 | [5 empty] | 250
2. | Ремонт стін відстійників, колодязів | цемент | кг | 200 | 0.8 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Тараніщенко А.І |  |  | 200
|  | пісок | кг | 500 | 0.3 | [5 empty] | 500
МОС-3
1. | Ремонт покрівлі хлораторної | бітум | кг | 156 | 3 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Сухорутченко А.Е. |  |  | 156
|  | рубероїд | м2 | 69 | 7 | [5 empty] | 69
2. | Скління вікон | скло | м2 | 6.5 | 1.2 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Сухорутченко А.Е. |  |  | 6.5
3. | Виготовлення таи заміна шибера (ізнос) 340x700x5 мм R160 мм | лист метал. | шт. | 10 |  | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Сухорутченко А.Е. |  |  | 10
-5мм
340х700 мм R 160
4. | Ремонт стабілізаторів (пошкоджена гідроізоляція) | цемент | кг | 100 | 0.4 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Сухорутченко А.Е. |  |  | 100
5. | Чистка блока ємкостей 3 лінія | шланг гофрир. Д70 мм | м. | 8 | 2 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Сухорутченко А.Е. |  |  | 8
6. | Будівля АБК- фарбування підлоги, вікон, рам, дверей | фарба | кг. | 30 | 5.6 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Сухорутченко А.Е. |  |  | 30
7. | Будівля АБК- заміна входних дверей та дв.кор. | двері 2x0,90 | шт. | 1 | 1 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал |  |  |  | 1
|  | дв.короб.2,1x1,0 | м. | 3 |  |  |  | Сухорутченко А.Е. |  |  | 3
МОС-4
1. | Ремонт покрівлі ілової насосної | руберойд | м2 | 20 | 2 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Тараніщенко А.І
|  | бітум | кг | 100 | 2
2. | Ремонт аерофільтрів II-ой системи, стінок відстійників, колодязів | кирпич | шт. |  |  | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Тараніщенко А.І
|  | цемент | кг. | 2 | 0.1
|  | пісок | тн.
3. | Ремонт здания решеток | кирпич | шт. |  |  | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Тараніщенко А.І
|  | цемент | кг.
|  | песок | тн.
МОС-5
1. | Ремонт покрівлі хлораторної | шифер | м2 | 54 | 5 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Сухорутченко А.Е.
2. | Фарбування трубопроводу, вікон, дверей, підлоги | фарба | кг. | 15 | 3 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Сухорутченко А.Е.
3. | Заміна засувки | засувка Ду 200 мм | шт. | 1 | 5.6 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Сухорутченко А.Е.
4. | Відновлення біокарти №2 | щебень | м3 | 470 | 301 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Сухорутченко А.Е.
5. | Ремонт первинних відстійників | цемент | кг. | 200 | 0.8 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Сухорутченко А.Е.
|  | пісок | кг. | 100
|  | кирпич | шт | 312 | 1.2
6. | Заміна конька (відсутній)- | Оцинков. |  |  |  | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Сухорутченко А.Е.
| 7 м. | железо | м | 7
-2мм
7. | Чистка первинних відстійників |  |  |  |  | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Сухорутченко А.Е.
Каналізаційні насосні станції
1. | КНС №2- | бітум | кг | 187.2 | 0.4 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Савельев А.Г. | 187.2
| ремонт покрівлі, | руберойд | м2 | 72 | 7.2 |  |  |  | 72
| ремонт вимощення, | бітон | м3 | 0.68 | 1.5 |  |  |  | 0.68
заміна унітазу
виготовлення рішітки в граб. відділення на прийомному колекторі,
| ремонт і запуск вентиляції, ремонт сходового маршу та н/у №2 (зварні роботи) | уголок 40х40мм | п.м | 4 | 0.4
|  | прут Д12-15мм | п.м. | 30
2. | КНС №3- | бітум | кг | 130 | 2.6 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Савельев А.Г. | 130
| ремонт покрівлі, | руберойд | м2 | 58 | 6 |  |  |  | 58
| ремонт вимощення, | бітон | м3 | 56 | 1.5 |  |  |  | 0.56
| підвод холодної води, | труба ПЭ Д20мм | п.м | 25 | 0.8 |  |  |  | 25
| ремонт туалета (установка унітаза). | унітаз | шт. | 1 | 0.65
1
3. | КНС №4- | бітум | кг. | 109 | 2 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Савельев А.Г. | 109
| ремонт покрівлі, | руберойд | м2 | 48 | 5 |  |  |  | 48
| ремонт вимощення, | бітон | м3 | 52 | 2.5 |  |  |  | 0.52
4. | КНС №5- | бітум | кг | 884 | 18 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Савельев А.Г. | 884
| ремонт покрівлі, | руберойд | м2 | 391 | 40 |  |  |  | 391
| ремонт вимощення, | бітон | м3 | 1.56 | 3 |  |  |  | 1.56
установка та запуск вентиляції,
| ремонт віконних рам в грабальному відділенні, |  | шт. | 1 | 2
| ремонт дренажной системи | засувка Д50мм | шт. | 1 | 2
1
5. | КНС №6- | бітум | кг. | 169 | 3.4 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Савельев А.Г. | 169
| ремонт покрівлі, | руберойд | м2 | 75 | 0.8 |  |  |  | 75
| ремонт вимощення, | бітон | м3 | 0.74 | 2.5 |  |  |  | 0.74
ремонт н/у №1,
ремонт вентиляції,
ремонт прибудови
6. | КНС №10- | бітум | кг | 884 | 18 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Савельев А.Г. | 884
| ремонт покрівлі, | руберойд | м2 | 391 | 40 |  |  |  | 391
| ремонт вимощення, | бітон | м3 | 1.56 | 3 |  |  |  | 1.56
ремонт вентиляції,
7. | КНС №11- | бітум | кг | 52 | 1 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Савельев А.Г. | 52
| ремонт покрівлі, | руберойд | м2 | 23 | 3 |  |  |  | 23
| ремонт вимощення, | бітон | м3 | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.32
ремонт и запуск вентиляції
8. | КНС №12- фарбування вікон, дверей, виготовлення та встановлення вхідних дверей с двер.коробкою, ремонт покрівлі | фарба | кг | 9 | 2 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Савельев А.Г. | 9
|  | двері | шт | 1 | 0.8 |  |  |  | 1
дв.кор.2,5x1,5 м
|  | бітум | кг | 156 | 3.2 |  |  |  | 156
|  | руберойд | м2 | 69 | 7 |  |  |  | 69
9. | КНС №13-виготовлення таи установка дверей с дв.корб., ремонт покрівлі, фарбування дверей, вікон | двері | шт. | 1 | 0.8 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Савельев А.Г. | 1
дв.кор. 235x115 м
|  | бітум | кг.
|  | руберойд | м2
|  | фарба | кг. | 15 | 3 |  |  |  | 15
10. | КНС №15 |  |  |  |  | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Савельев А.Г.
| (Д/С («Дюймовочка»)- | бітум | кг | 52 | 1 |  |  |  | 52
| ремонт покрівлі, | руберойд | м2 | 23 | 2 |  |  |  | 23
| ремонт вимощення, | бітон | м3 | 0.32 | 1 |  |  |  | 0.32
| замена трубы Д100 мм на всасе, ремонт кірпичної кладки над віконним маш.зала. | труба Д100мм | п.м | 4 | 1 |  |  |  | 4
|  | цемент |  | 150 | 0.6 |  |  |  | 150
11. | КНС №17- | бітум | кг. | 109 | 2 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Савельев А.Г. | 109
| ремонт покрівлі, | руберойд 6x7 мм | м2 | 48 | 5 |  |  |  | 48
| ремонт вимощення | бітон | м3 | 0.52 | 1.4 |  |  |  | 0.52
12. | КНС №14 СШ №2- | бітум | кг | 52 | 1.2 | ЛКСП «ЛВК» | II-III-квартал | Савельев А.Г. | 52
| ремонт покрівлі, | руберойд | м2 | 23 | 2 |  |  |  | 23
| ремонт вимощення, | бітон | м3 | 0.32 | 0.4 |  |  |  | 0.32
ремонт та встановлення зворотнього клапанів (2шт.),
ремонт кирпичной кладки
| Разом: |  |  |  | 1431.7